## 様式
0
[16 empty] | 係 |  | 係長 |  | 補佐 | 課長
工事等に関する事故災害報告
[6 empty] | 報告日時 |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 現在
報告者 | [8 empty] | 事故の分類 |  |  |  | 労働災害 | [5 empty] | 死傷公衆災害
[13 empty] | もらい事故 | [5 empty] | 物損公衆災害
事故の発生した工事の概要
工事名 | [8 empty] | 請負金額
[9 empty] | 工期 | [7 empty] | ～
工事場所 | [8 empty] | 工事概要
受注者名
現場代理人
事故災害の状況
発生日時・天気 | [8 empty] | 発生経緯 及び 内容 (事故原因)
発生場所
罹災者 | 【所属（下請の場合は○次）・氏名】 |  |  |  |  | 【性別】
【年齢】
【従事作業】
【被害状況・休業見込日数】
事故類型 該当する類型に○ | ① | 墜落・転落 |  | ② | はさまれ・巻き込まれ | [6 empty] | ③ | 飛来・落下 |  |  |  | ④ | 切れ・こすれ
| ⑤ | 転倒 | ⑥ | 激突 |  |  | ⑦ | 土砂崩壊 |  |  |  | ⑧ | 交通事故 |  |  |  | ⑨ | 感電
| ⑩ | おぼれ | ⑪ | 火災・爆発 |  |  |  | ⑫ | 公衆災害 |  |  |  | ⑬ | 作業車両の横転 |  |  |  |  | ⑭ | その他
措置状況 及び 対応方針 | [8 empty] | 事故災害状況図
関係官署 事故調査 状況
報道等の発表等
備考
添付資料 | ・位置図 |  |  |  | ・事故状況図 | [5 empty] | ・現場写真 |  |  |  |  | ・構築物の構造図等
| ・破損埋設物配置図等 |  |  |  | ・死傷病報告書（労基署提出分の写し） | [10 empty] | ・診断書（写し） | [5 empty] | 「改善措置内容」「損害への対応」などを示す必要があればその他に追記
| ・再発防止策（詳細） | [5 empty] | ・再発防止協議会議事録，参加者名簿 | [8 empty] | ・その他（ ）
↑ 不要なものは取り消し線

## 記入例
○〇課
[16 empty] | 係 |  | 係長 |  | 補佐 | 課長
工事等に関する事故災害報告
第２報 | [5 empty] | 報告日時 |  |  |  | 令和 |  | 4 | 年 | 12 | 月 | 7 | 日 | 8:30 |  |  | 現在
報告者 | ○〇課 |  | 〇〇〇〇 | [5 empty] | 事故の分類 |  |  | 〇 | 労働災害 | [5 empty] | 死傷公衆災害
[13 empty] | もらい事故 | [5 empty] | 物損公衆災害
事故の発生した工事の概要
工事名 | 〇〇汚水管渠築造工事 | [7 empty] | 請負金額 |  |  | 25600000
[9 empty] | 工期 |  |  | 2022-10-13 |  |  |  |  | ～ | 2023-01-31
工事場所 | 高知市〇〇 | [7 empty] | 工事概要 |  |  | 開削工 L= 120m マンホール設置工 N= 〇箇所
受注者名 | ○〇建設
現場代理人 | 〇〇 〇〇
事故災害の状況
発生日時・天気 | 令和４年12月6日 11:00 晴れ | [7 empty] | 発生経緯 及び 内容 (事故原因) |  |  | φ150mm汚水管(リブ管)を開削工法(素掘)により布設するため，約10mの床掘(掘削幅0.55m，掘削深1.3～1.45m)を完了し床均し作業中，右側側面の土砂が崩れ落ちてきて，作業員の腰から下が埋まった。 取付管の掘削も同時に行っており，土砂の自立が不安定な状態となっていたため，崩壊したと考えられる。
発生場所 | 高知市〇〇
罹災者 | 【所属（下請の場合は○次）・氏名】 |  |  |  |  | 【性別】
| 〇〇（株）（一次下請） |  |  |  |  | 〇
| 〇〇 ○〇氏 |  |  |  |  | 【年齢】
| 【従事作業】 |  |  |  |  | 〇
土工（掘削・床均し作業中）
【被害状況・休業見込日数】
大腿部骨折・休業１か月（見込み）
事故類型 該当する類型に○ | ① | 墜落・転落 |  | ② | はさまれ・巻き込まれ | [6 empty] | ③ | 飛来・落下 |  |  |  | ④ | 切れ・こすれ
| ⑤ | 転倒 | ⑥ | 激突 |  |  | ⑦ | 土砂崩壊 |  |  | 〇 | ⑧ | 交通事故 |  |  |  | ⑨ | 感電
| ⑩ | おぼれ | ⑪ | 火災・爆発 |  |  |  | ⑫ | 公衆災害 |  |  |  | ⑬ | 作業車両の横転 |  |  |  |  | ⑭ | その他
措置状況 及び 対応方針 | 11:00 事故発生 11:05 現場代理人より監督職員に連絡 11:15 現地に警察が到着 11:30 監督職員・現場代理人が現地到着， 状況確認 11:45 救急車到着 13:00 労基署到着 15:00 埋め戻し開始 16:30 現場開放 翌日 12/７に労働基準局へ「労働者私傷病報告」を提出する予定 | [7 empty] | 事故災害状況図
（別紙資料のとおり）
関係官署 事故調査 状況 | 労働基準監督署 … 「労働者死傷病報告」を提出すること。安全衛生指導・是正勧告については対応未定とのこと。 高知警察署 … 事故発生後すぐに110番通報し，現場検証を行った。
報道等の発表等 |  |  | なし
備考
添付資料 | ・位置図 |  |  |  | ・事故状況図 | [5 empty] | ・現場写真 |  |  |  |  | ・構築物の構造図等
| ・破損埋設物配置図等 |  |  |  | ・死傷病報告書（労基署提出分の写し） | [10 empty] | ・診断書（写し）
| ・再発防止策（詳細） | [5 empty] | ・再発防止協議会議事録，参加者名簿 | [8 empty] | ・その他（ ）
↑ 不要なものは取り消し線

## 事故類型説明
事故類型説明
① 墜落・転落 | 人が建築物、足場、機械、乗物、はしご、階段等から落ちることをいう。乗っていた場所がくずれ、動揺して墜落した場合を含む。交通事故を除く。感電して墜落した場合には感電に分類する。
② はさまれ ・巻き込まれ | 物にはさまれる状態および巻き込まれる状態でつぶされ、ねじれる等をいう。交通事故は除く。
③ 飛来・落下 | 飛んでくる物、落ちてくる物等が主体となって人にあたった場合をいう。切断片、切削粉等の飛来、その他自分のもっていた物を足の上に落とした場合を含む。
④ 切れ・こすれ | こすられる場合、こすられる状態で切られた場合等をいう。刃物による切れ、工具取扱中の物体による切れ、こすれ等を含む。
⑤ 転倒 | 人がほぼ同一平面上でころぶ場合をいい、つまづきまたはすべりにより倒れた場合をいう。感電して倒れた場合には感電に分類する。
⑥ 激突 | 墜落、転落および転倒を除き、人が主体となって静止物または動いている物にあたった場合、物が主体となって人にあたった場合をいい、つり荷、機械の部分等に人からぶつかった場合、飛び降りた場合等をいう。車両系機械などとともに激突した場合、つり荷、動いている機械の部分などがあたった場合も含む。交通事故は除く。
⑦ 土砂崩壊 | 土砂等がくずれ落ちまたは崩壊して人にあたった場合をいう。
⑧ 交通事故 | 交通事故のうち道路交通法適用の事故をいう。事業場構内における交通事故はそれぞれ該当項目に分類する。
⑨ 感電 | 帯電体に触れ、または放電により人が衝撃を受けた場合をいう。
⑩ おぼれ | 水中に墜落し、または流されておぼれた場合をいう。
⑪ 火災・爆発 | 火災の発生、爆発の発生による場合をいう。他の分類に該当する場合であっても火災、爆発に起因している場合、火災・爆発に分類する。
⑫ 公衆災害 | 第三者に危害を与えてしまった場合をいう。他の分類に該当する場合であっても、被災者が第三者である場合、公衆災害に分類する。
⑬ 作業車両の横転 | 作業車両の横転による場合をいう。他の分類に該当する場合であっても、作業車両の横転に起因する場合、作業車両の横転に分類する。
⑭ その他 | ①～⑬に分類できないもの。