## 監督第2号_工事日誌（週報）
[6 empty] | 工事日誌（週報） | [16 empty] | 監督様式第２号
№
[14 empty] | 公共建築課 | [14 empty] | *注意事項
[14 empty] | 係 |  |  | 係長 |  |  |  | 課長補佐 |  |  |  | 課長 |  |  | ・ | 工事の進捗状況を知るための書類なので，必ず写真を添付
| 工事期間 | [27 empty] | 新築： | 原則定点で外部が立ち上がっていく姿（全景）が分かるように。室内，外構等は必要に応じて撮る
| 令和元年5月6日 |  |  |  | ～ | 令和元年10月31日 | [22 empty] | 改修： | 主な改修部が分かるように，必要であれば複数個所を添付
工事名
| 工事場所 |  |  | 高知市
| 受注者 | [16 empty] | 現場代理人
|  | 当該週間施工状況 | [13 empty] | 次週間施工予定 | [12 empty] | ※ 日にちは下の赤字のところに入力すると自動的に入る。原則，月曜日の日付を記載
|  | （工事の進捗状況，懸案事項等） | [13 empty] | （主要工事の予定及び検査予定日等） | [12 empty] | 着工日 | 完成日
令和元年5月26日 |  |  |  |  | ～ |  | 令和元年6月1日 | [6 empty] | 令和元年6月2日 |  |  |  |  | ～ |  |  | 令和元年6月8日 | [5 empty] | 工事期間 | 2019-05-06 | 2019-10-31
| 2019-05-26 | [13 empty] | 2019-06-02 | [13 empty] | 今週 | 次週
[28 empty] | 月曜日→ | 2019-05-26 | 2019-06-02
[29 empty] | 2019-05-27 | 2019-06-03
[29 empty] | 2019-05-28 | 2019-06-04
| 2019-05-27 | [13 empty] | 2019-06-03 | [13 empty] | 2019-05-29 | 2019-06-05
[29 empty] | 2019-05-30 | 2019-06-06
[29 empty] | 2019-05-31 | 2019-06-07
[29 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-08
| 2019-05-28 | [13 empty] | 2019-06-04
| 2019-05-29 | [13 empty] | 2019-06-05
| 2019-05-30 | [13 empty] | 2019-06-06
| 2019-05-31 | [13 empty] | 2019-06-07
| 2019-06-01 | [13 empty] | 2019-06-08
特記事項
当初実施工程との進捗比較 | [5 empty] | ＋ (進んでいる) |  |  |  |  | 0 |  | 日 |  | 残工事日数／全工事日数 |  |  |  |  | 152 |  |  |  | 日 ／ | 179 |  | 日
－ (遅れている)
| 修正工程との進捗比較 | [6 empty] | ＋ | － | 0 |  | 日
| ＋ | ： | 予定より進んでいる
| － | ： | 予定より遅れている
Formulas:
工事の進捗状況を知るための書類なので，必ず写真を添付 = IF([工事の進捗状況を知るための書類なので，必ず写真を添付, row above]="","",[工事の進捗状況を知るための書類なので，必ず写真を添付, row above]+1)
Note on BJ2: ナンバーを記入

## 監督第4号_打合せ簿（発注者用）
監督様式第４号
係 |  |  |  | 係 長 |  | 課長補佐 |  | 工事課長
工 事 打 合 せ 簿
工 事 名 | [6 empty] | 受注者
工 期 | [6 empty] | 現場代理人
発 議 者 |  |  | 発注者 ・ 受注者 |  |  |  | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発 議 事 項 | [9 empty] | 工事打合せ簿は，設計図書と現場との相違があった場合や設計変更が伴う場合等，発注者と受注者が協議し，決定したことを文書で残し，後のトラブルを防ぐことが主の目的であるため，決裁文書を発注者で保管すれば，詳細な取扱いは各課で取決めていただいてかまいませんが，課では統一した運用をお願いします。 なお，下記に取扱いの一例を示しますので，参考にして下さい。
標記のことについて， |  |  |  |  | 高知市工事請負契約書第18条 |  |  | の規定により，
高知市工事請負契約書第19条
その他事項（ ）
|  | 指示 ・ 協議 ・ 通知 ・ 承諾 ・ 提出 ・ 届出 ・ その他（ ） します。 | [7 empty] | （参考：取扱いフロー例）
●発議者が受注者の場合
|  | なお，設計変更の対象と する ・ しない。（発注者側発議の際に記入） | [7 empty] | １．現場代理人が押印した受注者からの文書を受理
＜詳 細＞ | [9 empty] | ２．工事監督職員が「回答及び処理等」欄に指示等の内容を記入し，所属長まで決裁を取る。
（決裁文書は，工事監督職員保管⇒受注者への文書は決裁文書を複写したものか新たに印刷したもの）
３．文書の「回答及び処理等」欄に工事監督職員が日付記入，押印し，現場代理人に渡す。（現場代理人保管）
（３．の現場代理人に渡す文書を複写し，工事監督職員が保管しておくと良い）
●発議者が発注者の場合
添付図 葉，その他添付図書 | [9 empty] | １．工事監督職員が上段へ指示等の内容を記入し，所属長まで決裁を取る。
（決裁文書は，工事監督職員保管⇒請負者への文書は決裁文書の複写したものか新たに印刷したもの）
回答及び処理等 | （受注者発議の場合、受注者欄は記入不要） | 発 注 者 | 上記について 指示 ・ 承諾 ・ 協議 ・ 通知 ・ 受理 ・ その他（ ） します。 | [6 empty] | ２．文書の「回答及び処理等」欄に工事監督職員が必要事項を記入，押印し，現場代理人に渡す。
３．渡した文書の「回答及び処理等」欄に現場代理人に記入，押印してもらい，工事監督職員が受理する。
|  |  | なお，設計変更の対象と する ・ しない。 | [6 empty] | （３．の工事監督職員が受理する文書を複写し，現場代理人が保管しておくと良い）
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | ※原則：所属長まで決裁した文書は，決裁文書であるので発注者で保管
|  |  | 公共建築課 工事監督職員 | [5 empty] | 印
|  | 受 注 者 | 上記について 了解 ・ 協議 ・ 提出 ・ 報告 ・ 届出 ・ その他（ ） します。
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 変更など契約事項に関係する内容である場合，現場代理人等の押印は省略できないので注意すること。
[6 empty] | 現場代理人 |  |  | 印

## 監督第4号（発注者用） (記入例)
監督様式第４号
係 |  |  |  | 係 長 |  | 課長補佐 |  | 工事課長
工 事 打 合 せ 簿 ※発議者が発注者の場合の例
工 事 名 |  |  | ●●●●工事 |  |  |  | 受注者 | 株式会社 ●●●●
工 期 |  |  | R○.○.○～R○.○.○ |  |  |  | 現場代理人 | ●● ●●
発 議 者 |  |  | 発注者 ・ 受注者 |  |  |  | 発議年月日 | 令和○年○月○日
発 議 事 項 |  |  | ●●●●●●●●●●●●●●
標記のことについて， |  |  |  |  | 高知市工事請負契約書第18条 |  |  | の規定により，
|  |  |  | ○ | 高知市工事請負契約書第19条
その他事項（ ）
指示 ・ 協議 ・ 通知 ・ 承諾 ・ 提出 ・ 届出 ・ その他（ ） します。
なお，設計変更の対象と する ・ しない。（発注者側発議の際に記入）
＜詳 細＞
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
添付図 葉，その他添付図書
回答及び処理等 | （受注者発議の場合、受注者欄は記入不要） | 発 注 者 | 上記について 指示 ・ 承諾 ・ 協議 ・ 通知 ・ 受理 ・ その他（ ） します。
なお，設計変更の対象と する ・ しない。
令和○年○月○日
|  |  | 公共建築課 工事監督職員 |  |  |  | ●● ●● |  | 印
|  | 受 注 者 | 上記について 了解 ・ 協議 ・ 提出 ・ 報告 ・ 届出 ・ その他（ ） します。
令和 年 月 日
[6 empty] | 現場代理人 |  |  | 印
工事監督
係
長
課長
補佐
課
長
総括監督

## 監督第4号_打合せ簿（受注者用）
監督様式第４号
係 |  |  |  | 係 長 |  | 課長補佐 |  | 工事課長
工 事 打 合 せ 簿
工 事 名 | [6 empty] | 受注者 |  |  | 変更など契約事項に関係する内容である場合，現場代理人等の押印は省略できないので注意してください。
工 期 | [6 empty] | 現場代理人 | 印
発 議 者 |  |  | 発注者 ・ 受注者 |  |  |  | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発 議 事 項
標記のことについて， |  |  |  |  | 高知市工事請負契約書第18条 |  |  | の規定により，
高知市工事請負契約書第19条
その他事項（ ）
|  | 指示 ・ 協議 ・ 通知 ・ 承諾 ・ 提出 ・ 届出 ・ その他（ ） します。 | [7 empty] | （参考：取扱いフロー例）
●発議者が受注者の場合
|  | なお，設計変更の対象と する ・ しない。（発注者側発議の際に記入） | [7 empty] | １．現場代理人が押印した受注者からの文書を受理
＜詳 細＞ | [9 empty] | ２．工事監督職員が「回答及び処理等」欄に指示等の内容を記入し，所属長まで決裁を取る。
（決裁文書は，工事監督職員保管⇒受注者への文書は決裁文書を複写したものか新たに印刷したもの）
３．文書の「回答及び処理等」欄に工事監督職員が日付記入，押印し，現場代理人に渡す。（現場代理人保管）
（３．の現場代理人に渡す文書を複写し，工事監督職員が保管しておくと良い）
●発議者が発注者の場合
添付図 葉，その他添付図書 | [9 empty] | １．工事監督職員が上段へ指示等の内容を記入し，所属長まで決裁を取る。
（決裁文書は，工事監督職員保管⇒請負者への文書は決裁文書の複写したものか新たに印刷したもの）
回答及び処理等 | （受注者発議の場合、受注者欄は記入不要） | 発 注 者 | 上記について 指示 ・ 承諾 ・ 協議 ・ 通知 ・ 受理 ・ その他（ ） します。 | [6 empty] | ２．文書の「回答及び処理等」欄に工事監督職員が必要事項を記入，押印し，現場代理人に渡す。
３．渡した文書の「回答及び処理等」欄に現場代理人に記入，押印してもらい，工事監督職員が受理する。
|  |  | なお，設計変更の対象と する ・ しない。 | [6 empty] | （３．の工事監督職員が受理する文書を複写し，現場代理人が保管しておくと良い）
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | ※原則：所属長まで決裁した文書は，決裁文書であるので発注者で保管
|  |  | 公共建築課 工事監督職員 | [5 empty] | 印
|  | 受 注 者 | 上記について 了解 ・ 協議 ・ 提出 ・ 報告 ・ 届出 ・ その他（ ） します。
令和 年 月 日
[6 empty] | 現場代理人 |  |  | 印

## 監督第4号（受注者用） (記入例)
監督様式第４号
係 |  |  |  | 係 長 |  | 課長補佐 |  | 工事課長
工 事 打 合 せ 簿 ※発議者が受注者の場合の例
工 事 名 |  |  | ●●●●工事 |  |  |  | 受注者 | 株式会社 ●●●●
工 期 |  |  | R○.○.○～R○.○.○ |  |  |  | 現場代理人 | ●● ●● 印
発 議 者 |  |  | 発注者 ・ 受注者 |  |  |  | 発議年月日 | 令和○年○月○日
発 議 事 項 |  |  | ●●●●●●●●●●●●●●
標記のことについて， |  |  |  | ○ | 高知市工事請負契約書第18条 |  |  | の規定により，
高知市工事請負契約書第19条
その他事項（ ）
指示 ・ 協議 ・ 通知 ・ 承諾 ・ 提出 ・ 届出 ・ その他（ ） します。
なお，設計変更の対象と する ・ しない。（発注者側発議の際に記入）
＜詳 細＞
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
添付図 葉，その他添付図書
回答及び処理等 | （受注者発議の場合、受注者欄は記入不要） | 発 注 者 | 上記について 指示 ・ 承諾 ・ 協議 ・ 通知 ・ 受理 ・ その他（ ） します。
なお，設計変更の対象と する ・ しない。
令和○年○月○日
|  |  | 公共建築課 工事監督職員 |  |  |  | ●● ●● |  | 印
|  | 受 注 者 | 上記について 了解 ・ 協議 ・ 提出 ・ 報告 ・ 届出 ・ その他（ ） します。
令和 年 月 日
[6 empty] | 現場代理人 |  |  | 印
工事監督
係
長
課長
補佐
課
長
総括監督

## 監督第５号_承諾書
施工計画書提出用 | [6 empty] | 監督様式第５号 | その他承諾事項用 | [5 empty] | 監督様式第５号
工 事 に 関 す る 承 諾 書 | [7 empty] | 工 事 に 関 す る 承 諾 書
[6 empty] | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
工 事 名 | [7 empty] | 工 事 名
受 注 者 名 | [7 empty] | 受 注 者 名
現 場 代 理 人 |  |  |  | 主任（監理）技術者 |  |  |  | 現 場 代 理 人 |  |  | 主任（監理）技術者
＜ 承 諾 事 項 ＞ | [7 empty] | ＜ 承 諾 事 項 ＞
施工計画書
添付図 葉 | [7 empty] | 添付図 葉
上記事項の承諾を願います。 | [7 empty] | 上記事項の承諾を願います。
上記事項を承諾する。 | [7 empty] | 上記事項を承諾する。
| ※ただし，品質計画に係る部分のみとする。 |  |  |  | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
|  |  | 工事監督職員 印 | [6 empty] | 工事監督職員 印
係 |  | 係 長 |  | 課長補佐 |  | 工事課長 |  | 係 | 係 長 |  | 課長補佐 |  | 工事課長

## 下請施工予定報告書
工事担当課
|  |  | 係 |  |  | 係長 | 課長補佐 |  | 課長
[6 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
下請施工予定報告書
受注者 |  |  |  | 現場代理人
工事名 |  | 請負代金額 | [5 empty] | 千円 |  | 備考
下請負人 |  | 下請施工に 付する工種 |  |  | 下請契約金額
商号又は名称 | 住所
（許可番号）
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円

## 打合せ記録簿
第 | 1 | 回 | 打合せ記録簿 | [11 empty] | 項 |  | 1/1
発注者側 |  |  | 公共建築課 | [6 empty] | 予算課 |  |  |  | 受注者
|  |  | 担 当 |  |  | 係 長 |  | 課長補佐 | 課 長 | 担 当 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長 | 現場代理人 |  | 主任・監理
技 術 者
工 事 名
部 局 名 |  |  |  |  | 都市建設部 |  |  |  |  | 受 注 者
打合せ日時 | [9 empty] | 打合場所 |  |  |  | 作成者
出 席 者 |  |  |  | 発注者側 |  |  | ■公共建築課：
|  |  |  | 受注者側 |  |  | ○建築：
そ の 他
打合せ内容
備考，検討事項等

## 実施状況報告
評定様式第11号
実 施 状 況 報 告
1 | 報 告 日 |  | 令和 年 月 日
2 | 報告項目 |  | 工事特性 ・ 創意工夫 ・ 社会性等
3 | 工 事 名
4 | 受注者名
5 | 提案内容
6 | 提案説明
7 | 添付図・写真等
※ 説明資料は簡潔に作成するものとし，必要に応じて別様とする。
|  | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## 実施計画報告
実 施 計 画 報 告
1 | 報 告 日 |  | 令和 年 月 日
2 | 報告項目 |  | 工事特性 ・ 創意工夫 ・ 社会性等
3 | 工 事 名
4 | 受注者名
5 | 提案内容
6 | 提案説明
7 | 添付図・写真等
※ 説明資料は簡潔に作成するものとし，必要に応じて別様とする。
|  | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長

## 工事データ
工事名
受注者名
元請負契約金額
監督員
監理技術者
主任技術者
工期
自 | 年
月
日
至 | 年
月
日
専門技術者 | 1
担当工事内容 | 1
専門技術者 | 2
担当工事内容 | 2
統括安全衛生責任者 | 会長
副会長
副会長
元方安全衛生管理者
書記

## 下請データ
総下請負金額
0
| 会社名 | 工種 | 下請負金額 |  | 下請契約日 | 建設業法の許可 |  | 工事内容 | 安全衛生責任者 | 主任技術者 | 専門技術者 | 工期（自） |  |  | 工期（至）
|  |  | 金額 | 下請負比率 |  | 許可番号 | 許可を受けている工種 |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Note on F6: note: 入力例： 2019/5/21 ↓ 表示例: 令和元年5月21日
Note on G7: note: 持っていないところは”無し”と記入。更新中は”更新中”と記入。
Note on H7: note: 多いときは該当するもののみを記入

## 施工体系図
[27 empty] | 0 | 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
発注者 |  |  | 高知市長 桑名 龍吾
工事名 |  |  | 0
[12 empty] | 1 | [15 empty] | 7 | [15 empty] | 13 | [15 empty] | 19 | [15 empty] | 25
工期 |  | 自 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日 | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 解体 | 会社名 |  |  |  | (有)村越工業
|  | 至 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日 |  | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 解体工事一式
[13 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 加用健一
受注者名 |  |  | 0 | [9 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 前田実
監督員 |  |  | 0 | [9 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者
主任技術者 |  |  | 0 | [8 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 |  |  | #REF! |  |  |  | 315000
専門技術者 |  |  | 0
| 担当工事 内容 |  | 0 | [8 empty] | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 平成 | 14 | 年 | 7 | 月 | 25 | 日～ |  | 15 | 年 | 3 | 月 | 1 | 日
[12 empty] | 2 | [15 empty] | 8 | [15 empty] | 14 | [15 empty] | 20 | [15 empty] | 26
専門技術者 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 会社名
| 担当工事 内容 |  | 0 | [9 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容
[13 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者
[13 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0
[13 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者
[12 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額
[12 empty] | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日～ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[12 empty] | 3 | [15 empty] | 9 | [15 empty] | 15 | [15 empty] | 21 | [15 empty] | 27
[10 empty] | 元方安全衛生管理者 |  | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 会社名
[10 empty] | 0 |  |  | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容
会長 |  | 統括安全衛生責任者 | [10 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者
|  | 0 | [10 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0
[10 empty] | 書 記 |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者
[10 empty] | 0 |  | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額
副会長 |  | 0
|  | 0 | [9 empty] | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日～ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[12 empty] | 4 | [15 empty] | 10 | [15 empty] | 16 | [15 empty] | 22 | [15 empty] | 28
[12 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 会社名
[13 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容
[13 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者
[13 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0
[13 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者
[12 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額
[12 empty] | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日～ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
元請契約金額 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 5 | [15 empty] | 11 | [15 empty] | 17 | [15 empty] | 23 | [15 empty] | 29
下請契約金額合計 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 会社名
[13 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容
[13 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者
[13 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0
[13 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者
[12 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額
[12 empty] | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日～ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[12 empty] | 6 | [15 empty] | 12 | [15 empty] | 18 | [15 empty] | 24 | [15 empty] | 30
[12 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 会社名 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 会社名
[13 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 工事内容
[13 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 安全衛生責任者
[13 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 0
[13 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 専門技術者
[12 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 工事 |  | 請負代金額
[12 empty] | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～ |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 工期 |  | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日～ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
Note on Z51: note: 印刷後，点線のところを各工事の体制に合うように，ペンでなぞって実践にて表現すること。

## 月間出来高報告書
[6 empty] | 監督職員 | 係長 | 課長補佐 |  | 工事課長
月間出来高報告書
| （ |  | 月分）
公 共 建 築 課 長 様 |  |  |  |  | 受注者名
下記のとおり報告します |  |  |  |  | 主任技術者
工事名： | [7 empty] | 進捗率 | 計画 |  | ％
工 期： | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 | [7 empty] | 実績 |  | ％
工 事 出 来 高 内 訳
工種 |  | 数量 | 金額 | 換算率 | 前月 | 本月 | 出来高 | 残高 |  | 備考
[5 empty] | 出来高累計 | 出来高 | 累計
|  |  | 千円 | ％ | ％ | ％ | ％ | ％
全体工事費（直接工事費(税抜)） |  | 1
(注)実施工程表を添付すること。