## 下水
契約情報(工事)
業種 土木・下水
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成22年度からの繰越し工事
長浜6号雨水幹線管渠築造工事(22-1) | 轟・須工ときわ・築山JV | 3 | JV | 萩町1丁目 | 441000000 | 2010-06-25 | 2010-06-26 | 2011-02-15 | 2011-08-15 | 10864350 | 451864350 | 2011-06-03 | 1 | 施工(実施)箇所増
久万秦分区汚水管渠築造工事(22-1) | ㈱富士建設工業 | 1 | 高知市 | 介良甲 | 67463550 | 2010-09-08 | 2010-09-09 | 2011-02-15 | 2011-04-26 | 875700 | 68339250 | 2011-04-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉分区汚水管渠築造工事(22-4) | 西部建設㈱ | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 91036050 | 2010-09-16 | 2010-09-17 | 2011-02-15 | 2011-05-16 | -816900 | 90219150 | 2011-05-02 | 4 | 経費減
久万秦分区汚水管渠築造工事(22-2) | ㈱近藤工務店 | 1 | 高知市 | 和泉町 | 64313550 | 2010-09-30 | 2010-10-01 | 2011-02-15 | 2011-06-30 | 1456350 | 65769900 | 2010-12-01 | 3 | 経費増 | -3223500 | 62546400 | 2011-06-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
大津第三処理分区汚水管渠築造工事(22-1) | 南星建設㈱ | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 59362800 | 2010-10-07 | 2010-10-08 | 2011-02-15 | 2011-04-26 | 234150 | 59596950 | 2011-04-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田分区汚水管渠築造工事(22-7) | ㈲光良建設 | 1 | 高知市 | 桟橋通2丁目 | 53382000 | 2010-12-09 | 2010-12-10 | 2011-05-08 | 2011-07-02 | 793800 | 54175800 | 2011-06-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉分区汚水管渠築造工事(22-6) | 新進建設㈱ | 1 | 高知市 | 九反田 | 74122650 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 2011-06-20 |  | -10673250 | 63449400 | 2011-06-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
徳谷排水分区雨水幹線函渠築造工事(22-2) | 西山建設㈱ | 1 | 高知市 | 神田 | 121923900 | 2011-01-14 | 2011-01-15 | 2011-08-12 | 2011-08-26 | 4415250 | 126339150 | 2011-08-10 | 3 | 経費増
旭上街分区汚水管渠築造工事(22-2) | 由佐建設㈲ | 1 | 高知市 | 縄手町 | 1195950 | 2011-02-09 | 2011-02-10 | 2011-04-15 |  | 58800 | 1254750 | 2011-04-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮分区汚水管渠築造工事(22-5) | ㈱西村剛商店 | 1 | 高知市 | 一宮東町2丁目 | 6830250 | 2011-02-17 | 2011-02-18 | 2011-05-28 |  | -772800 | 6057450 | 2011-04-05 | 2 | 施工(実施)箇所減
平成23年度発注工事
北江ノ口分区人孔鉄蓋改良工事 | ㈲新設組 | 1 | 高知市 | 秦南町１丁目 | 2440200 | 2011-04-28 | 2011-04-29 | 2011-06-27 |  | 93450 | 2533650 | 2011-06-03 | 1 | 施工(実施)箇所増
小高坂分区人孔鉄蓋改良工事 | ㈲山善工務店 | 1 | 高知市 | 円行寺 | 3697050 | 2011-05-02 | 2011-05-03 | 2011-07-01 |  | 194250 | 3891300 | 2011-06-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜６号雨水幹線管渠築造工事に伴う取水施設設置工事（23-1） | ㈲末広運輸 | 1 | 高知市 | 長浜 | 10570350 | 2011-05-12 | 2011-05-13 | 2011-08-30 | 2011-10-15 | 3273900 | 13844250 | 2011-09-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭上街分区汚水管渠築造工事（23-1） | ㈲岡田建設 | 1 | 高知市 | 旭町３丁目 | 1516200 | 2011-05-27 | 2011-05-28 | 2011-07-26 |  | 128100 | 1644300 | 2011-07-01 | 3 | 経費増
久万秦分区汚水管渠築造工事（23-5） | 丸平工業㈱ | 1 | 高知市 | 愛宕町３丁目 | 5827500 | 2011-05-27 | 2011-05-28 | 2011-08-25 |  | 628950 | 6456450 | 2011-08-03 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田分区汚水管渠築造工事（23-6） | ㈲サカエ土木 | 1 | 高知市 | 鴨部３丁目 | 22128750 | 2011-06-01 | 2011-06-02 | 2011-10-29 |  | -306600 | 21822150 | 2011-10-18 | 2 | 施工(実施)箇所減
鴨田分区汚水管渠築造工事（23-8） | 小田土建 | 1 | 高知市 | 東城山町 | 5502000 | 2011-06-14 | 2011-06-15 | 2011-09-02 |  | 455700 | 5957700 | 2011-07-19 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮分区汚水管渠築造工事（23-4） | 永工 | 1 | 高知市 | 一宮中町１丁目 | 9252600 | 2011-06-17 | 2011-06-18 | 2011-09-25 |  | -552300 | 8700300 | 2011-09-05 | 2 | 施工(実施)箇所減
久万秦分区汚水管渠築造工事（23-4） | ㈲新設組 | 1 | 高知市 | 秦南町１丁目 | 16901850 | 2011-06-28 | 2011-06-29 | 2011-10-06 |  | 2116800 | 19018650 | 2011-09-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉分区汚水管渠築造工事（23-4） | ㈱フタバ | 1 | 高知市 | 万々 | 40359900 | 2011-06-29 | 2011-06-30 | 2012-02-04 |  | 649950 | 41009850 | 2011-12-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
久万秦分区汚水管渠築造工事（23-3） | ㈲耕生 | 1 | 高知市 | 福井町 | 32687550 | 2011-06-29 | 2011-06-30 | 2012-01-15 | 2012-02-14 | -49350 | 32638200 | 2012-01-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
鴨田分区汚水管渠築造工事（23-5） | 東邦工業㈱ | 1 | 高知市 | 鴨部３丁目 | 25286100 | 2011-06-30 | 2011-07-01 | 2011-12-17 |  | -219450 | 25066650 | 2011-11-04 | 2 | 施工(実施)箇所減
鴨田分区汚水管渠築造工事（23-1） | 東山建設㈱ | 1 | 高知市 | 高須新町３丁目 | 94912650 | 2011-07-07 | 2011-07-08 | 2012-02-15 | 2012-03-11 | 2388750 | 97301400 | 2012-01-23 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉分区汚水管渠築造工事（23-2） | 西部建設㈱ | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 54131700 | 2011-07-07 | 2011-07-08 | 2012-02-15 |  | -1912050 | 52219650 | 2012-01-05 | 2 | 施工(実施)箇所減
大津第三処理分区汚水管渠築造工事（23-1） | 三嶺建設㈱ | 1 | 高知市 | 高須２丁目 | 29402100 | 2011-07-13 | 2011-07-14 | 2012-01-09 |  | 1098300 | 30500400 | 2011-12-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉分区汚水管渠築造工事（23-1） | 福留開発㈱ | 1 | 高知市 | 南宝永町 | 88775400 | 2011-07-22 | 2011-07-23 | 2012-02-15 | 2012-02-29 | -2047500 | 86727900 | 2012-01-31 | 4 | 経費減
瀬戸第三分区汚水圧送管渠築造工事（23－１） | ㈱濱田水道工業 | 1 | 高知市 | 南ノ丸町 | 24387300 | 2011-07-27 | 2011-07-28 | 2011-11-24 |  | 1471050 | 25858350 | 2011-10-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭上街分区雨水管渠築造工事（23－１） | ㈲神岡組 | 1 | 高知市 | 行川 | 42099750 | 2011-08-04 | 2011-08-05 | 2012-01-01 |  | 2831850 | 44931600 | 2011-11-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
県道はりまや町一宮線下水道本管移設工事 | ㈲細川建設 | 1 | 高知市 | 一宮東町４丁目 | 6797700 | 2011-08-17 | 2011-08-18 | 2011-11-15 |  | 1113000 | 7910700 | 2011-10-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
北江ノ口分区人孔鉄蓋改良工事（その２） | ㈲大建 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 1949850 | 2011-08-26 | 2011-08-27 | 2011-10-25 |  | 86100 | 2035950 | 2011-09-30 | 3 | 経費増
鴨田分区汚水管渠築造工事（23－３） | 大宮建設㈱ | 1 | 高知市 | 大川筋１丁目 | 57225000 | 2011-08-25 | 2011-08-26 | 2012-02-15 |  | -2811900 | 54413100 | 2012-01-16 | 4 | 経費減
鴨田分区汚水管渠築造工事（23-10） | 西部建設㈱ | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 56277900 | 2011-09-01 | 2011-09-02 | 2012-02-15 | 2012-03-10 | -1961400 | 54316500 | 2012-01-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉分区汚水管渠築造工事（23－５） | ㈲キンキ工業 | 1 | 高知市 | 大津乙 | 49476000 | 2011-09-02 | 2011-09-03 | 2012-02-15 | 2012-02-25 | 331800 | 49807800 | 2012-01-31 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉分区汚水管渠築造工事（23－３） | ㈱オアシス・イラボレーション | 1 | 高知市 | 針木東町 | 32219250 | 2011-09-02 | 2011-09-03 | 2012-02-15 | 2012-03-10 | 2752050 | 34971300 | 2012-01-26 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮分区汚水管渠築造工事（23－５） | ㈲真和工業 | 1 | 高知市 | 南御座 | 3975300 | 2011-09-05 | 2011-09-06 | 2011-11-14 |  | -332850 | 3642450 | 2011-10-03 | 2 | 施工(実施)箇所減
久万秦分区汚水管渠築造工事（23－７） | ㈲鷹建設 | 1 | 高知市 | 八反町２丁目 | 10882200 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | 2011-12-15 | 2011-12-28 | 1062600 | 11944800 | 2011-12-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江西分区下水道管渠移設工事 | ㈲西正工業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 2305800 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | 2011-11-26 | 2012-02-29 | 50400 | 2356200 | 2012-02-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮分区汚水管渠築造工事（23－２） | ㈲横山建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 37432500 | 2011-09-08 | 2011-09-09 | 2012-02-15 |  | 619500 | 38052000 | 2012-01-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田分区汚水管渠築造工事（23－11） | ㈲高石総合興業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 2086350 | 2011-09-15 | 2011-09-16 | 2011-11-14 |  | 415800 | 2502150 | 2011-11-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉分区汚水管渠築造工事（23－６） | ㈲藤義工務店 | 1 | 高知市 | 神田 | 4520250 | 2011-09-30 | 2011-10-01 | 2011-12-19 | 2012-01-18 | -1206450 | 3313800 | 2011-12-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
長浜６号雨水幹線管渠築造工事（23－１） | 新進・啓大特定建設工事共同企業体 | 3 | JV | 九反田 | 228900000 | 2011-09-29 | 2011-09-30 | 2012-03-15 | 2012-03-28 | 7724850 | 236624850 | 2012-02-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
久万秦分区汚水管渠築造工事（23－２） | ㈲大藤工業 | 1 | 高知市 | 横内 | 49003500 | 2011-10-04 | 2011-10-05 | 2012-02-15 | 2012-03-15 | 1113000 | 50116500 | 2012-01-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮分区汚水管渠築造工事（23－３） | 丸茂建設㈲ | 1 | 高知市 | 一宮東町５丁目 | 14698950 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 2012-02-15 |  | -315000 | 14383950 | 2012-01-06 | 4 | 経費減
久万秦分区汚水管渠築造工事（23－１） | ㈲宮崎興業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 47721450 | 2011-09-26 | 2011-09-27 | 2012-02-15 | 2012-04-15
春野平和団地下水道取付管改良工事 | ㈲工務店森本 | 1 | 高知市 | 春野町秋山 | 4687200 | 2011-09-21 | 2011-09-22 | 2011-12-10 |  | 17850 | 4705050 | 2011-11-07 | 3 | 経費増
鴨田分区汚水管渠築造工事（23－２） | 四国水道工業㈱ | 1 | 高知市 | 鴨部１丁目 | 28035000 | 2011-10-20 | 2011-10-21 | 2012-02-15 | 2012-02-29 | 177450 | 28212450 | 2012-01-23 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田分区汚水管渠築造工事（23－７） | ㈲藤原工業 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 24971100 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | 2012-02-15 |  | -1245300 | 23725800 | 2012-01-30 | 2 | 施工(実施)箇所減
鴨田分区汚水管渠築造工事（23－４） | ㈱馬場配管 | 1 | 高知市 | 神田 | 20328000 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | 2012-02-15 |  | -1030050 | 19297950 | 2012-01-23 | 4 | 経費減
鴨田分区汚水管渠築造工事（23－９） | 西村基礎工業 | 1 | 高知市 | 神田 | 6405000 | 2011-11-07 | 2011-11-08 | 2012-01-16 |  | -264600 | 6140400 | 2011-12-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
県道栗山大津線人孔高調整工事 | ムラノ産業㈲ | 1 | 高知市 | 大津甲 | 2047500 | 2011-11-10 | 2011-11-11 | 2012-01-31 |  | -716100 | 1331400 | 2012-01-13 | 2 | 施工(実施)箇所減
瀬戸東団地下水道管渠改築工事 | ㈲四国パイプクリーナー | 1 | 高知市 | 葛島３丁目 | 32581500 | 2011-11-14 | 2011-11-15 | 2012-03-15
久万秦分区汚水管渠築造工事（23－８） | はつほ商事㈲ | 1 | 高知市 | 一ツ橋町２丁目 | 3153150 | 2011-11-18 | 2011-11-19 | 2012-02-01 |  | -12600 | 3140550 | 2012-01-04 | 2 | 施工(実施)箇所減
国道32号線下水道管渠移設工事 | 高知開成工業㈲ | 1 | 高知市 | 中秦泉寺 | 3620400 | 2011-11-30 | 2011-12-01 | 2012-02-18 |  | 558600 | 4179000 | 2012-02-08 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江南分区汚水管渠築造工事（23－１） | ㈲山正建設 | 1 | 高知市 | 追手筋２丁目 | 1365000 | 2011-12-05 | 2011-12-06 | 2012-01-19 |  | -342300 | 1022700 | 2012-01-13 | 2 | 施工(実施)箇所減
海老ノ丸分区汚水管渠築造工事（23－１） | ㈱山忠 | 1 | 高知市 | 杉井流 | 5618550 | 2011-12-09 | 2011-12-10 | 2012-02-07 |  | -68250 | 5550300 | 2012-01-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
鴨田分区汚水管渠築造工事（23－17） | 小田土建 | 1 | 高知市 | 東城山町 | 1577100 | 2011-12-13 | 2011-12-14 | 2012-02-01 |  | -84000 | 1493100 | 2012-01-23 | 2 | 施工(実施)箇所減
鴨田分区汚水管渠築造工事（23－14） | ㈲一歩工業 | 1 | 高知市 | 神田 | 10729950 | 2011-12-16 | 2011-12-17 | 2012-03-15 |  | 7350 | 10737300 | 2012-02-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
瀬戸東団地下水道管渠改築工事（その２） | ㈱都市美粧建設 | 1 | 高知市 | 高須新町３丁目 | 10068450 | 2011-12-16 | 2011-12-17 | 2012-03-15
旭上街分区汚水管渠築造工事（23－２） | ㈲横内建設 | 1 | 高知市 | 横内 | 1877400 | 2011-12-26 | 2011-12-26 | 2012-02-13 |  | -447300 | 1430100 | 2012-01-16 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉分区汚水管渠築造工事（23－７） | 東邦工業㈱ | 1 | 高知市 | 鴨部３丁目 | 19316850 | 2011-12-27 | 2011-12-28 | 2012-03-15 | 2012-03-25 | -1483650 | 17833200 | 2012-03-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
久万秦分区汚水管渠築造工事（23－６） | 大宮技建㈲ | 1 | 高知市 | 秦南町１丁目 | 3383100 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 2012-03-15 |  | 351750 | 3734850 | 2012-02-24 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江下水処理場合流式下水道改善工事（23－１） | ㈲末広運輸 | 1 | 高知市 | 長浜 | 12104400 | 2012-01-06 | 2012-01-07 | 2012-03-15 | 2012-03-25 | 17850 | 12122250 | 2012-03-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
久万秦分区汚水管渠築造工事（23－９） | 三洋建設㈱ | 1 | 高知市 | 水源町 | 10872750 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 2012-05-09
鴨田分区汚水管渠築造工事（23－12） | 池ノ上建設 | 1 | 高知市 | 神田 | 8813700 | 2011-12-27 | 2011-12-28 | 2012-03-15 |  | -95550 | 8718150 | 2012-02-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉分区汚水管渠築造工事（23－８） | ㈱馬場配管 | 1 | 高知市 | 神田 | 14108850 | 2012-01-12 | 2012-01-13 | 2012-05-21
鴨田分区汚水管渠築造工事（23－15） | ㈲東海建設 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 9964500 | 2012-01-12 | 2012-01-13 | 2012-03-15 | 2012-03-29 | 1268400 | 11232900 | 2012-02-28 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮布師田処理分区汚水管渠築造工事（23－１） | エイト建興 | 1 | 高知市 | 一宮西町３丁目 | 2234400 | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 2012-03-17 |  | 35700 | 2270100 | 2012-02-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田分区汚水管渠築造工事（23－13） | ヒロミ建工 | 1 | 高知市 | 神田 | 7437150 | 2012-01-23 | 2012-01-24 | 2012-03-15 | 2012-03-27
徳谷第二雨水ポンプ場土木築造工事（23－１） | 轟・築山特定建設工事共同企業体 | 3 | JV | 萩町１丁目 | 280268100 | 2012-02-01 | 2012-02-02 | 2012-09-30
高須分区汚水管渠築造工事（23－２） | ㈲真和工業 | 1 | 高知市 | 南御座 | 4842600 | 2012-02-16 | 2012-02-17 | 2012-05-16
朝倉分区汚水管渠築造工事（23－９） | 吉岡工栄 | 1 | 高知市 | 神田 | 2193450 | 2012-02-23 | 2012-02-24 | 2012-04-23
朝倉分区汚水管渠築造工事（23－10） | ㈲コスモス工業 | 1 | 高知市 | 針木本町 | 7416150 | 2012-03-13 | 2012-03-14 | 2012-06-01
小高坂分区管渠築造工事（23－１） | ㈲横内建設 | 1 | 高知市 | 横内 | 2062200 | 2012-03-09 | 2012-03-10 | 2012-03-31

## 河川
契約情報(工事)
業種 土木・河川
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成22年度からの繰越し工事
名切川取水暗渠改良工事 | 豊寿建設㈲ | 1 | 高知市 | はりまや町2丁目 | 3000900 | 2011-02-08 | 2011-02-09 | 2011-03-31 | 2011-05-16 | -122850 | 2878050 | 2011-05-02 | 4 | 経費減
平成23年度発注工事
江ノ口小川（大川筋一丁目）護岸改良工事 | ㈲サンコウギョウ | 1 | 高知市 | はりまや町１丁目 | 3356850 | 2011-06-28 | 2011-06-29 | 2011-08-27 |  | -321300 | 3035550 | 2011-08-08 | 4 | 経費減
前里水路改良工事 | 高知開成工業㈲ | 1 | 高知市 | 中秦泉寺 | 2303700 | 2011-08-23 | 2011-08-24 | 2011-10-22 |  | -142800 | 2160900 | 2011-09-28 | 2 | 施工(実施)箇所減
福井町水路改良工事 | ㈲植幸園 | 1 | 高知市 | 福井町 | 1268400 | 2011-08-25 | 2011-08-26 | 2011-10-14 |  | 142800 | 1411200 | 2011-09-12 | 1 | 施工(実施)箇所増
西久万水路管理道整備工事 | 山豊建設㈱ | 1 | 高知市 | 中久万 | 1935150 | 2011-08-24 | 2011-08-25 | 2011-10-23 |  | -44100 | 1891050 | 2011-09-12 | 2 | 施工(実施)箇所減
大津菱池排水函渠改良工事 | ㈱宮﨑造工 | 1 | 高知市 | 大津乙 | 7053900 | 2011-09-02 | 2011-09-03 | 2011-12-01 |  | -94500 | 6959400 | 2011-11-01 | 4 | 経費減
神田ノヲヅ水路改良工事 | ㈱大和 | 1 | 高知市 | 神田 | 2048550 | 2011-10-20 | 2011-10-21 | 2011-12-19 |  | -354900 | 1693650 | 2011-12-14 | 2 | 施工(実施)箇所減
種崎排水路整備工事に伴う耐震性防火水槽設置工事 | ㈱照和建設 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 9956100 | 2011-10-27 | 2011-10-28 | 2012-01-15 |  | -84000 | 9872100 | 2012-01-06 | 2 | 施工(実施)箇所減
東石立町水路改良工事 | ㈲寺岡建設 | 1 | 高知市 | 河ノ瀬町 | 2450700 | 2011-12-02 | 2011-12-03 | 2012-02-15 |  | -238350 | 2212350 | 2012-02-08 | 2 | 施工(実施)箇所減
針木本町水路改良工事 | ㈲コスモス工業 | 1 | 高知市 | 針木本町 | 3024000 | 2011-12-16 | 2011-12-17 | 2012-02-24 |  | -213150 | 2810850 | 2012-02-08 | 2 | 施工(実施)箇所減
神田字ホリキリ水路改良工事 | ㈲ワープ | 1 | 高知市 | 神田 | 3308550 | 2011-12-20 | 2011-12-21 | 2012-02-18 | 2012-03-03 | 117600 | 3426150 | 2012-02-08 | 1 | 施工(実施)箇所増
種崎排水路整備工事 | 太幸開発㈲ | 1 | 高知市 | 五台山 | 25049850 | 2011-12-20 | 2011-12-21 | 2012-03-15 | 2012-03-31
朝倉字田島水路改良工事 | 永山土木㈲ | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 2689050 | 2011-12-27 | 2011-12-28 | 2012-02-29 | 2012-03-07
江ノ口小川（大川筋二丁目）護岸改良工事 | ㈲サンコウギョウ | 1 | 高知市 | はりまや町１丁目 | 4567500 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 2012-03-20 | 2012-03-28
東城山町字市楽水路改良工事 | ㈲スギヤマ | 1 | 高知市 | 上町２丁目 | 2394000 | 2012-01-12 | 2012-01-13 | 2012-02-29 |  | -184800 | 2209200 | 2012-02-08 | 2 | 施工(実施)箇所減
大津乙水路改良工事 | ㈱宮﨑造工 | 1 | 高知市 | 大津乙 | 2541000 | 2012-01-20 | 2012-01-21 | 2012-02-28
佐々木町水路整備工事 | 由佐建設㈲ | 1 | 高知市 | 縄手町 | 1480500 | 2012-01-27 | 2012-01-28 | 2012-03-07

## 道路
契約情報(工事)
業種 土木・道路
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成22年度からの繰越し工事
市道秦12号線道路改良工事(その6) | ㈲大建 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 8139600 | 2011-02-22 | 2011-02-23 | 2011-05-13 | 2011-05-27 | 1669500 | 9809100 | 2011-04-12 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 169050 | 9978150 | 2011-05-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
上町2丁目南城山線(鴨部工区)道路改良工事(その5) | 高陽開発㈲ | 1 | 高知市 | 布師田 | 86669100 | 2011-03-16 | 2011-03-17 | 2011-12-11 | 2012-02-14 | 14295750 | 100964850 | 2011-10-03 | 5 | その他 | 1016400 | 101981250 | 2012-01-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
平成23年度発注工事
福井町字原山農道改良工事 | 三開建設㈲ | 1 | 高知市 | 横内 | 1794450 | 2011-05-02 | 2011-05-03 | 2011-07-31 |  | -121800 | 1672650 | 2011-06-13 | 2 | 施工(実施)箇所減
一宮249号線道路改良工事 | エイト建興 | 1 | 高知市 | 一宮西町３丁目 | 2491650 | 2011-05-11 | 2011-05-12 | 2011-07-30 |  | 63000 | 2554650 | 2011-06-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山101号線舗装工事 | 丸茂建設㈲ | 1 | 高知市 | 一宮東町５丁目 | 2083200 | 2011-05-11 | 2011-05-12 | 2011-06-30 |  | 311850 | 2395050 | 2011-05-24 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街633号線道路改良工事 | ㈱高南設備工業 | 1 | 高知市 | 福井町 | 3405150 | 2011-05-13 | 2011-05-14 | 2011-08-01 |  | 571200 | 3976350 | 2011-07-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
三里172号線道路改良工事 | ㈱国際環境技研 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 1252650 | 2011-05-20 | 2011-05-21 | 2011-07-09
潮江361号線側溝改良工事 | ㈲寺岡建設 | 1 | 高知市 | 河ノ瀬町 | 1424850 | 2011-05-20 | 2011-05-21 | 2011-07-19 |  | 42000 | 1466850 | 2011-06-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮223号線道路改良工事 | ㈲松村工務店 | 1 | 高知市 | 久礼野 | 5218500 | 2011-05-20 | 2011-05-21 | 2011-08-28 | 2011-09-11 | 61950 | 5280450 | 2011-08-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山122号線舗装工事 | ㈲松村工務店 | 1 | 高知市 | 久礼野 | 2593500 | 2011-05-20 | 2011-05-21 | 2011-07-09
鴨田244号線道路改良工事 | 池ノ上建設 | 1 | 高知市 | 神田 | 7336350 | 2011-05-24 | 2011-05-25 | 2011-09-01 |  | 315000 | 7651350 | 2011-08-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街907号線道路改良工事 | ㈲福井工業 | 1 | 高知市 | 福井町 | 3127950 | 2011-05-25 | 2011-05-26 | 2011-08-23 |  | 498750 | 3626700 | 2011-06-30 | 1 | 施工(実施)箇所増
秦159号線道路改良工事 | 高知開成工業㈲ | 1 | 高知市 | 中秦泉寺 | 3304350 | 2011-05-25 | 2011-05-26 | 2011-08-28 |  | 0 |  | 2011-07-01
長浜481号線道路改良工事 | ㈲中鈴建設 | 1 | 高知市 | 長浜 | 5328750 | 2011-05-27 | 2011-05-28 | 2011-08-25 |  | 118650 | 5447400 | 2011-08-01 | 3 | 経費増
潮江278号線道路改良工事 | ㈲高石総合興業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 3313800 | 2011-06-01 | 2011-06-02 | 2011-08-15 |  | 447300 | 3761100 | 2011-07-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
三里51号線外道路改良工事 | ㈲岩﨑建設 | 1 | 高知市 | 潮見台２丁目 | 1932000 | 2011-06-06 | 2011-06-07 | 2011-08-05 |  | -14700 | 1917300 | 2011-07-12 | 4 | 経費減
秦43号線道路改良工事 | 山豊建設㈱ | 1 | 高知市 | 中久万 | 1785000 | 2011-06-06 | 2011-06-07 | 2011-08-05 |  | 113400 | 1898400 | 2011-06-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
上町２丁目南城山線（鴨部工区）道路改良工事 | ㈲ワープ | 1 | 高知市 | 神田 | 14188650 | 2011-06-10 | 2011-06-11 | 2011-10-08 | 2011-10-22
秦113号線外道路改良工事 | 秦田中土建㈲ | 1 | 高知市 | 中秦泉寺 | 3858750 | 2011-06-17 | 2011-06-18 | 2011-09-15 |  | 49350 | 3908100 | 2011-07-21 | 1 | 施工(実施)箇所増
三里180号線道路改良工事 | ㈲丸三建設 | 1 | 高知市 | 五台山 | 2692200 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 2011-08-29 |  | 109200 | 2801400 | 2011-07-19 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街291号線道路改良工事 | 松田工業㈲ | 1 | 高知市 | 西久万 | 3145800 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 2011-09-18 |  | -1050 | 3144750 | 2011-08-05 | 2 | 施工(実施)箇所減
旭街402号線外道路改良工事 | ㈲横内建設 | 1 | 高知市 | 横内 | 5214300 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 2011-09-08 |  | 367500 | 5581800 | 2011-08-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
秦303号線道路改良工事 | ㈲細川建設 | 1 | 高知市 | 一宮東町４丁目 | 4008900 | 2011-06-27 | 2011-06-28 | 2011-09-25 |  | -82950 | 3925950 | 2011-08-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉156号線道路改良工事 | ㈲宮田緑化 | 1 | 高知市 | 鵜来巣 | 2181900 | 2011-06-27 | 2011-06-28 | 2011-09-15 |  | 92400 | 2274300 | 2011-08-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
五台山１号線道路改良工事 | 太幸開発㈲ | 1 | 高知市 | 五台山 | 5932500 | 2011-07-01 | 2011-07-02 | 2011-09-09 |  | 86100 | 6018600 | 2011-08-19 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街541号線道路改良工事 | ㈲耕生 | 1 | 高知市 | 福井町 | 7211400 | 2011-07-04 | 2011-07-05 | 2011-09-22 |  | 113400 | 7324800 | 2011-08-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
市道旭街２号線道路改良工事 | ㈱西部技研 | 1 | 高知市 | 岩ヶ渕 | 14777700 | 2011-07-04 | 2011-07-05 | 2011-12-01 |  | 10500 | 14788200 | 2011-11-01 | 3 | 経費増
朝倉612号線道路改良工事 | ㈲コスモス工業 | 1 | 高知市 | 針木本町 | 1415400 | 2011-07-04 | 2011-07-05 | 2011-09-02 |  | 60900 | 1476300 | 2011-08-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
上街１号線道路改良工事 | 三洋建設㈱ | 1 | 高知市 | 水源町 | 15453900 | 2011-07-08 | 2011-07-09 | 2011-11-05 |  | 857850 | 16311750 | 2011-10-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜240号線道路改良工事 | ㈲暁工業 | 1 | 高知市 | 長浜 | 2026500 | 2011-07-11 | 2011-07-12 | 2011-09-09 |  | 203700 | 2230200 | 2011-08-23 | 1 | 施工(実施)箇所増
市道秦12号線道路改良工事（その７） | ㈲津島工業 | 1 | 高知市 | 大谷公園町 | 28087500 | 2011-07-13 | 2011-07-14 | 2011-12-10 |  | 2693250 | 30780750 | 2011-10-03 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 297150 | 31077900 | 2011-11-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山60ｔ型耐震性貯水槽新設工事 | ㈲鏡開発 | 1 | 高知市 | 鏡今井 | 9616950 | 2011-07-15 | 2011-07-16 | 2012-01-11 |  | -270900 | 9346050 | 2011-08-31 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉595号線道路改良工事 | ㈲宮田土木 | 1 | 高知市 | 朝倉西町２丁目 | 2310000 | 2011-07-15 | 2011-07-16 | 2011-10-03 |  | -22050 | 2287950 | 2011-09-15 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉672号線道路改良工事 | 永山土木㈲ | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 6577200 | 2011-07-27 | 2011-07-28 | 2011-11-04 |  | 525000 | 7102200 | 2011-10-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街502号線外道路改良工事 | 杉本商会㈲ | 1 | 高知市 | 南万々 | 5327700 | 2011-08-03 | 2011-08-04 | 2011-11-11 |  | 411600 | 5739300 | 2011-09-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉630号線道路改良工事 | ㈲森田重機建設 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 6930000 | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 2011-11-06 |  | 456750 | 7386750 | 2011-09-30 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜75号線道路改良工事 | ㈱桂建設 | 1 | 高知市 | 長浜 | 12374250 | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 2011-12-06 |  | -46200 | 12328050 | 2011-10-07 | 4 | 経費減
旭町福井線（第３工区）道路改良工事 | ㈲大地 | 1 | 高知市 | 長尾山町 | 13854750 | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 2011-12-06 |  | 1673700 | 15528450 | 2011-10-20 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 2384550 | 17913000 | 2011-11-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉184号線道路改良工事 | ㈲基礎加志﨑 | 1 | 高知市 | 鴨部３丁目 | 4168500 | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 2011-11-16 |  | 176400 | 4344900 | 2011-09-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
高須93号線道路改良工事 | ㈱土居工務店 | 1 | 高知市 | 高須本町 | 3693900 | 2011-08-09 | 2011-08-10 | 2011-10-18 |  | 678300 | 4372200 | 2011-10-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山３号線道路改良工事 | ㈲吉本組 | 1 | 高知市 | 布師田 | 8090250 | 2011-08-17 | 2011-08-18 | 2011-11-15 |  | 126000 | 8216250 | 2011-10-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
鏡黒鞘（Ⅰ）崖崩れ復旧工事 | ㈱三宝工務店 | 1 | 高知市 | 八反町１丁目 | 6712650 | 2011-08-17 | 2011-08-18 | 2011-11-25 |  | -1022700 | 5689950 | 2011-09-29 | 2 | 施工(実施)箇所減
鴨田458号線交差点改良工事 | ㈲一歩工業 | 1 | 高知市 | 神田 | 2499000 | 2011-08-22 | 2011-08-23 | 2011-10-21 |  | 592200 | 3091200 | 2011-10-03 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江534号線道路改良工事 | 五藤建設㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通３丁目 | 12152700 | 2011-08-23 | 2011-08-24 | 2011-12-21 |  | 502950 | 12655650 | 2011-11-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
三里289号線道路改良工事 | ㈲岩﨑建設 | 1 | 高知市 | 潮見台２丁目 | 4545450 | 2011-08-25 | 2011-08-26 | 2011-11-13 |  | -109200 | 4436250 | 2011-10-25 | 4 | 経費減
旭街657号線外道路改良工事 | ㈱関西建設 | 1 | 高知市 | 南元町 | 5407500 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | 2011-11-16 |  | 180600 | 5588100 | 2011-10-17 | 3 | 経費増
大津51号線道路改良工事 | ㈲横山建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 3882900 | 2011-09-13 | 2011-09-14 | 2011-11-22 |  | 149100 | 4032000 | 2011-10-31 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街31号線道路改良工事 | ㈲横内建設 | 1 | 高知市 | 横内 | 3373650 | 2011-09-14 | 2011-09-15 | 2011-12-03 |  | 617400 | 3991050 | 2011-10-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街392号線道路改良工事 | 三開建設㈲ | 1 | 高知市 | 横内 | 2100000 | 2011-09-20 | 2011-09-21 | 2011-11-19 |  | -34650 | 2065350 | 2011-10-19 | 2 | 施工(実施)箇所減
三里76号線外道路改良工事 | ㈱国際環境技研 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 3016650 | 2011-09-21 | 2011-09-22 | 2011-11-25 |  | -117600 | 2899050 | 2011-10-31 | 4 | 経費減
潮江436号線道路改良工事 | メディアテレコム㈱ | 1 | 高知市 | 東雲町 | 1975050 | 2011-09-26 | 2011-09-27 | 2011-12-25 |  | -23100 | 1951950 | 2011-10-17 | 2 | 施工(実施)箇所減
一宮680号線道路改良工事 | エイト建興 | 1 | 高知市 | 一宮西町３丁目 | 7142100 | 2011-10-07 | 2011-10-08 | 2012-01-25 |  | 387450 | 7529550 | 2011-12-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街312号線道路改良工事 | ㈱弘田 | 1 | 高知市 | 城山町 | 7016100 | 2011-10-07 | 2011-10-08 | 2012-01-05 |  | 539700 | 7555800 | 2011-11-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
高須3号線側溝改良工事 | ㈱アイワ機工商会 | 1 | 高知市 | 高須新町４丁目 | 1585500 | 2011-10-11 | 2011-10-12 | 2011-12-10 |  | 45150 | 1630650 | 2011-10-28 | 1 | 施工(実施)箇所増
北街37号線外側溝改良工事 | ㈲真和工業 | 1 | 高知市 | 南御座 | 2008650 | 2011-10-11 | 2011-10-12 | 2011-12-30 |  | -34650 | 1974000 | 2011-12-15 | 2 | 施工(実施)箇所減
春野町40号線道路改良工事 | ㈱大谷興産 | 1 | 高知市 | 春野町内ノ谷 | 14082600 | 2011-10-14 | 2011-10-15 | 2012-02-21 | 2012-03-06 | 2200800 | 16283400 | 2012-02-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
大津18号線道路改良工事 | ㈲大寿建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 1643250 | 2011-10-14 | 2011-10-15 | 2011-12-13
旭街442号線道路改良工事 | 東部建設㈱ | 1 | 高知市 | 福井東町 | 7838250 | 2011-10-24 | 2011-10-25 | 2012-01-22 | 2012-03-10
鏡松木崖崩れ復旧工事 | ㈱かみ建 | 1 | 高知市 | 福井町 | 4457250 | 2011-10-24 | 2011-10-25 | 2012-01-22 |  | -5250 | 4452000 | 2011-11-25 | 2 | 施工(実施)箇所減
上町２丁目南城山線（鴨部工区）道路改良工事（その２） | ㈱桂建設 | 1 | 高知市 | 長浜 | 30851100 | 2011-10-31 | 2011-11-01 | 2012-02-15 | 2012-03-05 | 4502400 | 35353500 | 2012-01-20
旭街32号線道路改良工事 | ㈱高南設備工業 | 1 | 高知市 | 福井町 | 4393200 | 2011-11-02 | 2011-11-03 | 2012-01-21 |  | -153300 | 4239900 | 2011-12-01 | 4 | 経費減
鏡10号線道路改良工事 | ㈲植幸園 | 1 | 高知市 | 福井町 | 12373200 | 2011-11-02 | 2011-11-03 | 2012-03-01 |  | 459900 | 12833100 | 2012-02-08 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮421号線道路改良工事 | ㈱西村剛商店 | 1 | 高知市 | 一宮東町２丁目 | 4142250 | 2011-11-04 | 2011-11-05 | 2012-02-12 |  | 151200 | 4293450 | 2012-01-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜245号線道路改良工事 | ㈲中鈴建設 | 1 | 高知市 | 長浜 | 3102750 | 2011-11-04 | 2011-11-05 | 2012-01-13 |  | 229950 | 3332700 | 2011-12-09 | 3 | 経費増
介良90号線道路改良工事 | 平成緑化建設㈱ | 1 | 高知市 | 葛島３丁目 | 1530900 | 2011-11-07 | 2011-11-08 | 2012-01-06 |  | -195300 | 1335600 | 2011-12-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
市道旭街２号線道路改良工事（その２） | 明大建設㈲ | 1 | 高知市 | 西久万 | 12580050 | 2011-11-14 | 2011-11-15 | 2012-02-15 |  | 429450 | 13009500 | 2012-02-03 | 1 | 施工(実施)箇所増
鏡11号線道路改良工事 | ㈲三慶開発 | 1 | 高知市 | 鏡小浜 | 9614850 | 2011-11-14 | 2011-11-15 | 2012-03-03 |  | 106050 | 9720900 | 2012-01-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田39号線道路改良工事 | ㈲基礎加志﨑 | 1 | 高知市 | 鴨部３丁目 | 6384000 | 2011-11-16 | 2011-11-17 | 2012-02-15 |  | 266700 | 6650700 | 2012-01-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜549号線道路改良工事 | ㈲武田徳工務店 | 1 | 高知市 | 長浜 | 1782900 | 2011-11-15 | 2011-11-16 | 2012-01-14 |  | 4200 | 1787100 | 2011-12-08 | 3 | 経費増
旭街656号線道路改良工事 | ㈲黒岩設備 | 1 | 高知市 | 福井町 | 3428250 | 2011-11-22 | 2011-11-23 | 2012-02-20 |  | -311850 | 3116400 | 2012-01-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
初月198号線道路改良工事 | 山豊建設㈱ | 1 | 高知市 | 中久万 | 3283350 | 2011-11-22 | 2011-11-23 | 2012-02-29
朝倉８号線道路改良工事 | 永山土木㈲ | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 6718950 | 2011-11-25 | 2011-11-26 | 2012-02-23 |  | 1209600 | 7928550 | 2012-01-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
上町２丁目南城山線（鴨部工区）道路改良工事（その３） | ㈱オアシス・イラボレーション | 1 | 高知市 | 針木東町 | 14735700 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2012-02-15 | 2012-02-29 | -1015350 | 13720350 | 2012-02-06 | 5 | その他
土佐山121号線道路改良工事 | ㈲新設組 | 1 | 高知市 | 秦南町１丁目 | 16561650 | 2011-11-25 | 2011-11-26 | 2012-02-29 |  | 1916250 | 18477900 | 2012-01-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
高須121号線道路改良工事 | ㈱土居工務店 | 1 | 高知市 | 高須本町 | 3832500 | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 2012-02-06 |  | -66150 | 3766350 | 2012-01-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
大津甲湯ノ山農道改良工事 | ㈲大知建設 | 1 | 高知市 | 介良乙 | 4515000 | 2011-11-21 | 2011-11-22 | 2012-02-29 |  | -162750 | 4352250 | 2012-02-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
長浜70号線道路改良工事 | ㈲中鈴建設 | 1 | 高知市 | 長浜 | 4383750 | 2011-11-29 | 2011-11-30 | 2012-02-27 |  | 317100 | 4700850 | 2012-02-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街58号線道路改良工事 | ㈱関西建設 | 1 | 高知市 | 南元町 | 12604200 | 2011-12-05 | 2011-12-06 | 2012-02-29 | 2012-03-10 | 896700 | 13500900 | 2012-02-20 | 3 | 経費増
土佐山186号線道路改良工事 | ㈱秦泉寺建設 | 1 | 高知市 | 一宮西町１丁目 | 7434000 | 2011-12-05 | 2011-12-06 | 2012-02-29 |  | 690900 | 8124900 | 2012-02-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街346号線道路改良工事 | 吉岡工栄 | 1 | 高知市 | 神田 | 5453700 | 2011-12-06 | 2011-12-07 | 2012-02-29 | 2012-03-10 | 1613850 | 7067550 | 2012-02-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
秦１号線道路改良工事 | ㈲西村工業 | 1 | 高知市 | 北川添 | 1592850 | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 2012-02-15 | 2012-02-29 | -43050 | 1549800 | 2012-01-30 | 2 | 施工(実施)箇所減
旭街153号線外道路改良工事 | 松田工業㈲ | 1 | 高知市 | 西久万 | 4706100 | 2011-12-13 | 2011-12-14 | 2012-02-29 |  | 92400 | 4798500 | 2012-02-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
上町２丁目南城山線（鴨部工区）道路改良工事（その５） | ㈱昌栄建設 | 1 | 高知市 | 朝倉西町１丁目 | 16696050 | 2011-12-16 | 2011-12-17 | 2012-02-15 | 2012-03-31
鴨田213号線道路改良工事 | ㈲スギヤマ | 1 | 高知市 | 上町２丁目 | 4026750 | 2011-12-16 | 2011-12-17 | 2012-02-29 |  | 186900 | 4213650 | 2012-02-09 | 1 | 施工(実施)箇所増
布師田106号線道路改良工事 | ㈲吉本組 | 1 | 高知市 | 布師田 | 3832500 | 2011-12-20 | 2011-12-21 | 2012-02-29 |  | 213150 | 4045650 | 2012-02-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町575号線道路改良工事 | ㈲大平建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 3349500 | 2011-12-20 | 2011-12-21 | 2012-02-28
旭街100号線道路改良工事 | 西部観光企画㈱ | 1 | 高知市 | 上町３丁目 | 2410800 | 2011-12-26 | 2011-12-27 | 2012-02-29 |  | 4200 | 2415000 | 2012-02-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田36号線道路改良工事 | ヒロミ建工 | 1 | 高知市 | 神田 | 3643500 | 2011-12-27 | 2011-12-28 | 2012-02-29 | 2012-03-10 | -57750 | 3585750 | 2012-02-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
五台山26号線道路改良工事 | ㈱国際環境技研 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 1822800 | 2011-12-26 | 2011-12-27 | 2012-02-20 |  | -208950 | 1613850 | 2012-02-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
鴨田70号線道路改良工事 | ㈱大和 | 1 | 高知市 | 神田 | 3426150 | 2011-12-27 | 2011-12-28 | 2012-02-29 | 2012-03-07 | -79800 | 3346350 | 2012-02-21 | 2 | 施工(実施)箇所減
一宮442号線道路改良工事 | ㈲細川建設 | 1 | 高知市 | 一宮東町４丁目 | 3786300 | 2012-01-05 | 2012-01-06 | 2012-02-29 |  | 175350 | 3961650 | 2012-02-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮81号線道路改良工事 | ㈱庭園センター | 1 | 高知市 | 一宮しなね１丁目 | 3417750 | 2012-01-05 | 2012-01-06 | 2012-02-29 |  | -142800 | 3274950 | 2012-02-01 | 4 | 経費減
潮江658号線道路改良工事 | ㈲コマツテクノ | 1 | 高知市 | 新田町 | 3608850 | 2012-01-06 | 2012-01-07 | 2012-02-29
一宮39号線道路改良工事 | エイト建興 | 1 | 高知市 | 一宮西町３丁目 | 3599400 | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 2012-03-10 |  | -138600 | 3460800 | 2012-02-03 | 2 | 施工(実施)箇所減
五台山79号線（４号橋）橋梁整備工事 | ㈲岩﨑建設 | 1 | 高知市 | 潮見台２丁目 | 1785000 | 2012-01-19 | 2012-01-20 | 2012-02-29
江ノ口226号線（１号橋）橋梁整備工事 | 丸平工業㈱ | 1 | 高知市 | 愛宕町３丁目 | 2055900 | 2012-01-23 | 2012-01-23 | 2012-02-29
土佐山３号線道路改良工事（その２） | 丸茂建設㈲ | 1 | 高知市 | 一宮東町５丁目 | 2732100 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-03-15
鴨田547号線道路改良工事 | ㈱大和 | 1 | 高知市 | 神田 | 5969250 | 2012-01-23 | 2012-01-24 | 2012-03-15
筆山避難路整備工事 | ㈲高石総合興業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 1547700 | 2012-01-25 | 2012-01-26 | 2012-02-29 |  | 75600 | 1623300 | 2012-02-06 | 3 | 経費増
三里74号線外道路改良工事 | ㈲丸三建設 | 1 | 高知市 | 五台山 | 3230850 | 2012-01-25 | 2012-01-26 | 2012-03-15
高須33号線道路改良工事 | ㈱アイワ機工商会 | 1 | 高知市 | 高須新町４丁目 | 3836700 | 2012-01-25 | 2012-01-26 | 2012-03-15 |  | -87150 | 3749550 | 2012-02-22 | 4 | 経費減
下知170号線側溝改良工事 | ㈱山忠 | 1 | 高知市 | 杉井流 | 4599000 | 2012-01-27 | 2012-01-28 | 2012-02-29 | 2012-03-14
鏡影谷（３）崖崩れ復旧工事 | ㈲鷹建設 | 1 | 高知市 | 八反町２丁目 | 8382150 | 2012-01-31 | 2012-02-01 | 2012-03-20 | 2012-03-29
秦69号線外道路改良工事 | ㈲大建 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 2172450 | 2012-01-31 | 2012-02-01 | 2012-03-15
初月58号線道路改良工事 | 東部建設㈱ | 1 | 高知市 | 福井東町 | 4918200 | 2012-01-27 | 2012-01-28 | 2012-03-15
長浜708号線外道路改良工事 | ㈲立花技建工業 | 1 | 高知市 | 浦戸 | 3024000 | 2012-01-30 | 2012-01-31 | 2012-03-15
長浜221号線外道路改良工事 | ㈲サワテック | 1 | 高知市 | 長浜 | 3118500 | 2012-02-08 | 2012-02-09 | 2012-03-15
高知街21号線バリアフリー整備工事 | ㈲サンコウギョウ | 1 | 高知市 | はりまや町１丁目 | 5009550 | 2012-02-01 | 2012-02-02 | 2012-02-29 | ※平成24年２月９日付け契約解除
一宮644号線道路改良工事 | ㈲細川建設 | 1 | 高知市 | 一宮東町４丁目 | 2940000 | 2012-02-10 | 2012-02-11 | 2012-03-15
一宮33号線道路改良工事 | ㈲小松技建 | 1 | 高知市 | 薊野東町 | 2163000 | 2012-02-10 | 2012-02-11 | 2012-03-15 | 2012-03-27
高知街21号線バリアフリー整備工事 | ㈲コマツテクノ | 1 | 高知市 | 新田町 | 5159700 | 2012-02-21 | 2012-02-22 | 2012-03-25
市道秦12号線道路改良工事（その９） | 三洋建設㈱ | 1 | 高知市 | 水源町 | 27838650 | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 2012-09-28

## 耕地
契約情報(工事)
業種 土木・耕地
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成22年度からの繰越し工事
平成23年度発注工事
大津13号線水路整備工事 | 五月建設 | 1 | 高知市 | 大津乙 | 2189250 | 2011-09-26 | 2011-09-27 | 2011-12-15 |  | 178500 | 2367750 | 2011-11-30 | 1 | 施工(実施)箇所増 | -48300 | 2319450 | 2011-12-05 | 5 | その他
固定桟橋鋼管杭電気防食工事 | 大旺新洋㈱高知土木本店 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 4603200 | 2011-10-07 | 2011-10-08 | 2011-12-26
五台山東和農道災害復旧工事 | ㈱新工 | 1 | 高知市 | 大津乙 | 9121350 | 2011-10-28 | 2011-10-29 | 2012-01-31 |  | -37800 | 9083550 | 2012-01-11 | 2 | 施工(実施)箇所減
大津地区（小規模農業水利）水路改修工事（その２） | ㈲愛和建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 2516850 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 2012-01-18 | 2012-01-25 | 597450 | 3114300 | 2012-01-19 | 1 | 施工(実施)箇所増
介良地区（小規模農業水利）水路改修工事 | ㈲大寿建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 1649550 | 2011-11-21 | 2011-11-22 | 2012-01-20 |  | 340200 | 1989750 | 2012-01-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町弘岡上小田用排水路改修工事 | ㈲大創工務店 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 1571850 | 2011-11-30 | 2011-12-01 | 2012-02-28 |  | -82950 | 1488900 | 2012-02-02 | 2 | 施工(実施)箇所減
布師田地区（小規模農業水利）水路整備工事（その２） | ㈲小松技建 | 1 | 高知市 | 薊野東町 | 3570000 | 2011-12-07 | 2011-12-08 | 2012-02-15 |  | 21000 | 3591000 | 2012-02-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
布師田地区（小規模農業水利）水路改修工事（その１） | ㈲中原左工 | 1 | 高知市 | 久礼野 | 2415000 | 2011-12-08 | 2011-12-09 | 2012-02-26 |  | 246750 | 2661750 | 2012-02-24 | 1 | 施工(実施)箇所増
大津地区（小規模農業水利）水路改修工事（その１） | 五月建設 | 1 | 高知市 | 大津乙 | 1942500 | 2011-12-14 | 2011-12-15 | 2012-03-03
久礼野地区（小規模農業水利）水路改修工事 | ㈲松村工務店 | 1 | 高知市 | 久礼野 | 1375500 | 2011-12-15 | 2011-12-16 | 2012-02-13 |  | 107100 | 1482600 | 2012-01-26 | 1 | 施工(実施)箇所増
布師田地区（小規模農業水利）水路整備工事（その３） | 大石建設㈲ | 1 | 高知市 | 重倉 | 2089500 | 2011-12-15 | 2011-12-16 | 2012-02-23 |  | 445200 | 2534700 | 2012-02-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野地区（小規模農業水利）水路改修工事（その３） | ㈲エース建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 3843000 | 2011-12-20 | 2011-12-21 | 2012-02-29 |  | 100800 | 3943800 | 2012-02-24 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野地区（小規模農業水利）水路改修工事（その２） | 山北造園 | 1 | 高知市 | 春野町平和 | 3780000 | 2011-12-20 | 2011-12-21 | 2012-02-29 |  | 153300 | 3933300 | 2012-02-21 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野地区（小規模農業水利）水路改修工事（その４） | ケーワイエム建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 1921500 | 2011-12-22 | 2011-12-23 | 2012-02-29 |  | 33600 | 1955100 | 2012-02-24 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野地区（小規模農業水利）水路改修工事（その１） | ㈲大創工務店 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 2931600 | 2012-01-05 | 2012-01-06 | 2012-02-29 |  | 485100 | 3416700 | 2012-02-24 | 1 | 施工(実施)箇所増
高須塩田東ノ丸農道災害復旧工事 | 平成緑化建設㈱ | 1 | 高知市 | 葛島３丁目 | 3486000 | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 2012-02-29 | 2012-03-14
蓮台地区農道水路災害復旧工事 | ㈱三宝工務店 | 1 | 高知市 | 八反町１丁目 | 2040150 | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 2012-02-29
布師田地区（小規模農業水利）水路改修工事（その４） | 丸茂建設㈲ | 1 | 高知市 | 一宮東町５丁目 | 2719500 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-02-29 | 2012-03-14 | 330750 | 3050250 | 2012-02-24 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 110250 | 3160500 | 2012-02-29 | 1 | 施工(実施)箇所増
23災春野漁港災害復旧工事 | 大旺新洋㈱高知土木本店 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 85293600 | 2012-02-08 | 2012-02-09 | 2012-03-31 | 2012-09-15

## 区画
契約情報(工事)
業種 土木・区画
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成22年度からの繰越し工事
平成23年度発注工事
弥右衛門区整6-163号線側溝改良工事 | ㈲山福建設 | 1 | 高知市 | 東秦泉寺 | 3064950 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2012-02-28 |  | 152250 | 3217200 | 2012-01-23 | 1 | 施工(実施)箇所増

## 他土木
契約情報(工事)
業種 土木・その他
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成22年度からの繰越し工事
平成23年度発注工事
沖田公園整備工事 | ㈲朝倉工業 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 13455750 | 2011-12-06 | 2011-12-07 | 2012-02-29 | 2012-03-26 | 3818850 | 17274600 | 2012-01-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
弥右衛門公園整備に伴う下知112号線道路付替等整備工事 | ㈲真和工業 | 1 | 高知市 | 南御座 | 11284350 | 2012-01-05 | 2012-01-06 | 2012-03-15 | 2012-03-21 | 2403450 | 13687800 | 2012-03-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
弥右衛門公園排水施設整備工事 | ㈲山福建設 | 1 | 高知市 | 東秦泉寺 | 2210250 | 2012-02-10 | 2012-02-11 | 2012-02-29 | 2012-03-14 | 23100 | 2233350 | 2012-03-05 | 3 | 経費増

## 建築
契約情報(工事)
業種 建築
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成22年度からの繰越し工事
高知市立潮江東小学校屋内運動場改築工事 | 新進・高橋JV | 3 | JV | 九反田 | 307650000 | 2010-09-29 | 2010-09-30 | 2011-09-30 |  | -1582350 | 306067650 | 2011-01-25 | 4 | 経費減 | 1449000 | 307516650 | 2011-09-02 | 1 | 施工(実施)箇所増 | -161700 | 307354950 | 2011-09-06 | 5 | その他
高知市立新堀小学校プールリフレッシュ及び太陽光発電システム設置工事 | 宮田建設㈱ | 1 | 高知市 | 大川筋1丁目 | 48562500 | 2010-12-09 | 2010-12-10 | 2011-03-15 | 2011-04-20 | 1006950 | 49569450 | 2011-03-29 | 1 | 施工(実施)箇所増
平成23年度発注工事
小高坂三の丸改良及び市営住宅10号・17号・18号・77号空家補修工事 | ㈲山善工務店 | 1 | 高知市 | 円行寺 | 2470650 | 2011-04-21 | 2011-04-22 | 2011-05-31
植木枝盛旧邸移設展示工事 | ㈱勝賀瀬建設 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 10272150 | 2011-05-06 | 2011-05-07 | 2011-08-10 |  | 191100 | 10463250 | 2011-07-04 | 5 | その他
高知市立新堀小学校校舎大規模改造工事（Ⅰ期工事） | 新進建設㈱ | 1 | 高知市 | 九反田 | 102690000 | 2011-05-12 | 2011-05-13 | 2011-09-30 | 2011-10-14 | 3613050 | 106303050 | 2011-09-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立旭東小学校南舎耐震補強工事 | ㈱岸之上工務店 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 77246400 | 2011-05-12 | 2011-05-13 | 2011-09-30 |  | 838950 | 78085350 | 2011-09-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立愛宕中学校北舎耐震補強工事 | ㈱宮崎技建 | 1 | 高知市 | 本町３丁目 | 129412500 | 2011-05-12 | 2011-05-13 | 2011-09-30 |  | 591150 | 130003650 | 2011-09-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立介良小学校北舎及び中舎耐震補強工事 | 新進建設㈱ | 1 | 高知市 | 九反田 | 86047500 | 2011-05-19 | 2011-05-20 | 2011-09-30 |  | 3700200 | 89747700 | 2011-09-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立潮江小学校屋内運動場耐震補強工事 | ㈱上原プロジェット | 1 | 高知市 | 中万々 | 46284000 | 2011-05-30 | 2011-05-31 | 2011-09-30 |  | 775950 | 47059950 | 2011-09-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野弘岡中市民会館改修工事 | ㈲マナティ | 1 | 高知市 | 長浜 | 1905750 | 2011-06-27 | 2011-06-28 | 2011-09-05 |  | 121800 | 2027550 | 2011-08-19 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜小学校東側塀改修工事 | ㈲丸和工務店 | 1 | 高知市 | はりまや町２丁目 | 8295000 | 2011-07-29 | 2011-07-30 | 2011-09-27 | 2011-11-11 | 3104850 | 11399850 | 2011-11-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
おくらみち改良住宅48号室雨漏り修繕工事 | 永野組 | 1 | 高知市 | 土佐山 | 2149350 | 2011-08-11 | 2011-08-12 | 2011-10-20 |  | 275100 | 2424450 | 2011-10-12 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市消防団春野中分団屯所改築工事 | ㈱建商 | 1 | 高知市 | 長浜 | 16737000 | 2011-10-24 | 2011-10-25 | 2012-02-15
旧土佐寒蘭センター改修工事 | 溝渕林産興業㈱ | 1 | 高知市 | 一宮東町５丁目 | 18859050 | 2011-11-24 | 2011-11-25 | 2012-02-29
下知市民図書館（仮称）新築工事 | 関西・龍特定建設工事共同企業体 | 3 | JV | 仁井田 | 214540200 | 2011-12-28 | 2011-12-29 | 2012-11-30
大原南改良住宅17号火災復旧工事 | ㈲坂本建設 | 1 | 高知市 | 鏡今井 | 1992900 | 2012-01-23 | 2012-01-24 | 2012-02-22

## 電気
契約情報(工事)
業種 電気
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成22年度からの繰越し工事
高知市潮江東小学校屋内運動場改築電気設備工事 | 日産電機㈱ | 1 | 高知市 | 役知町 | 43155000 | 2010-10-06 | 2010-10-07 | 2011-09-30
高知市立新堀小学校プールリフレッシュ及び太陽光発電システム設置電気設備工事 | ㈱大東電機 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 26460000 | 2010-12-16 | 2010-12-17 | 2011-03-15 | 2011-04-20
誠和園非常用自家発電設備改修工事 | 三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱西日本本部四国支社 | 2 | 市外 | 高松市 | 1942500 | 2011-02-21 | 2011-02-22 | 2011-03-31 | 2011-06-30
平成23年度発注工事
高知市立愛宕中学校北舎耐震補強及び改修電気設備工事 | ㈲森光電気工事 | 1 | 高知市 | 相模町 | 8767500 | 2011-05-31 | 2011-06-01 | 2011-09-30
高知市清掃工場非常照明用蓄電池取替工事 | ㈲大石電機 | 1 | 高知市 | 瀬戸東町三丁目 | 7717500 | 2011-05-31 | 2011-06-01 | 2011-08-31
高知市立旭東小学校南舎耐震補強及び改修電気設備工事 | ㈲山中電設 | 1 | 高知市 | 横内 | 9334500 | 2011-05-31 | 2011-06-01 | 2011-09-30
高知市立新堀小学校校舎大規模改造電気設備工事（Ⅰ期工事） | ㈲城西電気 | 1 | 高知市 | 一宮中町二丁目 | 11077500 | 2011-06-02 | 2011-06-02 | 2011-09-30
高知球場夜間照明設置工事 | 岩崎電気・大東電機特定建設工事共同企業体 | 3 | JV | 香川県高松市 | 409500000 | 2011-06-06 | 2011-06-07 | 2012-01-16
高知市立潮江小学校屋内運動場耐震補強及び改修電気設備工事 | ㈲アスカ電機 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 9082500 | 2011-06-08 | 2011-06-09 | 2011-09-30
高知市立介良小学校北舎及び中舎耐震補強及び改修電気設備工事 | ㈲橋田電機工作所 | 1 | 高知市 | 秦南町１丁目 | 3402000 | 2011-06-09 | 2011-06-09 | 2011-09-30
保健福祉センター中央監視設備改修工事 | ㈲久保田電機工業 | 1 | 高知市 | 神田 | 8914500 | 2011-07-05 | 2011-07-06 | 2011-11-07
県庁前通り地下駐車場駐車料金計算機取替工事 | アマノ㈱ | 2 | 市外 | 神奈川県横浜市 | 2415000 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 2011-09-23
春野西保育園空調電源改修工事 | 司電設㈱ | 1 | 高知市 | 介良乙 | 1344000 | 2011-07-20 | 2011-07-20 | 2011-09-17
春野東部保育園空調電源改修工事 | ㈲誠和電機 | 1 | 高知市 | 高見町 | 1953000 | 2011-07-22 | 2011-07-23 | 2011-10-20
海老ノ丸ポンプ場分流監視設備及び合流雨水電気設備改修工事 | ㈱高知クリエイト | 1 | 高知市 | 長浜 | 101090850 | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 2012-03-15
蒔絵台汚水中継ポンプ場電気設備工事 | ㈲たきでん | 1 | 高知市 | 役知町 | 12474000 | 2011-08-24 | 2011-08-25 | 2012-01-21
上町２丁目南城山線（鴨部工区）照明灯設置工事 | ㈱南電舎 | 1 | 高知市 | 鴨部１丁目 | 3977400 | 2011-08-30 | 2011-08-31 | 2011-11-28 | 2012-01-03 | -913500 | 3063900 | 2011-12-01 | 4 | 経費減
高知市斎場中央監視設備改修工事 | ㈲伸和電業 | 1 | 高知市 | 介良乙 | 7507500 | 2011-09-01 | 2011-09-02 | 2012-01-09
春野西小学校汚水処理施設他改修電気設備工事 | ㈲清水電気商会 | 1 | 高知市 | 新田町 | 2961000 | 2011-09-14 | 2011-09-15 | 2011-11-30
丹七排水機場高圧受電盤改修工事 | 榮進電気工業㈱ | 1 | 高知市 | 昭和町 | 4750200 | 2011-10-06 | 2011-10-07 | 2012-01-30
仁井田ポンプ場シーケンサ改修工事 | ㈲岡上電機 | 1 | 高知市 | 福井町 | 11445000 | 2011-10-14 | 2011-10-15 | 2012-02-15
下知下水処理場電気計装設備改修工事 | ㈲野村電業社 | 1 | 高知市 | 北本町１丁目 | 2310000 | 2011-10-17 | 2011-10-18 | 2012-02-14
高知市南消防署受変電設備改修工事 | ㈲和田電設商会 | 1 | 高知市 | 新田町 | 5145000 | 2011-10-19 | 2011-10-20 | 2011-12-25
高知市消防団春野中分団屯所改築電気設備工事 | 西田電気 | 1 | 高知市 | 横浜東町 | 3633000 | 2011-10-24 | 2011-10-25 | 2012-02-15
左右衛門第二排水機場受電設備改修工事 | ㈲高知ダルマ電機 | 1 | 高知市 | 高須２丁目 | 8767500 | 2011-10-28 | 2011-10-29 | 2012-02-29
南地ポンプ場№４水中ポンプ電気設備取替工事 | ㈲ヤマデン | 1 | 高知市 | 南御座 | 3780000 | 2011-10-28 | 2011-10-29 | 2012-02-15
菱池排水機場操作盤取替工事 | ㈲明堂電工 | 1 | 高知市 | 布師田 | 15180900 | 2011-10-28 | 2011-10-28 | 2012-02-29
秦ポンプ場電気設備改修（その２）工事 | ㈱栄和電機 | 1 | 高知市 | 北本町４丁目 | 52111500 | 2011-11-07 | 2011-11-08 | 2012-03-15
針木ポンプ場直流電源盤取替工事 | ㈲ヤマデン | 1 | 高知市 | 南御座 | 8400000 | 2011-11-09 | 2011-11-10 | 2012-03-15
南別館配電盤改修工事 | 司電設㈱ | 1 | 高知市 | 介良乙 | 4641000 | 2011-11-09 | 2011-11-10 | 2012-03-08
一宮雨水ポンプ場№４電動ポンプ始動器取替工事 | ㈲小松電気工事 | 1 | 高知市 | 介良乙 | 5287800 | 2011-11-09 | 2011-11-10 | 2012-02-29
三里文化会館空調設備省エネ改修電気設備工事 | ㈲大栄電設 | 1 | 高知市 | 鵜来巣 | 9526650 | 2011-11-15 | 2011-11-16 | 2012-02-13
瀬戸下水処理場余剰汚泥流量計外改修工事 | ㈲早川電設 | 1 | 高知市 | 南万々 | 7539000 | 2011-11-15 | 2011-11-15 | 2012-02-15
南ヶ丘２号調整池水中ポンプ電気設備改修工事 | ㈲誠和電機 | 1 | 高知市 | 高見町 | 2194500 | 2011-11-17 | 2011-11-18 | 2012-01-31
東孕第二排水機場操作盤取替工事 | ㈲久保田電機工業 | 1 | 高知市 | 神田 | 10382400 | 2011-11-18 | 2011-11-19 | 2012-02-29
旧土佐寒蘭センター改修電気設備工事 | ㈲アートコンサルタント | 1 | 高知市 | 梅ノ辻 | 8925000 | 2011-11-24 | 2011-11-25 | 2012-02-29
文化プラザ大ホール舞台吊機構改修工事 | 三菱重工メカトロシステムズ㈱ | 2 | 市外 | 兵庫県神戸市 | 1522500 | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 2012-03-12
長浜原ポンプ場電気設備改修（その３）工事 | 山下電機㈱ | 1 | 高知市 | 神田 | 22029000 | 2011-12-02 | 2011-12-03 | 2012-03-15
日出野排水機場変電設備改修工事 | 高菱電機㈱ | 1 | 高知市 | 農人町 | 15078000 | 2011-12-07 | 2011-12-08 | 2012-02-29
須賀ノ丸排水機場変圧器盤設置工事 | ㈲ミワ電工 | 1 | 高知市 | 横浜 | 4966500 | 2011-12-07 | 2011-12-08 | 2012-02-29 |  | 326550 | 5293050 | 2012-02-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
入明立体交差ポンプ場冠水表示装置設置工事 | ㈱池電器商会 | 1 | 高知市 | 塩田町 | 9223200 | 2011-12-16 | 2011-12-17 | 2012-02-29
文化プラザ小ホール音響設備改修工事 | ビクターアークス㈱大阪営業所 | 2 | 市外 | 大阪府大阪市 | 1470000 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2012-03-17
下知下水処理場中央監視装置外整備工事 | 三菱電機プラントエンジニアリング㈱西日本本部四国支社 | 2 | 市外 | 香川県高松市 | 3360000 | 2011-12-26 | 2011-12-27 | 2012-03-15
下知市民図書館（仮称）新築電気設備工事 | 正和電機㈱ | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 54023550 | 2011-12-20 | 2011-12-29 | 2012-11-30

## 管
契約情報(工事)
業種 管
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成22年度からの繰越し工事
高知市立潮江東小学校屋内運動場改築機械設備工事 | 四国水道工業㈱ | 1 | 高知市 | 鴨部1丁目 | 30446850 | 2010-10-12 | 2010-10-13 | 2011-09-30
高知市立新堀小学校プールリフレッシュ機械設備工事 | ㈱馬場配管 | 1 | 高知市 | 神田 | 24082800 | 2010-12-14 | 2010-12-15 | 2011-03-15 | 2011-04-20
平成23年度発注工事
比島町市営住宅量水器取替工事 | ㈲新設組 | 1 | 高知市 | 秦南町１丁目 | 1948800 | 2011-04-28 | 2011-04-29 | 2011-07-15
ヨネッツこうち温水用熱交換器点検整備工事 | 大一設備㈱ | 1 | 高知市 | 大膳町 | 3013500 | 2011-05-18 | 2011-05-19 | 2011-07-08
高知市立愛宕中学校北舎耐震補強及び改修機械設備工事 | ㈱近藤工務店 | 1 | 高知市 | 和泉町 | 24893400 | 2011-05-30 | 2011-05-31 | 2011-08-31
高知市立潮江小学校屋内運動場耐震補強及び改修機械設備工事 | 由佐建設㈲ | 1 | 高知市 | 縄手町 | 3089100 | 2011-06-06 | 2011-06-07 | 2011-09-30 |  | 237300 | 3326400 | 2011-07-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
鏡川市営住宅１・２号棟量水器取替工事 | ㈲いのうえ水サービス | 1 | 高知市 | 上本宮町 | 4210500 | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 2011-09-15
高知市立介良小学校北舎及び中舎耐震補強及び改修機械設備工事 | ㈱馬場配管 | 1 | 高知市 | 神田 | 25818450 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 2011-09-30
北竹島町市営住宅１号棟量水器取替工事 | ㈲暁工業 | 1 | 高知市 | 長浜 | 4866750 | 2011-06-21 | 2011-06-22 | 2011-09-15
高知市立旭東小学校南舎耐震補強及び改修機械設備工事 | 紀和工業㈱ | 1 | 高知市 | 南ノ丸町 | 36208200 | 2011-06-27 | 2011-06-28 | 2011-10-14
高知市立新堀小学校校舎大規模改造機械設備工事（Ⅰ期工事） | ㈱中島工務店 | 1 | 高知市 | 日の出町 | 34329750 | 2011-06-27 | 2011-06-28 | 2011-09-30
春野東部保育園他冷暖房設備設置工事 | アツミ空調㈱ | 1 | 高知市 | 葛島２丁目 | 1890000 | 2011-07-21 | 2011-07-21 | 2011-10-18
春野西小学校汚水排水処理施設他改修機械設備工事 | ㈱シンゲン | 1 | 高知市 | 愛宕山 | 73342500 | 2011-08-15 | 2011-08-16 | 2011-11-30 |  | 4354350 | 77696850 | 2011-11-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
旧子ども家庭支援センター冷暖房設備改修工事 | 四国設備工業㈱ | 1 | 高知市 | 東雲町 | 2702700 | 2011-09-08 | 2011-09-09 | 2011-10-08
高知市消防団春野中分団屯所改築機械設備工事 | ㈲エース建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 6701100 | 2011-10-24 | 2011-10-25 | 2012-02-15
潮江下水処理場消火設備改修工事 | ㈱北陽 | 1 | 高知市 | 池 | 4641000 | 2011-10-24 | 2011-10-25 | 2012-01-22
三里文化会館空調設備省エネ改修機械設備工事 | ㈱宮﨑造工 | 1 | 高知市 | 大津乙 | 43730400 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | 2012-02-08
国民宿舎桂浜荘冷房及び給湯ボイラー設備更新工事 | 四国三研工業㈱ | 1 | 高知市 | 池 | 36235500 | 2011-11-04 | 2011-11-05 | 2012-02-17 | 2012-02-29
高知市清掃工場空調機改修工事 | ㈲新西設備 | 1 | 高知市 | 福井町 | 4252500 | 2011-11-18 | 2011-11-19 | 2012-03-26
旧土佐寒蘭センター改修機械設備工事 | ツノ機器㈱ | 1 | 高知市 | 鳥越 | 12425700 | 2011-11-25 | 2011-11-25 | 2012-02-29
焼野の森トイレ整備工事 | ㈲藤義工務店 | 1 | 高知市 | 神田 | 6028050 | 2011-12-06 | 2011-12-07 | 2012-02-29 | 2012-03-14
東部健康福祉センター氷蓄熱ユニット改修工事 | ㈱神陽空調 | 1 | 高知市 | 布師田 | 3571050 | 2011-12-08 | 2011-12-09 | 2012-02-06 | 2012-02-20 | 2096850 | 5667900 | 2012-01-27 | 1 | 施工(実施)箇所増
工石山青少年の家ボイラー設備他整備工事 | イトウ工業㈱ | 1 | 高知市 | 元町 | 13306650 | 2011-12-08 | 2011-12-09 | 2012-02-29
三里十津北市営住宅１・２号棟量水器取替工事 | ㈲ヤンマー設備 | 1 | 高知市 | 江陽町 | 2304750 | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 2012-01-31
横浜市営住宅１～３号棟量水器取替他工事 | 井上住設㈱ | 1 | 高知市 | 種崎 | 6946800 | 2011-12-14 | 2011-12-15 | 2012-01-31
下知市民図書館（仮称）新築機械設備工事 | ㈱東和設備 | 1 | 高知市 | 介良乙 | 68218500 | 2011-12-26 | 2011-12-29 | 2012-11-30
アニマルギャラリー空調設備改修工事 | ㈱フタバ | 1 | 高知市 | 万々 | 25002600 | 2012-01-04 | 2012-01-05 | 2012-02-29
高知市斎場大式場他冷暖房及び換気設備改修工事 | ㈲空衛設備工業 | 1 | 高知市 | 一宮中町２丁目 | 7596750 | 2012-01-05 | 2012-01-06 | 2012-02-29
小高坂三城ヶ森改良住宅２・３号棟量水器取替工事 | 相生工設㈲ | 1 | 高知市 | 針木北１丁目 | 1791300 | 2012-01-23 | 2012-01-24 | 2012-02-29
高知商業高等学校プールろ過機取替工事 | ㈲福井工業 | 1 | 高知市 | 福井町 | 5731950 | 2012-01-25 | 2012-01-26 | 2012-03-15
落合公園トイレ水洗化工事 | ㈲永野設備 | 1 | 高知市 | 薊野中町 | 1606500 | 2012-02-09 | 2012-02-10 | 2012-03-15
弥右衛門公園給水施設整備工事 | ㈲ノムラテクノ | 1 | 高知市 | 大津甲 | 1714650 | 2012-02-13 | 2012-02-14 | 2012-03-15 |  | 105000 | 1819650 | 2012-03-01 | 1 | 施工(実施)箇所増

## 造園
契約情報(工事)
業種 造園
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成22年度からの繰越し工事
平成23年度発注工事
三城ヶ森児童遊園外遊具整備工事 | ㈱オアシス・イラボレーション | 1 | 高知市 | 針木東町 | 8156400 | 2011-10-13 | 2011-10-14 | 2012-02-15
蒔絵台1号公園外3公園遊具整備工事 | 平成緑化建設㈱ | 1 | 高知市 | 葛島３丁目 | 12839400 | 2011-10-17 | 2011-10-18 | 2012-02-15
長浜公園遊具改築工事 | ㈱ロードグリーンズ | 1 | 高知市 | 一宮南町１丁目 | 9997050 | 2011-10-24 | 2011-10-25 | 2012-02-15 |  | 86100 | 10083150 | 2011-12-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐鏡湖公園展望台改修工事 | ㈱岩村 | 1 | 高知市 | 塚ノ原 | 11583600 | 2011-11-18 | 2011-11-19 | 2012-02-29 |  | 518700 | 12102300 | 2012-02-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
中央公園遊具整備工事 | ㈲葉山庭園 | 1 | 高知市 | 城山町 | 19119450 | 2011-11-18 | 2011-11-19 | 2012-03-15 |  | 719250 | 19838700 | 2012-02-21 | 1 | 施工(実施)箇所増
布師田88号線防草シート設置工事 | 三開建設㈲ | 1 | 高知市 | 横内 | 2259600 | 2011-11-25 | 2011-11-26 | 2012-01-24 |  | 187950 | 2447550 | 2012-01-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
みかづき中央公園外３公園遊具整備工事 | ㈱高知緑地 | 1 | 高知市 | 一宮東町２丁目 | 7326900 | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 2012-02-15

## 機械
契約情報(工事)
業種 機械
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成22年度からの繰越し工事
高知市清掃工場ボイラー設備整備工事 | 三菱重工環境・化学ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱関西支店 | 2 | 市外 | 大阪市 | 63630000 | 2010-05-26 | 2010-05-26 | 2011-02-26 | 2011-05-31 | 5933550 | 69563550 | 2010-11-22 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 50391600 | 119955150 | 2011-04-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
平成23年度発注工事
高知市清掃工場２号焼却炉ろ布取替工事 | 東洋電化工業㈱ | 1 | 高知市 | 萩町２丁目 | 76650000 | 2011-05-18 | 2011-05-19 | 2011-09-30
高知市清掃工場ボイラー・タービン整備工事 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱関西支店 | 2 | 市外 | 大阪市 | 82950000 | 2011-05-20 | 2011-05-21 | 2012-02-29 |  | 10700550 | 93650550 | 2011-10-19 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 11543700 | 105194250 | 2012-02-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市清掃工場計量棟トラックスケール改修工事 | 三和屋計器㈱ | 1 | 高知市 | 稲荷町 | 9796500 | 2011-08-17 | 2011-08-18 | 2011-12-15
蒔絵台汚水中継ポンプ場機械設備工事 | ㈱中島工務店 | 1 | 高知市 | 日の出町 | 15172500 | 2011-08-24 | 2011-08-25 | 2012-01-21
平和団地下水道汚水処理施設沈殿槽スカムスキマー外改修工事 | ㈱四国環境管理センター | 1 | 高知市 | 追手筋２丁目 | 1711500 | 2011-08-29 | 2011-08-30 | 2011-12-27
下知下水処理場（東）NO.５エアタン散気筒取替工事 | 西村商工㈱ | 1 | 高知市 | 農人町 | 4788000 | 2011-09-09 | 2011-09-10 | 2011-12-08
下知下水処理場東５，６系脱臭活性炭取替工事 | 日本化工㈱ | 1 | 高知市 | 神田 | 4074000 | 2011-09-29 | 2011-09-30 | 2011-11-28
鴨部市営住宅２号棟エレベーター改修工事 | ㈱日立ビルシステム四国支社 | 2 | 市外 | 高松市 | 18375000 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 2012-02-25
瀬戸下水処理場初沈汚泥引抜弁取替工事 | 四国三研工業㈱ | 1 | 高知市 | 池 | 3034500 | 2011-10-12 | 2011-10-13 | 2012-02-15
北吸江排水機場Φ600水中ポンプ改修工事 | 西日本工業㈱ | 1 | 高知市 | 潮新町１丁目 | 8085000 | 2011-10-21 | 2011-10-22 | 2012-02-29 |  | 323400 | 8408400 | 2012-01-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
上本宮排水機場№２Φ800水中ポンプ改修工事 | ㈱四国ポンプセンター | 1 | 高知市 | 農人町 | 7140000 | 2011-10-28 | 2011-10-29 | 2012-02-29 | 2012-03-26
下知下水処理場東№１～４系返送・余剰汚泥ポンプ改修工事 | ㈱四国ポンプセンター | 1 | 高知市 | 農人町 | 4777500 | 2011-10-28 | 2011-10-29 | 2012-02-15
薊野ポンプ場№２ポンプ部品取替工事 | 紀和工業㈱ | 1 | 高知市 | 南ノ丸町 | 13650000 | 2011-10-31 | 2011-11-01 | 2012-02-15
中央公園地下駐車場駐車料金計算システム改修工事 | 三菱プレシジョン㈱関西支社 | 2 | 市外 | 大阪府大阪市 | 8242500 | 2011-10-24 | 2011-10-25 | 2012-02-11
瀬戸下水処理場沈砂池系脱臭活性炭取替工事 | ㈱四国環境管理センター | 1 | 高知市 | 追手筋２丁目 | 2152500 | 2011-11-01 | 2011-11-02 | 2011-12-31
須賀ノ丸排水機場№１ポンプ取替工事 | ㈱濱田水道工業 | 1 | 高知市 | 南ノ丸町 | 3662400 | 2011-11-02 | 2011-11-03 | 2012-02-29
南万々排水機場Φ500水中ポンプ改修工事 | ㈲愛機工業 | 1 | 高知市 | 一宮東町１丁目 | 4515000 | 2011-11-04 | 2011-11-05 | 2012-02-29
初月ポンプ場№３ポンプ部品取替工事 | 西日本工業㈱ | 1 | 高知市 | 潮新町１丁目 | 24885000 | 2011-11-07 | 2011-11-08 | 2012-02-15
本庁舎吸収式冷暖房機（１号機）点検整備工事 | 菱信工業㈱西部冷機部 | 2 | 市外 | 広島県広島市 | 4095000 | 2011-11-04 | 2011-11-05 | 2011-12-25 |  | 112350 | 4207350 | 2011-12-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
下知ポンプ場汚水電動№２－２ポンプ改修工事 | 紀和工業㈱ | 1 | 高知市 | 南ノ丸町 | 8295000 | 2011-11-08 | 2011-11-09 | 2012-02-29
唐谷排水機場№２ポンプ改修工事 | 荒川電工㈱ | 1 | 高知市 | 高埇 | 7035000 | 2011-11-08 | 2011-11-09 | 2012-02-29 |  | 255150 | 7290150 | 2012-01-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
米田古川ポンプ場№２エンジン改修工事 | 南海ヤンマーディーゼル販売㈱ | 1 | 高知市 | 布師田 | 7822500 | 2011-11-14 | 2011-11-15 | 2012-02-29
海老ノ丸ポンプ場合流雨水№２・分流雨水№３ポンプ部品取替工事 | クボタ機工㈱四国営業所 | 2 | 市外 | 香川県高松市 | 80850000 | 2011-11-15 | 2011-11-16 | 2012-02-15
薊野ポンプ場№３ガスタービンエンジン部品取替工事 | ダイハツディーゼル㈱四国支店 | 2 | 市外 | 愛媛県今治市 | 28350000 | 2011-11-16 | 2011-11-17 | 2012-02-15 |  | 1391250 | 29741250 | 2012-01-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
日出野排水機場№５水中ポンプ改修工事 | ㈲愛機工業 | 1 | 高知市 | 一宮東町１丁目 | 10920000 | 2011-11-14 | 2011-11-15 | 2012-02-29
秦ポンプ場№１ポンプ部品取替工事 | ㈲愛機工業 | 1 | 高知市 | 一宮東町１丁目 | 9870000 | 2011-11-21 | 2011-11-22 | 2012-03-15
秦ポンプ場№３エンジン部品取替工事 | ㈲ヨコヤマコーポレーション | 1 | 高知市 | 北本町４丁目 | 12075000 | 2011-11-22 | 2011-11-23 | 2012-02-15 |  | 1998150 | 14073150 | 2011-12-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
小石木ポンプ場№２エンジン改修工事 | ㈲ヨコヤマコーポレーション | 1 | 高知市 | 北本町４丁目 | 5040000 | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 2012-02-29 |  | 1494150 | 6534150 | 2012-02-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
南地ポンプ場№３エンジン改修工事 | ㈲ヨコヤマコーポレーション | 1 | 高知市 | 北本町４丁目 | 8190000 | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 2012-02-29 |  | 956550 | 9146550 | 2012-02-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市斎場火葬炉点検整備工事 | 富士建設工業㈱ | 2 | 市外 | 新潟県新潟市 | 20475000 | 2011-11-25 | 2011-11-26 | 2012-02-29
五台山ポンプ場№２ポンプ部品取替工事 | ㈱四国ポンプセンター | 1 | 高知市 | 農人町 | 9555000 | 2011-12-02 | 2011-12-03 | 2012-02-15
海老ノ丸ポンプ場分流汚水自動除塵機改修工事 | ㈱四国ポンプセンター | 1 | 高知市 | 農人町 | 9030000 | 2011-12-02 | 2011-12-03 | 2012-02-29 | 2012-03-14 | 1040550 | 10070550 | 2012-02-14 | 1 | 施工(実施)箇所増
八丁排水機場Φ500水中ポンプ改修工事 | ㈱四国ポンプセンター | 1 | 高知市 | 農人町 | 4620000 | 2011-12-02 | 2011-12-03 | 2012-02-29
潮江下水処理場初沈№１汚泥掻寄機改修工事 | 東洋電化工業㈱ | 1 | 高知市 | 萩町２丁目 | 19425000 | 2011-12-05 | 2011-12-06 | 2012-02-29
東部環境センターし尿処理設備定期点検整備工事 | 水ing㈱四国支店 | 2 | 市外 | 愛媛県松山市 | 13650000 | 2011-12-07 | 2011-12-08 | 2012-02-29
下知下水処理場東西脱臭・滅菌薬注ポンプ取替工事 | 紀和工業㈱ | 1 | 高知市 | 南ノ丸町 | 3780000 | 2011-12-13 | 2011-12-14 | 2012-03-15
神田ポンプ場№２エンジン改修工事 | 南海ヤンマーディーゼル販売㈱ | 1 | 高知市 | 布師田 | 8295000 | 2011-12-19 | 2011-12-20 | 2012-02-29
高知市清掃工場低圧復水器改修工事 | 協和製機㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通５丁目 | 4651500 | 2011-12-22 | 2011-12-23 | 2012-03-26
菖蒲谷プラスチック減容工場圧縮梱包設備点検整備工事 | エムアールイー・メンテ㈱ | 2 | 市外 | 広島県大竹市 | 4536000 | 2011-12-27 | 2011-12-28 | 2012-02-10
清掃工場ごみクレーンバケットアーム整備工事 | ㈱高知ボイラ工業 | 1 | 高知市 | 旭町３丁目 | 2089500 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 2012-02-29
三里最終処分場汚水処理設備点検整備工事 | 三菱化工機㈱大阪支社 | 2 | 市外 | 大阪府大阪市 | 2551500 | 2011-12-21 | 2011-12-22 | 2012-02-28
高知市清掃工場灰コンベヤ５整備工事 | 協和製機㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通５丁目 | 3937500 | 2012-01-13 | 2012-01-14 | 2012-03-26
国民宿舎桂浜荘吸収式冷温水機１号機改修工事 | ㈱四国日立高知支店 | 2 | 市外 | 潮新町２丁目 | 3990000 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 2012-03-15
介良排水機場エンジン改修工事 | 南海ヤンマーディーゼル販売㈱ | 1 | 高知市 | 布師田 | 6615000 | 2012-02-07 | 2012-02-08 | 2012-03-15
長浜原ポンプ場№１エンジンヒーティング設備工事 | 南海ヤンマーディーゼル販売㈱ | 1 | 高知市 | 布師田 | 2919000 | 2012-02-08 | 2012-02-09 | 2012-03-15
高知市清掃工場２号焼却炉整備工事 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱関西支店 | 2 | 市外 | 大阪府大阪市 | 6090000 | 2012-02-23 | 2012-02-23 | 2012-03-30

## とび
契約情報(工事)
業種 とび・土工
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成22年度からの繰越し工事
平成23年度発注工事
春野町８号線転落防止柵設置工事 | ㈱丸井 | 1 | 高知市 | 百石町１丁目 | 2124150 | 2011-05-09 | 2011-05-10 | 2011-06-18 |  | 21000 | 2145150 | 2011-05-24 | 1 | 施工(実施)箇所増
大津長瀬公園フェンス等整備工事 | 溝渕林産興業㈱ | 1 | 高知市 | 一宮東町５丁目 | 3067050 | 2011-06-15 | 2011-06-17 | 2011-08-10 |  | 296100 | 3363150 | 2011-07-26 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉小学校グラウンド南側防球ネット設置工事 | ㈲エコグリーン | 1 | 高知市 | みづき１丁目 | 3689700 | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 2011-09-22
高知市消防団朝倉分団旧屯所解体工事 | ㈱国見開発工業 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 2378250 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | 2011-10-27
下知市民図書館解体工事 | ㈱オアシス・イラボレーション | 1 | 高知市 | 針木東町 | 8744400 | 2011-09-08 | 2011-09-09 | 2011-11-30
西部中学校グラウンド防球ネット設置工事 | 入交土木資材㈱ | 1 | 高知市 | 仁井田 | 2982000 | 2011-09-14 | 2011-09-15 | 2011-10-29
鴨田535号線外防護柵設置工事 | エイト建興 | 1 | 高知市 | 一宮西町３丁目 | 1480500 | 2011-09-15 | 2011-09-16 | 2011-11-14 |  | -63000 | 1417500 | 2011-10-06 | 2 | 施工(実施)箇所減
南河ノ瀬町市営住宅１号棟他解体工事 | ㈲大知建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 11191950 | 2011-10-03 | 2011-10-04 | 2011-12-02
下知保育園解体工事 | ㈲村越工業 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 6699000 | 2011-10-27 | 2011-10-28 | 2011-12-26
小高坂三の丸市営住宅１号棟他解体工事 | ㈲高石総合興業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 9821700 | 2011-11-09 | 2011-11-10 | 2012-01-08
三谷地区自然災害防止工事 | 長崎テクノ㈱ | 1 | 高知市 | 若松町 | 3727500 | 2011-11-11 | 2011-11-12 | 2011-12-31 | 2012-01-14 | 234150 | 3961650 | 2011-12-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
市道秦12号線道路改良工事（その８） | 興和技建㈱ | 1 | 高知市 | 小津町 | 7140000 | 2011-11-25 | 2011-11-26 | 2012-02-15 |  | -509250 | 6630750 | 2011-12-19 | 1 | 施工(実施)箇所増
浦戸小学校グラウンド東防球ネット設置工事 | 芳幸産業㈲ | 1 | 高知市 | 長浜 | 2395050 | 2011-12-02 | 2011-12-03 | 2012-01-16
春野広域農道橋梁耐震対策工事 | ミタニ建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 41693400 | 2012-01-05 | 2012-01-06 | 2012-02-29 | 2012-03-14 | -7016100 | 34677300 | 2012-01-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
野球場北側擁壁抑止工事 | ㈱ジオテク | 1 | 高知市 | 大津乙 | 9051000 | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 2012-03-15 |  | 654150 | 9705150 | 2012-02-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街251号線視覚障害者誘導シート設置工事 | ㈲エコグリーン | 1 | 高知市 | みづき１丁目 | 2879100 | 2012-02-03 | 2012-02-04 | 2012-03-15 |  | -106050 | 2773050 | 2012-02-29 | 2 | 施工(実施)箇所減
下知164号線中央分離帯設置工事 | はつほ商事㈲ | 1 | 高知市 | 一ツ橋町２丁目 | 3538500 | 2012-02-08 | 2012-02-09 | 2012-03-15

## 舗装
契約情報(工事)
業種 舗装
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成22年度からの繰越し工事
平成23年度発注工事
旭街82号線外舗装工事 | ㈱大道建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 3702300 | 2011-05-10 | 2011-05-11 | 2011-07-09 |  | 114450 | 3816750 | 2011-05-19 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江６号線舗装工事 | ㈱大谷興産 | 1 | 高知市 | 春野町内の谷 | 8012550 | 2011-05-13 | 2011-05-14 | 2011-07-12 |  | 1242150 | 9254700 | 2011-06-03 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山106号線舗装工事 | ㈲愛和建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 2887500 | 2011-05-18 | 2011-05-19 | 2011-07-17 |  | 28350 | 2915850 | 2011-07-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
下知28号線舗装工事 | 泉建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 二葉町 | 5565000 | 2011-05-24 | 2011-05-25 | 2011-08-22 |  | -10500 | 5554500 | 2011-07-15 | 4 | 経費減
旭街146号線舗装工事 | ㈲大藤工業 | 1 | 高知市 | 横内 | 1298850 | 2011-05-26 | 2011-05-27 | 2011-07-25 |  | 277200 | 1576050 | 2011-06-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田117号線舗装工事 | ㈲土陽工業 | 1 | 高知市 | 鴨部高町 | 2257500 | 2011-05-25 | 2011-05-26 | 2011-07-09 |  | -232050 | 2025450 | 2011-06-21 | 2 | 施工(実施)箇所減
江ノ口４号線舗装工事 | ㈲東海建設 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 4305000 | 2011-05-30 | 2011-05-31 | 2011-07-29 |  | 331800 | 4636800 | 2011-07-14 | 1 | 施工(実施)箇所増
秦１号線舗装工事 | ㈲耕生 | 1 | 高知市 | 福井町 | 3339000 | 2011-06-02 | 2011-06-03 | 2011-08-01 |  | 838950 | 4177950 | 2011-07-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山165号線舗装工事 | ㈲五洋道路 | 1 | 高知市 | 佐々木町 | 2866500 | 2011-06-02 | 2011-06-03 | 2011-08-01 |  | 82950 | 2949450 | 2011-07-11 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町４号線舗装工事 | ㈲山口工業 | 1 | 高知市 | 春野町仁ノ | 4620000 | 2011-06-14 | 2011-06-15 | 2011-09-22 |  | 151200 | 4771200 | 2011-08-03 | 1 | 施工(実施)箇所増
林道オオモト線舗装工事 | 日成土木㈱ | 1 | 高知市 | 西塚ノ原 | 11497500 | 2011-06-16 | 2011-06-17 | 2011-10-14 |  | 1924650 | 13422150 | 2011-07-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
南街22号線舗装工事 | 高知県道路補修㈱ | 1 | 高知市 | 高須東町 | 7192500 | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 2011-09-14 | 2011-09-28 | 1803900 | 8996400 | 2011-09-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町953号線外舗装工事 | ㈲緑地工営 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡上 | 3118500 | 2011-06-17 | 2011-06-18 | 2011-08-06 |  | 52500 | 3171000 | 2011-06-30 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮１号線舗装工事 | ㈲サンコウギョウ | 1 | 高知市 | はりまや町１丁目 | 3066000 | 2011-06-21 | 2011-06-22 | 2011-08-20 |  | 527100 | 3593100 | 2011-08-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山132号線舗装工事 | 沢部産業㈲ | 1 | 高知市 | 長浜 | 2105250 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 2011-08-21 |  | 3150 | 2108400 | 2011-07-21 | 3 | 経費増
小高坂75号線舗装工事 | ミタニ建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 4680900 | 2011-06-27 | 2011-06-28 | 2011-09-25 |  | -623700 | 4057200 | 2011-08-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
土佐山176号線舗装工事 | ㈲明星建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 3076500 | 2011-07-05 | 2011-07-06 | 2011-09-03 |  | 179550 | 3256050 | 2011-08-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
林道狩山線舗装工事 | 藤本建設㈱ | 1 | 高知市 | 稲荷町 | 5827500 | 2011-07-05 | 2011-07-06 | 2011-09-13 |  | 887250 | 6714750 | 2011-08-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
準用河川鴨部川管理道舗装工事 | ㈱馬場配管 | 1 | 高知市 | 神田 | 2950500 | 2011-07-05 | 2011-07-06 | 2011-09-03 |  | 33600 | 2984100 | 2011-08-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町365号線舗装工事 | ㈱大谷興産 | 1 | 高知市 | 春野町内ノ谷 | 3872400 | 2011-07-15 | 2011-07-16 | 2011-10-03 |  | 1017450 | 4889850 | 2011-09-14 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町34号線外舗装工事 | ㈲愛和建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 1719900 | 2011-07-19 | 2011-07-19 | 2011-09-16
春野町858号線外舗装工事 | ㈲土陽工業 | 1 | 高知市 | 鴨部高町 | 6510000 | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 2011-10-07 |  | 1237950 | 7747950 | 2011-09-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮479号線舗装工事 | ㈲ケンザイ工業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 2142000 | 2011-08-08 | 2011-08-08 | 2011-10-06 |  | 46200 | 2188200 | 2011-09-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮11号線舗装工事 | ㈲明星建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 1948800 | 2011-08-10 | 2011-08-11 | 2011-10-09 |  | 144900 | 2093700 | 2011-09-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
上町２丁目南城山線（鴨部工区）舗装工事 | 西部建設㈱ | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 28140000 | 2011-08-31 | 2011-09-01 | 2011-12-29 | 2012-02-15 | 2695350 | 30835350 | 2012-01-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
江ノ口26号線舗装工事 | ㈲五洋道路 | 1 | 高知市 | 佐々木町 | 4336500 | 2011-08-31 | 2011-09-01 | 2011-11-29 |  | 342300 | 4678800 | 2011-09-30 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜１号線舗装工事 | ㈲十四建設 | 1 | 高知市 | 南竹島町 | 8872500 | 2011-08-31 | 2011-09-01 | 2011-11-29 |  | 456750 | 9329250 | 2011-10-03 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街609号線外舗装工事 | ㈲耕生 | 1 | 高知市 | 福井町 | 4394250 | 2011-09-05 | 2011-09-06 | 2011-11-04 |  | -30450 | 4363800 | 2011-10-15 | 2 | 施工(実施)箇所減
旭街１号線外舗装工事 | 森崎組㈲ | 1 | 高知市 | 福井町 | 14280000 | 2011-09-08 | 2011-09-09 | 2011-12-07 |  | 689850 | 14969850 | 2011-10-03 | 3 | 経費増
旭街４号線舗装工事 | ㈲希秀 | 1 | 高知市 | 福井町 | 2464350 | 2011-09-14 | 2011-09-15 | 2011-11-13 |  | -57750 | 2406600 | 2011-10-27 | 2 | 施工(実施)箇所減
基幹作業道イノウチ線舗装工事 | 旭環境スポーツ施設㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通４丁目 | 3685500 | 2011-09-21 | 2011-09-21 | 2011-11-29 |  | 63000 | 3748500 | 2011-10-28 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江２号線舗装工事 | ㈲大久保舗装 | 1 | 高知市 | 池 | 4368000 | 2011-09-29 | 2011-09-30 | 2011-12-13 |  | -373800 | 3994200 | 2011-11-21 | 2 | 施工(実施)箇所減
林道岩ヤガサコ線舗装工事 | ㈲緑地工営 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡上 | 3237150 | 2011-10-03 | 2011-10-04 | 2011-12-12 |  | -8400 | 3228750 | 2011-11-18 | 2 | 施工(実施)箇所減
旭街88号線舗装工事 | ㈲ケンザイ工業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 1627500 | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 2011-12-01 |  | 110250 | 1737750 | 2011-10-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
りょうまスタジアムバンク改修工事 | ㈱ＮＩＰＰＯ高知統括事業所 | 2 | 市外 | 北竹島町 | 25725000 | 2011-10-12 | 2011-10-13 | 2012-02-09
春野町386号線舗装工事 | ㈲永尾建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 4777500 | 2011-10-28 | 2011-10-29 | 2012-01-16 |  | -329700 | 4447800 | 2011-12-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
旭街622号線外舗装工事 | ㈲東海建設 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 2268000 | 2011-11-16 | 2011-11-17 | 2012-01-15 |  | -184800 | 2083200 | 2011-12-05 | 4 | 経費減
春野町608号線外舗装工事 | ㈱大谷興産 | 1 | 高知市 | 春野町内ノ谷 | 3769500 | 2011-11-22 | 2011-11-23 | 2012-02-05 |  | 208950 | 3978450 | 2012-01-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町971号線舗装工事 | ㈲希秀 | 1 | 高知市 | 福井町 | 2756250 | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 2012-02-06 |  | 551250 | 3307500 | 2011-12-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
高須38号線舗装工事 | ㈲明星建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 3832500 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | 2012-01-30 |  | -6300 | 3826200 | 2012-01-17 | 2 | 施工(実施)箇所減
旭街361号線舗装工事 | 沢部産業㈲ | 1 | 高知市 | 長浜 | 1367100 | 2011-12-05 | 2011-12-05 | 2012-02-02 |  | 168000 | 1535100 | 2012-01-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
江ノ口２号線舗装工事 | 大旺新洋㈱高知土木本店 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 8499750 | 2011-12-07 | 2011-12-08 | 2012-02-29 |  | 726600 | 9226350 | 2012-02-23 | 1 | 施工(実施)箇所増
下知28号線舗装工事（その２） | ㈲東海建設 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 1575000 | 2011-12-07 | 2011-12-08 | 2012-02-15 |  | -109200 | 1465800 | 2012-01-10 | 4 | 経費減
初月160号線外舗装工事 | ㈲愛和建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 1890000 | 2011-12-09 | 2011-12-09 | 2012-02-06 |  | -32550 | 1857450 | 2012-01-24 | 4 | 経費減
初月103号線舗装工事 | ㈲耕生 | 1 | 高知市 | 福井町 | 4711350 | 2011-12-14 | 2011-12-15 | 2012-02-29 |  | 280350 | 4991700 | 2012-02-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
東部総合運動場テニスコート改修工事 | ㈱清水新星 | 1 | 高知市 | 池 | 20304900 | 2011-12-16 | 2011-12-17 | 2012-03-10 |  | -17850 | 20287050 | 2012-02-08 | 4 | 経費減
大津１号線舗装工事 | 新進建設㈱ | 1 | 高知市 | 九反田 | 5525100 | 2011-12-20 | 2011-12-21 | 2012-02-18 |  | -6300 | 5518800 | 2012-01-30 | 2 | 施工(実施)箇所減
下知33号線舗装工事 | ㈱大谷興産 | 1 | 高知市 | 春野町内ノ谷 | 9222150 | 2011-12-28 | 2011-12-29 | 2012-02-29 | 2012-03-20 | 2766750 | 11988900 | 2012-02-27 | 1 | 施工(実施)箇所増
市道旭街２号線舗装工事 | 杉本建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 大津乙 | 19194000 | 2011-12-28 | 2011-12-29 | 2012-02-15 | 2012-03-31
潮江１号線歩道舗装工事 | ㈲ケンザイ工業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 3360000 | 2012-01-13 | 2012-01-14 | 2012-02-29 |  | 434700 | 3794700 | 2012-02-10 | 3 | 経費増
布師田２号線舗装工事 | ㈲福重建設 | 1 | 高知市 | 介良甲 | 5567100 | 2012-01-20 | 2012-01-21 | 2012-02-29 |  | -873600 | 4693500 | 2012-02-01 | 5 | その他
長浜223号線舗装工事 | 泉建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 二葉町 | 4911900 | 2012-01-27 | 2012-01-28 | 2012-03-15
高知市総合運動場多目的ドーム人工芝張替工事 | ミタニ建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 39816000 | 2012-01-27 | 2012-01-28 | 2012-03-30
春野町５号線外舗装工事 | ㈲永尾建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 2714250 | 2012-01-31 | 2012-02-01 | 2012-02-29 |  | 804300 | 3518550 | 2012-02-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
旧土佐寒蘭センター舗装工事 | ㈲五洋道路 | 1 | 高知市 | 佐々木町 | 2887500 | 2012-01-31 | 2012-02-01 | 2012-03-15
鏡２号線舗装工事 | ㈲希秀 | 1 | 高知市 | 福井町 | 2747850 | 2012-02-02 | 2012-02-03 | 2012-03-20
小高坂三ノ丸駐車場整備工事 | ㈱大山建設 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 15092700 | 2012-02-06 | 2012-02-07 | 2012-03-15 | 2012-03-25
土佐山１号線舗装工事 | ㈲緑地工営 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡上 | 1738800 | 2012-02-20 | 2012-02-21 | 2012-03-20
春野広域農道舗装工事 | 日成土木㈱ | 1 | 高知市 | 西塚ノ原 | 19434450 | 2012-03-15 | 2012-03-16 | 2012-03-31

## 塗装・防水
契約情報(工事)
業種 塗装・防水
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成22年度からの繰越し工事
三里十津北市営住宅2号棟外壁改修工事 | ㈲沢田塗装店 | 1 | 高知市 | 中秦泉寺 | 11600400 | 2011-02-04 | 2011-02-05 | 2011-04-20
平成23年度発注工事
城北中学校南舎防水改修工事 | 三共工業㈲ | 1 | 高知市 | 一宮東町５丁目 | 8028300 | 2011-04-20 | 2011-04-21 | 2011-06-19
保健福祉センター３階屋上防水改修工事 | ㈲リフレ工業 | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 4424700 | 2011-04-22 | 2011-04-23 | 2011-07-01 | 2011-07-15 | -111300 | 4313400 | 2011-06-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
土佐山200号線第１橋塗装工事 | 西田塗装店 | 1 | 高知市 | 一宮南町１丁目 | 3969000 | 2011-08-25 | 2011-08-25 | 2011-10-23 |  | 36750 | 4005750 | 2011-10-03 | 3 | 経費増
文化プラザ屋上防水改修工事 | ㈲クマガワ | 1 | 高知市 | 薊野中町 | 4091850 | 2011-10-11 | 2011-10-11 | 2011-12-10 |  | 610050 | 4701900 | 2011-11-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
小高坂小学校北舎防水改修工事 | ㈱エレホン・技研 | 1 | 高知市 | 長浜 | 5733000 | 2011-10-14 | 2011-10-15 | 2011-12-13
高知市立鏡中学校プールサイド他改修工事 | アーキテック㈲ | 1 | 高知市 | 一宮 | 6058500 | 2011-10-28 | 2011-10-29 | 2011-12-12 | 2011-12-22
三里十津南市営住宅１号棟屋上防水改修工事 | 三共工業㈲ | 1 | 高知市 | 一宮東町５丁目 | 3236100 | 2011-11-10 | 2011-11-11 | 2011-12-28
朝倉第二小学校中舎渡り廊下防水改修工事 | ㈲沢田塗装店 | 1 | 高知市 | 中秦泉寺 | 2394000 | 2011-11-11 | 2011-11-12 | 2011-12-26
瀬戸下水処理場水処理棟外壁改修工事 | ㈱吹付商会 | 1 | 高知市 | 長浜 | 14175000 | 2011-11-16 | 2011-11-17 | 2012-02-15 |  | 3592050 | 17767050 | 2012-01-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江小学校南舎昇降口屋上防水改修工事 | フルイチ高知㈱ | 1 | 高知市 | 薊野中町 | 1566600 | 2011-11-21 | 2011-11-22 | 2012-01-05
下知下水処理場管理棟外壁改修工事 | ㈱協和塗料 | 1 | 高知市 | 一宮中町３丁目 | 18079950 | 2011-11-21 | 2011-11-22 | 2012-02-15 |  | 555450 | 18635400 | 2012-01-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知球場天井雨漏り改修工事 | 藤塗装 | 1 | 高知市 | 鴨部１丁目 | 1950900 | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 2012-01-12
三里十津北市営住宅１号棟外壁改修工事 | ㈲村地塗装 | 1 | 高知市 | 百石町３丁目 | 11665500 | 2011-11-29 | 2011-11-30 | 2012-02-12 |  | 352800 | 12018300 | 2012-01-18 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山公民館屋上防水改修工事 | 谷本物流㈱ | 1 | 高知市 | 弘化台 | 4209450 | 2011-11-29 | 2011-11-30 | 2012-01-28 | 2012-02-04
朝倉中学校北舎屋上防水改修工事 | ㈲ダイワ建装 | 1 | 高知市 | 塩田町 | 8754900 | 2011-12-15 | 2011-12-16 | 2012-02-23 |  | 266700 | 9021600 | 2012-02-22 | 1 | 施工(実施)箇所増

## その他
契約情報(工事)
業種 その他工事
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成22年度からの繰越し工事
平成23年度発注工事
弥右衛門公園耐震性貯水槽整備工事 | 大旺新洋㈱高知土木本店 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 69071100 | 2011-08-25 | 2011-08-26 | 2012-02-15 |  | 325500 | 69396600 | 2012-01-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
福寿園ナースコール設備改修工事 | ㈱ケアコム | 2 | 市外 | 東京都調布市 | 11025000 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-12-15
長浜市民会館浄化槽点検歩廊取替工事 | ㈲サワテック | 1 | 高知市 | 長浜 | 2184000 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | 2012-01-31 |  | 287700 | 2471700 | 2011-11-18 | 1 | 施工(実施)箇所増
ポンプ場監視テレメータ設備工事 | 扶桑電通㈱四国支店 | 2 | 市外 | 香川県高松市 | 20685000 | 2011-12-02 | 2011-12-03 | 2012-02-29
仁ノ・西畑排水機場監視テレメータ設備工事 | 扶桑電通㈱四国支店 | 2 | 市外 | 香川県高松市 | 6142500 | 2011-12-09 | 2011-12-10 | 2012-02-29
八丁排水機場スクリーン取替工事 | ムラノ産業㈲ | 1 | 高知市 | 大津甲 | 2631300 | 2011-12-15 | 2011-12-16 | 2012-02-29
森山及び三橋用水樋門開閉機取替工事 | ㈲森本鉄工 | 1 | 高知市 | 薊野北町１丁目 | 5250000 | 2011-12-16 | 2011-12-17 | 2012-02-29