## 土木測設
契約情報(委託業務)
業種 土木測量設計
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成22年度からの繰越し業務
平成23年度発注業務
高知市下水道中期ビジョン原案策定委託業務（23-1） | パシフィックコンサルタンツ㈱ 高知事務所 | 2 | 市外 | 本町２丁目 | 4725000 | 2011-05-27 | 2011-05-27 | 2012-02-29 |  | -253050 | 4471950 | 2012-02-13 | 2 | 施工(実施)箇所減
一宮分区汚水管渠実施設計委託業務（23-1） | 構営技術コンサルタント㈱ | 1 | 高知市 | 本宮町 | 8295000 | 2011-05-31 | 2011-06-01 | 2011-10-08
鷲尾トンネル防災施設他更新設計委託業務 | ㈱ウエスコ高知事務所 | 2 | 市外 | 伊勢崎町 | 1155000 | 2011-06-13 | 2011-06-14 | 2011-10-11
長浜６号雨水幹線管渠実施設計委託業務（23-1） | ㈱日産技術コンサルタント高知事務所 | 2 | 市外 | 比島町４丁目 | 1995000 | 2011-06-14 | 2011-06-14 | 2011-12-10
春野広域農道橋耐震対策設計委託業務 | ㈱セイミツ | 1 | 高知市 | 土居町 | 14164500 | 2011-06-23 | 2011-06-23 | 2011-11-19 |  | 1460550 | 15625050 | 2011-10-03 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野広域農道測量設計委託業務 | ㈱共栄コンサルタント | 1 | 高知市 | 河ノ瀬町 | 10269000 | 2011-06-23 | 2011-06-24 | 2011-09-21 | 2011-10-21 | 340200 | 10609200 | 2011-09-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市公共下水道事業計画変更認可申請図書作成委託業務（23-1） | ㈱ニュージェック高知事務所 | 2 | 市外 | はりまや町３丁目 | 26531400 | 2011-06-27 | 2011-06-28 | 2012-02-15
北部汚水幹線管渠基本設計委託業務（23-1） | 日本シビックコンサルタント㈱高知営業所 | 2 | 市外 | 愛宕山 | 3832500 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 2012-02-15 |  | -663600 | 3168900 | 2012-01-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
春野平和団地下水道取付管調査業務 | 優和環境開発㈲ | 1 | 高知市 | 塩田町 | 598500 | 2011-07-08 | 2011-07-08 | 2011-08-06 |  | 5250 | 603750 | 2011-07-29 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田分区外汚水管渠実施設計委託業務（23－１） | 構営技術コンサルタント㈱ | 1 | 高知市 | 本宮町 | 15538950 | 2011-07-20 | 2011-07-21 | 2012-02-15 | 2012-02-29 | 969150 | 16508100 | 2012-02-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
国道32号線下水道管渠移設設計委託業務 | 構営技術コンサルタント㈱ | 1 | 高知市 | 本宮町 | 1176000 | 2011-07-20 | 2011-07-21 | 2011-09-08
南部１号汚水幹線管渠実施設計委託業務（23－１） | ㈱ダイヤコンサルタント高知事務所 | 2 | 市外 | 高須２丁目 | 13030500 | 2011-07-21 | 2011-07-22 | 2012-02-15 | 2012-03-15 | 233100 | 13263600 | 2012-01-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
弥右衛門公園測量設計委託業務 | ㈱リョウマコンサルタント | 1 | 高知市 | 杉井流 | 8925000 | 2011-07-22 | 2011-07-23 | 2011-12-22 |  | 235200 | 9160200 | 2011-11-18 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野漁港台風６号災害査定資料作成委託業務 | ㈱エイト日本技術開発高知支店 | 2 | 市外 | 一宮南町１丁目 | 7665000 | 2011-08-04 | 2011-08-05 | 2011-11-12 |  | 3753750 | 11418750 | 2011-09-26 | 1 | 施工(実施)箇所増
江ノ口雨水貯留管実施設計委託業務（23－１） | ㈱日水コン高知事務所 | 2 | 市外 | 大津乙 | 59625426 | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 2012-02-15 | 2012-03-15 | -4138176 | 55487250 | 2012-01-06 | 2 | 施工(実施)箇所減
市道秦12号線道路設計及び水質調査委託業務 | ㈱工栄 | 1 | 高知市 | 鳥越 | 1239000 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | 2012-02-28
新堀小学校グラウンド整備測量設計委託業務 | ㈲ヨシモト設計コンサルタンツ | 1 | 高知市 | 桟橋通４丁目 | 2509500 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | 2011-11-05 | 2011-11-19 | 973350 | 3482850 | 2011-10-24 | 1 | 施工(実施)箇所増
下水道総合地震対策事業計画策定委託業務 | ㈱エイト日本技術開発高知支店 | 2 | 市外 | 一宮南町１丁目 | 5302500 | 2011-09-09 | 2011-09-10 | 2012-02-15 | 2012-02-29 | 798000 | 6100500 | 2012-01-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮雨水ポンプ場外８機場長寿命化計画策定委託業務（23－１） | ㈱日水コン高知事務所 | 2 | 市外 | 大津乙 | 20149500 | 2011-09-12 | 2011-09-13 | 2012-03-15
高知自動車道宗安寺跨道橋外９橋点検及び実施設計委託業務 | 西日本高速道路㈱四国支社 | 2 | 市外 | 香川県高松市 | 5638500 | 2011-09-15 | 2011-09-16 | 2012-01-13
市道旭街２号線交差点設計委託業務 | ㈱タカチ測建 | 1 | 高知市 | 愛宕町３丁目 | 945000 | 2011-10-21 | 2011-10-22 | 2012-01-29
市道土佐山186号線測量設計委託業務 | ㈱サン土木コンサルタント | 1 | 高知市 | 比島町４丁目 | 2394000 | 2011-11-02 | 2011-11-03 | 2012-02-29 |  | 35700 | 2429700 | 2012-02-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
上町２丁目南城山線（鴨部工区）仮橋測量・設計委託業務 | ㈱第一コンサルタンツ | 1 | 高知市 | 高須新町３丁目 | 3780000 | 2011-11-10 | 2011-11-11 | 2012-02-15 | 2012-03-15 | -296100 | 3483900 | 2012-02-27 | 2 | 施工(実施)箇所減
小山橋（布師田１号線１号橋）耐震設計委託業務 | ㈱第一コンサルタンツ | 1 | 高知市 | 高須新町３丁目 | 4410000 | 2011-12-02 | 2011-12-03 | 2012-02-15 |  | -626850 | 3783150 | 2012-02-06 | 2 | 施工(実施)箇所減
長浜第二排水分区雨水管渠実施設計委託業務（23－１） | 富士設計コンサルティング㈱四国営業所 | 2 | 市外 | 筆山町 | 1911000 | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 2012-02-10 | 2012-02-24 | 448350 | 2359350 | 2012-02-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭駅周辺地区区画整理地区界測量委託業務 | ㈱三洋測量設計 | 1 | 高知市 | 塩田町 | 2740500 | 2011-12-06 | 2011-12-07 | 2012-03-15 |  | -117600 | 2622900 | 2012-02-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知市平石市営住宅擁壁設計委託業務 | ㈱相愛 | 1 | 高知市 | 重倉 | 693000 | 2012-01-20 | 2012-01-21 | 2012-03-15
上町２丁目南城山線（鴨部工区）橋梁上部検討委託業務 | ㈱第一コンサルタンツ | 1 | 高知市 | 高須新町３丁目 | 924000 | 2012-02-09 | 2012-02-10 | 2012-03-15
春野地区津波避難路測量設計委託業務 | ㈱宮崎測量設計コンサルタント | 1 | 高知市 | 長浜 | 3832500 | 2012-02-24 | 2012-02-25 | 2012-03-31
浦戸・御畳瀬・長浜地区津波避難路測量設計委託業務 | ㈱カイセイ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 4200000 | 2012-02-27 | 2012-02-28 | 2012-03-31
大津地区津波避難路測量設計委託業務 | テクノウェーブ㈱ | 1 | 高知市 | 介良乙 | 1207500 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2012-03-31

## 建築設計
契約情報(委託業務)
業種 建築設計
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成22年度からの繰越し業務
下知市民図書館(仮称)整備事業設計委託業務 | 依光建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 比島,町1丁目 | 10190250 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-08-31 | 2011-09-28 | 1509900 | 11700150 | 2011-05-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
下知市民図書館(仮称)整備事業設備設計委託業務 | シグマ設備設計室 | 1 | 高知市 | 江陽町 | 4420500 | 2011-01-31 | 2011-02-01 | 2011-08-31 | 2011-09-28 | 800100 | 5220600 | 2011-05-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
平成23年度発注業務
本庁舎耐震診断委託業務 | ㈱二川設計 | 1 | 高知市 | 薊野中町 | 7119000 | 2011-04-22 | 2011-04-23 | 2011-09-15
南別館耐震診断委託業務 | 三建設計㈲ | 1 | 高知市 | 知寄町１丁目 | 3990000 | 2011-04-22 | 2011-04-23 | 2011-09-15 |  | 974400 | 4964400 | 2011-07-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立大津小学校南東舎耐震補強工事設計委託業務 | ㈱ハウジング総合コンサルタント | 1 | 高知市 | 南久保 | 4081350 | 2011-04-22 | 2011-04-23 | 2011-11-15 | 2011-11-29
高知市立一ツ橋小学校北舎耐震補強工事設計委託業務 | ㈱かめお設計 | 1 | 高知市 | 一ツ橋町２丁目 | 6247500 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 2011-11-15 | 2011-12-29
高知市立春野東小学校屋内運動場改築工事設計委託業務 | ㈲公文設計事務所 | 1 | 高知市 | 本町４丁目 | 10920000 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 2012-01-31 | 2012-03-16 | ※ 平成24年３月６日付け契約解除
高知市立五台山小学校東舎耐震補強工事設計委託業務 | ㈲艸建築工房 | 1 | 高知市 | 新屋敷１丁目 | 4961250 | 2011-05-02 | 2011-05-02 | 2011-11-15 | 2011-12-15 | 317100 | 5278350 | 2011-09-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立五台山小学校東舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈱みやび設計 | 1 | 高知市 | 土居町 | 1522500 | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 2011-11-15 | 2011-12-15
春野弘岡中保育園改築工事設計委託業務 | ㈲杢建築事務所 | 1 | 高知市 | 鴨部２丁目 | 6394500 | 2011-05-10 | 2011-05-10 | 2012-01-31 | 2012-03-10 | 1611750 | 8006250 | 2011-07-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立一ツ橋小学校北舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈱掛水環境研究所 | 1 | 高知市 | 南久万 | 1659000 | 2011-05-11 | 2011-05-11 | 2011-11-15 | 2011-12-29
高知市消防団春野中分団屯所改築工事設計委託業務 | デュオ建築設計 | 1 | 高知市 | 河ノ瀬町 | 1008000 | 2011-05-10 | 2011-05-10 | 2011-08-15 |  | -29400 | 978600 | 2011-05-26 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知市立大津小学校南東舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈲常石設備設計室 | 1 | 高知市 | 潮見台１丁目 | 1291500 | 2011-05-12 | 2011-05-13 | 2011-11-15 | 2011-11-29
高知市立潮江南小学校南舎耐震補強工事設計委託業務 | ㈱建築企画 | 1 | 高知市 | 役知町 | 2819250 | 2011-05-12 | 2011-05-13 | 2011-11-15
高知市立高須小学校南舎耐震補強工事設計委託業務 | ㈱連合設計事務所 | 1 | 高知市 | 比島町４丁目 | 4147500 | 2011-05-16 | 2011-05-17 | 2011-11-15
旧土佐寒蘭センター改修工事設計委託業務 | 田村雄一建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 横内 | 1525650 | 2011-05-18 | 2011-05-18 | 2011-08-25 | 2011-09-08
高知市立春野東小学校屋内運動場改築設備工事設計委託業務 | ㈱みやび設計 | 1 | 高知市 | 土居町 | 2982000 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2012-01-31 | 2012-03-31
高知市立高須小学校南舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈱掛水環境研究所 | 1 | 高知市 | 南久万 | 1354500 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | 2011-11-15
国民宿舎桂浜荘空調及びボイラー設備改修工事設計委託業務 | シグマ設備設計室 | 1 | 高知市 | 江陽町 | 1260000 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | 2011-07-31
高知市立潮江南小学校南舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈲石坂設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 桜井町２丁目 | 840000 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2011-11-15
旧土佐寒蘭センター改修設備工事設計委託業務 | ㈲石坂設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 桜井町２丁目 | 924000 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2011-09-02 | 2011-09-16
三里文化会館空調設備省エネ改修工事設計委託業務 | ㈲石坂設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 桜井町２丁目 | 1407000 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2011-07-31
高知市消防団春野中分団屯所改築設備工事設計委託業務 | ㈲藤田設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 東石立町 | 577500 | 2011-05-27 | 2011-05-27 | 2011-08-15
春野弘岡中保育園改築設備工事設計委託業務 | ㈲藤田設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 東石立町 | 2625000 | 2011-05-27 | 2011-05-27 | 2012-01-31 | 2012-03-10 | 580650 | 3205650 | 2011-12-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立朝倉第二小学校屋内運動場及び高知市立三里中学校屋内運動場耐震診断委託業務 | ㈱黒岩愛子設計事務所 | 1 | 高知市 | 神田 | 2919000 | 2011-05-30 | 2011-05-31 | 2011-11-01
高知市立江陽小学校屋内運動場及び高知市立五台山小学校屋内運動場耐震診断委託業務 | ㈲セブン設計 | 1 | 高知市 | 若松町 | 3118500 | 2011-05-31 | 2011-06-01 | 2011-11-01
高知市立一ツ橋小学校屋内運動場及び高知市立浦戸小学校屋内運動場耐震診断委託業務 | ㈱ＭＹＭ設計 | 1 | 高知市 | 塩田町 | 3436125 | 2011-06-02 | 2011-06-02 | 2011-11-01
高知市立鏡中学校プールサイド他改修工事設計委託業務 | Ｂｅ設計建築事務所 | 1 | 高知市 | 弥生町 | 518910 | 2011-06-01 | 2011-06-02 | 2011-07-31
下知保育園解体工事設計委託業務 | アルファ建築設計室 | 1 | 高知市 | 大津乙 | 567000 | 2011-06-15 | 2011-06-16 | 2011-08-30
朝倉中学校北舎屋上防水改修工事設計委託業務 | ㈲欒建築事務所 | 1 | 高知市 | 永国寺町 | 459900 | 2011-06-15 | 2011-06-16 | 2011-08-14
小石木ポンプ場・高須ポンプ場建築耐震診断調査委託業務 | ㈱新晃総合コンサルタント | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 6352500 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 2012-01-16
神田ポンプ場・南地ポンプ場建築耐震診断調査委託業務 | ㈱ライト岡田設計 | 1 | 高知市 | 梅ノ辻 | 6262200 | 2011-06-27 | 2011-06-27 | 2012-01-16
長浜原ポンプ場・秦ポンプ場建築耐震診断調査委託業務 | ㈱総合企画設計 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 8904000 | 2011-06-29 | 2011-06-30 | 2012-01-16
春野西小学校プールリフレッシュ工事設備設計委託業務 | ㈱みやび設計 | 1 | 高知市 | 土居町 | 1491000 | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2011-10-15 | 2011-11-19
春野西小学校プールリフレッシュ工事設計委託業務 | 段建築設計事務所㈲ | 1 | 高知市 | 瀬戸２丁目 | 1270500 | 2011-07-04 | 2011-07-04 | 2011-10-01 | 2011-11-19
アニマルギャラリー空調設備改修工事設計委託業務 | シグマ設備設計室 | 1 | 高知市 | 江陽町 | 675150 | 2011-09-22 | 2011-09-22 | 2011-11-15
海老ノ丸ポンプ場管理棟建築耐震診断調査委託業務 | Ｔ．Ｍ建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 大津乙 | 3990000 | 2011-11-04 | 2011-11-07 | 2012-03-15
海老ノ丸ポンプ場ポンプ棟建築耐震診断調査委託業務 | ㈲岡島設計 | 1 | 高知市 | 高見町 | 8053500 | 2011-11-01 | 2011-11-02 | 2012-03-15
宮寺北改良住宅（１～12号）下水道切替工事設計委託業務 | ㈲常石設備設計室 | 1 | 高知市 | 潮見台１丁目 | 1029000 | 2011-12-07 | 2011-12-08 | 2012-02-29
土づくりセンター施設整備設計委託業務 | 井上和重建築設計工場 | 1 | 高知市 | 塩田町 | 1764000 | 2011-12-13 | 2011-12-13 | 2012-02-29
神田小学校下水道切替工事設計委託業務 | ㈱掛水環境研究所 | 1 | 高知市 | 南久万 | 1018500 | 2011-12-14 | 2011-12-15 | 2012-02-29

## 補償
契約情報(委託業務)
業種 補償コン
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成22年度からの繰越し業務
平成23年度発注業務
上町２丁目南城山線（鴨部工区）用地調査等委託業務（その11） | ㈲笠井建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 福井町 | 609000 | 2011-05-18 | 2011-05-19 | 2011-07-02
北部汚水幹線管渠築造工事に伴う家屋事後調査委託業務 | ㈲高信建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 若草町 | 1260000 | 2011-05-18 | 2011-05-19 | 2011-07-07
弥右衛門区整140街区周辺整備工事に伴う家屋事後調査委託業務 | ㈲中澤設計事務所 | 1 | 高知市 | 知寄町１丁目 | 575400 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 2011-09-17 |  | -69300 | 506100 | 2011-08-16 | 2 | 施工(実施)箇所減
南河ノ瀬町市営住宅１号棟他解体工事に伴う家屋事前調査委託業務 | ㈱ハウジング総合コンサルタント | 1 | 高知市 | 南久保 | 1165500 | 2011-06-27 | 2011-06-28 | 2011-09-05 | 2011-09-19 | 102900 | 1268400 | 2011-09-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田分区汚水管渠築造工事（22－１）に伴う家屋事後調査委託業務 | ㈱西日本開発コンサルタント | 1 | 高知市 | 神田 | 1186500 | 2011-07-12 | 2011-07-13 | 2011-09-10
下知市民図書館（仮称）整備事業に伴う建物等事前・中間調査委託業務 | ㈱新晃総合コンサルタント | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 2094750 | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 2012-01-20 | 2012-01-30 | 160650 | 2255400 | 2011-10-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
竹島公園家屋等調査積算委託業務 | ㈱セイミツ | 1 | 高知市 | 土居町 | 2205000 | 2011-07-19 | 2011-07-19 | 2011-09-06 | 2012-01-09 | 548100 | 2753100 | 2011-11-30 | 1 | 施工(実施)箇所増
沖田公園家屋等調査積算委託業務 | ㈱総合企画設計 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 1930950 | 2011-07-19 | 2011-07-20 | 2011-09-07 |  | -55650 | 1875300 | 2011-08-31 | 2 | 施工(実施)箇所減
上町２丁目南城山線（鴨部工区）用地調査等委託業務（その12） | ㈲高信建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 若草町 | 814170 | 2011-10-18 | 2011-10-19 | 2012-01-16 |  | -151620 | 662550 | 2011-12-27 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知市消防団朝倉分団旧屯所解体工事に伴う家屋事後調査委託業務 | ㈲熊沢構造設計事務所 | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 735000 | 2011-11-30 | 2011-12-01 | 2012-02-08 |  | -56700 | 678300 | 2012-02-06 | 2 | 施工(実施)箇所減
沖田公園家屋等調査積算委託業務（その２） | ㈲サワ設計 | 1 | 高知市 | 介良甲 | 1992900 | 2011-12-01 | 2011-12-02 | 2012-02-29 |  | -5250 | 1987650 | 2012-01-18 | 2 | 施工(実施)箇所減
旭町福井線（第３工区）用地調査等委託業務（その３） | ㈱朝日コンサルタント | 1 | 高知市 | 種崎 | 1984500 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 2012-02-09
南河ノ瀬町市営住宅１号棟他解体工事に伴う家屋事後調査委託業務 | ㈱ハウジング総合コンサルタント | 1 | 高知市 | 南久保 | 645750 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 2012-02-19 | 2012-03-18
市道旭街２号線用地調査等委託業務（再算定） | ㈱日之出設計システムハウス | 1 | 高知市 | 愛宕町２丁目 | 921900 | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 2012-02-29

## 地質調査
契約情報(委託業務)
業種 地質調査
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成22年度からの繰越し業務
高知球場夜間照明設置工事に伴う地質調査委託業務 | 木本工業㈱ | 1 | 高知市 | 鷹匠町1丁目 | 8715000 | 2011-02-23 | 2011-02-24 | 2011-03-31 | 2011-04-28 | 784350 | 9499350 | 2011-04-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
平成23年度発注業務
長浜６号雨水幹線管渠に伴う地下水解析及び調査委託業務（23-1） | 応用地質㈱ 高知支店 | 2 | 市外 | 桟橋通４丁目 | 8190000 | 2011-05-19 | 2011-05-20 | 2012-02-15
江ノ口雨水貯留管に伴う地質調査委託業務（23－１） | 興和技建㈱ | 1 | 高知市 | 小津町 | 16065000 | 2011-07-27 | 2011-07-28 | 2011-11-24 | 2012-01-06 | 3591000 | 19656000 | 2011-11-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
北部汚水幹線管渠地質調査委託業務（23－１） | ㈱相愛 | 1 | 高知市 | 重倉 | 13335000 | 2011-08-17 | 2011-08-18 | 2011-11-25 | 2011-12-28 | -87150 | 13247850 | 2011-12-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
南部１号汚水幹線管渠地質調査委託業務（23－１） | ㈱ジオテク | 1 | 高知市 | 大津乙 | 13104000 | 2011-08-26 | 2011-08-27 | 2011-12-14
高知市立春野東小学校屋内運動場改築設計に伴う地質調査委託業務 | 長香開発㈱ | 1 | 高知市 | 本町３丁目 | 2415000 | 2011-09-29 | 2011-09-30 | 2011-11-18 |  | -87150 | 2327850 | 2011-11-08 | 2 | 施工(実施)箇所減
観月坂法面変状調査委託業務 | ㈱地研 | 1 | 高知市 | 円行寺 | 4441500 | 2011-10-25 | 2011-10-26 | 2012-03-20
土佐山運動広場法面改良工事に伴う調査設計委託業務 | ㈱相愛 | 1 | 高知市 | 重倉 | 2730000 | 2011-12-09 | 2011-12-10 | 2012-02-07 |  | -55650 | 2674350 | 2012-01-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
市有地擁壁改修設計及び地質調査委託業務 | 興和技建㈱ | 1 | 高知市 | 小津町 | 1239000 | 2012-01-27 | 2012-01-28 | 2012-03-15
徳谷第二雨水ポンプ場地質調査委託業務（23－１） | 東邦工業㈱ | 1 | 高知市 | 鴨部３丁目 | 2782500 | 2012-02-03 | 2012-02-04 | 2012-03-20 | 2012-03-27 | -85050 | 2697450 | 2012-03-06 | 2 | 施工(実施)箇所減
南部１号汚水幹線に伴う水源調査委託業務（23－１） | ㈱四国トライ | 1 | 高知市 | 南川添 | 1627500 | 2012-02-13 | 2012-02-14 | 2012-03-15 |  | 51450 | 1678950 | 2012-03-05 | 1 | 施工(実施)箇所増