## 土木測設
契約情報(委託業務)
業種 土木測量設計
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成23年度からの繰越し業務
春野地区津波避難路測量設計委託業務 | ㈱宮崎測量設計コンサルタント | 1 | 高知市 | 長浜 | 3832500 | 2012-02-24 | 2012-02-25 | 2012-03-31 | 2012-06-23 | 863100 | 4695600 | 2012-06-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
浦戸・御畳瀬・長浜地区津波避難路測量設計委託業務 | ㈱カイセイ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 4200000 | 2012-02-27 | 2012-02-28 | 2012-03-31 | 2012-08-25 | -1367100 | 2832900 | 2012-07-30 | 2 | 施工(実施)箇所減
大津地区津波避難路測量設計委託業務 | テクノウェーブ㈱ | 1 | 高知市 | 介良乙 | 1207500 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2012-03-31 | 2012-06-16 | 355950 | 1563450 | 2012-05-01 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 204750 | 1768200 | 2012-05-30 | 1 | 経費増
平成24年度発注業務
初月301号線法面調査設計委託業務 | ㈱地研 | 1 | 高知市 | 円行寺 | 3118500 | 2012-04-27 | 2012-04-28 | 2012-07-26 |  | 459900 | 3578400 | 2012-06-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉堰護岸測量設計委託業務 | ㈱工栄 | 1 | 高知市 | 鳥越 | 682500 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 2012-08-13 |  | 64050 | 746550 | 2012-07-24 | 1 | 施工(実施)箇所増
弘化台災害時避難路設計委託業務 | ㈱第一コンサルタンツ | 1 | 高知市 | 高須新町3丁目 | 3990000 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2012-09-18 |  | 250950 | 4240950 | 2012-09-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉13号雨水幹線函渠実施設計委託業務(24-1) | ㈱第一コンサルタンツ | 1 | 高知市 | 高須新町4丁目 | 2509500 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | 2012-10-03 | 2012-10-13 | 748650 | 3258150 | 2012-09-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野平和団地下水道取付管調査業務 | 優和環境開発㈲ | 1 | 高知市 | 塩田町 | 777000 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | 2012-07-25
春野漁港開口部閉鎖施設設計委託業務 | 構営技術コンサルタント㈱ | 1 | 高知市 | 本宮町 | 1764000 | 2012-06-08 | 2012-06-09 | 2012-09-06 | 2012-09-20 | 217350 | 1981350 | 2012-08-28 | 1 | 施工(実施)箇所増
仁ノ地区排水対策事業検討委託業務 | ㈱チェリーコンサルタント高知営業所 | 2 | 市外 | 本町3丁目 | 7875000 | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 2013-02-28 |  | -302400 | 7572600 | 2013-02-07 | 2 | 施工(実施)箇所減
初月分区汚水管渠実施設計委託業務(24-1) | 四国建設コンサルタント㈱高知支店 | 2 | 市外 | 北本町4丁目 | 15729000 | 2012-06-22 | 2012-06-23 | 2013-02-15 | 2013-03-01 | 1813350 | 17542350 | 2013-01-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市公共下水道基本計画変更委託業務(24-1) | ㈱日水コン 高知事務所 | 2 | 市外 | 大津乙 | 25570647 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | 2013-03-14
高知市立追手前小学校樹木移植測量調査設計委託業務 | ㈱若竹まちづくり研究所 | 1 | 高知市 | 大原町 | 2625000 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 2012-11-22 | 2012-12-22 | 182700 | 2807700 | 2013-11-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉分区汚水管渠実施設計委託業務(24-1) | 構営技術コンサルタント㈱ | 1 | 高知市 | 本宮町 | 10585050 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 2013-01-28 | 2013-02-11 | 859950 | 11445000 | 2012-12-19 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市公園施設長寿命化計画策定委託業務 | ㈱協和コンサルタンツ 四国営業所 | 2 | 市外 | 神田 | 6195000 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | 2013-02-15
一宮雨水ポンプ場外8機場長寿命化計画策定委託業務(24-1) | 日本工営㈱ 高知営業所 | 2 | 市外 | 駅前町 | 15334830 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | 2013-02-15 | 2013-03-01
南地ポンプ場外2機場長寿命化計画策定委託業務(24-1) | ㈱日建技術コンサルタント 高知事務所 | 2 | 市外 | 鴨部 | 9441075 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2013-02-15 | 2013-03-01
第一分区合流幹線管渠耐震設計委託業務 | ㈱ウエスコ 高知事務所 | 2 | 市外 | 伊勢崎町 | 7281750 | 2012-08-03 | 2012-08-04 | 2013-01-31
朝倉分区汚水管渠実施設計委託業務(24-2) | ㈱五星 高知支店 | 2 | 市外 | 札場 | 12457200 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | 2013-02-05 | 2013-02-19 | 39900 | 12497100 | 2013-01-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉分区汚水管渠実施設計委託業務(24-3) | ㈱親和技術コンサルタント 高知営業所 | 2 | 市外 | 朝倉己 | 11760000 | 2012-08-15 | 2012-08-16 | 2013-02-15 |  | 1181250 | 12941250 | 2013-01-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
おくらみち・苗床山改良住宅駐車場整備工事に係る測量設計委託業務 | ㈲ロードコンサルタント | 1 | 高知市 | 幸町 | 2037000 | 2012-08-29 | 2012-08-30 | 2012-10-28
上町2丁目南城山線(鴨部工区)橋梁上部工外設計委託業務 | ㈱第一コンサルタンツ | 1 | 高知市 | 高須新町3丁目 | 4651500 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2012-12-20 | 2012-12-28 | -428400 | 4223100 | 2012-12-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
上町2丁目南城山線(鴨部工区)函渠施設耐震照査委託業務 | ㈱第一コンサルタンツ | 1 | 高知市 | 高須新町3丁目 | 1470000 | 2012-10-01 | 2012-10-02 | 2012-11-10
春野漁港台風16号災害査定資料作成委託業務 | ㈱エイト日本技術開発高知支店 | 2 | 市外 | 一宮南町1丁目 | 5775000 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2013-01-29
南消防署南部分署(仮称)造成測量設計委託業務 | ㈱宮崎測量設計コンサルタント | 1 | 高知市 | 長浜 | 3832500 | 2012-10-16 | 2012-10-17 | 2013-03-15
潮江下水処理場内雨水ポンプ場電気設備改築実施設計委託業務(24-1) | オリジナル設計㈱高知営業所 | 2 | 市外 | 菜園場町 | 5589150 | 2012-10-30 | 2012-10-31 | 2013-03-15
船岡橋(朝倉13号線4号橋)耐震設計委託業務 | ㈱サン土木コンサルタント | 1 | 高知市 | 比島町4丁目 | 2415000 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2013-02-15 | 2013-03-01 | 353850 | 2768850 | 2013-01-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
三里地区津波避難路測量設計委託業務 | ㈱タチバナ測量設計 | 1 | 高知市 | 介良乙 | 2541000 | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2013-02-10 |  | 454650 | 2995650 | 2013-01-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭駅周辺地区区画整理地区界測量委託業務 | ㈱共栄コンサルタント | 1 | 高知市 | 河ノ瀬町 | 5229000 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2013-03-15 | 2013-03-25 | -6300 | 5222700 | 2013-02-21 | 2 | 施工(実施)箇所減
沖田公園測量設計委託業務 | ㈲四国技研コンサルタント | 1 | 高知市 | 前里 | 4053000 | 2012-11-30 | 2012-12-01 | 2013-03-31
初月公園測量設計委託業務 | ㈱リョウマコンサルタント | 1 | 高知市 | 杉井流 | 2331000 | 2012-11-28 | 2012-11-28 | 2013-03-31
北部汚水幹線管渠実施設計委託業務(24-1) | ㈱ニュージェック 高知事務所 | 2 | 市外 | はりまや町3丁目 | 15990450 | 2012-12-25 | 2012-12-26 | 2013-03-15 | 2013-03-31
下知下水処理場外2機場防水化実施設計委託業務(24-1) | ㈱日水コン 高知事務所 | 2 | 市外 | 大津乙 | 18452700 | 2013-01-10 | 2013-01-11 | 2013-08-08
海老ノ丸ポンプ場耐震補強等実施設計委託業務(24-1) | 日本工営㈱ 高知営業所 | 2 | 市外 | 駅前町 | 28350000 | 2013-01-09 | 2013-01-10 | 2013-08-07
北端町跨線橋補修詳細設計委託業務 | ㈱宮崎測量設計コンサルタント | 1 | 高知市 | 長浜 | 2152500 | 2013-01-28 | 2013-01-29 | 2013-03-15 | 2013-03-29 | 200550 | 2353050 | 2013-02-25 | 1 | 施工(実施)箇所増

## 建築設計
契約情報(委託業務)
業種 建築設計
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成23年度からの繰越し業務
高知市立春野東小学校屋内運動場改築設備工事設計委託業務 | ㈱みやび設計 | 1 | 高知市 | 土居町 | 2982000 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2012-01-31 | 2012-10-31
平成24年度発注業務
高知市立春野東小学校屋内運動場改築工事実施設計委託業務 | ㈱建築企画 | 1 | 高知市 | 役知町 | 7326900 | 2012-04-06 | 2012-04-07 | 2012-10-31 | 2012-11-14 | 354900 | 7681800 | 2012-10-09 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立神田小学校南舎耐震補強工事設計委託業務 | ㈲熊沢構造設計事務所 | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 5810700 | 2012-04-09 | 2012-04-10 | 2012-11-26 | 2012-12-10 | 53550 | 5864250 | 2012-07-02 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 162750 | 6027000 | 2012-11-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立浦戸小学校西舎及び屋内運動場耐震補強工事設計委託業務 | 依光建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 比島町1丁目 | 5692050 | 2012-04-10 | 2012-04-11 | 2012-11-26 | 2013-01-07 | 308700 | 6000750 | 2012-11-05 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 130200 | 6130950 | 2012-12-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立江ノ口小学校南舎耐震補強工事設計委託業務 | ㈱エムエイ設計事務所 | 1 | 高知市 | 北川添 | 5056800 | 2012-04-11 | 2012-04-12 | 2012-11-26 | 2013-01-31 | 647850 | 5704650 | 2013-12-11 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立潮江小学校北舎耐震補強工事設計委託業務 | ㈱かめお設計 | 1 | 高知市 | 一ツ橋町 | 4887750 | 2012-04-06 | 2012-04-07 | 2012-11-26 | 2013-02-28 | 893550 | 5781300 | 2012-11-21 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 159600 | 5940900 | 2013-02-14 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立潮江東小学校南舎耐震補強工事設計委託業務 | ㈲セブン設計 | 1 | 高知市 | 若松町 | 4798500 | 2012-04-10 | 2012-04-11 | 2012-11-26 | 2013-01-05 | 1838550 | 6637050 | 2012-11-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立春野西小学校屋内運動場耐震補強工事設計委託業務 | ㈱連合設計事務所 | 1 | 高知市 | 比島町4丁目 | 3255000 | 2012-04-11 | 2012-04-12 | 2012-11-26 |  | 82950 | 3337950 | 2012-08-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立第四小学校西舎耐震補強工事設計委託業務 | 依光建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 比島町1丁目 | 3675000 | 2012-04-10 | 2012-04-11 | 2012-11-26 | 2012-12-10 | 117600 | 3792600 | 2012-11-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立第六小学校東舎耐震補強工事基本設計委託業務 | ㈲熊沢構造設計事務所 | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 3108000 | 2012-04-09 | 2012-04-10 | 2012-11-01 | 2013-03-28
高知市立一宮小学校屋内運動場，高知市立横浜小学校屋内運動場及び高知市立第四小学校屋内運動場耐震診断委託業務 | ㈲アイビー設計 | 1 | 高知市 | 葛島1丁目 | 4179000 | 2012-04-19 | 2012-04-20 | 2012-11-01
高知市立土佐山小中学校統合整備設計委託業務 | ㈱山本設計 | 1 | 高知市 | 九反田 | 19556250 | 2012-04-10 | 2012-04-11 | 2013-03-07 | 2013-03-21
高知市立神田小学校屋内運動場，高知市立旭小学校屋内運動場及び高知市立鏡小学校屋内運動場耐震診断委託業務 | ㈲中澤設計事務所 | 1 | 高知市 | 知寄町1丁目 | 5171250 | 2012-04-19 | 2012-04-20 | 2012-11-01
高知市立泉野小学校屋内運動場，高知市立三里小学校屋内運動場及び高知市立秦小学校屋内運動場耐震診断委託業務 | ㈱キュウアンドキュウ設計 | 1 | 高知市 | 比島町3丁目 | 4252500 | 2012-04-23 | 2012-04-24 | 2012-11-01 |  | 19950 | 4272450 | 2012-09-28 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立朝倉小学校屋内運動場，高知市立介良小学校屋内運動場及び高知市立鴨田小学校屋内運動場耐震診断委託業務 | ㈱キュウアンドキュウ設計 | 1 | 高知市 | 比島町4丁目 | 4053000 | 2012-04-23 | 2012-04-24 | 2012-11-01 |  | 171150 | 4224150 | 2012-09-28 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立潮江中学校屋内運動場，高知市立城北中学校屋内運動場及び高知市立西部中学校屋内運動場耐震診断委託業務 | ㈱総合企画設計 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 4389000 | 2012-04-24 | 2012-04-25 | 2012-11-01 |  | 19950 | 4408950 | 2012-06-14 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立旭東小学校屋内運動場，高知市立城西中学校屋内運動場及び高知市立青柳中学校屋内運動場耐震診断委託業務 | ㈱総合企画設計 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 4284000 | 2012-04-24 | 2012-04-25 | 2012-11-01 |  | 21000 | 4305000 | 2012-06-14 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立江ノ口小学校南舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈱掛水環境研究所 | 1 | 高知市 | 南久万 | 1123500 | 2012-05-02 | 2012-05-02 | 2012-11-26 | 2013-01-31
高知市立土佐山小中学校統合整備設備設計委託業務 | ㈱みやび設計 | 1 | 高知市 | 土居町 | 7297500 | 2012-05-02 | 2012-05-02 | 2013-03-07 | 2013-03-21
高知市立浦戸小学校西舎及び屋内運動場耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈱みやび設計 | 1 | 高知市 | 土居町 | 1596000 | 2012-05-02 | 2012-05-02 | 2012-11-26 | 2012-12-24
高知市立第四小学校西舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈲石坂設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 桜井町2丁目 | 1176000 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 2012-11-26
高知市立春野西小学校屋内運動場耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈲藤田設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 東石立町 | 1365000 | 2012-05-01 | 2012-05-02 | 2012-11-26 | 2012-12-10 | 558600 | 1923600 | 2013-11-14 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立潮江東小学校南舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈲石坂設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 桜井町2丁目 | 756000 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 2012-11-26 | 2013-01-05
高知市立潮江小学校北舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈲進設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 大原町 | 945000 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 2012-11-26 | 2012-12-10
高知市立神田小学校南舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | シグマ設備設計室 | 1 | 高知市 | 江陽町 | 1856400 | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2012-11-26 | 2012-12-10
朝倉南横改良住宅他下水道切替工事設計委託業務 | ㈲常石設備設計室 | 1 | 高知市 | 潮見台1丁目 | 1722000 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 2012-08-31 | 2012-09-14
たかじょう庁舎中央監視システム改修工事設計委託業務 | 川島設備設計 | 1 | 高知市 | 神田 | 912450 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 2012-08-10
鏡文化ステーションRIOバイオマスボイラー整備工事設計委託業務 | ㈱掛水環境研究所 | 1 | 高知市 | 南久万 | 1039500 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | 2012-08-31 | 2012-09-14
高知市立城北中学校技術棟，高知市立愛宕中学校技術棟及び高知市立鏡中学校技術棟耐震診断委託業務 | 川村設計 | 1 | 高知市 | 一宮中町1丁目 | 3150000 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 2012-11-01 |  | 55650 | 3205650 | 2012-10-11 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立潮江中学校技術棟，高知市立青柳中学校技術棟，高知市立南海中学校技術棟及び高知市立大津中学校技術棟耐震診断委託業務 | 高橋博光建築工房 | 1 | 高知市 | 北本町2丁目 | 3780000 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 2012-11-01
市場駐車場棟耐震診断委託業務 | ㈱黒岩愛子設計事務所 | 1 | 高知市 | 弘化台 | 7329000 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | 2012-11-01 | 2013-01-11
高知市鏡庁舎・高知市土佐山庁舎耐震診断委託業務 | ㈲艸建築工房 | 1 | 高知市 | 新屋敷1丁目 | 4305000 | 2012-05-31 | 2012-06-01 | 2012-11-01 |  | 90300 | 4395300 | 2012-08-30 | 1 | 施工(実施)箇所増
アニマルランド・わんぱーくこうち管理棟冷暖房設備改修工事設計委託業務 | シグマ設備設計室 | 1 | 高知市 | 江陽町 | 953400 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | 2012-08-31
高知市立追手前小学校解体工事設計委託業務 | ㈲欒建築事務所 | 1 | 高知市 | 知寄町1丁目 | 2874900 | 2012-06-01 | 2012-06-02 | 2012-10-31
高知市消防団浦戸分団屯所新築工事設計委託業務 | 水野淳一建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 鴨部2丁目 | 984900 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | 2012-08-30 | 2012-09-13
旧南海保育園改修工事設計委託業務 | ㈲テラ | 1 | 高知市 | 横内 | 703500 | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 2012-10-01
高知市斎場待合ロビー冷暖房及び換気設備改修工事設計委託業務 | シグマ設備設計室 | 1 | 高知市 | 江陽町 | 999600 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-09-15
高知市消防団浦戸分団屯所新築設備工事設計委託業務 | ㈲藤田設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 東石立町 | 556500 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | 2012-08-31 | 2012-09-14
はりまや橋小学校放課後児童クラブ棟新築設備工事設計委託業務 | シグマ設備設計室 | 1 | 高知市 | 江陽町 | 525000 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 2012-12-15
はりまや橋小学校放課後児童クラブ棟新築工事設計委託業務 | 井上和重建築設計工場 | 1 | 高知市 | 塩田町 | 609000 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-12-15
第四小学校第二放課後児童クラブ棟新築工事設計委託業務 | ㈱アルファ建築設計室 | 1 | 高知市 | 薊野中町7丁目 | 615300 | 2012-07-11 | 2012-07-12 | 2012-12-15
第四小学校第二放課後児童クラブ棟新築設備工事設計委託業務 | シグマ設備設計室 | 1 | 高知市 | 江陽町 | 483000 | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 2012-12-15
潮江南ポンプ場耐震診断調査委託業務 | ㈱新晃総合コンサルタント | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 3150000 | 2012-10-16 | 2012-10-17 | 2013-03-15
高知市南消防署南部分署(仮称)建設工事基本・実施設計委託業務 | ㈱現代建築計画 | 1 | 高知市 | 横内 | 20853000 | 2012-10-18 | 2012-10-19 | 2013-03-31
長浜保育園改築工事設計委託業務 | ㈲アイビー設計 | 1 | 高知市 |  | 7602000 | 2012-10-17 | 2012-10-18 | 2013-03-31
高知市立三里小学校給食調理場他3件耐震診断委託業務 | ㈲石井設計 | 1 | 高知市 | 葛島2丁目 | 4672500 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 2013-02-15 | 2013-03-25
高知市南消防署南部分署(仮称)建設設備工事基本・実施設計委託業務 | シグマ設備設計室 | 1 | 高知市 | 江陽町 | 15042300 | 2012-10-22 | 2012-10-23 | 2013-03-31
長浜保育園改築設備工事設計委託業務 | ㈱みやび設計 | 1 | 高知市 | 土居町 | 3244500 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 2013-03-31
高知市立昭和小学校給食調理場他2件耐震診断委託業務 | ㈱若竹まちづくり研究所 | 1 | 高知市 | 大原町 | 3780000 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 2013-02-15 | 2013-03-25
高知市立三里中学校屋内運動場耐震補強工事設計委託業務 | ㈲熊沢構造設計事務所 | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 3570000 | 2012-12-27 | 2012-12-28 | 2013-03-31
高知市立青柳中学校校舎(東)耐震補強工事設計委託業務 | ㈲森田設計 | 1 | 高知市 | 上町3丁目 | 6301050 | 2012-12-26 | 2012-12-27 | 2013-03-31
高知市立朝倉小学校南舎耐震補強工事設計委託業務 | ㈱エムエイ設計事務所 | 1 | 高知市 | 北川添 | 5993400 | 2012-12-27 | 2012-12-28 | 2013-03-31
高知市立旭東小学校北舎及び中舎耐震補強工事設計委託業務 | ㈱かめお設計 | 1 | 高知市 | 一ツ橋町2丁目 | 7350000 | 2013-01-04 | 2013-01-04 | 2013-03-31
高知市立一ツ橋小学校屋内運動場耐震補強工事設計委託業務 | ㈲艸建築工房 | 1 | 高知市 | 新屋敷1丁目 | 4418400 | 2013-01-07 | 2013-01-08 | 2013-03-31
高知市立五台山小学校屋内運動場耐震補強工事設計委託業務 | ㈱建築企画 | 1 | 高知市 | 役知町 | 3727500 | 2013-01-04 | 2013-01-05 | 2013-03-31
高知市立朝倉小学校南舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈱掛水環境研究所 | 1 | 高知市 | 南久万 | 1632750 | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 2013-03-31
高知市立青柳中学校東舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈲常石設備設計室 | 1 | 高知市 | 潮見台1丁目 | 1869000 | 2013-01-18 | 2013-01-19 | 2013-03-31
高知市クリーンセンター新築工事基本・実施設計委託業務 | ㈱黒岩愛子設計事務所 | 1 | 高知市 | 神田 | 17577000 | 2013-01-18 | 2013-01-19 | 2013-10-31
高知市立三里中学校屋内運動場耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈲藤田設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 東石立町 | 903000 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 2013-03-31
高知市立一ツ橋小学校屋内運動場耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈲藤田設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 東石立町 | 861000 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 2013-03-31
高知市立五台山小学校屋内運動場耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈲藤田設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 東石立町 | 798000 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 2013-03-31
高知市立旭東小学校北舎・中舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈲石坂設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 桜井町2丁目 | 1281000 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-03-31
高知市クリーンセンター新築設備工事基本・実施設計委託業務 | シグマ設備設計室 | 1 | 高知市 | 江陽町 | 8450400 | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 2013-10-31

## 補償
契約情報(委託業務)
業種 補償コン
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成23年度からの繰越し業務
平成24年度発注業務
鴨田分区汚水管渠築造工事(23-1)に伴う家屋事後調査委託業務 | ㈱朝日コンサルタント | 1 | 高知市 | 種崎 | 840000 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | 2012-06-30 |  | -86100 | 753900 | 2012-06-22 | 2 | 施工(実施)箇所減
旭町福井線(第3工区)用地調査等委託業務 | ㈱日之出設計システムハウス | 1 | 高知市 | 愛宕町2丁目 | 3444000 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | 2012-10-17 | 2012-10-31 | 1368150 | 4812150 | 2012-10-12 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭町福井線(第3工区)用地調査等委託業務(その2) | ㈲高信建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 若草町 | 1541820 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | 2012-09-21 |  | -584220 | 957600 | 2012-09-11 | 2 | 施工(実施)箇所減
種崎排水路整備工事に伴う家屋事前調査委託業務(24-1) | ㈱朝日コンサルタント | 1 | 高知市 | 種崎 | 1050000 | 2012-10-01 | 2012-10-02 | 2012-11-30 | 2013-01-09
旭町福井線(第3工区)用地調査等委託業務(その3) | ㈱総合企画設計 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 1449000 | 2012-10-19 | 2012-10-20 | 2012-12-18 |  | 39900 | 1488900 | 2012-12-03 | 1 | 施工(実施)箇所増
下知市民図書館(仮称)整備事業に伴う建物等事後調査委託業務 | ㈱新晃総合コンサルタント | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 1228500 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 2013-03-15
高知市立追手前小学校解体工事に伴う家屋事前調査委託業務 | ㈱二川設計 | 1 | 高知市 | 薊野中町2丁目 | 1102500 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 2013-03-15 | 2013-03-25

## 地質調査
契約情報(委託業務)
業種 地質調査
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成23年度からの繰越し業務
平成24年度発注業務
長浜6号雨水幹線管渠に伴う地下水解析及び調査委託業務(24-1) | 応用地質㈱高知支店 | 2 | 市外 | 桟橋通4丁目 | 7875000 | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 2013-02-15 |  | -376950 | 7498050 | 2013-01-07 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知市立春野東小学校屋内運動場改築設計に伴う地質調査委託業務 | 興和技建㈱ | 1 | 高知市 | 小津町 | 854700 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2012-07-18 |  | 116550 | 971250 | 2012-07-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
江ノ口雨水貯留管築造工事に伴う地下水調査委託業務(24-1) | 応用地質㈱高知支店 | 2 | 市外 | 桟橋通4丁目 | 2625000 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | 2012-10-15 |  | 350700 | 2975700 | 2012-09-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
南部1号汚水幹線工事に伴う水源調査委託業務(24-1) | 伸隆 | 1 | 高知市 | 竹島町 | 567000 | 2012-07-05 | 2012-07-06 | 2012-08-14 |  | 71400 | 638400 | 2012-08-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立土佐山小中学校統合整備工事設計に伴う地質調査委託業務 | ㈱相愛 | 1 | 高知市 | 重倉 | 2551500 | 2012-10-22 | 2012-10-23 | 2012-11-21 |  | -19950 | 2531550 | 2012-11-12 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知市南消防署南部分署(仮称)建設工事に伴う地質調査委託業務 | ㈱ジオテク | 1 | 高知市 | 大津乙 | 7339500 | 2012-12-11 | 2012-12-12 | 2013-03-15 |  | -674100 | 6665400 | 2013-03-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
長浜保育園改築設計に伴う地質調査委託業務 | ㈱種田工務 | 1 | 高知市 | 農人町 | 2793000 | 2012-12-18 | 2012-12-19 | 2013-02-15 | 2013-02-18 | -107100 | 2685900 | 2013-02-04 | 2 | 施工(実施)箇所減
北部汚水幹線管渠地質調査委託業務(24-1) | ㈱地研 | 1 | 高知市 | 円行寺 | 6856500 | 2012-12-25 | 2012-12-26 | 2013-03-15 | 2013-03-25
高知市クリーンセンター新築工事に伴う地質調査委託業務 | 木本工業㈱ | 1 | 高知市 | 鷹匠町1丁目 | 6184500 | 2013-03-08 | 2013-03-09 | 2013-05-22
初月分区汚水管渠地質調査委託業務(24-1) | 構営技術コンサルタント㈱ | 1 | 高知市 | 本宮町 | 1459500 | 2013-03-21 | 2013-03-22 | 2013-03-31