## 道路
契約情報(工事)
業種 土木・道路
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成25年度からの繰越し工事
上町2丁目南城山線(鴨部工区)橋梁上部架設工事 | オリエンタル白石㈱高知営業所 | 2 | 市外 | 八反町2丁目 | 117600000 | 2013-10-07 | 2013-10-08 | 2014-02-15 | 2014-09-10 | 3360000 | 120960000 | 2014-03-27 | 5 | その他 | 25855200 | 146815200 | 2014-04-14 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 1368360 | 148183560 | 2014-08-11 | 5 | その他
新クリーンセンター造成工事 | ミタニ建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 68794950 | 2013-11-18 | 2013-11-19 | 2014-03-15 | 2014-04-30 | 1965570 | 70760520 | 2014-03-27 | 5 | その他 | -589680 | 70170840 | 2014-04-08 | 4 | 経費減
旭町福井線(第3工区)道路改良工事 | ㈲耕生 | 1 | 高知市 | 福井町 | 19348350 | 2013-12-27 | 2013-12-28 | 2014-03-15 | 2014-04-30 | 552810 | 19901160 | 2014-03-27 | 5 | その他 | 4966920 | 24868080 | 2014-04-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市クリーンセンター東側擁壁改修工事 | 日昭建設㈱ | 1 | 高知市 | 北本町4丁目 | 13650000 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 2014-03-15 | 2014-04-30 | 390000 | 14040000 | 2014-03-27 | 5 | その他 | 1843560 | 15883560 | 2014-04-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
平成26年度発注工事
旭保育園擁壁工事 | 森崎組㈲ | 1 | 高知市 | 福井町 | 10291320 | 2014-04-23 | 2014-04-24 | 2014-07-20 |  | 1694520 | 11985840 | 2014-05-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山101号線舗装工事 | ㈲松村工務店 | 1 | 高知市 | 久礼野 | 2496960 | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-06-26
高知市南消防署南部分署（仮称）造成工事（その２） | ㈲大創工務店 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 5717520 | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-07-16 | 2014-08-30 | 3406320 | 9123840 | 2014-07-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
市道秦12号線道路改良工事（その13） | ㈲竹内統建 | 1 | 高知市 | 一宮西町1丁目 | 13959000 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-08-18 | 2014-08-30 | 452520 | 14411520 | 2014-08-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉8号線道路改良工事 | ㈲朝倉工業 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 1432080 | 2014-05-23 | 2014-05-24 | 2014-08-11 |  | 78840 | 1510920 | 2014-06-26 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山122号線舗装工事 | ㈲細川建設 | 1 | 高知市 | 一宮東町４丁目 | 2623320 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 2014-07-15
初月２号線道路改良工事 | ㈱アッシュ | 1 | 高知市 | 円行寺 | 1911600 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 2014-08-09 |  | 419040 | 2330640 | 2014-07-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮685号線道路改良工事 | ㈱西村剛商店 | 1 | 高知市 | 一宮東町２丁目 | 4264920 | 2014-05-30 | 2014-05-31 | 2014-08-28 |  | -101520 | 4163400 | 2014-07-15 | 4 | 経費減
朝倉691号線道路改良工事 | ㈲森田重機建設 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 6607440 | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-08-31 |  | -461160 | 6146280 | 2014-07-15 | 2 | 施工(実施)箇所減
旭街932号線外道路改良工事 | ㈲エコグリーン | 1 | 高知市 | みづき1丁目 | 2297160 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 2014-08-18 |  | 152280 | 2449440 | 2014-07-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
東久万(3)地区がけ崩れ予防工事 | ㈱山豊・東部 | 1 | 高知市 | 中久万 | 2314440 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 2014-08-18 |  | 505440 | 2819880 | 2014-07-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田39号線道路改良工事 | ㈲サカエ土木 | 1 | 高知市 | 鴨部3丁目 | 5768280 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-09-15 |  | -254880 | 5513400 | 2014-07-15 | 2 | 施工(実施)箇所減
上町2丁目南城山線（鴨部工区）道路改良工事（その２） | ジョウトク建設㈱ | 1 | 高知市 | はりまや町2丁目 | 84284280 | 2014-06-20 | 2014-06-21 | 2014-12-17 | 2015-02-20 | 6823440 | 91107720 | 2015-01-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜30号線道路改良工事 | ㈲暁工業 | 1 | 高知市 | 長浜 | 1711800 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | 2014-08-18 |  | 221400 | 1933200 | 2014-08-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街657号線道路改良工事 | ㈲植幸園 | 1 | 高知市 | 福井町 | 2636280 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | 2014-09-02 |  | -397440 | 2238840 | 2014-08-25 | 2 | 施工(実施)箇所減
秦108号線道路改良工事 | はつほ商事㈲ | 1 | 高知市 | 一ツ橋町2丁目 | 3471120 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-09-14 | 2014-09-24 | 1015200 | 4486320 | 2014-09-11 | 1 | 施工(実施)箇所増
鏡106号線道路改良工事 | 永山土木㈲ | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 1922400 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 2014-08-29 |  | -406080 | 1516320 | 2014-07-24 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田110号線外道路改良工事 | ヒロミ建工 | 1 | 高知市 | 神田 | 7174440 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 2014-10-28 |  | 495720 | 7670160 | 2014-11-18 | 1 | 施工(実施)箇所増
薊野（２）地区がけ崩れ予防・災害復旧工事 | ㈲吉本組 | 1 | 高知市 | 布師田 | 3942000 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-09-26 | 2014-10-10 | 581040 | 4523040 | 2014-09-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
初月66号線道路改良工事 | ㈲岩本土建工業 | 1 | 高知市 | 福井東町 | 2322000 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 2014-09-25 |  | 362880 | 2684880 | 2014-08-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮421号線道路改良工事 | エイト建興 | 1 | 高知市 | 一宮西町3丁目 | 3628800 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-10-20 |  | 104760 | 3733560 | 2014-09-26 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭町福井線（第３工区）道路改良工事 | ㈲黒岩設備 | 1 | 高知市 | 福井町 | 9826920 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-10-30 |  | -7560 | 9819360 | 2014-10-01 | 4 | 経費減
一宮673号線外道路改良工事 | ㈱秦泉寺建設 | 1 | 高知市 | 一宮西町1丁目 | 2676240 | 2014-07-18 | 2014-07-19 | 2014-10-26 |  | -406080 | 2270160 | 2014-10-15 | 4 | 経費減
秦261号線道路改良工事 | 大宮技建㈲ | 1 | 高知市 | 秦南町1丁目 | 2515320 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-10-10 |  | -385560 | 2129760 | 2014-10-01 | 4 | 経費減
朝倉279号線道路改良工事 | ㈲基礎加志﨑 | 1 | 高知市 | 鴨部3丁目 | 5815800 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-10-22 | 2014-11-05 | 345600 | 6161400 | 2014-10-02 | 3 | 経費増
春野町245号線道路改良工事 | ㈲国沢建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 3146040 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-09-30 |  | 898560 | 4044600 | 2014-08-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町秋山椎木がけくずれ予防工事 | ㈲高橋建材興業 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 7162560 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-11-12
布師田ふれあい広場擁壁改修工事 | 森重機㈲ | 1 | 高知市 | 三谷 | 17781120 | 2014-08-06 | 2014-08-06 | 2014-12-03 |  | 27000 | 17808120 | 2014-10-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
市道秦12号線道路改良工事（その14） | ㈲大地 | 1 | 高知市 | 長尾山町 | 22128120 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-11-19 |  | 3298320 | 25426440 | 2014-10-31 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街40号線道路改良工事 | ㈱西部技研 | 1 | 高知市 | 岩ケ渕 | 3877200 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-11-09 | 2014-11-23 | -181440 | 3695760 | 2014-10-31 | 2 | 施工(実施)箇所減
大津245号線外道路改良工事 | 五月建設 | 1 | 高知市 | 大津乙 | 3466800 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-10-21 |  | -5400 | 3461400 | 2014-10-03 | 2 | 施工(実施)箇所減
江ノ口53号線外道路改良工事 | 優和環境開発㈲ | 1 | 高知市 | 塩田町 | 3510000 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-11-17 |  | -1544400 | 1965600 | 2014-10-03 | 2 | 施工(実施)箇所減
春野町365号線道路改良工事 | ㈲工務店森本 | 1 | 高知市 | 春野町秋山 | 4925880 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-11-11 |  | -173880 | 4752000 | 2014-10-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
市道旭街２号線道路改良工事 | 協和運輸㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通5丁目 | 38982600 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 2015-02-03 |  | -5027400 | 33955200 | 2015-01-18 | 2 | 施工(実施)箇所減
上町2丁目南城山線（鴨部工区）道路改良工事（その３） | 大宮建設㈱ | 1 | 高知市 | 大川筋1丁目 | 91781640 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 2015-03-31
26災 市道朝倉80号線道路災害復旧工事 | 永山土木㈲ | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 2428920 | 2014-09-19 | 2014-09-20 | 2014-12-18 |  | -57240 | 2371680 | 2014-12-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
砂瀬橋（鏡133号線２号橋）耐震補強工事 | 日昭建設㈱ | 1 | 高知市 | 南川添 | 6434640 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 2015-02-21 | 2015-03-02 | -660960 | 5773680 | 2015-01-13 | 4 | 経費減
長浜70号線道路改良工事 | ㈲サワテック | 1 | 高知市 | 長浜 | 6334200 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 2014-12-24 |  | -185760 | 6148440 | 2014-11-25 | 2 | 施工(実施)箇所減
上街１号線道路改良工事 | 明大建設㈲ | 1 | 高知市 | 西久万 | 12589560 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2015-02-11 |  | 1447200 | 14036760 | 2015-01-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
秦171号線外道路改良工事 | 大宮技建㈲ | 1 | 高知市 | 秦南町1丁目 | 5017680 | 2014-10-17 | 2014-10-18 | 2015-01-15 |  | -34560 | 4983120 | 2015-01-05 | 4 | 経費減
布師田105号線外道路改良工事 | ㈲吉本組 | 1 | 高知市 | 布師田 | 6048000 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2015-01-06 |  | 194400 | 6242400 | 2014-12-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭町福井線（第3工区）道路改良工事（その2） | ㈱嶋崎建設 | 1 | 高知市 | 南御座 | 54503280 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2015-02-15 | 2015-03-15 | -2615760 | 51887520 | 2015-02-16 | 2 | 施工(実施)箇所減
三里191号線外道路改良工事 | ㈲横山建設 | 1 | 高知市 | 介良乙 | 6556680 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 2015-02-06 |  | -186840 | 6369840 | 2015-01-29 | 4 | 経費減
春野町612号線道路改良工事 | ㈲太平建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 2991600 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2015-01-15 |  | 88560 | 3080160 | 2015-01-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
瀬戸橋（長浜109号線１号橋）外１橋耐震補強工事 | ㈱桂建設 | 1 | 高知市 | 長浜 | 5238000 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 2015-01-31 |  | -250560 | 4987440 | 2015-01-15 | 4 | 経費減
鏡184号線道路改良工事 | ㈲横内建設 | 1 | 高知市 | 横内 | 1311120 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 2015-01-08 |  | 305640 | 1616760 | 2014-11-19 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜１号線１号橋外１橋耐震補強工事 | ㈱桂建設 | 1 | 高知市 | 長浜 | 4644000 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2015-02-15 |  | -498960 | 4145040 | 2015-01-26 | 2 | 施工(実施)箇所減
港1号橋（潮江７号線２号橋）外１橋耐震補強工事 | 小田土建 | 1 | 高知市 | 東城山町 | 3985200 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 2015-01-31 |  | 76680 | 4061880 | 2015-01-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
松田町児童公園耐震性貯水槽設置工事 | ㈲朝倉工業 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 12711600 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2015-03-15 | 2015-03-31 | -30240 | 12681360 | 2015-02-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
市道秦12号線道路改良工事（その15） | ㈲山福建設 | 1 | 高知市 | 東秦泉寺 | 8652960 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 2015-02-15 |  | 325080 | 8978040 | 2015-01-21 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街5号線道路改良工事 | 由佐建設㈲ | 1 | 高知市 | 縄手町 | 5341680 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2015-03-03 |  | 1045440 | 6387120 | 2015-01-23 | 1 | 施工(実施)箇所増
新クリーンセンター排水管布設工事 | ㈲中鈴建設 | 1 | 高知市 | 長浜 | 8648640 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2015-02-28 |  | 519480 | 9168120 | 2015-02-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町5号線道路改良工事 | ㈲工務店森本 | 1 | 高知市 | 秋山 | 3726000 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2015-02-23
旭天神橋（旭街1号線1号橋）耐震補強工事 | ㈲岩本土建工業 | 1 | 高知市 | 福井東町 | 2527200 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2015-02-15
春野町西畑寺ケ谷がけくずれ災害復旧工事 | ㈲大創工務店 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 3813480 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2015-03-15 |  | -9720 | 3803760 | 2015-02-27 | 2 | 施工(実施)箇所減
介良西部緑地耐震性貯水槽設置工事 | ㈱宮﨑造工 | 1 | 高知市 | 大津乙 | 14833800 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2015-03-15 |  | -158760 | 14675040 | 2015-01-07 | 2 | 施工(実施)箇所減
西山公園耐震性貯水槽設置工事 | 西村基礎工業 | 1 | 高知市 | 神田 | 13681440 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2015-03-15 |  | 12960 | 13694400 | 2015-02-23 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田２５２号線外道路改良工事 | ㈲ワープ | 1 | 高知市 | 神田 | 2462400 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2015-02-15 |  | 50760 | 2513160 | 2015-02-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
26災第649号 市道朝倉781号線道路災害復旧工事 | 永山土木㈲ | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 1939680 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2015-03-10 |  | 21600 | 1961280 | 2015-02-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田３号線１号橋耐震補強工事 | ㈱弘田 | 1 | 高知市 | 城山町 | 2538000 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2015-02-15 |  | -35640 | 2502360 | 2015-01-30 | 2 | 施工(実施)箇所減
秦３２１号線道路改良工事 | ㈲竹内統建 | 1 | 高知市 | 一宮西町1丁目 | 11135880 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2015-02-28 | 2015-03-14 | 170640 | 11306520 | 2015-03-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山丸岩地区がけ崩れ災害復旧工事 | ㈲中原左工 | 1 | 高知市 | 久礼野 | 5810400 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2015-03-15 |  | -491400 | 5319000 | 2015-02-02 | 2 | 施工(実施)箇所減
一宮５３０号線道路改良工事 | ㈲細川建設 | 1 | 高知市 | 一宮東町４丁目 | 7190640 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2015-02-28 | 2015-03-14 | 52920 | 7243560 | 2015-02-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
蓮台(1)地区がけ崩れ災害復旧工事 | 三開建設㈲ | 1 | 高知市 | 横内 | 3780000 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2015-03-12 |  | -387720 | 3392280 | 2015-01-19 | 2 | 施工(実施)箇所減 | 274320 | 3666600 | 2015-01-28 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街２９８号線道路改良工事 | ㈲鷹建設 | 1 | 高知市 | 八反町2丁目 | 1387800 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2015-02-19 |  | 15120 | 1402920 | 2015-02-03 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉774号線道路改良工事 | ㈲東海建設 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 6375240 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2015-03-15 |  | -97200 | 6278040 | 2015-01-15 | 4 | 経費減
針木北二丁目がけ崩れ災害復旧工事 | ㈲スギヤマ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 1782000 | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2015-02-18 |  | -237600 | 1544400 | 2015-01-15 | 2 | 施工(実施)箇所減
養護学校グラウンド埋設管移設工事 | ㈱アッシュ | 1 | 高知市 | 西塚ノ原 | 9474840 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2015-02-20 |  | 815400 | 10290240 | 2015-01-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町弘岡中赤坂がけくずれ災害復旧工事 | ケーワイエム建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 6372000 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2015-03-18 |  | -365040 | 6006960 | 2015-02-27 | 2 | 施工(実施)箇所減
26災 市道朝倉70号線外道路災害復旧工事 | ㈱オアシス・イラボレーション | 1 | 高知市 | 針木東町 | 5832000 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2015-03-15 |  | -81000 | 5751000 | 2015-02-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
瓢箪公園耐震性貯水槽設置工事 | 大宮技建㈲ | 1 | 高知市 | 秦南町1丁目 | 16740000 | 2014-12-19 | 2014-12-20 | 2015-03-15 | 2015-03-25 | -635040 | 16104960 | 2015-03-02 | 4 | 経費減
名切川橋（秦108号線１号橋）耐震補強工事 | 大宮技建㈲ | 1 | 高知市 | 秦南町１丁目 | 2205360 | 2014-12-19 | 2014-12-20 | 2015-02-15 |  | -239760 | 1965600 | 2015-02-02 | 4 | 経費減
朝倉11号線道路改良工事 | ㈱信成建設 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 13327200 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2015-03-15 | 2015-03-22
26災第645号市道春野町26号線道路災害復旧工事 | ㈲エース建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 1566000 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2015-02-10 |  | -152280 | 1413720 | 2015-02-02 | 2 | 施工(実施)箇所減
灰屋橋（春野町160号線１号橋）外１橋耐震補強工事 | ㈲緑地工営 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡上 | 3726000 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2015-02-15 | 2015-02-25
東古川橋（春野町18号線４号橋）耐震補強工事 | ㈲緑地工営 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡上 | 1512000 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2015-02-10
円行寺(1)地区がけ崩れ災害復旧工事 | ㈲岩本土建工業 | 1 | 高知市 | 福井東町 | 4536000 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2015-03-26 |  | 23760 | 4559760 | 2015-02-16 | 3 | 経費増
旭街226号線道路改良工事 | ㈲鷹建設 | 1 | 高知市 | 八反町2丁目 | 1657800 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 2015-02-28 |  | 240840 | 1898640 | 2015-02-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
鏡10号線道路改良工事 | ㈲耕生 | 1 | 高知市 | 福井町 | 14040000 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-03-15
26災市道朝倉３号線外道路災害復旧工事 | ㈲森田重機建設 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 8046000 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-03-15 |  | 758160 | 8804160 | 2015-02-24 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉146号線外道路改良工事 | ヒロミ建工 | 1 | 高知市 | 神田 | 4672080 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-03-15
土佐山奥屋敷地区がけ崩れ災害復旧工事 | 高知緑化建設㈱ | 1 | 高知市 | 南川添 | 4147200 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-03-15 | 2015-03-31
26災第654号市道初月６号線道路災害復旧工事 | ㈱関西建設 | 1 | 高知市 | 南元町 | 15444000 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-03-15 | 2015-03-25 | 533520 | 15977520 | 2015-02-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
上町２丁目南城山線（鴨部工区）道路改良工事（その５） | ㈱大和 | 1 | 高知市 | 神田 | 10497600 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-03-15 | 2015-03-31
鏡大河内がけ崩れ災害復旧工事 | ㈱斗建 | 1 | 高知市 | 鴨部１丁目 | 2646000 | 2015-01-07 | 2015-01-07 | 2015-02-28 |  | 292680 | 2938680 | 2015-03-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山横前地区がけ崩れ災害復旧工事 | ㈲松村工務店 | 1 | 高知市 | 久礼野 | 2235600 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-03-09
土佐山川戸地区がけ崩れ災害復旧工事 | ㈲竹内統建 | 1 | 高知市 | 一宮西町1丁目 | 13741920 | 2015-01-09 | 2015-01-10 | 2015-03-31
高知市南消防署南部分署（仮称）造成工事（その３） | ㈲末広運輸 | 1 | 高知市 | 長浜 | 15717240 | 2015-01-09 | 2015-01-10 | 2015-03-15
長浜472号線道路改良工事 | ㈲中鈴建設 | 1 | 高知市 | 長浜 | 6943320 | 2015-01-09 | 2015-01-10 | 2015-03-15 | 2015-03-25 | -115560 | 6827760 | 2015-02-25 | 2 | 施工(実施)箇所減
藤崎北橋（春野町８号線２号橋）外１橋耐震補強工事 | ㈲工務店森本 | 1 | 高知市 | 春野町秋山 | 4752000 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-03-15
26災第659号市道鏡210号線道路災害復旧工事 | Gaku建㈱ | 1 | 高知市 | 神田 | 1949400 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-03-15
市道長浜２号線道路改良工事 | 東部建設㈱ | 1 | 高知市 | 福井東町 | 23051520 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-03-15 | 2015-03-31
26災第660号市道鏡242号線道路災害復旧工事 | 東部建設㈱ | 1 | 高知市 |  | 4972320 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-03-31
26災第646号市道鏡10号線道路災害復旧工事 | 東邦工業㈱ | 1 | 高知市 | 鴨部３丁目 | 10530000 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-03-31
26災市道鏡２号線外道路災害復旧工事 | 東邦工業㈱ | 1 | 高知市 | 鴨部３丁目 | 7938000 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-03-31
鏡171号線道路災害復旧工事 | Gaku建㈱ | 1 | 高知市 | 神田 | 1625400 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-03-31
下知172号線道路改良工事 | ㈲東明工業 | 1 | 高知市 | 城見町 | 6440040 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-03-15
長浜743号線外道路改良工事 | ㈲暁工業 | 1 | 高知市 | 長浜 | 4517640 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-03-15
永野(2)地区がけ崩れ災害復旧工事 | ㈲スギヤマ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 5184000 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-03-31
長浜77号線道路改良工事 | ㈲暁工業 | 1 | 高知市 | 長浜 | 6991920 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-03-15
春野町575号線路肩改良工事 | ケーワイエム建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 3477600 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-03-15 |  | -144720 | 3332880 | 2015-03-03 | 2 | 施工(実施)箇所減
春野町233号線道路改良工事 | ㈲大創工務店 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 4233600 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-03-15 | 2015-03-25
朝倉199号線道路改良工事 | ヒロミ建工 | 1 | 高知市 | 神田 | 5114880 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-03-15 | 2015-03-29
旭街909号線側溝改良工事 | ㈲エコグリーン | 1 | 高知市 | みづき1丁目 | 2194560 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-03-15 |  | 281880 | 2476440 | 2015-02-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉185号線１号橋橋梁補修工事 | ㈱斗建 | 1 | 高知市 | 鴨部1丁目 | 2203200 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-03-20
春野町156号線道路改良工事 | ㈲国沢建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 2052000 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-03-15
介良2号線道路改良工事 | 三嶺建設㈱ | 1 | 高知市 | 高須2丁目 | 1749600 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-03-15
土佐山119号線花屋第1号橋外橋梁補修工事 | 大石建設㈲ | 1 | 高知市 | 重倉 | 2052000 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-03-20 |  | 145800 | 2197800 | 2015-03-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江40号線路肩改良工事 | ㈲関田建設 | 1 | 高知市 | 桟橋通３丁目 | 2255040 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-03-20 | 2015-03-28
春野町弘岡中関ヶ谷斜面崩壊対策工事 | ㈱国沢産業 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡上 | 4968000 | 2015-02-20 | 2015-02-21 | 2015-03-31
朝倉168号線外道路災害復旧工事 | 西村基礎工業 | 1 | 高知市 | 神田 | 14292720 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-03-31
鏡２号線道路災害復旧工事 | 森崎組㈲ | 1 | 高知市 | 福井町 | 8260920 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-03-31
26災第666号 市道土佐山149号線道路災害復旧工事 | 北陵工業㈱ | 1 | 高知市 | 一宮 | 12636000 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-03-31
26災 市道土佐山183号線外道路災害復旧工事 | ㈲大寿建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 6564240 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-03-31
26災 市道土佐山160号線外道路災害復旧工事 | ㈲西正工業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 4998240 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-03-31
朝倉５号線外道路災害復旧工事 | 三開建設㈲ | 1 | 高知市 | 横内 | 3261600 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-03-31
26災 市道土佐山133号線外道路災害復旧工事 | 森重機㈲ | 1 | 高知市 | 三谷字西カヤスバ | 8046000 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-03-31
26災第647号 市道土佐山３号線道路災害復旧工事 | ㈱西村剛商店 | 1 | 高知市 | 一宮東町２丁目 | 6156000 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-03-31
福井町農道改良工事 | ㈱アッシュ | 1 | 高知市 | 西塚ノ原 | 2970000 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-03-31
26災 市道一宮1号線外道路災害復旧工事 | ㈱国際環境技研 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 5546880 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-03-31
鴨田289号線道路改良工事 | ㈲宮田緑化 | 1 | 高知市 | 鵜来巣 | 3736800 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-25 | 2015-03-28
土佐山大久保（1)地区がけ崩れ災害復旧工事 | ㈲高石総合興業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 1881360 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-31
土佐山陰山地区がけ崩れ災害復旧工事 | ㈲横山建設 | 1 | 高知市 | 介良乙 | 1836000 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-31
神田小学校グラウンド整備工事 | 東山建設㈱ | 1 | 高知市 | 高須新町３丁目 | 101948760 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-08-31
鏡227号線道路災害復旧工事 | ㈱大和 | 1 | 高知市 | 神田 | 1782000 | 2015-03-27 | 2015-03-28 | 2015-06-30
鏡133号線道路災害復旧工事 | 尾崎建設㈱ | 1 | 高知市 | 八反町2丁目 | 4190400 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-06-30

## 下水
契約情報(工事)
業種 土木・下水
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成25年度からの繰越し工事
平成26年度発注工事
第一分区合流管渠築造工事(26-2) | ㈲真和工業 | 1 | 高知市 | 南御座 | 3880440 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 2015-01-07 |  | -288360 | 3592080 | 2015-11-12 | 2 | 施工(実施)箇所減
春野町平和団地下水道取付管改良工事 | ㈲南国設備工業所 | 1 | 高知市 | 春野町芳原 | 7724160 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2015-02-05 |  | 437400 | 8161560 | 2015-01-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知県広域食肉センター排水対策工事 | 丸茂建設㈲ | 1 | 高知市 | 一宮東町5丁目 | 12142440 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2015-03-15 |  | -90720 | 12051720 | 2015-02-09 | 4 | 経費減

## 河川
契約情報(工事)
業種 土木・河川
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成25年度からの繰越し工事
平成26年度発注工事
大津乙井流田水路整備工事 | ㈲岩崎建設 | 1 | 高知市 | 潮見台2丁目 | 4370760 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-08-17 |  | 65880 | 4436640 | 2014-07-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
南久万水路改良工事 | ㈲耕生 | 1 | 高知市 | 福井町 | 1757160 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | 2014-08-18 |  | 14040 | 1771200 | 2014-07-08 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉田島水路整備工事 | ㈲朝倉工業 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 1304640 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 2014-12-22
朝倉甲水路改良工事 | ㈲基礎加志﨑 | 1 | 高知市 | 鴨部3丁目 | 3873960 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2015-02-28 |  | 464400 | 4338360 | 2015-02-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田６号線水路改良工事 | 池ノ上建設 | 1 | 高知市 | 神田 | 9952200 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2015-02-28 |  | 1541160 | 11493360 | 2015-02-09 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜西塩谷水路整備工事 | ㈲立花技建工業 | 1 | 高知市 | 浦戸 | 4806000 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-03-31 |  | 169560 | 4975560 | 2015-03-13 | 3 | 経費増
26災第624・625号普通河川おも谷川河川災害復旧工事 | ㈲一歩工業 | 1 | 高知市 | 神田 | 5778000 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-03-31
26災第639号普通河川坂本川河川災害復旧工事 | ㈲永尾建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 2390040 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-03-31
26災第617号普通河川七ツ渕川河川災害復旧工事 | ㈱近藤工務店 | 1 | 高知市 | 和泉町 | 19440000 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-03-31
26災第615号普通河川大サコ川河川災害復旧工事 | 東山建設㈱ | 1 | 高知市 | 高須新町3丁目 | 16200000 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-03-31
26災第606号普通河川桑尾川災害復旧工事 | ㈱山忠 | 1 | 高知市 | 杉井流 | 5724000 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-03-31
中筋川改良工事 | ㈲横内建設 | 1 | 高知市 | 横内 | 3230280 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-03-31 | 2015-04-10
MS団地水路改良工事 | ㈲山福建設 | 1 | 高知市 | 東秦泉寺 | 3515400 | 2015-02-20 | 2015-02-21 | 2015-03-31
中秦泉寺字大柳水路改良（その２）工事 | ㈲山福建設 | 1 | 高知市 | 東秦泉寺 | 3152520 | 2015-02-20 | 2015-02-21 | 2015-03-31
鴨部上町水路改良工事 | 池ノ上建設 | 1 | 高知市 | 神田 | 2894400 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-03-31
太田川護岸整備工事 | 日昭建設㈱ | 1 | 高知市 | 南川添 | 2646000 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-03-31
26災第632・633号普通河川佐山川河川災害復旧工事 | 新洋西山㈱ | 1 | 高知市 | 神田 | 14625360 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-31
26災第640号普通河川内の谷川河川災害復旧工事 | ㈲竹村建設 | 1 | 高知市 | 春野町森山 | 5515560 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-31
26災第641・642号普通河川伊予川河川災害復旧工事 | ㈱国沢産業 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡上 | 8316000 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-31
26災第618号普通河川清水川河川災害復旧工事 | 大石建設㈲ | 1 | 高知市 | 重倉 | 2592000 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-31
26災第636号普通河川名切川河川災害復旧工事 | ㈲横山建設 | 1 | 高知市 | 介良乙 | 2430000 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-31
26災第614号普通河川穴ノ谷川河川災害復旧工事 | ㈲エコグリーン | 1 | 高知市 | みづき１丁目 | 11880000 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-03-31
26災第1352号普通河川小山谷川河川災害復旧工事 | Gaku建㈱ | 1 | 高知市 | 神田 | 8040600 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-03-31
26災第608・609号普通河川桑尾川河川災害復旧工事 | ㈲寺岡建設 | 1 | 高知市 | 河ノ瀬町 | 7290000 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-03-31
26災第631号普通河川大谷川河川災害復旧工事 | ㈱大藤 | 1 | 高知市 | 横内 | 6001560 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-03-31

## 耕地
契約情報(工事)
業種 土木・耕地
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成25年度からの繰越し工事
25災市第1号春野漁港災害復旧工事 | ㈱大山建設 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 50895600 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-03-31 | 2014-08-12 | 1454160 | 52349760 | 2014-03-24 | 5 | その他 | -1034640 | 51315120 | 2014-06-16 | 2 | 施工(実施)箇所減 | -85320 | 51229800 | 2014-07-17 | 4 | 経費減
平成26年度発注工事
作業道柿ノ又国見線舗装工事 | 松田工業㈲ | 1 | 高知市 | 西久万 | 5913000 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-09-10
101/71行川道路防護柵設置工事 | ㈲細木建設工業 | 1 | 高知市 | 行川 | 1890000 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2015-01-30 |  | -158760 | 1731240 | 2015-01-13 | 2 | 施工(実施)箇所減
唐岩一本木農道災害復旧工事 | ㈲スギヤマ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 4444200 | 2014-09-05 | 2014-09-06 | 2014-11-14 |  | -1005480 | 3438720 | 2014-10-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
針木南農道災害復旧工事 | ㈲スギヤマ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 1868400 | 2014-09-05 | 2014-09-06 | 2014-10-20
朝倉丙山ノ神農道災害復旧工事 | ㈲朝倉工業 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 1810080 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-10-23 |  | -156600 | 1653480 | 2014-10-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
103/71農道中奥ガニ越線崩土撤去工事 | ㈲耕生 | 1 | 高知市 | 福井町 | 3618000 | 2014-09-16 | 2014-09-16 | 2014-10-25 |  | -281880 | 3336120 | 2014-10-06 | 2 | 施工(実施)箇所減
大津田辺島排水路整備工事 | ㈲丸三建設 | 1 | 高知市 | 五台山 | 8819280 | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 2015-01-20 |  | 385560 | 9204840 | 2014-12-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
国道56号線農業用水管移設工事 | ㈲高石総合興業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 10523520 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2015-02-15 |  | 373680 | 10897200 | 2014-11-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
仁ノ導流提改良工事 | ㈲大創工務店 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 8934840 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2015-02-28 |  | 1718280 | 10653120 | 2015-01-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町弘岡下イヨ川災害復旧工事 | ㈲国沢建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 4537080 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2015-02-16 | 2015-03-11 | 420120 | 4957200 | 2015-03-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
基幹作業道イノウチ線災害復旧工事 | 大宮建設㈱ | 1 | 高知市 | 大川筋１丁目 | 13478400 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2015-03-25
大津乙部農道整備工事 | 五月建設 | 1 | 高知市 | 大津乙 | 4935600 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2015-02-28 |  | -34560 | 4901040 | 2015-02-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
針木西水路災害復旧工事 | ㈲スギヤマ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 5950800 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-03-15
106/71農道針原線災害復旧工事 | 新洋西山㈱ | 1 | 高知市 | 神田 | 4795200 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-03-10 |  | -470880 | 4324320 | 2015-02-02 | 2 | 施工(実施)箇所減
14/71 鏡大河内農地災害復旧工事 | 三洋建設㈱ | 1 | 高知市 | 水源町 | 5065200 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-03-10 |  | 169560 | 5234760 | 2015-03-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
五台山パイプライン整備工事 | 太幸開発㈲ | 1 | 高知市 | 五台山 | 3780000 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-03-15 |  | 973080 | 4753080 | 2015-02-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
107/71 農道さびし谷線災害復旧工事 | ㈲大建 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 4536000 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-03-25
針木北水路災害復旧工事 | ㈲朝倉工業 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 3402000 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-03-31
26災１/71 鏡葛山農地災害復旧工事 | Gaku建㈱ | 1 | 高知市 | 神田 | 1317600 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-03-31
42/71 鏡今井農地災害復旧工事 | ㈲宮田緑化 | 1 | 高知市 | 鵜来巣 | 1455840 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-03-31
布師田水路整備工事（その１） | 太幸開発㈲ | 1 | 高知市 | 五台山 | 2808000 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-03-15 |  | 355320 | 3163320 | 2015-02-12 | 1 | 施工(実施)箇所増
大津乙部水路整備工事 | ㈲細川建設 | 1 | 高知市 | 一宮東町4丁目 | 2808000 | 2015-01-30 | 2015-01-31 | 2015-03-15 |  | 128520 | 2936520 | 2015-03-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
105/71春野町甲殿水路災害復旧工事 | 旭ブロック建設㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通4丁目 | 2939760 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-03-20
農道ヲヲチ線災害復旧工事 | ㈱岩村 | 1 | 高知市 | 塚ノ原 | 14524920 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-03-31
26災4/71中之坪農地（田）災害復旧工事 | ㈲エコグリーン | 1 | 高知市 | みづき1丁目 | 1730160 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-03-25
110/71 土佐山菖蒲水路災害復旧工事 | ㈱西村剛商店 | 1 | 高知市 | 一宮東町２丁目 | 10152000 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-03-31
一宮久安川護岸災害復旧工事 | ㈱山忠 | 1 | 高知市 | 杉井流 | 5724000 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-03-31
26災2/71 鏡今井農地災害復旧工事 | ㈲三慶開発 | 1 | 高知市 | 鏡小浜 | 1360800 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-03-31
樹園地農道災害復旧工事 | 太幸開発㈲ | 1 | 高知市 | 五台山 | 28620000 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-03-31
8/71針原農地災害復旧工事 | ㈲森田重機建設 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 2430000 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-03-31
作業道藤ヶ滝線災害復旧工事 | ㈱近藤工務店 | 1 | 高知市 | 和泉町 | 13208400 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-03-31
行川向井田橋上農道災害復旧工事 | ㈲細木建設工業 | 1 | 高知市 | 行川 | 1965600 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-31
鏡大利農道水路災害復旧工事 | 永山土木㈲ | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 7992000 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-31
宗安寺西畑農道水路災害復旧工事 | ㈲スギヤマ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 4813560 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-31
唐岩シル田越農道災害復旧工事 | ㈲森田重機建設 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 3672000 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-31
林道正木線１号箇所災害復旧工事 | ㈲大建 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 1630054 | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-31
林道正木線２号箇所災害復旧工事 | ㈲大建 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 13150524 | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-31
林道正木線単独災害復旧工事 | ㈲大建 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 4659418 | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-31
ふるさと農道災害復旧工事 | 啓大建設㈲ | 1 | 高知市 | 長浜 | 40724640 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-31
林道ヤケダキ線１号箇所災害復旧工事 | 日成土木㈱ | 1 | 高知市 | 塚ノ原 | 6451920 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-03-31

## 区画
契約情報(工事)
業種 土木・区画
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成25年度からの繰越し工事
平成26年度発注工事

## 他土木
契約情報(工事)
業種 土木・その他
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成25年度からの繰越し工事
平成26年度発注工事
五台山地区津波避難路整備工事（その７） | 太幸開発㈲ | 1 | 高知市 | 五台山 | 11880000 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2014-11-07 |  | 821880 | 12701880 | 2014-09-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野地区津波避難路整備工事（その４） | ㈲国沢建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 11088360 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-11-12 |  | 5050080 | 16138440 | 2014-07-31 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 1185840 | 17324280 | 2014-10-24 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街263号線外道路改良工事 | ㈱高南設備工業 | 1 | 高知市 | 福井町 | 13168440 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 2014-09-28 |  | -1869480 | 11298960 | 2014-09-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
春野地区津波避難路整備工事（その６） | ケーワイエム建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 14311080 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 2014-12-17 | 2015-01-31 | 3973320 | 18284400 | 2014-11-01 | 1 | 施工(実施)箇所増 | -153360 | 18131040 | 2014-11-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
高須地区津波避難路整備工事（その２） | 三嶺建設㈱ | 1 | 高知市 | 高須2丁目 | 4050000 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2014-11-07 |  | -132840 | 3917160 | 2014-09-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
春野地区津波避難路整備工事（その５） | ㈱大山建設 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 23614200 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2015-03-16 |  | -2300400 | 21313800 | 2015-01-15 | 2 | 施工(実施)箇所減
横浜地区津波避難路整備工事（その２） | ㈲立花技建工業 | 1 | 高知市 | 浦戸 | 12852000 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2015-01-04 |  | 630720 | 13482720 | 2014-09-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
弥右衛門公園整備工事（26-1） | ㈱西村剛商店 | 1 | 高知市 | 一宮東町2丁目 | 11829240 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-12-20 |  | 805680 | 12634920 | 2014-12-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野地区戸原西津波避難タワー用地造成工事 | ㈱国沢産業 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 13924440 | 2014-10-03 | 2014-10-04 | 2015-01-31 |  | -1315440 | 12609000 | 2014-11-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
長浜地区津波避難路整備工事（その5） | 沢部産業㈲ | 1 | 高知市 | 長浜 | 12630600 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 2015-02-28 |  | 1173960 | 13804560 | 2015-01-30 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜地区津波避難路整備工事（その4） | ㈲マナティ | 1 | 高知市 | 長浜 | 6927120 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2015-02-15 |  | 1305720 | 8232840 | 2015-02-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野地区甲殿西津波避難タワー用地造成工事 | ㈲神岡組 | 1 | 高知市 | 行川 | 18344880 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2015-03-15 | 2015-03-28 | 662040 | 19006920 | 2015-01-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野地区津波避難路整備工事（その７） | ㈲永尾建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 14684760 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2015-03-15
十津地区津波避難路整備工事（その１） | ㈲大知建設 | 1 | 高知市 | 介良乙 | 11307600 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2015-02-15 |  | 178200 | 11485800 | 2015-01-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野地区津波避難整備工事（その８） | ㈲竹村建設 | 1 | 高知市 | 春野町森山 | 13895280 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2015-03-15
大津地区津波避難路整備工事（その５） | 太幸開発㈲ | 1 | 高知市 | 五台山 | 5508000 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-03-15
種崎地区津波避難タワー誘導避難路整備工事 | ㈲丸三建設 | 1 | 高知市 | 五台山 | 5594400 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-03-15 | 2015-03-28 | 111240 | 5705640 | 2015-02-13 | 1 | 施工(実施)箇所増

## 建築
契約情報(工事)
業種 建築
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成25年度からの繰越し工事
高知市立土佐山小中学校統合整備工事 | 新進・鎌倉JV | 3 | JV | 九反田 | 577500000 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2014-08-15 | 2014-09-30 | 5073840 | 582573840 | 2014-01-20 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 19772640 | 602346480 | 2014-09-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜保育園改築工事 | 岸之上・滝石JV | 3 | JV | 西秦泉寺 | 220395000 | 2013-11-25 | 2013-11-26 | 2014-03-31 | 2014-09-14 | 6543240 | 226938240 | 2014-05-13 | 5 | その他 | 10267560 | 237205800 | 2014-09-11 | 5 | その他
昭和小学校放課後児童クラブ棟新築工事 | 富士産業㈱高知支店 | 2 | 市外 | 土佐市 | 26040000 | 2013-12-26 | 2013-12-27 | 2014-03-31 | 2014-04-12 | 744000 | 26784000 | 2014-04-01 | 5 | その他
大津小学校北東舎屋上避難整備工事 | 三和建設㈲ | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 19950000 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-03-31 | 2014-05-31 | 585120 | 20535120 | 2014-05-13 | 5 | その他
新クリーンセンター新築工事 | 宮崎・三宝JV | 3 | JV | 本町3丁目 | 712633680 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2015-02-28 |  | 1991520 | 714625200 | 2014-05-15 | 5 | その他 | 897480 | 715522680 | 2014-08-18 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 914760 | 716437440 | 2015-01-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市南消防署南部分署(仮称)新築工事 | 北村・小松JV | 3 | JV | 仁井田 | 574560000 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2015-02-28 | 2015-03-20 | 820800 | 575380800 | 2014-05-14 | 5 | その他 | 5487480 | 580868280 | 2015-01-26 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立旭小学校校舎耐震補強工事 | ㈲有生 | 1 | 高知市 | 針木東町 | 291600000 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2014-11-30 |  | 1537920 | 293137920 | 2014-05-16 | 5 | その他 | 19035000 | 312172920 | 2014-09-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立朝倉小学校南舎耐震補強工事 | 小松建設㈱ | 1 | 高知市 | 高須1丁目 | 276909840 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2014-10-31 |  | 1547640 | 278457480 | 2014-05-15 | 5 | その他 | 8868960 | 287326440 | 2014-09-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立泉野小学校北舎耐震補強工事 | 新進建設㈱ | 1 | 高知市 | 九反田 | 241920000 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 1771200 | 243691200 | 2014-05-14 | 5 | その他 | 7070760 | 250761960 | 2014-09-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立小高坂小学校南舎耐震補強工事 | 新進建設㈱ | 1 | 高知市 | 九反田 | 206045640 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2014-10-31 |  | 1153440 | 207199080 | 2014-05-15 | 5 | その他 | 15259320 | 222458400 | 2014-09-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立青柳中学校東舎耐震補強工事 | ㈱響建設 | 1 | 高知市 | 鴨部1丁目 | 188384400 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2014-09-30 |  | 1058400 | 189442800 | 2014-05-20 | 5 | その他 | 6877440 | 196320240 | 2014-09-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立旭東小学校北舎及び中舎耐震補強工事 | ㈱三宝工務店 | 1 | 高知市 | 八反町1丁目 | 210138840 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2014-10-31 |  | 902880 | 211041720 | 2014-05-20 | 5 | その他 | 2872800 | 213914520 | 2014-09-29 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立三里小学校北東舎耐震補強工事 | ㈱龍建設 | 1 | 高知市 | 高見町 | 67962240 | 2014-04-01 | 2014-04-02 | 2014-09-30 |  | 1783080 | 69745320 | 2014-09-11 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立城西中学校北舎及び昇降所棟耐震補強工事 | 須工ときわ㈱ | 1 | 高知市 | 潮新町2丁目 | 69236640 | 2014-04-04 | 2014-04-05 | 2014-09-30 |  | 5057640 | 74294280 | 2014-09-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立朝倉第ニ小学校中舎耐震補強工事 | ㈱晃立 | 1 | 高知市 | 桜馬場 | 105170400 | 2014-04-11 | 2014-04-12 | 2014-09-30 |  | 6356880 | 111527280 | 2014-07-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立介良小学校南舎耐震補強工事 | 旭ブロック建設㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通4丁目 | 143575200 | 2014-04-11 | 2014-04-12 | 2014-09-30 |  | 6313680 | 149888880 | 2014-09-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立南海中学校中舎耐震補強工事 | ㈱岸之上工務店 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 119880000 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-10-31 |  | 11764440 | 131644440 | 2014-09-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立介良中学校中舎耐震補強工事 | ㈱岸之上工務店 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 107978400 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-10-31 |  | 3196800 | 111175200 | 2014-09-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立朝倉中学校南中舎耐震補強工事 | ㈱勝賀瀬建設 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 61225200 | 2014-04-04 | 2014-04-05 | 2014-09-30 |  | 2528280 | 63753480 | 2014-07-29 | 1 | 施工(実施)箇所増
平成26年度発注工事
高知市立西部中学校北東舎及び東昇降所棟耐震補強工事 | ㈱轟組 | 1 | 高知市 | 萩町1丁目 | 147960000 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-10-31 |  | 1216080 | 149176080 | 2014-09-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
十津小学校多目的ホール吊り天井落下防止対策他工事 | ㈱北陽 | 1 | 高知市 | 池 | 18900000 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 2014-10-02 |  | 791640 | 19691640 | 2014-09-26 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立養護学校屋内運動場天井落下防止他工事 | ㈱龍建設 | 1 | 高知市 | 高見町 | 22129200 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-10-23 |  | 1045440 | 23174640 | 2014-09-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立旭保育園改築工事 | 東山建設㈱ | 1 | 高知市 | 高須新町3丁目 | 228290400 | 2014-06-27 | 2014-06-28 | 2015-02-28 |  | 2802600 | 231093000 | 2015-01-09 | 1 | 施工(実施)箇所増
大津小学校南東舎屋上避難整備工事 | ㈲ヨシコー建設 | 1 | 高知市 | 二葉町 | 12494520 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 2014-09-12 |  | 382320 | 12876840 | 2014-09-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
東部野球場スタンド棟改修工事 | ㈲山善工務店 | 1 | 高知市 | 円行寺 | 27945000 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-09-30 | 2014-10-14 | 1747440 | 29692440 | 2014-10-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知電気ビル第２別館（仮庁舎）改修工事 | ㈲ヨシコー建設 | 1 | 高知市 | 二葉町 | 17627760 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-10-15
寺田寅彦記念館西側隣地境界塀改修工事 | ㈲三好建設 | 1 | 高知市 | 山ノ端町 | 5432400 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-11-08 |  | 52920 | 5485320 | 2014-10-03 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市浦戸ふれあいセンター２階会議室床改修工事 | ㈲マナティ | 1 | 高知市 | 長浜 | 2354400 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-08-31 |  | 226800 | 2581200 | 2014-07-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市土佐山庁舎耐震補強工事 | 三和建設㈲ | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 41904000 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 2015-02-28 |  | 9855000 | 51759000 | 2015-02-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立城北中学校屋内運動場及び技術棟耐震補強工事 | ㈱三宝工務店 | 1 | 高知市 | 八反町１丁目 | 114696000 | 2014-09-29 | 2014-09-30 | 2015-02-15 |  | 3480840 | 118176840 | 2015-01-09 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立神田小学校屋内運動場耐震補強工事 | ㈱勝賀瀬建設 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 62856000 | 2014-09-26 | 2014-09-27 | 2015-01-30 |  | 2237760 | 65093760 | 2014-12-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立鏡小学校屋内運動場耐震補強工事 | 須工ときわ㈱ | 1 | 高知市 | 潮新町2丁目 | 74520000 | 2014-09-26 | 2014-09-27 | 2015-01-30 | 2015-02-13 | 2268000 | 76788000 | 2015-01-27 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立潮江中学校屋内運動場耐震補強工事 | 須工ときわ㈱ | 1 | 高知市 | 潮新町3丁目 | 59940000 | 2014-09-26 | 2014-09-27 | 2015-01-30 |  | 1253880 | 61193880 | 2015-10-27 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭駅周辺地区都市再生住宅（第一期北棟）新築工事 | 岸之上・上原JV | 3 | JV | 西秦泉寺 | 653400000 | 2014-09-29 | 2014-09-30 | 2015-09-30
高知市立江陽小学校屋内運動場改築工事 | ㈱岸之上工務店 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 453600000 | 2014-09-29 | 2014-09-30 | 2015-08-31 |  | 2932200 | 456532200 | 2015-02-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知商業高等学校ガラス戸飛散防止安全対策工事 | ㈲建築企画曽我 | 1 | 高知市 | 神田 | 17604000 | 2014-10-17 | 2014-10-18 | 2015-02-28
高知市立第四小学校屋内運動場耐震補強工事 | ㈱高知リフォーム | 1 | 高知市 | 北本町1丁目 | 60631200 | 2014-10-24 | 2014-10-25 | 2015-03-01
高知市立愛宕中学校技術棟耐震補強工事 | ㈲ヨシコー建設 | 1 | 高知市 | 二葉町 | 34525440 | 2014-10-31 | 2014-11-01 | 2015-02-15 | 2015-02-20
春野地区甲殿東津波避難タワー新築工事 | 小松建設㈱ | 1 | 高知市 | 高須１丁目 | 114804000 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 2015-02-28 | 2015-03-20 | 210600 | 115014600 | 2015-02-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
中山間地域活性化桑尾字経塚住宅新築工事 | ㈲平成技建 | 1 | 高知市 | 南川添 | 30596400 | 2014-11-21 | 2014-11-22 | 2015-03-10 | 2015-03-24 | 2134080 | 32730480 | 2015-02-19 | 1 | 施工(実施)箇所増
塚ノ原二号公園トイレ改築工事（26－1） | ㈱TOKIO建設 | 1 | 高知市 | 鴨部 | 2916000 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2015-03-15
中山間地域活性化高川住宅新築工事 | ㈲平成技建 | 1 | 高知市 | 南川添 | 32940000 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2015-03-31 | 2015-05-11
南新田大気環境測定局舎増築工事 | 住地建設㈱ | 1 | 高知市 | 春野町弘岡上 | 2311200 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2015-02-18
種崎地区舟倉津波避難センター新築工事 | 関西土木㈱ | 1 | 高知市 | 仁井田 | 297000000 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2015-11-30
種崎地区貴船ノ森津波避難センター新築工事 | ㈱三宝工務店 | 1 | 高知市 | 八反町１丁目 | 275184000 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2015-11-30
高知市教育研究所朝倉教室改築工事 | ㈲山善工務店 | 1 | 高知市 | 円行寺 | 30726000 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-06-30
種崎公園津波避難タワー外構等工事 | ㈲ヨシコー建設 | 1 | 高知市 | 二葉町 | 19159200 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-03-09
大原町事務所改修及び移動図書館バス車庫増築工事 | ㈲功基建設 | 1 | 高知市 | 宗安寺 | 26892000 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-03-31
泉野小学校放課後児童クラブ棟新築工事 | ㈱トラスト建設 | 1 | 高知市 | 洞ヶ島町 | 27000000 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-03-31
高知市立養護学校普通教室棟増築他工事 | ㈱響建設 | 1 | 高知市 | 鴨部1丁目 | 134676000 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-10-30
中山間地域活性化桑尾字敷ケナロ住宅新築工事 | ㈱ネクスト・オカモト | 1 | 高知市 | 北金田 | 81273240 | 2015-02-27 | 2015-02-28 | 2015-03-31
地域体験型滞在施設整備工事 | ㈲建築企画曽我 | 1 | 高知市 | 神田 | 10260000 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-07-15
高知市立一宮小学校南舎耐震補強工事 | 旭ブロック建設㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通4丁目 | 170262000 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-10-30
高知市立第六小学校東舎耐震補強工事 | ㈱響建設 | 1 | 高知市 | 鴨部1丁目 | 137138400 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-10-30
高知市立神田小学校北舎耐震補強工事 | ㈱晃立 | 1 | 高知市 | 桜馬場 | 157464000 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-10-30
高知市立泉野小学校南舎耐震補強工事 | 大旺新洋㈱高知建築本店 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 243540000 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-10-30
高知市立第四小学校東舎耐震補強工事 | ㈲有生 | 1 | 高知市 | 針木東町 | 190512000 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-10-30

## 電気
契約情報(工事)
業種 電気
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成25年度からの繰越し工事
高知市立土佐山小中学校統合整備電気設備工事 | ㈱大東電機 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 132709500 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2014-08-15 | 2014-09-30 | 2021760 | 134731260 | 2014-09-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜保育園改築電気設備工事 | 伊東電氣㈲ | 1 | 高知市 | 塚ノ原 | 42080850 | 2013-11-28 | 2013-11-29 | 2014-03-31 | 2014-09-14 | 1202310 | 43283160 | 2014-05-14 | 5 | その他
高知市清掃工場燃料備蓄設備設置電気設備工事 | ㈲舞高電設 | 1 | 高知市 | 鴨部 | 5134500 | 2014-01-08 | 2014-01-09 | 2014-03-15 | 2014-04-30 | 146700 | 5281200 | 2014-03-27 | 5 | その他
昭和小学校放課後児童クラブ棟新築電気設備工事 | ㈲岡上電機 | 1 | 高知市 | 福井町 | 3147900 | 2014-01-30 | 2014-01-31 | 2014-03-31 | 2014-04-12 | 89940 | 3237840 | 2014-04-01 | 5 | その他
新クリーンセンター新築電気設備工事 | 相互電設㈱ | 1 | 高知市 | 高須新町2丁目 | 180104040 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2015-02-28 |  | 1104840 | 181208880 | 2014-05-15 | 5 | その他 | -442800 | 180766080 | 2015-02-02 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知市南消防署南部分署（仮称）新築電気設備工事 | ㈱片岡電気工事 | 1 | 高知市 | 鴨部 | 130948920 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2015-02-28 | 2015-03-20
高知市立三里小学校北東舎耐震補強及び改修電気設備工事 | ㈲ミワ電工 | 1 | 高知市 | 横浜 | 5724000 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | 2014-09-30 |  | 127440 | 5851440 | 2014-09-24 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立旭小学校校舎耐震補強及び改修電気設備工事 | 四国電設興業㈱ | 1 | 高知市 | 上町3丁目 | 58337280 | 2014-04-04 | 2014-04-05 | 2014-11-30 |  | 257040 | 58594320 | 2014-10-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立朝倉小学校南舎耐震補強及び改修電気設備工事 | ㈱片岡電気工事 | 1 | 高知市 | 鴨部 | 43339320 | 2014-04-11 | 2014-04-12 | 2014-10-31 |  | 764640 | 44103960 | 2014-09-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立泉野小学校北舎耐震補強及び改修電気設備工事 | ㈱昭和電気工業 | 1 | 高知市 | 昭和町 | 39455640 | 2014-04-11 | 2014-04-12 | 2014-09-30
高知市立介良小学校南舎耐震補強及び改修電気設備工事 | ㈲岡上電機 | 1 | 高知市 | 福井町 | 21445560 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-09-30 |  | 412560 | 21858120 | 2014-09-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立介良中学校中舎耐震補強及び改修電気設備工事 | ㈲舞高電設 | 1 | 高知市 | 鴨部 | 11787120 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-10-31 |  | 30240 | 11817360 | 2014-07-14 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立小高坂小学校南舎耐震補強及び改修電気設備工事 | ㈱大東電機 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 36340920 | 2014-04-17 | 2014-04-18 | 2014-10-31
高知市立旭東小学校北舎・中舎耐震補強及び改修電気設備工事 | ㈱高知電気 | 1 | 高知市 | 宝永町 | 32339520 | 2014-04-17 | 2014-04-18 | 2014-10-31
高知市立南海中学校中舎耐震補強及び改修電気設備工事 | 黒潮電機㈱ | 1 | 高知市 | 仁井田 | 37825920 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-10-31 |  | 241920 | 38067840 | 2014-09-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立朝倉中学校南中舎耐震補強及び改修電気設備工事 | ㈲西純電業 | 1 | 高知市 | 横内 | 10223280 | 2014-04-18 | 2014-04-19 | 2014-09-30 |  | 706320 | 10929600 | 2014-08-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立朝倉第ニ小学校中舎耐震補強及び改修電気設備工事 | ㈲岡上電機 | 1 | 高知市 | 福井町 | 14405040 | 2014-04-18 | 2014-04-19 | 2014-09-30
高知市立青柳中学校東舎耐震補強及び改修電気設備工事 | 四国電設興業㈱ | 1 | 高知市 | 上町3丁目 | 23194080 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-09-30
平成26年度発注工事
国民宿舎桂浜荘空調設備改修電気設備工事 | 西田電気 | 1 | 高知市 | 横浜東町 | 6588000 | 2014-04-16 | 2014-04-17 | 2014-07-31
高知市立西部中学校北東舎及び東昇降所棟耐震補強に伴う電気設備工事 | ㈱昭和電気工業 | 1 | 高知市 | 昭和町 | 35109720 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-10-31
高知市立養護学校屋内運動場天井落下防止他電気設備工事 | 和平電設 | 1 | 高知市 | 上町1丁目 | 8262000 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-09-10
東部環境センタープラント動力変圧器一次盤改修工事 | 東芝電機サービス㈱四国支店 | 2 | 市外 | 高松市 | 4860000 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-12-10
高知市立旭保育園改築電気設備工事 | ㈱常光電機 | 1 | 高知市 | 大津甲 | 42311160 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2015-02-28
十津小学校多目的ホール吊り天井落下防止対策他改修電気設備工事 | ㈲丸栄電気 | 1 | 高知市 | 稲荷町 | 2160000 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-09-10 |  | 1953720 | 4113720 | 2014-09-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
東部球場スタンド棟改修電気設備工事 | ㈲誠和電機 | 1 | 高知市 | 高見町 | 1706400 | 2014-07-18 | 2014-07-19 | 2014-09-30
高知市立大津中学校受変電設備改修工事 | 電化工事㈱ | 1 | 高知市 | 薊野南町 | 6534000 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-11-15 | 2014-11-29
高知電気ビル第２別館（仮庁舎）改修電気設備工事 | 和平電設 | 1 | 高知市 | 上町1丁目 | 7649640 | 2014-08-15 | 2014-08-16 | 2014-10-15 |  | 544320 | 8193960 | 2014-10-09 | 1 | 施工(実施)箇所増
東孕第一排水機場高圧受電盤取替工事 | ㈲城西電気 | 1 | 高知市 | 一宮中町2丁目 | 6372000 | 2014-08-29 | 2014-08-30 | 2014-12-27
旭駅周辺地区都市再生住宅（第一期北棟）新築電気設備工事 | ㈱光テック | 1 | 高知市 | 北竹島町 | 94413600 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 2015-09-30
高知市土佐山庁舎耐震補強に伴う電気設備工事 | ㈲高知ダルマ電機 | 1 | 高知市 | 高須2丁目 | 16308000 | 2014-09-19 | 2014-09-20 | 2015-02-28 | 2015-03-14 | 1145880 | 17453880 | 2015-02-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立江陽小学校屋内運動場改築電気設備工事 | 日産電機㈱ | 1 | 高知市 | 役知町 | 53415720 | 2014-09-26 | 2014-09-27 | 2015-08-31
高知市立神田小学校屋内運動場耐震補強に伴う電気設備工事 | ㈲タナノ電気 | 1 | 高知市 | 若松町 | 26589600 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2015-01-30
高知市立潮江中学校屋内運動場耐震補強に伴う電気設備工事 | ㈲タナノ電気 | 1 | 高知市 | 若松町 | 24643440 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2015-01-30
高知市立城北中学校屋内運動場及び技術棟耐震補強に伴う電気設備工事 | 日興電設㈱ | 1 | 高知市 | 薊野仲町 | 38019240 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2015-02-15
高知市立鏡小学校屋内運動場耐震補強に伴う電気設備工事 | 伊東電氣㈲ | 1 | 高知市 | 塚ノ原 | 27126360 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 2015-02-13 |  | 1726920 | 28853280 | 2015-01-30 | 1 | 施工(実施)箇所増
陸上競技場非常用照明取替工事 | 西田電気 | 1 | 高知市 | 大原町 | 7657200 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2015-01-31 |  | 266760 | 7923960 | 2014-12-19 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立愛宕中学校技術棟耐震補強に伴う電気設備工事 | ㈲誠和電機 | 1 | 高知市 | 高見町 | 5184000 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2015-02-15 |  | 204120 | 5388120 | 2015-02-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立第四小学校屋内運動場耐震補強に伴う電気設備工事 | ㈲新電気技術 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 26010720 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2015-03-01 |  | 184680 | 26195400 | 2015-02-09 | 1 | 施工(実施)箇所増
鷲尾トンネル（鴨田３号線）照明施設設置工事 | 相互電設㈱ | 1 | 高知市 | 高須新町２丁目 | 78274080 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 2015-02-15 | 2015-03-13 | -673920 | 77600160 | 2015-02-02 | 2 | 施工(実施)箇所減
日出野排水機場現場操作盤更新工事 | ㈲ヤマデン | 1 | 高知市 | 南御座 | 8132400 | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2015-02-28
四郎右衛門排水機場現場盤・除塵機盤改修工事 | ㈲城西電気 | 1 | 高知市 | 布師田 | 6480000 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2015-02-28
高知市本庁舎等解体（Ⅰ期）に伴う電気設備工事 | ㈲野村電業社 | 1 | 高知市 | 北本町1丁目 | 2667600 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-12-10
三ノ瀬南揚水機場ポンプ操作盤取替工事 | ㈲アスカ電機 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 3574800 | 2014-11-07 | 2014-11-08 | 2015-02-28
長浜原ポンプ場電気設備更新工事（26－１） | 榮進電気工業㈱ | 1 | 高知市 | 昭和町 | 12803400 | 2014-11-14 | 2014-11-15 | 2015-03-15 | 2015-03-31
ヨネッツこうち直流電源装置蓄電池取替工事 | ㈲アスカ電機 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 2484000 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2015-03-15
中山間地域活性化住宅新築電気設備工事 | ㈲丸栄電気 | 1 | 高知市 | 稲荷町 | 11491200 | 2014-11-28 | 2014-11-29 | 2015-03-31
出分排水機場外直流電源盤取替工事 | ㈲伸和電業 | 1 | 高知市 | 高須 | 6264000 | 2014-11-28 | 2014-11-29 | 2015-02-28
陸上競技場蓄電池取替工事 | 高菱電機㈱ | 1 | 高知市 | 農人町 | 13888800 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2015-03-15
浦戸排水機場自家発電機取替工事 | ㈲伸和電業 | 1 | 高知市 | 高須 | 18648360 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2015-02-28
高知市清掃工場別館照明設備改修工事 | ㈲和田電設商会 | 1 | 高知市 | 新田町 | 2998080 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2015-03-15
小日出排水機場自家発電機改修工事 | 荒川電工㈱ | 1 | 高知市 | 高そね | 3996000 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2015-02-28
上町2丁目南城山線（鴨部工区）照明設置工事 | ウカテック㈱ | 1 | 高知市 | 永国寺町 | 12538800 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2015-02-15 | 2015-04-10
種崎地区舟倉津波避難センター新築電気設備工事 | ㈲ナイン | 1 | 高知市 | 北秦泉寺 | 26058240 | 2014-12-22 | 2014-12-22 | 2015-11-30
種崎地区貴船ノ森津波避難センター新築電気設備工事 | 四国電設興業㈱ | 1 | 高知市 | 上町３丁目 | 25724520 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2015-11-30
市道旭街２号線照明設置工事 | 高橋電設㈱ | 1 | 高知市 | 塩屋崎町2丁目 | 3996000 | 2015-01-07 | 2015-01-07 | 2015-03-15 | 2015-03-31
春野町11号線外街路灯建替工事 | ㈲森光電気工事 | 1 | 高知市 | 桜馬場 | 4212000 | 2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-03-15
高知市教育研究所朝倉教室改築電気設備工事 | 和平電設 | 1 | 高知市 | 上町1丁目 | 5061960 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-06-30
文化プラザ施設管理室中央監視装置交換工事 | アズビル㈱ビルシステムカンパニー中四国支店高松営業所 | 1 | 高知市 | 高松市 | 3996000 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2015-03-15
春野クリーンセンター中央流量計取替工事 | ㈲ヤマデン | 1 | 高知市 | 南御座 | 2160000 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-03-15
泉野小学校放課後児童クラブ棟新築電気設備工事 | 西田電気 | 1 | 高知市 | 横浜東町 | 7128000 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-03-31
地域体験型滞在施設整備電気設備工事 | ㈲アスカ電機 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 1890000 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-07-15
高知市立養護学校普通教室棟増築電気設備工事 | ㈲ヤマデン | 1 | 高知市 | 南御座 | 9720000 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-10-30

## 管
契約情報(工事)
業種 管
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成25年度からの繰越し工事
長浜保育園改築機械設備工事 | 大一設備㈱ | 1 | 高知市 | 大膳町 | 75451950 | 2013-12-02 | 2013-12-03 | 2014-03-31 | 2014-09-14 | 5931450 | 81383400 | 2014-05-22 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 449042 | 81832442 | 2014-09-16 | 5 | その他
昭和小学校放課後児童クラブ棟新築機械設備工事 | ㈲三城設備工業 | 1 | 高知市 | 薊野北町1丁目 | 9345000 | 2014-01-28 | 2014-01-29 | 2014-03-31 | 2014-04-12 | 534840 | 9879840 | 2014-04-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立土佐山小中学校統合整備機械設備工事(その2) | 東邦工業㈱ | 1 | 高知市 | 鴨部3丁目 | 82367280 | 2014-02-03 | 2014-02-04 | 2014-08-15 | 2014-10-14 | 1438560 | 83805840 | 2014-05-19 | 5 | その他 | 1697760 | 85503600 | 2014-09-26 | 1 | 施工(実施)箇所増
ちより保育園空調設備改修及びボイラー撤去工事 | 高栄設備㈲ | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 3360000 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 2014-03-31 | 2014-04-14 | 988080 | 4348080 | 2014-04-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市陸上競技場連結送水管改修工事 | ㈲四国アクアサービス | 1 | 高知市 | 一宮中町1丁目 | 5145000 | 2014-03-04 | 2014-03-05 | 2014-03-31 | 2014-05-31 | 442920 | 5587920 | 2014-05-20 | 5 | その他
新クリーンセンター新築衛生設備工事 | ㈱シンゲン | 1 | 高知市 | 愛宕山 | 167208840 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2015-02-28 |  | 2911680 | 170120520 | 2014-05-15 | 5 | その他
高知市南消防署南部分署(仮称)新築空調設備工事 | ㈱高知クリエイト | 1 | 高知市 | 長浜 | 149333760 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2015-02-28 | 2015-03-20 | 1216080 | 150549840 | 2014-05-14 | 5 | その他 | 3917160 | 154467000 | 2015-01-26 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市南消防署南部分署（仮称）新築衛生設備工事 | 三栄工業㈱ | 1 | 高知市 | 塚ノ原 | 103970520 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2015-02-28 | 2015-03-20 | -1265760 | 102704760 | 2015-03-06 | 2 | 施工(実施)箇所減
新クリーンセンター新築空調設備工事 | 昭栄設備工業㈱ | 1 | 高知市 | 大津乙 | 120952440 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2015-02-28 | 2015-03-14 | 3541320 | 124493760 | 2015-02-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立旭小学校校舎耐震補強及び改修機械設備工事 | 大一設備㈱ | 1 | 高知市 | 大膳町 | 62200440 | 2014-04-04 | 2014-04-05 | 2014-11-30 |  | 4073760 | 66274200 | 2014-11-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立朝倉小学校南舎耐震補強及び改修機械設備工事 | ㈱宮﨑造工 | 1 | 高知市 | 大津乙 | 54811080 | 2014-04-04 | 2014-04-05 | 2014-10-31
高知市立泉野小学校北舎耐震補強及び改修機械設備工事 | 紀和工業㈱ | 1 | 高知市 | 南ノ丸町 | 29600640 | 2014-04-11 | 2014-04-12 | 2014-09-30 |  | 2239920 | 31840560 | 2014-09-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立青柳中学校東舎耐震補強及び改修機械設備工事 | ㈱高知クリエイト | 1 | 高知市 | 長浜 | 43803720 | 2014-04-11 | 2014-04-12 | 2014-09-30 |  | 960120 | 44763840 | 2014-09-08 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立旭東小学校北舎・中舎耐震補強及び改修機械設備工事 | ㈲津島工業 | 1 | 高知市 | 大谷公園町 | 20325600 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-10-31 |  | 1919160 | 22244760 | 2014-10-03 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立介良中学校中舎耐震補強及び改修機械設備工事 | ㈲津島工業 | 1 | 高知市 | 大谷公園町 | 19191600 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-10-31 |  | 3365280 | 22556880 | 2014-07-14 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 1071360 | 23628240 | 2014-09-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立三里小学校北東舎耐震補強及び改修機械設備工事 | 由佐建設㈲ | 1 | 高知市 | 縄手町 | 11479320 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-09-30 |  | 3853440 | 15332760 | 2014-06-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
南ケ丘放課後児童クラブ棟増築機械設備工事 | ㈲永野設備 | 1 | 高知市 | 薊野中町 | 3402000 | 2014-01-29 | 2014-01-30 | 2014-03-31 | 2014-04-07 | 97200 | 3499200 | 2014-04-01 | 5 | その他
高知市立介良小学校南舎耐震補強及び改修機械設備工事 | 東邦工業㈱ | 1 | 高知市 | 鴨部3丁目 | 30598560 | 2014-04-24 | 2014-04-25 | 2014-09-30 |  | 1976400 | 32574960 | 2014-09-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立小高坂小学校南舎耐震補強及び改修機械設備工事 | ㈱馬場配管 | 1 | 高知市 | 神田 | 29003400 | 2014-04-24 | 2014-04-25 | 2014-10-31
高知市立南海中学校中舎耐震補強及び改修機械設備工事 | 四国三研工業㈱ | 1 | 高知市 | 池 | 28020600 | 2014-04-24 | 2014-04-25 | 2014-10-31 |  | 3026160 | 31046760 | 2014-10-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
平成26年度発注工事
石立保育園下水道切替工事 | 相生工設㈲ | 1 | 高知市 | 針木北1丁目 | 2160000 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-06-30
自由民権記念館空調設備改修工事（その２） | ㈲空衛設備工業 | 1 | 高知市 | 一宮中町2丁目 | 19683000 | 2014-04-24 | 2014-04-25 | 2014-07-31 |  | 1083240 | 20766240 | 2014-07-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
国民宿舎桂浜荘空調設備改修工事 | 四国三研工業㈱ | 1 | 高知市 | 池 | 42474240 | 2014-04-24 | 2014-04-25 | 2014-07-31 |  | 3330720 | 45804960 | 2014-07-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉南横児童館下水道切替工事 | ㈲南国設備工業所 | 1 | 高知市 | 春野町芳原 | 1728000 | 2014-04-28 | 2014-04-29 | 2014-06-30
高知市立朝倉第ニ小学校中舎耐震補強及び改修機械設備工事 | ㈱近藤工務店 | 1 | 高知市 | 和泉町 | 31608360 | 2014-04-30 | 2014-05-01 | 2014-09-30
高知市立朝倉中学校南中舎耐震補強及び改修機械設備工事 | 紀和工業㈱ | 1 | 高知市 | 南ノ丸町 | 28089720 | 2014-05-01 | 2014-05-02 | 2014-09-30
高知市立西部中学校北東舎及び東昇降所棟耐震補強に伴う機械設備工事 | ㈱関西設備 | 1 | 高知市 | 布師田 | 29233440 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-10-31
布師田ふれあいセンター会議室空調設備改修工事 | ㈲中市設備 | 1 | 高知市 | 福井町 | 1836000 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 2014-06-30
朝倉沖田市営住宅水道メーター取替工事 | ㈱利水工業 | 1 | 高知市 | 桜井町１丁目 | 1933200 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | 2014-08-18
高知市立旭保育園改築機械設備工事 | 大一設備㈱ | 1 | 高知市 | 大膳町 | 68922360 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 2015-02-28
東部球場スタンド棟改修機械設備工事 | ㈲三城設備工業 | 1 | 高知市 | 薊野北町1丁目 | 8691840 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-09-30 |  | 1046520 | 9738360 | 2014-09-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮東小学校水道直結給水化工事 | ㈲石山設備 | 1 | 高知市 | 朝倉南町 | 6696000 | 2014-07-07 | 2014-07-08 | 2014-09-30
春野中学校下水道切替工事 | ㈱濱田水道工業 | 1 | 高知市 | 南ノ丸町 | 34246800 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 2014-11-25 |  | 1116720 | 35363520 | 2014-11-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知電気ビル第２別館（仮庁舎）改修機械設備工事 | ㈲新西設備 | 1 | 高知市 | 福井町 | 3186000 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-10-15
一宮サルマル改良及び市営住宅水道メーター取替工事 | ㈲ノムラテクノ | 1 | 高知市 | 一宮西町2丁目 | 3129840 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-11-02
旭駅周辺地区都市再生住宅（第一期北棟）新築機械設備工事 | 大一設備㈱ | 1 | 高知市 | 大膳町 | 124633080 | 2014-09-19 | 2014-09-20 | 2015-09-30
高知市土佐山庁舎耐震補強に伴う機械設備工事 | ツノ機器㈱ | 1 | 高知市 | 鳥越 | 10357200 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2015-02-28 | 2015-03-14 | 1286280 | 11643480 | 2015-02-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
横浜市営住宅６及び７号棟水道メーター取替工事 | ㈱ビル環境衛生管理 | 1 | 高知市 | 桟橋通４丁目 | 5292000 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 2014-11-24
高知市立江陽小学校屋内運動場改築機械設備工事 | ㈲津島工業 | 1 | 高知市 | 大谷公園町 | 29754000 | 2014-09-26 | 2014-09-27 | 2015-08-31
高知市立神田小学校屋内運動場耐震補強に伴う機械設備工事 | ㈲アスク設備工業 | 1 | 高知市 | 神田 | 5173200 | 2014-10-02 | 2014-10-03 | 2015-01-30
高知市立潮江中学校屋内運動場耐震補強に伴う機械設備工事 | ㈲暁工業 | 1 | 高知市 | 長浜 | 13197600 | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2015-01-30 | 2015-02-13 | 515160 | 13712760 | 2015-01-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立鏡小学校屋内運動場耐震補強に伴う機械設備工事 | 井上住設㈱ | 1 | 高知市 | 種崎 | 4325400 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2015-02-13 |  | 2943000 | 7268400 | 2015-02-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立城北中学校屋内運動場及び技術棟耐震補強に伴う機械設備工事 | 高栄設備㈲ | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 10724400 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2015-02-15 | 2015-03-01
高知市立第四小学校屋内運動場耐震補強に伴う機械設備工事 | ㈲中市設備 | 1 | 高知市 | 福井町 | 4536000 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 2015-03-01
長浜原市営住宅９及び10号棟水道メーター取替工事 | ㈱利水工業 | 1 | 高知市 | 桜井町１丁目 | 4050000 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2015-01-12
朝倉南横町市営住宅１及び２号棟水道メーター取替工事 | 佐竹水道 | 1 | 高知市 | 神田 | 3734640 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2015-01-12
中山間地域活性化住宅新築機械設備工事 | ㈱馬場配管 | 1 | 高知市 | 神田 | 37881000 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2015-03-31 |  | 1595160 | 39476160 | 2014-12-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
第二庁舎空調自動制御設備改修工事 | アズビル㈱ビルシステムカンパニー中四国支店高松営業所 | 2 | 市外 | 高松市 | 3412800 | 2014-12-19 | 2014-12-20 | 2015-03-15
種崎地区貴船ノ森津波避難センター新築機械設備工事 | 紀和工業㈱ | 1 | 高知市 | 南ノ丸町 | 41113440 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 2015-11-30
種崎地区舟倉津波避難センター新築機械設備工事 | ㈱馬場配管 | 1 | 高知市 | 神田 | 44832960 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 2015-11-30
東石立町市営住宅（改良）１及び２号棟水道メーター取替工事 | ㈲いのうえ水サービス | 1 | 高知市 | 上本宮町 | 3672000 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-02-28
曙町市営住宅３号棟水道メーター取替工事 | 相生工設㈲ | 1 | 高知市 | 針木北1丁目 | 2046600 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-02-28
大原北改良住宅水道メーター取替工事 | ㈱YAMAJUN設備 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡上 | 1630800 | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 2015-02-28
高知市教育研究所朝倉教室改築機械設備工事 | ㈲三城設備工業 | 1 | 高知市 | 薊野北町1丁目 | 7668000 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2015-06-30
春野平和保育園調理室改修機械設備工事 | ㈲南国設備工業所 | 1 | 高知市 | 春野町芳原 | 3132000 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-03-20 |  | 869400 | 4001400 | 2015-02-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
地域体験型滞在施設整備機械設備工事 | ㈲石山設備 | 1 | 高知市 | 朝倉南町 | 5784480 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-07-15
高知市立養護学校普通教室棟増築他機械設備工事 | ㈲城南タイヘイトーヨー住器 | 1 | 高知市 | 桟橋通６丁目 | 12744000 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-10-30
泉野小学校放課後児童クラブ棟新築機械設備工事 | ㈲アスク設備工業 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 12312000 | 2015-03-27 | 2015-03-28 | 2015-05-31

## 造園
契約情報(工事)
業種 造園
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成25年度からの繰越し工事
沖田公園整備工事(25-2) | ㈱双葉造園 | 1 | 高知市 | 山ノ端町 | 14301360 | 2014-03-25 | 2014-03-26 | 2014-06-30 |  | -247320 | 14054040 | 2014-06-17 | 4 | 経費減
横浜２号公園遊具改築工事(25-1) | ㈱庭園センター | 1 | 高知市 | 一宮しなね1丁目 | 6982200 | 2014-04-07 | 2014-04-08 | 2014-08-15 |  | 470880 | 7453080 | 2014-06-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
戸ノ本３号公園遊具改築工事(25-1) | ワールドスポーツ㈱ | 1 | 高知市 | 百石町1丁目 | 4785480 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | 2014-08-06 |  | 106920 | 4892400 | 2014-06-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
平成26年度発注工事
初月公園整備工事（26-1） | 入交アグリーン㈱ | 1 | 高知市 | 仁井田 | 6041520 | 2014-05-23 | 2014-05-24 | 2014-09-05 |  | 430920 | 6472440 | 2014-08-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
落合公園遊具改築工事（26-1） | 入交アグリーン㈱ | 1 | 高知市 | 仁井田 | 1567080 | 2014-06-27 | 2014-06-28 | 2014-08-31 |  | 6480 | 1573560 | 2014-08-21 | 1 | 施工(実施)箇所増
城西公園遊具改築工事（26-1） | ㈱都市美粧建設 | 1 | 高知市 | 高須新町3丁目 | 12237480 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-11-18 |  | -43200 | 12194280 | 2014-10-03 | 2 | 施工(実施)箇所減
仁井田公園健康遊具改築工事（26-1） | 三開建設㈲ | 1 | 高知市 | 横内 | 1852200 | 2014-07-08 | 2014-07-08 | 2014-09-15 |  | 102600 | 1954800 | 2014-08-26 | 1 | 施工(実施)箇所増
五台山地区津波避難路整備工事（その10） | ㈲葉山庭園 | 1 | 高知市 | 城山町 | 6899040 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-10-30 |  | 732240 | 7631280 | 2014-09-08 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 1154520 | 8785800 | 2014-09-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
鳩ヶ崎公園外２公園遊具改築工事（26-1) | ㈲サワテック | 1 | 高知市 | 長浜 | 7993080 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2015-01-02 |  | 378000 | 8371080 | 2014-10-31 | 1 | 施工(実施)箇所増
桂浜公園階段改修工事 | ㈲森岡造園 | 1 | 高知市 | 朝倉西町2丁目 | 3045600 | 2014-08-29 | 2014-08-30 | 2014-10-31 | 2015-02-24 | -488160 | 2557440 | 2015-03-02 | 2 | 施工(実施)箇所減
高須公園外１公園遊具等改築工事（26－１） | ㈱岩村 | 1 | 高知市 | 塚ノ原 | 9337680 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2014-12-26 |  | 15120 | 9352800 | 2014-11-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
大谷団地公園遊具改築工事（26－1） | ㈱双葉造園 | 1 | 高知市 | 山ノ端町 | 7939080 | 2014-10-10 | 2014-10-11 | 2015-02-07 |  | 347760 | 8286840 | 2015-01-09 | 1 | 施工(実施)箇所増
瀬戸三号公園外１公園遊具等改築工事（26－１） | 入交アグリーン㈱ | 1 | 高知市 | 仁井田 | 5981040 | 2014-10-10 | 2014-10-11 | 2015-02-07 |  | 23760 | 6004800 | 2015-11-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
沖田公園整備工事（26－１） | 旭環境スポーツ施設㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通4丁目 | 7557840 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2015-02-15
弥右衛門公園植栽工事（26－１） | 高健造園 | 1 | 高知市 | 円行寺 | 1756080 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2015-02-13 | 2015-02-27
鴻ノ森公園日陰棚災害復旧工事（26－１） | ㈲サワテック | 1 | 高知市 | 長浜 | 2160000 | 2014-12-26 | 2014-12-27 | 2015-03-16
中央公園通路橋改築工事（26-1） | ㈱庭園センター | 1 | 高知市 | 一宮しなね1丁目 | 7629120 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-03-15 |  | -92880 | 7536240 | 2015-01-27 | 2 | 施工(実施)箇所減
上町2丁目南城山線（鴨部工区）植栽工事 | 三開建設㈲ | 1 | 高知市 | 横内 | 2081160 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-25

## 機械
契約情報(工事)
業種 機械
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成25年度からの繰越し工事
高知市清掃工場燃料備蓄設備設置工事 | 紀和工業㈱ | 1 | 高知市 | 南ノ丸町 | 29190000 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 2014-03-15 | 2014-04-30 | -1607880 | 27582120 | 2014-03-27 | 5 | その他
平成26年度発注工事
高知市清掃工場ボイラー設備整備工事（前期） | 三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱関西支店 | 2 | 市外 | 大阪市 | 132840000 | 2014-04-25 | 2014-04-26 | 2014-08-31 |  | 1404000 | 134244000 | 2014-08-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
清掃工場純水装置点検整備工事 | ㈱四国ポンプセンター | 1 | 高知市 | 農人町 | 8596800 | 2014-04-30 | 2014-05-01 | 2014-08-18
清掃工場№１定量供給装置整備工事 | 協和製機㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通5丁目 | 2268000 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-07-31
高知市清掃工場タービンロータ製作工事 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱関西支店 | 2 | 市外 | 大阪市 | 178200000 | 2014-05-01 | 2014-05-02 | 2015-03-15
清掃工場１号灰出コンベア点検整備工事 | シンフォニアテクノロジー㈱大阪支社 | 2 | 市外 | 大阪市 | 4860000 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-07-31
清掃工場計装用空気除湿装置整備工事 | ㈱白川製作所大阪営業所 | 2 | 市外 | 大阪市 | 3488400 | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-07-31
高知市立養護学校エレベーター改修工事 | 三菱電機ビルテクノサービス㈱四国支社 | 2 | 市外 | 高松市 | 18187200 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-09-15
三里最終処分場汚水処理設備点検整備工事 | 三菱化工機㈱大阪支社 | 2 | 市外 | 大阪市 | 4644000 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-08-31
行川揚水ポンプ更新工事 | ㈲和田設備 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 3888000 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2015-01-16
清掃工場灰クレーンバケット取替工事 | ㈱福島製作所尾道営業所 | 2 | 市外 | 広島県尾道市 | 16848000 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2015-01-31
清掃工場振動コンベア点検整備工事 | シンフォニアテクノロジー㈱ | 2 | 市外 | 東京都港区 | 16848000 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2015-02-15
古川徳谷排水機場№３ポンプ減速機更新工事 | ㈲長﨑電機 | 1 | 高知市 | 長浜 | 21281400 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 2015-02-28
米田古川ポンプ場№１ポンプ部品取替工事 | 西日本工業㈱ | 1 | 高知市 | 潮新町１丁目 | 10908000 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2015-02-15
高須排水機場№１電動ポンプ改修工事 | ㈱四国ポンプセンター | 1 | 高知市 | 農人町 | 13068000 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2015-02-28
日出野排水機場№12水中ポンプ改修工事 | ㈲愛機工業 | 1 | 高知市 | 一宮東町１丁目 | 12420000 | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2015-02-28
東部環境センターし尿処理設備定期点検整備工事 | 水ing㈱四国支店 | 2 | 市外 | 松山市 | 50760000 | 2014-10-24 | 2014-10-25 | 2015-02-28
長浜原ポンプ場№１，６ポンプ部品取替工事 | ㈱中島工務店 | 1 | 高知市 | 日の出町 | 18198000 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2015-03-15 | 2015-03-23
中央公園地下駐車場車路管制設備改修工事 | 三菱プレシジョン㈱関西支社 | 2 | 市外 | 大阪市 | 18360000 | 2014-10-24 | 2014-10-25 | 2015-02-28
高知市清掃工場ボイラー設備整備工事（後期） | 三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱関西支店 | 2 | 市外 | 大阪市 | 120960000 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2015-03-15 |  | 24835680 | 145795680 | 2015-02-24 | 1 | 施工(実施)箇所増
南ヶ丘団地下水道汚水処理施設脱臭設備点検整備工事 | ㈱四国環境管理センター | 1 | 高知市 | 追手筋２丁目 | 1782000 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-12-19
山崎ノ丸第二排水機場φ1000ポンプ改修工事 | ㈲長﨑電機 | 1 | 高知市 | 長浜 | 13915800 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 2015-02-28 | 2015-03-15 | 1586520 | 15502320 | 2014-12-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
古川徳谷排水機場し渣搬出機改修工事 | 若松工業㈱ | 1 | 高知市 | 布師田 | 4104000 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2015-02-08
東部環境センタートラックスケール改修工事 | 三和屋計器㈱ | 2 | 市外 | 稲荷町 | 6912000 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2015-02-15 |  | 98280 | 7010280 | 2015-01-09 | 1 | 施工(実施)箇所増
ヨネッツこうちオゾン反応処理装置整備工事 | 四国パイプ工業㈱ | 1 | 高知市 | 塩田町 | 2106000 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 2015-02-20
清掃工場クレーン設備整備工事 | ㈲上田電機 | 1 | 高知市 | 瀬戸２丁目 | 10800000 | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 2015-02-28
菖蒲谷プラスチック減容工場圧縮梱包設備点検整備工事 | エムアールイー・メンテ㈱ | 2 | 市外 | 広島県大竹市 | 7560000 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2015-02-28
高知市斎場火葬炉点検整備工事 | 富士建設工業㈱ | 2 | 市外 | 新潟市 | 22356000 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2015-02-28
横田丸排水機場№３ポンプ改修工事 | ㈲愛機工業 | 1 | 高知市 | 一宮東町１丁目 | 6912000 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2015-02-28
平和団地下水道汚水処理施設及び中継ポンプ場脱臭設備点検整備工事 | 東洋電化工業㈱ | 1 | 高知市 | 萩町2丁目 | 1890000 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2015-02-13
高須排水機場φ250水中ポンプ改修工事 | アイム電機工業㈱ | 2 | 市外 | 北九州市 | 2160000 | 2014-12-19 | 2014-12-20 | 2015-02-28
介良排水機場№２ポンプ及び東孕第一排水機場№１ポンプ改修工事 | 西日本工業㈱ | 1 | 高知市 | 潮新町１丁目 | 25380000 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2015-03-15
介良丙揚水ポンプ整備工事 | 西村商工㈱ | 1 | 高知市 | 農人町 | 10899360 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-03-20
災害関連農村生活環境施設クリーンセンター西畑復旧工事 | 紀和工業㈱ | 1 | 高知市 | 南ノ丸町 | 4104000 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-03-15
仁井田ポンプ場自家発駆動用エンジン改修工事 | ㈲ヨコヤマコーポレーション | 1 | 高知市 | 北本町4丁目 | 7344000 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-03-15
田辺島排水機場№１ポンプ用減速機製作工事 | クボタ機工㈱四国営業所 | 2 | 市外 | 高松市 | 21816000 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-31 | 2015-08-31

## とび
契約情報(工事)
業種 とび・土工
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成25年度からの繰越し工事
平成26年度発注工事
基幹作業道イノウチ線路肩復旧工事 | 北陵工業㈱ | 1 | 高知市 | 一宮 | 2559600 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-07-24 |  | -230040 | 2329560 | 2014-06-23 | 2 | 施工(実施)箇所減
布師田地区津波避難路整備工事（その２） | ㈲サワテック | 1 | 高知市 | 長浜 | 8117280 | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 2014-09-06 |  | 828360 | 8945640 | 2014-09-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
五台山地区津波避難路整備工事（その9） | ㈱共同電設 | 1 | 高知市 | 一宮西町2丁目 | 3709800 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-08-28 |  | -213840 | 3495960 | 2014-07-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知市立江陽小学校屋内運動場解体工事 | ㈲田部興業 | 1 | 高知市 | 神田 | 16092000 | 2014-06-27 | 2014-06-28 | 2014-08-31 |  | 846720 | 16938720 | 2014-08-29 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江地区津波避難路整備工事（その３） | エイト建興 | 1 | 高知市 | 一宮西町3丁目 | 7177680 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 2014-10-30 |  | 436320 | 7614000 | 2014-08-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
市場駐車場棟整備事業解体工事 | 高大建設㈱ | 1 | 高知市 | 南金田 | 106210440 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 2015-02-20 |  | -19388160 | 86822280 | 2014-11-11 | 2 | 施工(実施)箇所減 | 459000 | 87281280 | 2015-02-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
共同漁船用補給施設解体工事 | ㈲高石総合興業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 2379240 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-09-21 |  | 30240 | 2409480 | 2014-09-29 | 1 | 施工(実施)箇所増
竹島公園フェンス外改築工事（26-1） | ㈱丸井 | 1 | 高知市 | 百石町1丁目 | 6158160 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-10-06 | 2014-10-10 | -653400 | 5504760 | 2014-09-22 | 2 | 施工(実施)箇所減
土佐山高川普通住宅3号棟解体工事 | ㈲大知建設 | 1 | 高知市 | 介良乙 | 3996000 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-10-15 | 2014-11-14
鏡10号線交通安全施設設置工事 | ㈲みどり工業 | 1 | 高知市 | 竹島町 | 2992680 | 2014-08-01 | 2014-08-02 | 2014-09-30 |  | 9720 | 3002400 | 2014-09-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
南の丸地区崖崩れ予防工事 | 入交土木資材㈱ | 1 | 高知市 | 仁井田 | 10409040 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 2014-12-03 |  | -1123200 | 9285840 | 2014-11-05 | 2 | 施工(実施)箇所減
長浜地区津波避難路整備工事（その３） | はつほ商事㈲ | 1 | 高知市 | 一ツ橋町２丁目 | 4679640 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2015-01-14 |  | -639360 | 4040280 | 2014-11-25 | 2 | 施工(実施)箇所減
廿代橋（高知街42号線２号橋）補修工事 | 四国リニューアル㈱ | 1 | 高知市 | 二葉町 | 6804000 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2015-02-15 |  | -2314440 | 4489560 | 2015-01-09 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知市立土佐山小学校解体工事 | ㈱オアシス・イラボレーション | 1 | 高知市 | 針木東町 | 34914240 | 2014-10-31 | 2014-11-01 | 2015-01-31 |  | -336960 | 34577280 | 2015-01-13 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知市本庁舎前広場整備工事 | ㈱アッシュ | 1 | 高知市 | 西塚ノ原 | 4860000 | 2014-11-14 | 2014-11-15 | 2014-12-27
潮江９号線１号トンネル補修工事 | 入交建設㈱ | 1 | 高知市 | 南久保 | 11880000 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2015-02-15 |  | 1115640 | 12995640 | 2015-01-14 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江南地区津波避難路整備工事（その１） | エイト建興 | 1 | 高知市 | 一宮西町3丁目丁目 | 6521040 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 2015-02-28 |  | -162000 | 6359040 | 2015-01-15 | 2 | 施工(実施)箇所減
26災101/71行川道路災害復旧工事 | 長崎テクノ㈱ | 1 | 高知市 | 若松町 | 7992000 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2015-03-05 |  | 1569240 | 9561240 | 2015-02-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
中坂トンネル補修工事 | ミタニ建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 10044000 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2015-02-15 |  | -120960 | 9923040 | 2015-01-16 | 4 | 経費減
柏尾観音トンネル補修工事 | ミタニ建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 4644000 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2015-02-15 |  | 177120 | 4821120 | 2015-01-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立はりまや橋小学校防球ネット設置工事 | ムラノ産業㈲ | 1 | 高知市 | 大津甲 | 4503600 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2015-02-06
108/71領家農免道路災害復旧工事 | ㈱ロードグリーンズ | 1 | 高知市 | 一宮南町１丁目 | 18280080 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2015-03-20 |  | 1063800 | 19343880 | 2015-01-26 | 1 | 施工(実施)箇所増
103/71農道中奥ガニ越線災害復旧工事 | 入交土木資材㈱ | 1 | 高知市 | 仁井田 | 17164440 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2015-03-20 |  | 631800 | 17796240 | 2015-01-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
26災第668号市道土佐山199号線道路災害復旧工事 | ㈱ジオテク | 1 | 高知市 | 大津乙 | 17194680 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 2015-03-15 |  | -190080 | 17004600 | 2015-02-23 | 2 | 施工(実施)箇所減
三里233号線１号橋補修工事 | 高陽開発㈲ | 1 | 高知市 | 布師田 | 2160000 | 2014-12-26 | 2014-12-26 | 2015-02-15 | 2015-03-01 | 3240 | 2163240 | 2015-02-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
上町２丁目南城山線(鴨部工区）安全施設設置工事（その４） | ㈱道路メンテナンス | 1 | 高知市 | 大津乙 | 21319200 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-03-15 | 2015-03-31
高知市本庁舎等解体工事（1期） | ㈱オアシス・イラボレーション | 1 | 高知市 | 針木東町 | 20811600 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-03-15 | 2015-04-14
朝倉小学校用務員棟解体工事 | ㈲田部興業 | 1 | 高知市 | 神田 | 2322000 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-02-05 |  | 90720 | 2412720 | 2015-01-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
26災第671号市道土佐山197号線道路災害復旧工事 | 高大建設㈱ | 1 | 高知市 | 南金田 | 18252000 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-03-15 | 2015-05-24
行川小中学校敷地法面補強工事 | 高大建設㈱ | 1 | 高知市 | 南金田 | 5400000 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-03-15 | 2015-04-30
高知市消防団長浜分団屯所解体工事 | ㈱四国工営 | 1 | 高知市 | 布師田 | 5076000 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-02-13 |  | -150120 | 4925880 | 2015-02-10 | 4 | 経費減
長浜地区津波避難タワー新築に伴う旧南海保育園解体撤去工事 | 協業組合 竹内建設 | 1 | 高知市 | 九反田 | 13824000 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-03-22
高知市立土佐山中学校防球ネット災害復旧工事 | ㈲エコグリーン | 1 | 高知市 | みづき1丁目 | 2430000 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-03-31
高知市立神田小学校グラウンド防球ネット設置工事 | ㈱ヤマサ | 1 | 高知市 | 五台山 | 20844000 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-08-31

## 舗装
契約情報(工事)
業種 舗装
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成25年度からの繰越し工事
上町2丁目南城山線(鴨部工区)舗装工事 | ㈱昌栄建設 | 1 | 高知市 | 朝倉西町１丁目 | 29493450 | 2014-01-27 | 2014-01-28 | 2014-03-15 | 2014-07-14 | 842670 | 30336120 | 2014-03-27 | 5 | その他 | 1049760 | 31385880 | 2014-06-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
平成26年度発注工事
上町２丁目南城山線（鴨部工区）舗装工事（その２） | 森崎組㈲ | 1 | 高知市 | 福井町 | 12720240 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-07-28 | 2014-08-07 | 1935360 | 14655600 | 2014-07-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
初月３号線舗装工事 | ㈲東海建設 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 2609280 | 2014-05-01 | 2014-05-02 | 2014-07-05 |  | -516240 | 2093040 | 2014-05-22 | 2 | 施工(実施)箇所減
市道旭街２号線舗装工事 | 新進建設㈱ | 1 | 高知市 | 九反田 | 12036600 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-08-08 | 2014-08-15 | 2748600 | 14785200 | 2014-07-18 | 3 | 経費増
春野町５号線舗装工事 | ㈲緑地工営 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡上 | 1353240 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-07-05 |  | 4320 | 1357560 | 2014-06-18 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街577号線舗装工事 | ㈲大藤工業 | 1 | 高知市 | 横内 | 2116800 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-07-21 |  | -6480 | 2110320 | 2014-07-04 | 2 | 施工(実施)箇所減
林道杉谷線舗装工事 | 馬場配管㈱ | 1 | 高知市 | 神田 | 6815880 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 2014-09-03 |  | 154440 | 6970320 | 2014-08-21 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山１６５号線舗装工事 | 沢部産業㈲ | 1 | 高知市 | 長浜 | 3262680 | 2014-05-30 | 2014-05-31 | 2014-07-29 |  | 14040 | 3276720 | 2014-07-16 | 3 | 経費増
一宮１号線舗装工事 | ㈲永尾建設 | 1 | 高知市 | 久礼野 | 2480760 | 2014-06-06 | 2014-06-07 | 2014-07-26 |  | 155520 | 2636280 | 2014-07-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
林道吉原西岸線舗装工事 | ミタニ建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 12957840 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-10-19 |  | 934200 | 13892040 | 2014-09-26 | 1 | 施工(実施)箇所増
五台山1号線舗装工事 | ㈲永尾建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 5844960 | 2014-06-27 | 2014-06-28 | 2014-09-25 |  | -11880 | 5833080 | 2014-09-16 | 2 | 施工(実施)箇所減
春野町972号線外舗装工事 | ㈲ケンザイ工業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 1802520 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-09-04 |  | 95040 | 1897560 | 2014-08-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山112号線舗装工事 | ㈲耕生 | 1 | 高知市 | 福井町 | 2447280 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 2014-08-29 |  | 105840 | 2553120 | 2014-07-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町599号線外舗装工事 | ㈲土陽工業 | 1 | 高知市 | 鴨部高町 | 3052080 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | 2014-09-14
鏡9号線舗装工事 | ㈲東海建設 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 1739880 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 2014-09-08 |  | -35640 | 1704240 | 2014-07-25 | 4 | 経費減
土佐山197号線舗装工事 | 沢部産業㈲ | 1 | 高知市 | 長浜 | 2563920 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-09-04 |  | 118800 | 2682720 | 2014-08-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
初月103号線舗装工事 | ㈲愛和建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 4251960 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-10-02 |  | 744120 | 4996080 | 2014-09-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町森山ふるさと農道舗装工事 | ㈲耕生 | 1 | 高知市 | 福井町 | 1661040 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-09-21 |  | 34560 | 1695600 | 2014-08-21 | 3 | 経費増
JR朝倉駅簡易駐輪場舗装工事 | 高知県道路補修㈱ | 1 | 高知市 | 高須東町 | 13376880 | 2014-08-15 | 2014-08-16 | 2014-12-15 |  | -1679400 | 11697480 | 2014-10-08 | 2 | 施工(実施)箇所減
アニマルランドふれあいコーナー改築工事 | 旭環境スポーツ施設㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通4丁目 | 2997000 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-09-30 |  | 115560 | 3112560 | 2014-09-18 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町963号線舗装工事 | ㈲永尾建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 3919320 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-11-17 |  | 158760 | 4078080 | 2014-10-30 | 1 | 施工(実施)箇所増
三里14号線舗装工事 | ㈲明星建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 4011120 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2014-11-16 |  | 213840 | 4224960 | 2014-10-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮486号線舗装工事 | ㈲東海建設 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 2707560 | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 2014-12-10 |  | 42120 | 2749680 | 2014-10-20 | 3 | 経費増
江ノ口4号線舗装工事 | ㈲十四建設 | 1 | 高知市 | 竹島町 | 5295240 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2015-01-06 |  | 772200 | 6067440 | 2014-11-21 | 1 | 施工(実施)箇所増
林道岩ヤガサコ線舗装工事 | 沢部産業㈲ | 1 | 高知市 | 長浜 | 2642760 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-12-23 |  | 104760 | 2747520 | 2014-12-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街１号線舗装工事 | サンコウ建設㈱ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 4268160 | 2014-10-24 | 2014-10-25 | 2015-01-02 |  | 223560 | 4491720 | 2014-11-21 | 1 | 施工(実施)箇所増
小高坂２号線外舗装工事 | ㈱大山建設 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 14125320 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2015-02-02 |  | 341280 | 14466600 | 2015-01-20 | 3 | 経費増
春野町803号線舗装工事 | ㈲緑地工営 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡上 | 3231360 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2015-02-01 |  | -169560 | 3061800 | 2015-01-08 | 2 | 施工(実施)箇所減
介良5号線舗装工事 | ㈲大藤工業 | 1 | 高知市 | 横内 | 9146520 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 2015-01-18 |  | 206280 | 9352800 | 2014-12-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町402号線舗装工事 | ㈲耕生 | 1 | 高知市 | 福井町 | 3012120 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2015-01-23 |  | 487080 | 3499200 | 2015-01-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉118号線外舗装工事 | ㈲東海建設 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 3119040 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2015-02-02 |  | 48600 | 3167640 | 2014-12-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
市道旭街２号線舗装工事（その２） | ㈱大山建設 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 57132000 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2015-02-15 | 2015-03-31
長浜4号線舗装工事 | ㈱馬場配管 | 1 | 高知市 | 神田 | 4362120 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2015-02-28
検察庁宿舎跡地駐車場整備工事 | ㈲土陽工業 | 1 | 高知市 | 鴨部高町 | 7377480 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2015-02-15
江ノ口２号線舗装工事 | ㈲福重建設 | 1 | 高知市 | 介良甲 | 8876520 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-03-15 |  | 592920 | 9469440 | 2015-02-09 | 3 | 経費増
市道秦12号線舗装工事 | ㈱大谷興産 | 1 | 高知市 | 春野町内ノ谷 | 21388320 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-03-15 | 2015-03-31
鴨田1号線舗装工事 | ㈱国沢産業 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡上 | 4536000 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-03-15 |  | 450360 | 4986360 | 2015-02-12 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野広域農道整備工事 | ㈱昌栄建設 | 1 | 高知市 | 春野町西分 | 54611280 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-03-20 | 2015-03-31
潮江223号線舗装工事 | ㈱昌栄建設 | 1 | 高知市 | 朝倉西町1丁目 | 7218720 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-02-28 |  | -351000 | 6867720 | 2015-02-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
旭街69号線舗装工事 | ㈲五洋道路 | 1 | 高知市 | 佐々木町 | 3579120 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-02-28 |  | 10800 | 3589920 | 2015-02-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
初月60号線舗装工事 | ㈲ケンザイ工業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 2306880 | 2015-01-08 | 2015-01-08 | 2015-02-28 |  | -87480 | 2219400 | 2015-02-02 | 4 | 経費減
江ノ口131号線舗装工事 | 高知県道路補修㈱ | 1 | 高知市 | 高須東町 | 7653960 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-03-15 |  | -1545480 | 6108480 | 2015-03-05 | 2 | 施工(実施)箇所減
潮江1号線歩道舗装工事 | ㈲十四建設 | 1 | 高知市 | 南竹島町 | 5270400 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-03-15 |  | 15120 | 5285520 | 2015-02-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山121号線外舗装工事 | ㈲明星建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 3346920 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-03-15 |  | 109080 | 3456000 | 2015-03-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知街87号線バリアフリー整備工事 | ㈲東海建設 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 4158000 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-03-15 | 2015-03-27
春野町1号線舗装工事 | 沢部産業㈲ | 1 | 高知市 | 長浜 | 2482920 | 2015-01-23 | 2015-01-24 | 2015-03-15
春野町11号線舗装工事 | 沢部産業㈲ | 1 | 高知市 | 長浜 | 3487320 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-03-15
土佐山149号線外舗装工事 | 杉本建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 大津乙 | 4583520 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-03-31 | 2015-04-30
土佐山166号線外舗装工事 | 新洋西山㈱ | 1 | 高知市 | 神田 | 6618240 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-03-31 | 2015-04-30
土佐山132号線外舗装工事 | ㈲五洋道路 | 1 | 高知市 | 佐々木町 | 5516640 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-03-31 | 2015-04-30
土佐山180号線舗装工事 | ミタニ建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 8501760 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-03-31 | 2015-04-30
土佐山181号線外舗装工事 | ㈲明星建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 2505600 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-03-31 | 2015-04-15
鏡２号線舗装工事 | 森崎組㈲ | 1 | 高知市 | 福井町 | 2106000 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-03-15

## 塗装・防水
契約情報(工事)
業種 塗装・防水
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成25年度からの繰越し工事
平成26年度発注工事
高知街８号線外区画線設置工事 | ㈱道路交安 | 1 | 高知市 | 高須3丁目 | 3849120 | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 2014-07-18 |  | -304560 | 3544560 | 2014-06-27 | 2 | 施工(実施)箇所減
長浜66号線外区画線設置工事 | 入交道路施設㈱ | 1 | 高知市 | 十津６丁目 | 4365360 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 2014-10-08 |  | -3008880 | 1356480 | 2014-09-17 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉沖田市営住宅外壁改修工事 | ㈱尾﨑塗装工業 | 1 | 高知市 | 南ノ丸町 | 21990960 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2014-12-08 |  | 3274560 | 25265520 | 2014-11-11 | 1 | 施工(実施)箇所増
鏡川市営住宅1号棟外壁改修工事 | ㈱角コーポレーション | 1 | 高知市 | 介良乙 | 45900000 | 2014-08-22 | 2014-08-23 | 2015-01-13 |  | 1281960 | 47181960 | 2014-12-12 | 1 | 施工(実施)箇所増
鏡川市営住宅２号棟外壁改修工事 | ㈱角コーポレーション | 1 | 高知市 | 介良乙 | 17363160 | 2014-08-22 | 2014-08-23 | 2014-12-08 |  | 844560 | 18207720 | 2014-11-11 | 1 | 施工(実施)箇所増
鏡文化ステーションRIO庇及び樋改修工事 | 藤塗装 | 1 | 高知市 | 鴨部1丁目 | 1411560 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2015-03-15
朝倉保育園屋根防水工事 | 岸防水工業㈲ | 1 | 高知市 | 塩屋崎町2丁目 | 8640000 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2015-03-15
旭中学校校舎屋上防水改修他工事 | アーキテック㈱ | 1 | 高知市 | 一宮 | 24300000 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2015-03-15 |  | -375840 | 23924160 | 2015-02-17 | 2 | 施工(実施)箇所減
海老川老人福祉センター屋根改修工事 | ㈲クマガワ | 1 | 高知市 | 薊野中町 | 2678400 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-03-25
下知3号線区画線設置工事 | 杉本建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 大津乙 | 2016360 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-03-15 |  | -75600 | 1940760 | 2015-02-27 | 2 | 施工(実施)箇所減
三里十津南市営住宅６及７号棟屋上防水改修工事工事 | 岸防水工業㈲ | 1 | 高知市 | 塩屋崎町2丁目 | 9936000 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-31 | 2015-04-30
高知市保健福祉センター３階屋上ほか防水改修工事 | ㈱尾﨑塗装工業 | 1 | 高知市 | 塩田町 | 12366000 | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-06-30
潮江市民図書館３階屋上防水改修工事 | 仙頭防水 | 1 | 高知市 | 一宮東町5丁目 | 2916000 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-06-15

## その他
契約情報(工事)
業種 その他工事
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成25年度からの繰越し工事
平成26年度発注工事
絶海池南岸農道標識改修工事 | ムラノ産業㈲ | 1 | 高知市 | 大津甲 | 1460160 | 2014-05-30 | 2014-05-31 | 2014-08-08
六畳大橋（鏡１号線２号橋）耐震補強工事 | ショーボンド建設㈱高知営業所 | 2 | 市外 | 大津乙 | 82296000 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 2015-01-26 | 2015-02-28 | -9720 | 82286280 | 2015-02-02 | 4 | 経費減
普通河川十田川河川災害復旧工事 | ㈲永尾建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 4161240 | 2014-10-17 | 2014-10-18 | 2014-12-01 |  | 574560 | 4735800 | 2015-11-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
新図書館遊歩道内上水道配水管布設工事 | イトウ工業㈱ | 1 | 高知市 | 元町 | 2808000 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 2015-01-31 |  | -2160 | 2805840 | 2014-12-04 | 2 | 施工(実施)箇所減
名切川土砂撤去工事 | 秦田中土建㈲ | 1 | 高知市 | 中秦泉寺 | 5032800 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2015-02-19 |  | -481680 | 4551120 | 2015-02-13 | 2 | 施工(実施)箇所減
潮江351号線橋梁舗装工事 | 栄宝生建設㈱ | 1 | 高知市 | 塚ノ原 | 18360000 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2015-03-15 |  | 210600 | 18570600 | 2015-02-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
須賀ノ丸排水機場外監視テレメータ設備改修工事 | 扶桑電通㈱四国支店 | 2 | 市外 | 高松市 | 5562000 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2015-03-15