## (様式2)履行報告書
[10 empty] | 報告日： | 令和 年 月 日
工 事 履 行 報 告 書
工事名：
| 工 期： | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日 | （工期の中間日： | 令和 年 月 日 |  | ）
工 種 等 |  |  | 工 程 表 | [5 empty] | 見積額 | 構成率(%) | 進捗率(%) | 出来高率(%) | 備 考
[9 empty] | (千円) | ① | ② | ①×②÷100
| 工事 | 予定
実施
| 工事 | 予定
実施
| 工事 | 予定
実施
| 工事 | 予定
実施
| 工事 | 予定
実施
| 工事 | 予定
実施
| 工事 | 予定
実施
| 工事 | 予定
実施
| 工事 | 予定
実施
| 受注者名称： | [6 empty] | 計 | 0 | 0 |  | 0 | 請求不可
現場代理人：
注１．工種等及び工程表の欄は適宜増減すること。 | [9 empty] | 上記のとおり，報告を確認します。
注２．工種等欄の分類項目については，監督職員との協議による。 | [9 empty] | 監督職員 | 係長 | 課長補佐 | 所属長
注３．中間前払金請求時の進捗率の記入に当たっては,事前に監督職員と協議すること。

## (記載例)履行報告書
[13 empty] | 報告日： | 平成 年 月 日
工 事 履 行 報 告 書
工事名：
| 工 期： | 2014-05-01 |  |  | ～ | 2014-10-31 |  |  | （工期の中間日： | 2014-08-01 |  | ）
工 種 等 |  |  | 工 程 表 | [8 empty] | 見積額 | 構成率(%) | 進捗率(%) | 出来高率(%) | 備 考
|  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  |  |  | (千円) | ① | ② | ①×②÷100
土工 | 工事 | 予定 | [9 empty] | 1000 | 50 | 90 | 45
実施
擁壁工 | 工事 | 予定 | [9 empty] | 500 | 25 | 30 | 7.5
実施
舗装工 | 工事 | 予定 | [9 empty] | 500 | 25 | 10 | 2.5
実施
| 工事 | 予定
実施
| 工事 | 予定
実施
| 工事 | 予定
実施
| 工事 | 予定
実施
| 工事 | 予定
実施
| 工事 | 予定
実施
| 受注者名称： | [9 empty] | 計 | 2000 | 100 |  | 55 | ＞50％
| 現場代理人： | [7 empty] | ㊞
注１．工種等及び工程表の欄は適宜増減すること。 | [12 empty] | 上記のとおり，報告を確認します。
注２．工種等欄の分類項目については，監督職員との協議による。 | [12 empty] | 監督職員 | 係長 | 課長補佐 | 所属長
注３．中間前払金請求時の進捗率の記入に当たっては,事前に監督職員と協議すること。
各工種別に金額で算出し，記入する
契約金額（消費税抜き）になる。
記入不要（自動計算される。）
構成率＝見積額／全体の見積額
進捗率＝当該工種の出来高数量／当該工種全体の設計数量
記入不要（自動計算される。）
出来高(進捗)率＝構成率×進捗率
金額ベースでの進捗状況