## コード表 (hidden)
コード | 工事課名 | 予算 | 会計 | 発注方法 | 契約者 | 業種
1 |  | 現年 | 一般 | 一般 | 市内 | 下水
2 |  | 繰越 | 特別 | 公募 | 市外 | 河川
3 |  | 継続 | 企業 | 指名 | ＪＶ | 道路
4 | 森林政策 |  |  | 随意契約 |  | 耕地
5 | [5 empty] | 区画
6 | [5 empty] | その他・土
11 | 都市計画 |  |  |  |  | 建築
12 | 弥右衛門 |  |  |  |  | 電気
13 | 潮江西部 |  |  |  |  | 管
14 | 高知駅周辺 |  |  |  |  | 機械
15 | みどり |  |  |  |  | 造園
16 | 公共建築 |  |  |  |  | と・土工
17 | 住 宅 |  |  |  |  | 舗装
18 | [5 empty] | 塗装・防水
19 | [5 empty] | その他
21 | 道路維持 |  |  |  |  | 調設
22 | 道路建設 |  |  |  |  | 地調
23 | 下水道保全 |  |  |  |  | 家調
24 | 下水道建設
25 | 河川水路
26 | 下水管理
31 | 清掃施設建設
32 | 清掃工場
33 | 東部環境ｾﾝﾀｰ
34 | 環境保全
41 | 企業立地
42 | 耕地
43 | 市場
44 | 中山間

## 表題
令和３年度
○ 業種別に分かれていますので各シートをクリックしてください。
○ 入札(見積)が終わったものは黒字で，予定のものは青字で表示しています。
○ 備考に記載の内容は最終入札回の結果のみを掲載しています。
2023-07-03
高知市上下水道局建設工事等入札予定・結果･契約情報

## 土木一式
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 土木一式工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 初月１号汚水幹線管渠築造工事（R2-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (5/10) | 11 | 1 | 111020000 | 99074000 | 99074000 | （株）清水新星 | 10者くじ | （株）清水新星 | 高知市池1402番地 | 108981400 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-11-25 | 2021-12-12 | 10179400 | 119160800 | 2021-09-24 | 薬液注入工やカッタヘッド損料等増及び既設鋼矢板の撤去方法の検討等に不測の日数を要したことに伴う工期延期 | 981200 | 120142000 | 2021-11-01 | 交通誘導警備員増 他
2 | 瀬戸第二分区汚水管渠築造工事（R3-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (5/10) | 24 | 1 | 5620000 | 4890000 | 4890000 | 明大建設（有） | 22者くじ ２者最低未満 | 明大建設（有） | 高知市西久万186番地３ | 5379000 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-09-06 |  | 525800 | 5904800 | 2021-06-21 | 管路土工及び管路土留工増 他
3 | 旭上街分区汚水管渠築造工事（R3-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (5/12) | 26 | 1 | 29030000 | 25566000 | 25566000 | （株）アッシュ | 20者くじ １者無効 | （株）アッシュ | 高知市西塚ノ原107番地１ | 28122600 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-11-17 |  | 745800 | 28868400 | 2021-10-15 | 管渠工（開削）増 他
4 | 大津介良高須処理分区汚水管渠築造工事（R3-2） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2021-04-27 | 4 | 1 | 2260000 | 1967000 | 1967000 | （有）大知建設 | ２者予定超過 １者辞退 １者辞退扱い | （有）大知建設 | 高知市介良乙3239番地27 | 2163700 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-07-20 |  | 57200 | 2220900 | 2021-07-09 | 舗装復旧範囲増 他
5 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（R3-4） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (5/24) | 18 | 1 | 12380000 | 10851000 | 10851000 | ヒロミ建工 | 14者くじ ３者最低未満 １者失格 | ヒロミ建工 | 高知市神田928－７ | 11936100 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-08-21 | 2021-09-02 |  |  | 2021-07-01 | 県発注工事との調整に伴う工期延期 | 231000 | 12167100 | 2021-08-23 | コンクリート塊等の取壊し・運搬・処分増 他
6 | 潮江南分区汚水管渠築造工事（Ｒ3-3） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (5/31) | 20 | 1 | 17990000 | 15770000 | 15770000 | （株）三王建設 | 17者くじ | （株）三王建設 | 高知市秦南町一丁目１番31号 | 17347000 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-09-17 | 2021-12-20 | -1514700 | 15832300 | 2021-09-03 | 管路布設延長等減及び埋設計画再検討に伴う工期延期 |  |  | 2021-10-28 | 工業用水道管との占用位置の協議に不測の日数を要したことに伴う工期延期 | 1755600 | 17587900 | 2021-11-18 | 舗装復旧工増 他
7 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（R3-2） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (6/3) | 12 | 1 | 72890000 | 64849000 | 64849000 | （有）築山建設 | 12者くじ | （有）築山建設 | 高知市長浜5246番地７ | 71333900 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2022-02-06 |  | -3396800 | 67937100 | 2021-12-10 | 管路土工及び管路土留工減 他
8 | 北部汚水幹線管渠築造工事（Ｒ3-2） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (6/10) | 12 | 1 | 118360000 | 105705000 | 105705000 | 大宮建設（株） | 10者くじ ２者最低未満 | 大宮建設（株） | 高知市大川筋一丁目３番26号 | 116275500 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-12-25 |  | -266200 | 116009300 | 2021-12-01 | 交通誘導警備員減 他
9 | 一宮南町一丁目・一宮中町一丁目配水本管布設替に伴う試掘工事 | 土木 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (6/10) | 13 | 1 | 11580000 | 10140000 | 10140000 | 三嶺建設（株） | 12者くじ １者失格 | 三嶺建設（株） | 高知市高須二丁目７番22号 | 11154000 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-09-16 | 2021-09-27 | 2369400 | 13523400 | 2021-09-03 | 試掘工等増及びそれらに伴う工期延期
10 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ3-5） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (6/10) | 12 | 1 | 6590000 | 5727000 | 5727000 | （株）斗建 | 11者くじ １者失格 | （株）斗建 | 高知市鴨部二丁目２番43号 | 6299700 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-10-06 |  | 936100 | 7235800 | 2021-08-10 | 舗装工増 他
11 | 瀬戸第二分区汚水管渠築造工事（R3-2） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2021-06-04 | 6 | 1 | 4210000 | 3656000 | 3656000 | （株）桂建設 | ６者くじ | （株）桂建設 | 高知市長浜1609番地１ | 4021600 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-08-20 | 2021-08-31 | 391600 | 4413200 | 2021-07-20 | 管渠工増等及びそれらに伴う工期延期
12 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ3-3） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2021-06-08 | 5 | 1 | 4440000 | 3861000 | 3861000 | （有）明成建設 | １者予定超過 １者辞退 | （有）明成建設 | 高知市朝倉己1184番地２ | 4247100 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-08-26 | 2021-09-04 |  |  | 2021-07-14 | 本管布設にあたり，住民への事前周知期間を確保したことによる工期延期 | 726000 | 4973100 | 2021-07-26 | 交通誘導警備員増 他
13 | 久万秦分区汚水管渠築造工事（R3-4) | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (6/17) | 10 | 1 | 5560000 | 4832000 | 4832000 | （有）東明工業 | ９者くじ １者最低未満 | （有）東明工業 | 高知市城見町６番11号 | 5315200 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-09-23 |  | 467500 | 5782700 | 2021-09-01 | 土工及び土留工増 他
14 | 初月分区汚水管渠実施設計委託業務（R3-1）に伴う試掘工事 | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (6/18) | 13 | 1 | 8110000 | 7084000 | 7084000 | （有）中央興発 | 12者くじ １者最低未満 | （有）中央興発 | 高知市横浜新町三丁目1901番地101号室 | 7792400 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-10-03 |  | 1354100 | 9146500 | 2021-09-01 | 土工及び舗装復旧範囲増 他
15 | 大津介良高須処理分区汚水管渠築造工事（Ｒ3-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (6/28) | 13 | 1 | 11250000 | 9818000 | 9818000 | （株）蒼建 | 13者くじ ３者辞退 | （株）蒼建 | 高知市福井町2187番地７ | 10799800 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-11-05 |  | 1237500 | 12037300 | 2021-10-15 | 組立マンホール工及び舗装工増 他
16 | 五台山南分区汚水管渠築造工事（Ｒ3-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/6) | 6 | 1 | 155330000 | （調査 基準価格） 139,102,000 | 139102000 | 啓大建設（有） | １者失格 １者辞退 | 啓大建設（有） | 高知市長浜4550番地 | 153012200 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2022-02-15 | 2022-06-05 | 7948600 | 160960800 | 2022-01-14 | 下田川潮位の影響による夜間施工等増及びそれらに伴う工期延期 |  |  | 2022-04-04 | 県発注工事との調整に伴う工期延期 | -2737900 | 158222900 | 2022-04-28 | 付帯工減 他
17 | 初月分区汚水管渠築造工事（Ｒ3-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/5) | 20 | 1 | 56130000 | 49785000 | 49785000 | （株）近藤工務店 | 18者くじ １者最低未満 | （株）近藤工務店 | 高知市和泉町６番22号 | 54763500 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2022-01-31 |  | -449900 | 54313600 | 2021-12-08 | 交通誘導警備員減 他
18 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ3-5） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2021-06-28 | 3 | 1 | 2510000 | 2188000 | 2510000 | （有）シグナル環境開発 | ２者予定超過 ３者辞退 | （有）シグナル環境開発 | 高知市針木本町20番２号 | 2761000 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-09-14 |  | 1111000 | 3872000 | 2021-08-16 | 区間延長増 他
19 | 大津介良高須処理分区汚水管渠築造工事（Ｒ3-3） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2021-06-28 | 3 | 1 | 2170000 | 1884000 | 2160000 | （有）横山建設 | ３者辞退 | （有）横山建設 | 高知市介良乙1899番地１ | 2376000 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-10-05 | 2021-10-26 |  |  | 2021-09-01 | 隣接宅地の新築工事との調整に伴う工期延期 | 689700 | 3065700 | 2021-09-03 | 舗装復旧工増 他
20 | 久万秦分区汚水管渠築造工事（Ｒ3-2） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/15) | 23 | 1 | 31320000 | 27576000 | 27576000 | 吉岡工栄（株） | 23者くじ １者辞退 | 吉岡工栄（株） | 高知市鴨部一丁目10番27号 | 30333600 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-12-23 | 2022-01-21 | 4134900 | 34468500 | 2021-12-01 | 水路復旧工等増及びそれらに伴う工期延期
21 | 旭天神町～上町四丁目配水本管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (8/24) | 3 | 1 | 2047550000 | （調査 基準価格） 1,883,546,000 | 1883600000 | 啓大・大藤・四国水道特定建設工事共同企業体 |  | 啓大・大藤・四国水道特定建設工事共同企業体 | 高知市長浜4550番地 | 2071960000 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2024-03-15 | 2024-08-22 | 8196100 | 2080156100 | 2022-09-01 | 交通誘導警備員増 他 | 23425600 | 2103581700 | 2023-07-03 | シールド工の増，車両の出入調整に伴う工期延期 外
22 | 潮江南分区汚水管渠築造工事（Ｒ3-2） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2021-07-08 | 3 | 1 | 3950000 | 3431000 | 3431000 | （有）中央興発 | １者予定超過 １者無効 ２者辞退 １者辞退扱い | （有）中央興発 | 高知市横浜新町三丁目1901番地101号室 | 3774100 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-09-24 |  | 66000 | 3840100 | 2021-08-18 | 仮設敷鉄板の設置及び撤去工増 他
23 | 久万秦分区汚水管渠築造工事（Ｒ3-6） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2021-07-08 | 3 | 1 | 3250000 | 2821000 | 2821000 | 大宮技建（有） | ２者くじ ２者辞退 １者辞退扱い | 大宮技建（有） | 高知市秦南町一丁目８番５－７号 | 3103100 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-10-04 |  | -382800 | 2720300 | 2021-09-15 | 交通誘導警備員減 他
24 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ3-3） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/28) | 16 | 1 | 62700000 | 55713000 | 55713000 | 丸茂建設（有） | 16者くじ １者失格 | 丸茂建設（有） | 高知市一宮東町五丁目22番42号 | 61284300 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2022-01-13 |  | 214500 | 61498800 | 2021-12-15 | 本管布設延長及び舗装復旧面積増 他
25 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ3-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (8/18) | 17 | 1 | 59180000 | 52524000 | 52524000 | （株）津島工業 | 16者くじ １者失格 | （株）津島工業 | 高知市大谷公園町20番23－13号 | 57776400 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2022-01-31 |  | -1455300 | 56321100 | 2021-10-13 | 管路土工及び管路土留工減 他
26 | 初月分区汚水管渠築造工事（Ｒ3-3） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (8/18) | 16 | 1 | 28980000 | 25533000 | 25533000 | （株）新都メンテナンス | 15者くじ １者失格 １者辞退 | （株）新都メンテナンス | 高知市新田町15番28号 | 28086300 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-12-25 |  | 658900 | 28745200 | 2021-12-01 | 管路土留工増 他
27 | 針木浄水場耐震補強工事 | 土木 | 浄水課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (8/27) | 9 | 1 | 60610000 | 54014000 | 54014000 | （株）島崎建設 | ６者くじ ２者辞退 | （株）島崎建設 | 高知市南御座17番６号 | 59415400 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2022-02-28 | 2022-03-20 | 5135900 | 64551300 | 2022-02-08 | 再削孔等増及びそれらに伴う工期延期
28 | 北部汚水幹線管渠築造工事（Ｒ3-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/2) | 11 | 1 | 68130000 | 60512000 | 60512000 | （株）大藤 | 11者くじ | （株）大藤 | 高知市横内313番地１ | 66563200 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2022-01-31 |  | 2451900 | 69015100 | 2021-12-15 | 管渠工（開削）増 他
29 | 北江ノ口分区合流管渠改築工事 | 下水 | 管路管理課 | 管路管理課 | 指名 | 2021-08-26 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
30 | 高知港海底トンネル耐震補強工事 | 土木 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (9/9) | 5 | 1 | 44990000 | 39847000 | 39847000 | （株）宮﨑造工 | ３者くじ １者最低未満 １者辞退 | （株）宮﨑造工 | 高知市大津乙2432番地１ | 43831700 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2022-02-28 | 2022-04-15 |  |  | 2022-02-22 | 施工方法の見直しに伴う工期延期
31 | 久万秦分区汚水管渠築造工事（R3-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/9) | 13 | 1 | 31150000 | 27453000 | 27453000 | Gaku建（株） | 12者くじ １者辞退扱い | Gaku建（株） | 高知市仲田町10番11号 | 30198300 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2022-01-31 |  | 222200 | 30420500 | 2021-12-15 | 取付管費増 他
32 | 一宮布師田処理分区汚水管渠築造工事（R3-2） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/9) | 15 | 1 | 20810000 | 18234000 | 18234000 | 大宮技建（有） | 14者くじ １者辞退 ２者辞退扱い | 大宮技建（有） | 高知市秦南町一丁目８番５－７号 | 20057400 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2022-02-15 |  | -790900 | 19266500 | 2021-12-20 | 交通誘導警備員減 他
33 | 朝倉３号汚水幹線管渠築造工事（R3-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/13) | 4 | 1 | 126030000 | 112612000 | 112612000 | 本越建設（株） | ３者くじ １者最低未満 | 本越建設（株） | 高知市瀬戸南町一丁目２番12号 | 123873200 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2022-02-15 | 2022-04-21 | 10133200 | 134006400 | 2021-12-14 | 障害物が確認されたことによる施工方法の変更に伴う増等及びそれらに伴う工期延期 | 10654600 | 144661000 | 2022-04-01 | 推進工及び仮設備工増 他
34 | 五台山南分区汚水管渠築造工事（Ｒ3-2） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/16) | 8 | 1 | 43140000 | 38138000 | 38138000 | 由佐建設（有） | ５者くじ ２者最低未満 １者辞退 １者辞退扱い | 由佐建設（有） | 高知市縄手町65番地３ | 41951800 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2022-02-15 |  | -2830300 | 39121500 | 2021-12-15 | マンホール工減 他
35 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（R3-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/16) | 11 | 1 | 64370000 | 57239000 | 57239000 | （株）山豊 | 11者くじ | （株）山豊 | 高知市福井町1192番地１ | 62962900 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2022-02-28 | 2022-03-14 | -891000 | 62071900 | 2021-11-04 | 管渠工減 他 |  |  | 2022-02-17 | 舗装復旧にあたり施設管理者（県）等との調整に不測の日数を要したことによる工期延期
36 | 一宮布師田処理分区汚水管渠築造工事（R3-4） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/27) | 5 | 1 | 6590000 | 5722000 | 5722000 | （有）中鈴建設 | ５者くじ | （有）中鈴建設 | 高知市薊野中町３番地６ | 6294200 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2022-02-15 |  | 228800 | 6523000 | 2021-12-06 | 管路土工増 他
37 | 北江ノ口分区合流管渠改築工事 | 下水 | 管路管理課 | 管路管理課 | 指名 | 2021-09-15 | 3 | 1 | 2240000 | 1951000 | 1951000 | 明大建設（有） | ２者予定超過 ３者辞退 | 明大建設（有） | 高知市西久万186番地３ | 2146100 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-11-30 |  | 297000 | 2443100 | 2021-10-11 | 交通誘導警備員増 他
38 | 南浦長浜雨水幹線管渠外実施設計委託業務（R3-1）に伴う試掘工事 | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2021-09-24 | 2 | 1 | 1990000 | 1736000 | 1990000 | （株）桂建設 | １者予定超過 ２者辞退 ２者辞退扱い | （株）桂建設 | 高知市長浜1609番地１ | 2189000 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-12-30 |  | 418000 | 2607000 | 2021-11-22 | 試掘工及び舗装工増 他
39 | 北部汚水幹線管渠外実施設計委託業務（R3-1）に伴う試掘工事 | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (10/11) | 7 | 1 | 6310000 | 5499000 | 5499000 | 東部建設（株） | ２者くじ １者辞退 | 東部建設（株） | 高知市福井東町26番46号 | 6048900 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2022-01-31 |  | -748000 | 5300900 | 2021-12-15 | 試掘工減 他
40 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（R3-2） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2021-10-01 | 2 | 1 | 4010000 | 3487000 | 4010000 | 池ノ上建設 | １者予定超過 ３者辞退 １者辞退扱い | 落札決定取り消し
41 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（R3-7） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2021-10-29 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
42 | 金子橋北街合流幹線管渠耐震化工事（R3-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (11/12) | 4 | 1 | 122460000 | 109837000 | 109837000 | （株）都市美粧建設 | ４者くじ | （株）都市美粧建設 | 高知市高須新町三丁目５番１号 | 120820700 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2022-03-15 |  | -59400 | 120761300 | 2021-12-17 | 流入管口切断シールド工減 他
43 | 下知南第一分区合流管渠改築工事（R3-1） | 下水 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (11/16) | 4 | 1 | 86070000 | 76923000 | 76923000 | 優和環境開発（有） | ４者くじ | 優和環境開発（有） | 高知市塩田町８番24号 | 84615300 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2022-03-15 |  | 137500 | 84752800 | 2022-01-05 | 諸経費動向調査増
44 | 第一分区外合流管渠改築工事（R3-1） | 下水 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (11/16) | 3 | 1 | 50060000 | 44479000 | 44479000 | 優和環境開発（有） | ２者最低未満 １者辞退 | 優和環境開発（有） | 高知市塩田町８番24号 | 48926900 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2022-03-15 |  | 976800 | 49903700 | 2022-01-17 | 取付管突出処理追加増 他
45 | 第二分区取付管改良工事（R3-1） | 下水 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (11/19) |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
46 | 瀬戸第二分区汚水管渠築造工事（R3-3） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2021-11-15 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
47 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（R3-7） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2021-11-17 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
48 | 第二分区取付管改良工事（R3-1） | 下水 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (12/10) |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
49 | 一宮南町一丁目～一宮東町一丁目配水本管布設替実施設計に伴う試掘工事 | 土木 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (12/20) | 2 | 1 | 5580000 | 4865000 | 4865000 | 松田工業（有） | ２者くじ | 松田工業（有） | 高知市西久万458番地70 | 5351500 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2022-03-15 |  | -239800 | 5111700 | 2022-02-21 | 舗装復旧工減 他
50 | 一宮布師田処理分区汚水管渠築造工事（R3-3） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (12/23) | 5 | 1 | 11260000 | 9829000 | 9829000 | （株）元建工 | ４者くじ １者失格 | （株）元建工 | 高知市比島町二丁目12番28号 | 10811900 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-04-24 | 2022-05-15 | 4637600 | 15449500 | 2022-02-15 | 管きょ工等増及びそれらに伴う工期延期 | 940500 | 16390000 | 2022-04-06 | 既設管の撤去及びこれに伴う土工増 他
51 | 越前町二丁目～上町二丁目配水本管布設替に伴う試掘工事 | 土木 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2021-12-15 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
52 | 潮江南分区汚水管渠築造工事（R3-4） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (1/13) | 6 | 1 | 8590000 | 7486000 | 7486000 | （有）中央興発 | ６者くじ | （有）中央興発 | 高知市横浜新町三丁目1901番地101号室 | 8234600 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-04-21 |  | 287100 | 8521700 | 2022-04-01 | 布設延長増 他
53 | 鴨田分区外汚水管渠実施設計委託業務（R3-1）に伴う試掘工事 | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (1/13) | 7 | 1 | 5650000 | 4935000 | 4935000 | （有）寺岡建設 | ６者くじ | （有）寺岡建設 | 高知市河ノ瀬町112番地２ | 5428500 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-05-01 |  | 134200 | 5562700 | 2022-04-01 | 舗装工増 他
54 | 北街分区合流管渠改築工事 | 下水 | 管路管理課 | 管路管理課 | 指名 | 2021-12-27 | 4 | 1 | 3010000 | 2622000 | 2850000 | （株）四国パイプクリーナー | １者予定超過 ２者辞退 | （株）四国パイプクリーナー | 高知市葛島三丁目14番32号 | 3135000 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-03-15
55 | 下知南第一分区取付管改良工事 | 下水 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (1/20) |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
56 | 越前町二丁目～上町二丁目配水本管布設替に伴う試掘工事 | 土木 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2021-01-13 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
57 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（R3-6） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (2/3) | 12 | 1 | 8800000 | 7678000 | 7678000 | （有）寺岡建設 | 12者くじ | （有）寺岡建設 | 高知市河ノ瀬町112番地２ | 8445800 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-05-01 | 2022-05-15 |  |  | 2022-04-12 | 関係機関協議に時間を要したことに伴う工期延期 | 181500 | 8627300 | 2022-04-22 | 舗装本復旧面積増 他
58 | 朝倉１号汚水幹線管渠築造工事（R3-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (2/15) | 9 | 1 | 102990000 | 91898000 | 91898000 | 福留開発（株） | ８者くじ １者最低未満 | 福留開発（株） | 高知市南宝永町19番11号 | 101087800 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-10-12 |  | -1953600 | 99134200 | 2022-08-31 | 交通誘導警備員減 他
59 | 初月分区汚水管渠築造工事（R3-2） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (2/15) | 7 | 1 | 82630000 | 73531000 | 73531000 | （有）大寿建設 | ７者くじ ２者辞退 | （有）大寿建設 | 高知市介良368番地 | 80884100 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-11-11 | 2022-12-20 |  |  | 2022-07-20 | 周辺住民の要望による交通規制の見直しに伴う工期延期 | 1849100 | 82733200 | 2022-10-31 | マンホール工増 他
60 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（R3-8） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2022-02-01 | 4 | 1 | 4070000 | 3537000 | 4070000 | （株）斗建 | ２者くじ ２者予定超過 ２者辞退 | （株）斗建 | 高知市鴨部二丁目２番43号 | 4477000 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-05-01 |  | 1254000 | 5731000 | 2022-04-18 | 布設延長及び舗装本復旧費増 他
61 | 北江ノ口分区合流管渠築造工事（R3-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (3/15) | 15 | 1 | 6440000 | 5598000 | 5598000 | （株）新都メンテナンス | 14者くじ １者最低未満 １者辞退 | （株）新都メンテナンス | 高知市新田町15番28号 | 6157800 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-06-23 |  | 161700 | 6319500 | 2022-04-18 | 土工及び土留工増 他

## 建築一式
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 建築一式工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 海老ノ丸ポンプ場管理棟改修工事（Ｒ3-1） | 建築 | 下水道整備課 | 公共建築課 | 一般 （電子） | (7/20) | 9 | 1 | 83990000 | 75962000 | 75965000 | （株）三谷組 | １者最低未満 | （株）三谷組 | 高知市中宝永町５番21号 | 83561500 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2022-02-15 | 2022-05-16 | 12190200 | 95751700 | 2022-02-03 | 地中障害物撤去増等及び撤去不可能な地中障害物を踏まえた工法の検討等による工期延期
2 | 九反田配水所津波対策工事 | 建築 | 水道整備課 | 公共建築課 | 一般 （電子） | (8/20) | 6 | 1 | 77660000 | 69893000 | 69948000 | 立建（株） |  | 立建（株） | 高知市大谷公園町17番31号 | 76942800 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2022-05-31
3 | 潮江水再生センター分合流汚水ポンプ場ほか耐震改修工事（R3-1） | 建築 | 下水道整備課 | 公共建築課 | 一般 （電子） | (10/11) | 1 | 1 | 7730000 | 6856000 | 7566000 | （有）丸和工務店 |  | （有）丸和工務店 | 高知市南はりまや町二丁目15番14号 | 8322600 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2022-02-18
4 | 上街汚水中継ポンプ場防水化工事（R3-1） | 建築 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2021-11-05 | 3 | 1 | 3860000 | 3433000 | 3850000 | シミズ建設 | １者予定超過 １者最低未満 ３者辞退 | シミズ建設 | 高知市桟橋通三丁目10番12号 | 4235000 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2022-02-28
5 | 高知市上下水道局本庁舎建築工事 | 建築 | 総務課 | 公共建築課 | 一般 (電子) | (12/17) | 3 | 1 | 1181890000 | （調査基準 価格） 1,087,619,000 | 1090000000 | 新進・小松特定建設工事共同企業体 | １者辞退 | 新進・小松特定建設工事共同企業体 | 高知市九反田５番８号 | 1199000000 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2023-02-28

## 電気・管・機械
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 電気・管・機械設備
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 徳谷第二雨水ポンプ場№２ポンプ機械設備工事（R3-1） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | (6/23) | 3 | 1 | 186890000 | （調査基準 価格） 165,182,000 | 165300000 | 鶴見製作所・紀和工業特定建設工事共同企業体 | ２者辞退 | 鶴見製作所・紀和工業特定建設工事共同企業体 | 香川県高松市多肥下町1554番地28 | 181830000 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2022-03-15
2 | 潮江水再生センター汚水ポンプ棟受変電設備更新工事（R3-1) | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | (6/15) | 5 | 1 | 81540000 | 73002000 | 73040000 | 黒潮電機（株） | ２者最低未満 | 黒潮電機（株） | 高知市仁井田1620の２番地 | 80344000 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2022-02-28 |  | -3016200 | 77327800 | 2021-09-30 | 仮設配線減
3 | 海老ノ丸ポンプ場管理棟改修機械設備工事（Ｒ3-1） | 管 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | (7/28) | 5 | 1 | 45420000 | 41164000 | 41181000 | 大一設備（株） |  | 大一設備（株） | 高知市大膳町６番２号 | 45299100 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2022-02-15 |  | 2053700 | 47352800 | 2022-01-05 | 既設換気ダクト撤去工法変更に伴う増 他
4 | 九反田配水所津波対策建築機械設備工事 | 管 | 水道整備課 | 公共建築課 | 一般 (電子) | (7/28) | 2 | 1 | 8760000 | 7810000 | 7830000 | 由佐建設（有） |  | 由佐建設（有） | 高知市縄手町65番地３ | 8613000 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2022-05-31
5 | 九反田配水所津波対策建築電気設備工事 | 電気 | 水道整備課 | 公共建築課 | 一般 (電子) | (7/28) | 3 | 1 | 10610000 | 9429000 | 9490000 | （有）森光電気工事 |  | （有）森光電気工事 | 高知市桜馬場５番26号 | 10439000 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2022-05-31 | 2022-07-30 |  |  | 2022-05-20 | 新型コロナウイルスの影響による製造遅延に伴う工期延期
6 | 海老ノ丸ポンプ場分流雨水№１ポンプ始動用蓄電池更新工事（R3-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 指名 | 2021-07-27 | 6 | 1 | 2230000 | 1984000 | 2219000 | （有）丸栄電気 | ４者予定超過 １者最低未満 | （有）丸栄電気 | 高知市稲荷町８番14号 | 2440900 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-11-02
7 | 海老ノ丸ポンプ場管理棟改修電気設備工事（Ｒ3-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | (8/4) | 14 | 1 | 35910000 | 32432000 | 32435000 | （株）高知クリエイト | 10者最低未満 | （株）高知クリエイト | 高知市長浜3111番地３ | 35678500 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2022-02-15 | 2022-05-16 | 1599400 | 37277900 | 2022-02-03 | 別途管理棟改修工事の遅れに伴う工期延期及びそれに伴う共通費増
8 | 薊野ポンプ場ガスタービンエンジン点検整備工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2021-07-21 | 1 | 4 | 14570000 | - | 14500000 | ダイハツディーゼル（株）四国支店 |  | ダイハツディーゼル（株）四国支店 | 愛媛県今治市近見町三丁目６番42号 | 15950000 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-09-30
9 | 中継ポンプ所電気設備更新工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | (8/30) | 5 | 1 | 300080000 | （調査基準 価格） 271,839,000 | 271856000 | 東芝・山下電機特定建設工事共同企業体 | ２者失格 | 東芝・山下電機特定建設工事共同企業体 | 香川県高松市寿町二丁目２番７号 | 299041600 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2023-02-28
10 | 江ノ口ポンプ場自家発電設備更新工事（Ｒ3-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | (8/24) | 1 | 1 | 12170000 | 10902000 | 11990000 | （有）丸栄電気 |  | （有）丸栄電気 | 高知市稲荷町８番14号 | 13189000 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2022-02-28
11 | 徳谷第二雨水ポンプ場№２ポンプ電気設備工事（Ｒ3-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | (8/31) | 3 | 1 | 11840000 | 10466000 | 10466000 | （株）サンコーテック |  | （株）サンコーテック | 高知市北川添12番19号 | 11512600 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2022-03-15
12 | 海老ノ丸ポンプ場分流汚水№１－１ポンプ長寿命化工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2021-08-17 | 1 | 2 | 5390000 | - | 5300000 | 西日本工業（株） |  | 西日本工業（株） | 高知市潮新町一丁目７番８号 | 5830000 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2022-02-15
13 | 瀬戸水再生センター場内雨水ポンプ場№４ポンプ長寿命化工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2021-08-23 | 1 | 2 | 7750000 | - | 7740000 | （有）長﨑電機 |  | （有）長﨑電機 | 高知市長浜4966番地３ | 8514000 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2022-02-15
14 | 五台山南分区汚水管渠築造工事に伴うポンプ電気設備工事（R3-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | (9/7) | 5 | 1 | 18000000 | 15930000 | 15947000 | （株）ケーテック | １者最低未満 | （株）ケーテック | 高知市孕東町25番地 | 17541700 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2022-02-28 | 2022-03-14 |  |  | 2022-02-15 | 関連工事の遅れに伴う工期延期
15 | 薊野汚水中継ポンプ場監視制御設備更新工事（R3-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | (9/14) | 6 | 1 | 30070000 | 27018000 | 27025000 | （有）岡上電機 |  | （有）岡上電機 | 高知市福井町500番地２ | 29727500 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  | 2022-03-02 | 新型コロナウイルスの影響による製造遅延に伴う工期延期
16 | 薊野ポンプ場№４ポンプ駆動用電動機長寿命化工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | (9/14) | 1 | 1 | 5280000 | 4555000 | 5280000 | 紀和工業（株） |  | 紀和工業（株） | 高知市南ノ丸町12番地16 | 5808000 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2022-02-15
17 | 秦ポンプ場自動除塵機長寿命化工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2021-09-01 | 1 | 5 | 18010000 | - | 18000000 | 荒川電工（株） |  | 荒川電工（株） | 高知市高埇６番19号 | 19800000 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2022-02-15
18 | 五台山南分区汚水管渠築造工事に伴うポンプ機械設備工事（R3-1） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | (9/22) | 1 | 1 | 21240000 | 18495000 | 21220000 | （有）和田設備 |  | （有）和田設備 | 高知市春野町弘岡下2628番地３ | 23342000 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2022-02-28 | 2022-03-14 |  |  | 2022-02-15 | 関連工事の遅れに伴う工期延期
19 | 潮江南ポンプ場シーケンスコントローラ更新工事（R3-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2021-09-06 | 1 | 7 | 20470000 | - | 20400000 | 東芝インフラシステムズ（株）四国支社 |  | 東芝インフラシステムズ（株）四国支社 | 香川県高松市寿町二丁目２番７号 | 22440000 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-03-15
20 | 潮江水再生センター中央監視制御設備更新工事（R3-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | (10/8) | 1 | 7 | 350630000 | （調査基準 価格） 315,923,000 | 316900000 | 明電・黒潮特定建設工事共同企業体 | ２者失格 | 明電・黒潮特定建設工事共同企業体 | 香川県高松市紺屋町９番地６ | 348590000 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2023-02-28
21 | 下知水再生センター東西汚泥搔寄機長寿命化工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | (9/29) | 1 | 1 | 70340000 | 61921000 | 62180000 | （株）四国ポンプセンター |  | （株）四国ポンプセンター | 高知市農人町２番５号 | 68398000 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2022-02-28
22 | 仁淀川系揚水所無停電電源装置更新工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | (10/4) | 5 | 1 | 18000000 | 15934000 | 15945000 | （株）ケーテック | １者最低未満 | （株）ケーテック | 高知市孕東町25番地 | 17539500 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2022-02-28
23 | 海老ノ丸ポンプ場№２自家発電設備及び大津雨水ポンプ場№３ガスタービンエンジン長寿命化工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2021-09-22 | 1 | 13 | 75070000 | - | 75000000 | 四国工販（株） |  | 四国工販（株） | 徳島県徳島市山城西三丁目51番地の５ | 82500000 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2022-02-28 |  | 6186400 | 88686400 | 2022-01-11 | 部品取替増
24 | 瀬戸水再生センター３系MLSS計更新工事（R3-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 指名 | 2021-10-20 | 2 | 2 | 2720000 | 2440000 | 2500000 | 土佐通信システム（株） | １者最低未満 ４者辞退 | 土佐通信システム（株） | 高知市江陽町10番24号 | 2750000 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2022-03-15 | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-02 | 新型コロナウイルスの影響による製造遅延に伴う工期延期
25 | 潮見台送水ポンプ所流入流量計取替工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 指名 | 2021-10-29 | 3 | 1 | 3720000 | 3267000 | 3520000 | （株）雷電 | １者最低未満 １者無効 ３者辞退 | （株）雷電 | 高知市介良乙1941番地１ | 3872000 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2022-02-28
26 | 北部高地区送水所電気設備更新工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | (11/10) | 8 | 1 | 105770000 | 94907000 | 94920000 | （株）大東電機 | ３者最低未満 | （株）大東電機 | 高知市仁井田3402番地28 | 104412000 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2022-09-30 | 2022-11-30 |  |  | 2022-07-01 | 新型コロナウイルスの影響による製造遅延に伴う工期延期 | 1391500 | 105803500 | 2022-10-18 | 仮設発電機設置に伴う増
27 | 潮江水再生センター№２消泡水ポンプ設備改修工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 指名 | 2021-11-05 | 3 | 3 | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不落
28 | 小石木ポンプ場外ポンプ駆動用エンジンクラッチ改修工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2021-11-02 | 1 | 3 | 8370000 | - | 8350000 | ダイハツディーゼル（株）四国支店 |  | ダイハツディーゼル（株）四国支店 | 愛媛県今治市近見町三丁目６番42号 | 9185000 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2022-03-15
29 | 薊野汚水中継ポンプ場№１破砕機長寿命化工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2021-11-05 | 1 | 6 | 6090000 | - | 6000000 | 住友重機械エンバイロメント（株）大阪支店 |  | 住友重機械エンバイロメント（株）大阪支店 | 大阪府大阪市北区中之島二丁目３番33号 | 6600000 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2022-03-15
30 | 潮江水再生センター№２返送汚泥ポンプ長寿命化工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2021-11-05 | 1 | 3 | 6910000 | - | 6880000 | 東洋電化工業（株） |  | 東洋電化工業（株） | 高知市萩町二丁目２番25号 | 7568000 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2022-02-15
31 | 針木浄水場中央監視設備機能増設工事 | 電気 | 水道整備課 | 浄水課 | 随契 | 2021-11-05 | 1 | 3 | 48890000 | - | 48800000 | （株）正興電機製作所四国営業所 |  | （株）正興電機製作所四国営業所 | 香川県高松市寿町二丁目２番10号 | 53680000 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2022-01-31
32 | 北部高地区送水所機械設備更新工事 | 機械 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | (12/3) | 4 | 1 | 35390000 | 31484000 | 31500000 | （有）和田設備 | ２者くじ ２者最低未満 | （有）和田設備 | 高知市春野町弘岡下2628番地３ | 34650000 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2022-08-15 | 2022-10-31 |  |  | 2022-07-01 | 関連工事の遅れ（新型コロナウイルスの影響）に伴う工期延期
33 | 潮江水再生センター分流汚水№１ポンプ長寿命化工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2021-11-17 | 1 | 2 | 10590000 | - | 10550000 | （株）四国ポンプセンター |  | （株）四国ポンプセンター | 高知市農人町２番５号 | 11605000 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2022-02-15 |  | -570900 | 11034100 | 2022-01-04 | ポンプ駆動用電動機整備減
34 | 瀬戸水再生センター汚泥処理用脱臭活性炭取替工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 指名 | 2021-11-30 | 5 | 1 | 3660000 | 3187000 | 3300000 | ツノ機器（株） | ２者予定超過 １者最低未満 | ツノ機器（株） | 高知市鳥越102番地 | 3630000 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2022-02-28
35 | 大津雨水ポンプ場蓄電池更新工事（R3-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | (12/8) | 1 | 1 | 5550000 | 4952000 | 4973000 | （株）サンコーテック |  | （株）サンコーテック | 高知市北川添12番19号 | 5470300 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2022-04-30
36 | 潮江水再生センター№２消泡水ポンプ設備改修工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 指名 | 2021-11-19 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
37 | 高知市上下水道局本庁舎電気設備工事 | 電気 | 総務課 | 公共建築課 | 一般 (電子) | (12/20) | 5 | 1 | 268400000 | （調査基準 価格） 245,339,000 | 245500000 | 相互・伸和特定建設工事共同企業体 | ２者失格 | 相互・伸和特定建設工事共同企業体 | 高知市高須新町二丁目６番５号 | 270050000 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2023-02-28
38 | 高知市上下水道局本庁舎空調設備工事 | 管 | 総務課 | 公共建築課 | 一般 (電子) | (12/17) | 11 | 1 | 143820000 | （調査基準 価格） 131,071,000 | 131073000 | （株）日東水道 | ６者失格 | （株）日東水道 | 高知市塩屋崎町一丁目12番６号 | 144180300 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2023-02-28 |  | 4393752 | 148574052 | 2022-10-21 | インフレスライド条項に基づくスライド額増
39 | 潮見台送水ポンプ所外自家発用蓄電池取替工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 指名 | 2021-12-10 | 6 | 1 | 2840000 | 2497000 | 2653000 | （株）サンコーテック | ３者予定超過 | （株）サンコーテック | 高知市北川添12番19号 | 2918300 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2022-02-28
40 | 高知市上下水道局本庁舎衛生設備工事 | 管 | 総務課 | 公共建築課 | 一般 (電子) | (12/21) | 10 | 1 | 78500000 | 71235000 | 71236000 | （株）日東水道 | ４者最低未満 １者辞退 | （株）日東水道 | 高知市塩屋崎町一丁目12番６号 | 78359600 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2023-02-28 |  | 3765091 | 82124691 | 2022-10-21 | インフレスライド条項に基づくスライド額増 | 2885300 | 85009991 | 2022-12-12 | 免震ピット内湧水ポンプ追加設置等増
41 | 三里配水池築造工事に伴う電気設備工事 | 電気 | 水道整備課 | 浄水課 | 一般 (電子) | (12/21) | 11 | 1 | 51200000 | 45685000 | 45685000 | 伊東電氣（有） | ２者最低未満 １者辞退 | 伊東電氣（有） | 高知市塚ノ原３番地 | 50253500 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2022-07-31 |  | -4240500 | 46013000 | 2022-05-18 | 引込柱及び架空配線減
42 | 中継ポンプ所ポンプ設備撤去・移設工事 | 機械 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | (12/21) | 1 | 1 | 6840000 | 5967000 | 6800000 | （有）和田設備 |  | （有）和田設備 | 高知市春野町弘岡下2628番地３ | 7480000 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2022-03-15 |  | -973500 | 6506500 | 2022-01-26 | 新たな基礎の築造減
43 | 下知水再生センター雨水貯留池脱臭設備改修工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | (12/21) | 1 | 1 | 5240000 | 4560000 | 4653000 | 東洋電化工業（株） | １者辞退 | 東洋電化工業（株） | 高知市萩町二丁目２番25号 | 5118300 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2022-02-28
44 | 海老ノ丸ポンプ場分流雨水№１ポンプ電気設備改修工事 | 電気 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2021-12-06 | 1 | 5 | 3120000 | - | 3120000 | 東芝インフラシステムズ（株）四国支社 |  | 東芝インフラシステムズ（株）四国支社 | 香川県高松市寿町二丁目２番７号 | 3432000 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2022-03-15
45 | 潮江水再生センター№２消泡水ポンプ設備改修工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 指名 | 2021-12-17 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
46 | 海老ノ丸ポンプ場合流雨水№１エンジン点検整備工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2021-12-08 | 1 | 3 | 9480000 | - | 9400000 | ダイハツディーゼル（株）四国支店 |  | ダイハツディーゼル（株）四国支店 | 愛媛県今治市近見町三丁目６番42号 | 10340000 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2022-03-15
47 | 海老ノ丸ポンプ場中央監視制御設備更新工事（R3-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | (1/25) | 5 | 1 | 277590000 | （調査基準 価格） 249,762,000 | 251800000 | 正興・相互特定建設工事共同企業体 | １者失格 | 正興・相互特定建設工事共同企業体 | 香川県高松市寿町二丁目２番10号 | 276980000 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2023-01-20 | 2023-03-21 |  |  | 2022-11-04 | 新型コロナウイルスの影響による製作遅延に伴う工期延期
48 | 潮江水再生センター№２消泡水ポンプ設備改修工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 指名 | 2021-01-14 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
49 | 針木浄水場次亜塩貯蔵槽更新工事 | 機械 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | （1/26） | 5 | 1 | 16470000 | 14571000 | 14573000 | （株）四国ポンプセンター | ２者最低未満 | （株）四国ポンプセンター | 高知市農人町２番５号 | 16030300 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-06-15
50 | 潮江水再生センターエアレーションタンク風量調整弁機械設備工事（R3-1） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （1/28） |  |  | 16180000 | 事後公表 |  |  | 中止
51 | 潮江水再生センターエアレーションタンク風量調整弁電気設備工事（R3-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （2/16） | 4 | 1 | 15790000 | 13962000 | 14029000 | 西田電気 | １者辞退 | 西田電気 | 高知市横浜東町８番12－１号 | 15431900 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-08-31
52 | 針木浄水場発電機盤更新工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | （3/11） | 6 | 1 | 44700000 | 39860000 | 39864000 | 不二電気工芸（株） | １者最低未満 １者辞退 | 不二電気工芸（株） | 高知市本町五丁目４番21号 | 43850400 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2023-02-28
53 | 旭浄水場急速ろ過池水質計器設置工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | （3/11） | 14 | 1 | 19920000 | 17637000 | 17637000 | （株）高知電気 | ５者最低未満 １者辞退 | （株）高知電気 | 高知市宝永町３番20号 | 19400700 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2023-01-31 |  | -497200 | 18903500 | 2022-09-16 | 濁度表示盤が不要になったことに伴う減 他
54 | 潮江水再生センターエアレーションタンク風量調整弁機械設置工事（R3-1） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （3/15） | 4 | 1 | 15700000 | 13667000 | 13680000 | 紀和工業（株） | １者最低未満 | 紀和工業（株） | 高知市南ノ丸町12番地16 | 15048000 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-08-31
55 | 針木浄水場中央監視設備機能増設工事（その２） | 電気 | 水道整備課 | 浄水課 | 随契 | 2022-03-07 | 1 | 5 | 25160000 | - | 25000000 | （株）正興電機製作所四国営業所 |  | （株）正興電機製作所四国営業所 | 香川県高松市寿町二丁目２番10号 | 27500000 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-07-31
56 | 旭浄水場中央監視設備機能増設工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 随契 | 2022-03-14 | 1 | 1 | 25550000 | - | 25000000 | メタウォーター（株）中四国営業部 |  | メタウォーター（株）中四国営業部 | 広島県広島市中区大手町二丁目７番10号 | 27500000 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-09-30 | 2022-11-30 |  |  | 2022-07-01 | 関連工事の遅れ（新型コロナウイルスの影響）に伴う工期延期

## 塗装
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 塗装工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 国分川水管橋塗装替工事 | 塗装 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | （10/18） | 3 | 1 | 15890000 | 13816000 | 13816000 | （株）協和塗料 | ２者くじ １者最低未満 | （株）協和塗料 | 高知市一宮中町三丁目５番６号 | 15197600 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2022-02-28 |  | -6408600 | 8789000 | 2022-02-24 | 塗装面積減 他

## 造園・舗装・とび・解体
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 造園・舗装・とび土工・解体
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（31－7）に伴う舗装工事 | 舗装 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | （6/21） | 5 | 1 | 29300000 | 25756000 | 25756000 | 高知県道路補修（株） | ４者くじ | 高知県道路補修（株） | 高知市高須東町５番６号 | 28331600 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-09-18 |  | -754600 | 27577000 | 2021-08-11 | 夜間施工区間減 他
2 | 八反町二丁目～越前町二丁目配水本管布設替に伴う舗装工事 | 舗装 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （10/18） | 7 | 1 | 20300000 | 17776000 | 17776000 | （株）馬場配管 | ６者くじ １者最低未満 １者辞退 | （株）馬場配管 | 高知市神田1508番地６ | 19553600 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2022-01-25 |  | -135300 | 19418300 | 2022-01-11 | 舗装工減 他
3 | 南はりまや町二丁目・九反田舗装工事 | 舗装 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （12/27） | 2 | 1 | 6600000 | 5721000 | 5721000 | （株）大藤 |  | （株）大藤 | 高知市横内313番地１ | 6293100 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-03-15 |  | 75900 | 6369000 | 2022-02-21 | 舗装復旧面積増 他
4 | 一宮南町一丁目配水本管布設替に伴う舗装工事 | 舗装 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （1/19） | 2 | 1 | 28610000 | 25147000 | 25147000 | 杉本建設工業（株） | ２者くじ | 杉本建設工業（株） | 高知市大津乙1948番地 | 27661700 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-03-15 |  | -2620200 | 25041500 | 2022-02-25 | 舗装面積減 他
5 | 秦ポンプ場番舎解体工事（R3-1） | 解体 | 下水道 施設管理課 | 公共建築課 | 指名 | 2021-01-14 | 5 | 1 | 2360000 | 2102000 | 2190000 | （株）環境開発 | ２者予定超過 ２者最低未満 １者辞退 | （株）環境開発 | 高知市布師田1581番地５ | 2409000 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-03-07 |  | -51700 | 2357300 | 2022-02-22 | 天井材にアスベストが含有していなかったことによる減
6 | 小石木ポンプ場番舎解体工事（R3-1） | 解体 | 下水道 施設管理課 | 公共建築課 | 指名 | 2021-01-14 | 5 | 3 | 1390000 | 1239000 | 1380000 | （株）環境開発 | １者予定超過 １者最低未満 ３者辞退 | （株）環境開発 | 高知市布師田1581番地５ | 1518000 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-03-07
7 | 朝倉配水所解体工事 | 解体 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （3/9） | 5 | 1 | 29720000 | 26666000 | 26748000 | （株）新創 | １者最低未満 １者辞退 | （株）新創 | 高知市仁井田1631番地８ | 29422800 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-08-15 | 2022-08-29 |  |  | 2022-07-28 | 周辺環境への配慮による日進量低下に伴う工期延期 | 39600 | 29462400 | 2022-08-19 | 公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による増

## 水道施設
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 水道施設工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更 |  |  |  | 第4回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 高須新町三丁目・四丁目配水本管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （6/17） | 17 | 1 | 85650000 | 76552000 | 76552000 | （株）高南設備工業 | 16者くじ | （株）高南設備工業 | 高知市福井町2187番地１ | 84207200 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2022-01-01 |  | 1483900 | 85691100 | 2021-11-01 | 配水本管土工増 他
2 | 中須賀町～上町五丁目配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （6/21） | 14 | 1 | 77910000 | 69404000 | 69404000 | 東邦工業（株） | 13者くじ １者最低未満 １者辞退 | 東邦工業（株） | 高知市鴨部三丁目28番15号 | 76344400 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2022-02-28 |  | -4880700 | 71463700 | 2022-02-01 | 廃止管土工減 他
3 | 中須賀町配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （6/21） | 13 | 1 | 27640000 | 24381000 | 24381000 | （有）福井工業 | 12者くじ １者最低未満 １者辞退 | （有）福井工業 | 高知市福井町2187番地１ | 26819100 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-12-08 |  | 988900 | 27808000 | 2021-11-15 | 配水管移設工増 他
4 | はりまや町二丁目～九反田配水本管布設替に伴う付帯工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （6/21） | [6 empty] | 入札中止
5 | 若草町配水管布設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （6/21） | 10 | 1 | 13550000 | 11914000 | 11914000 | （株）近藤工務店 | ７者くじ ３者最低未満 １者辞退 １者辞退扱い | （株）近藤工務店 | 高知市和泉町６番22号 | 13105400 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-09-29 | 2021-10-05 |  |  | 2021-09-13 | 先行する下水道工事の遅れに伴う工期延期 | -1054900 | 12050500 | 2021-09-27 | 掘削埋戻し土量減 他
6 | 和泉町配水管撤去工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （7/1） | 4 | 1 | 7630000 | 6642000 | 6642000 | （有）西正工業 | ４者くじ | （有）西正工業 | 高知市大谷公園町20番23－２号 | 7306200 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-10-17 |  | 574200 | 7880400 | 2021-08-20 | 既設管廃止工増 他
7 | 八反町二丁目配水管布設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2021-06-23 | 3 | 1 | 2300000 | 2004000 | 2220000 | 沢部産業（有） | ３者辞退 | 沢部産業（有） | 高知市長浜4252番地11 | 2442000 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-09-20 |  | -11000 | 2431000 | 2021-08-23 | 試掘工減 他
8 | 口細山団地（西）外 減圧弁点検整備工事 | 水道 | 管路管理課 | 管路管理課 | 随契 | 2021-06-08 | 1 | 1 | 6750000 | - | 6100000 | （株）栗本鐵工所 |  | （株）栗本鐵工所 | 大阪府大阪市西区北堀江一丁目12番19号 | 6710000 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-10-15
9 | 廿代町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （7/15） | 8 | 1 | 34000000 | 30047000 | 30047000 | 四国水道工業（株） | ７者くじ １者失格 | 四国水道工業（株） | 高知市鴨部一丁目２番８号 | 33051700 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-12-13 |  | -3461700 | 29590000 | 2021-11-22 | 給水管切替工減 他
10 | 愛宕山南町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （7/15） | 9 | 1 | 28460000 | 25088000 | 25088000 | 一一設備工業（株） | ６者くじ ２者最低未満 １者失格 １者辞退扱い | 一一設備工業（株） | 高知市一宮東町五丁目23番12号 | 27596800 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-12-23 | 2022-01-17 |  |  | 2021-12-08 | 渇水による管洗浄作業の見合わせに伴う工期延期 | -1212200 | 26384600 | 2021-12-17 | 交通誘導警備員減 他
11 | 鵜来巣配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （7/26） | 12 | 1 | 20350000 | 17913000 | 17913000 | （株）宮﨑造工 | ９者くじ | （株）宮﨑造工 | 高知市大津乙2432番地１ | 19704300 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-12-02 |  | -882200 | 18822100 | 2021-10-18 | 給水管土工減 他
12 | 三里送配水本管布設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （7/28） | 16 | 1 | 83400000 | 74558000 | 74558000 | （有）黒岩設備 | 14者くじ | （有）黒岩設備 | 高知市福井町1054番地17 | 82013800 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2022-01-13 |  | -1023000 | 80990800 | 2021-12-15 | 交通誘導警備員減 他
13 | 大津甲配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （7/28） | 14 | 1 | 48370000 | 42881000 | 42881000 | （株）津島工業 | 14者くじ １者辞退扱い | （株）津島工業 | 高知市大谷公園町20番23－13号 | 47169100 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2022-02-02 |  | -3062400 | 44106700 | 2022-01-05 | 土工減 他
14 | 十津三丁目配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （8/2） | 6 | 1 | 13130000 | 11492000 | 11492000 | （株）利水工業 | ６者くじ １者辞退 | （株）利水工業 | 高知市桜井町一丁目３番23号 | 12641200 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-12-20 |  | -279400 | 12361800 | 2021-11-22 | 給水管切替工減 他
15 | 長尾山町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （8/2） | 3 | 1 | 8500000 | 7418000 | 7418000 | 五藤建設（株） | ２者くじ １者辞退 | 五藤建設（株） | 高知市桟橋通三丁目１番13号 | 8159800 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-12-09 |  | 85800 | 8245600 | 2021-11-01 | 資材費及び布設工増 他
16 | 丸ノ内一丁目配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （8/2） | 1 | 1 | 5750000 | 5012000 | 5750000 | （有）西正工業 | １者辞退 | （有）西正工業 | 高知市大谷公園町20番23－２号 | 6325000 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-10-31 |  | 275000 | 6600000 | 2021-10-07 | 舗装の本復旧面積増 他
17 | 百石町四丁目送配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （8/31） | 8 | 1 | 74740000 | 66662000 | 66662000 | （有）藤原工業 | ８者くじ ２者辞退 | （有）藤原工業 | 高知市朝倉己469番地 | 73328200 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2022-02-28 | 2022-05-18 |  |  | 2022-02-16 | 工事一時中断後の交通誘導警備員の再手配に不測の日数を要したこと等による工期延期 | 6464700 | 79792900 | 2022-02-24 | 交通誘導警備員増 他 |  |  | 2022-04-14 | 歩車道境界のブロック滑り止め加工追加に伴う工期延期 | 6446000 | 86238900 | 2022-04-25 | 舗装工増等及びそれらに伴う工期延期
18 | 仁井田配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （8/31） | 11 | 1 | 52240000 | 46393000 | 46393000 | （株）日東水道 | ９者くじ １者失格 １者辞退扱い | （株）日東水道 | 高知市塩屋崎町一丁目12番６号 | 51032300 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2022-02-28 |  | 732600 | 51764900 | 2022-01-27 | 舗装工増 他 | 29700 | 51794600 | 2022-02-24 | 物価の変動に基づくスライド額増
19 | 朝倉西町一丁目配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （8/31） | 1 | 1 | 10340000 | 9052000 | 9052000 | （株）設備高知 |  | （株）設備高知 | 高知市東秦泉寺533番地21 | 9957200 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-12-19 |  | 644600 | 10601800 | 2021-10-18 | 交通誘導警備員増 他
20 | 薊野西町一丁目配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （9/3） | 11 | 1 | 47860000 | 42459000 | 42459000 | （株）大藤 | 10者くじ １者失格 １者辞退 | （株）大藤 | 高知市横内313番地１ | 46704900 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2022-02-28 | 2022-04-22 | -4499000 | 42205900 | 2021-12-03 | 布設延長減 他 |  |  | 2022-02-17 | 工事一時中断後の交通誘導警備員等の再手配に不測の日数を要したことによる工期延期 | 78100 | 42284000 | 2022-04-04 | 舗装復旧面積増 他
21 | 北本町四丁目配水管布設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2021-08-25 | 2 | 1 | 4470000 | 3895000 | 3895000 | （有）真和工業 | ４者辞退 | （有）真和工業 | 高知市南御座17番６号 | 4284500 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-11-12 |  | -134200 | 4150300 | 2021-10-15 | 舗装復旧面積減 他
22 | 大津乙配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2021-09-01 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
23 | 六泉寺町送水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （9/9） | 5 | 1 | 71060000 | 63443000 | 63443000 | （株）日東水道 | ５者くじ ３者辞退 | （株）日東水道 | 高知市塩屋崎町一丁目12番６号 | 69787300 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2022-02-28 |  | 1698400 | 71485700 | 2022-01-31 | 資材費増 他 | 1910700 | 73396400 | 2022-02-24 | 物価の変動に基づくスライド額増
24 | 一宮東町二丁目配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （9/9） | 10 | 1 | 56710000 | 50375000 | 50375000 | （有）スズキ設備工業 | 10者くじ １者辞退 | （有）スズキ設備工業 | 高知市福井扇町８番22号 | 55412500 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2022-02-28 |  | 722700 | 56135200 | 2022-01-31 | 交通誘導警備員増 他
25 | 神田配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （9/9） | 8 | 1 | 51790000 | 46028000 | 46028000 | （有）南国設備工業所 | ７者くじ １者最低未満 １者辞退 | （有）南国設備工業所 | 高知市春野町芳原2610－１ | 50630800 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2022-02-28 | 2022-04-15 |  |  | 2022-02-14 | 工事一時中断後の交通誘導警備員の再手配に不測の日数を要したことによる工期延期 | 4731100 | 55361900 | 2022-04-01 | 交通誘導警備員増 他
26 | 大津乙配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2021-09-16 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
27 | 和泉町・秦南町一丁目配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （10/4） | 1 | 1 | 17480000 | 15375000 | 15375000 | （株）近藤工務店 |  | （株）近藤工務店 | 高知市和泉町６番22号 | 16912500 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2022-03-13 | 2022-06-10 |  |  | 2022-03-03 | 工事一時中断後の作業員の再手配に不測の日数を要したこと等による工期延期 | 347600 | 17260100 | 2022-05-16 | 仮舗装復旧面積増 他
28 | 百石町四丁目配水管布設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （10/4） | 1 | 1 | 7300000 | 6358000 | 6358000 | （有）光良建設 | １者辞退扱い | （有）光良建設 | 高知市桟橋通二丁目３番25号 | 6993800 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2022-01-21 |  | -96800 | 6897000 | 2021-12-15 | 給水管切替工減 他
29 | 五台山配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （10/11） |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
30 | 大津乙配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2021-10-01 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
31 | 浦戸配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （10/13） | 3 | 1 | 39640000 | 35090000 | 35090000 | （株）濱田水道工業 | １者最低未満 １者失格 | （株）濱田水道工業 | 高知市南ノ丸町５番地７ | 38599000 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2022-02-28 | 2022-04-15 |  |  | 2022-02-16 | 工事一時中断後の交通誘導警備員の再手配に不測の日数を要したことによる工期延期 | 2511300 | 41110300 | 2022-04-01 | 交通誘導警備員増 他
32 | はりまや町二丁目～九反田配水本管布設替に伴う付帯工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （10/13） |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
33 | 愛宕町三丁目配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （10/18） |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
34 | 大津乙配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2021-10-29 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
35 | 越前町一丁目・大膳町配水本管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （11/19） | 3 | 1 | 39710000 | 35216000 | 35216000 | （有）西正工業 | ２者くじ １者最低未満 | （有）西正工業 | 高知市大谷公園町20番23－２号 | 38737600 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2022-02-28 | 2022-03-21 |  |  | 2022-02-15 | 工事一時中断後の交通誘導警備員等の再手配に不測の日数を要したことによる工期延期 | 2535500 | 41273100 | 2022-03-03 | 配水本管土工及び配水本管舗装工増 他
36 | はりまや町二丁目～九反田配水本管布設替に伴う付帯工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （11/19） |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
37 | 横内南光台外減圧弁取替工事 | 水道 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | （11/19） |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
38 | 五台山配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （11/24） | 2 | 1 | 15050000 | 13231000 | 15000000 | （有）和田設備 | ２者くじ | （有）和田設備 | 高知市春野町弘岡下2628番地３ | 16500000 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2022-02-28 |  | 788700 | 17288700 | 2022-01-26 | 布設延長増 他
39 | 春野町弘岡中配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （11/26） | 5 | 1 | 28310000 | 24964000 | 24964000 | （株）宮﨑造工 | ５者くじ １者辞退 | （株）宮﨑造工 | 高知市大津乙2432番地１ | 27460400 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2022-02-28 |  | -1106600 | 26353800 | 2022-02-01 | 交通誘導警備員減 他
40 | 南部送水所・宮ノ奥送水ポンプ所減圧弁外点検整備工事 | 水道 | 浄水課 | 浄水課 | 随契 | 2021-11-16 | 1 | 1 | 3430000 | - | 3400000 | （株）栗本鐵工所 |  | （株）栗本鐵工所 | 大阪府大阪市西区北堀江一丁目12番19号 | 3740000 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2022-02-28
41 | 一宮南町一丁目配水本管布設替工事（その２） | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （12/10） | 2 | 1 | 31440000 | 27749000 | 27749000 | 五藤建設（株） |  | 五藤建設（株） | 高知市桟橋通三丁目１番13号 | 30523900 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2022-03-15 |  | -612700 | 29911200 | 2022-02-15 | 準備費減 他 | 348700 | 30259900 | 2022-02-24 | 物価の変動に基づくスライド額増
42 | 一宮南町一丁目不断水簡易仕切弁設置工事 | 水道 | 水道整備課 | 管路管理課 | 指名 | 2021-11-29 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
43 | 一宮南町一丁目不断水簡易仕切弁設置工事 | 水道 | 水道整備課 | 管路管理課 | 指名 | 2021-12-10 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
44 | 横内南光台外減圧弁取替工事 | 水道 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | （12/23） |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
45 | 横浜送水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （12/27） | 2 | 1 | 58350000 | 51936000 | 51936000 | （有）暁工業 |  | （有）暁工業 | 高知市長浜5013番地４ | 57129600 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-03-15 |  | 459800 | 57589400 | 2022-03-02 | 試掘箇所追加増 他
46 | 廿代町配水管布設替に伴う付帯工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2021-12-24 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
47 | 北秦泉寺配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （1/26） |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 中止
48 | 廿代町配水管布設替に伴う付帯工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2022-01-26 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
49 | 北秦泉寺配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （2/18） | 9 | 1 | 22480000 | 19791000 | 19791000 | （株）馬場配管 | ８者くじ １者最低未満 | （株）馬場配管 | 高知市神田1508番地６ | 21770100 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-06-25 |  | 512600 | 22282700 | 2022-05-31 | 給水管切替工増 他
50 | 長浜配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （2/18） | 8 | 1 | 12070000 | 10545000 | 10545000 | （株）斗建 | ６者くじ １者最低未満 | （株）斗建 | 高知市鴨部二丁目２番43号 | 11599500 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-06-10 |  | -1326600 | 10272900 | 2022-05-30 | 舗装復旧費減 他
51 | 一宮南町一丁目不断水簡易仕切弁設置工事 | 水道 | 水道整備課 | 管路管理課 | 指名 | 2022-02-25 | 4 | 1 | 2320000 | 2028000 | 2028000 | （有）大創工務店 | １者無効 ２者辞退 | （有）大創工務店 | 高知市春野町弘岡中118番地１ | 2230800 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-04-30 |  | 8800 | 2239600 | 2022-04-01 | 公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による増
52 | 朝倉配水所場内配管整備工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （3/15） | 9 | 1 | 30330000 | 26869000 | 26869000 | （株）津島工業 | ８者くじ | （株）津島工業 | 高知市大谷公園町20番23－13号 | 29555900 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-09-10 |  | 2621300 | 32177200 | 2022-08-22 | 場内配管整備資材費及び場内配管整備土工増 他
53 | 愛宕町三丁目配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （3/15） | 14 | 1 | 14140000 | 12396000 | 12396000 | 四国三研工業（株） | 12者くじ １者辞退扱い | 四国三研工業（株） | 高知市長浜3101番地４ | 13635600 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-07-23 |  | 8800 | 13644400 | 2022-07-01 | 交通誘導警備員増 他
54 | 北竹島町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （3/17） | 13 | 1 | 52750000 | 46870000 | 46870000 | （株）近藤工務店 | 12者くじ １者最低未満 ２者辞退 | （株）近藤工務店 | 高知市和泉町６番22号 | 51557000 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-08-12 |  | 3049200 | 54606200 | 2022-07-04 | 交通誘導警備員増 他 | 3645400 | 58251600 | 2022-08-01 | 舗装復旧面積増 他 | 91300 | 58342900 | 2022-08-05 | 物価の変動に基づくスライド額増
55 | 横浜東町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （3/17） | 9 | 1 | 49300000 | 43755000 | 43755000 | 紀和工業（株） | ９者くじ １者辞退 １者辞退扱い | 紀和工業（株） | 高知市南ノ丸町12番地16 | 48130500 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-08-12 | 2022-08-26 |  |  | 2022-07-25 | 昼間施工への切り替え調整に時間を要したことによる工期延期 | -12369500 | 35761000 | 2022-08-01 | 既設管廃止工減 他
56 | 五台山配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （3/17） | 10 | 1 | 27250000 | 24020000 | 24020000 | （有）黒岩設備 | 10者くじ ２者辞退 ２者辞退扱い | （有）黒岩設備 | 高知市福井町1054番地17 | 26422000 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-08-02 |  | 900900 | 27322900 | 2022-07-12 | 配水管布設替工増 他
57 | 廿代町配水管布設替に伴う付帯工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2022-03-08 | 3 | 1 | 2210000 | 1923000 | 1923000 | （有）真和工業 | １者予定超過 ３者辞退 | （有）真和工業 | 高知市南御座17番６号 | 2115300 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-05-16 |  | 85800 | 2201100 | 2022-04-18 | 準備工増 他

## 土木測・設
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 土木測量設計
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 御畳瀬調整池原状回復実施設計委託業務 | 設計 | 浄水課 | 水道整備課 | 指名 | 2021-04-19 | 6 | 1 | 2540000 | 2026130 | 2300000 | （株）宮崎測量設計コンサルタント |  | （株）宮崎測量設計コンサルタント | 高知市長浜1636番地１ | 2530000 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-12-15
2 | 初月分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ3-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 | （5/31） | 5 | 1 | 8790000 | 6999705 | 7900000 | 構営技術コンサルタント（株） |  | 構営技術コンサルタント（株） | 高知市本宮町105－23 | 8690000 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-11-07 | 2021-11-21 |  |  | 2021-10-21 | 試掘工事の遅れに伴う履行期間延期 | 592900 | 9282900 | 2021-11-01 | 業務延長増 他
3 | 高知市下水道総合地震対策計画策定委託業務（R3-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 | （6/3） | 3 | 1 | 12542000 | 9976417 | 9976417 | （株）建設技術研究所高知事務所 | ２者最低未満 | （株）建設技術研究所高知事務所 | 高知市栄田町３－７－２ | 10974058 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 93042 | 11067100 | 2021-10-25 | 水準測量追加増 |  |  | 2022-01-19 | 洪水シミュレーションのデータ分析追加に伴う履行期間延期
4 | 北部汚水幹線管渠外実施設計委託業務（R3-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 | （6/18） | [6 empty] | 入札中止
5 | 高知市公共下水道事業計画変更委託業務（Ｒ３－１） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 | （7/1） | 5 | 1 | 20900000 | 16627693 | 16627693 | （株）日水コン高知事務所 | ３者最低未満 | （株）日水コン高知事務所 | 高知市大津乙1148番地１ | 18290462 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2022-02-28 |  | -884062 | 17406400 | 2021-12-14 | 計画変更対象区域減
6 | 雨天時浸入水調査委託業務（Ｒ３－１） | 設計 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 | （7/1） | 3 | 1 | 31810000 | 25337430 | 29500000 | 菊池建設工業（株）高知営業所 | １者最低未満 | 菊池建設工業（株）高知営業所 | 高知市弥生町１番地20 | 32450000 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2022-02-28 |  | -1388200 | 31061800 | 2021-11-10 | 交通誘導警備員減 他
7 | 仁井田新橋配水管布設替詳細設計委託業務 | 設計 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2021-06-10 | 6 | 1 | 2720000 | 2169493 | 2169493 | 日本シビックコンサルタント（株）高知営業所 | ２者予定超過 １者最低未満 | 日本シビックコンサルタント（株）高知営業所 | 高知市愛宕山108リブハイツ302 | 2386442 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-10-16
8 | 鏡川第１取水所設備更新基本設計委託業務 | 設計 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 | （7/8） | 1 | 1 | 8690000 | 6921056 | 7460000 | （株）日水コン高知事務所 |  | （株）日水コン高知事務所 | 高知市大津乙1148番地１ | 8206000 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2022-01-31
9 | 南ヶ丘配水池耐震性詳細診断委託業務 | 設計 | 浄水課 | 水道整備課 | 一般 | （7/8） | 4 | 1 | 5530000 | 4412685 | 4412685 | 冨士設計（株） | ２者くじ | 冨士設計（株） | 高知市百石町一丁目12番15号 | 4853953 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2022-02-01 |  | -1282253 | 3571700 | 2021-12-06 | 耐震補強及び劣化対策の検討業務減
10 | 南浦長浜雨水幹線管渠外実施設計委託業務（Ｒ3-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 | （7/8） | 4 | 1 | 16410000 | 13018723 | 13064684 | （株）エイト日本技術開発高知支店 |  | （株）エイト日本技術開発高知支店 | 高知市一宮南町一丁目８番36号 | 14371152 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2022-02-15 | 2022-03-15 |  |  | 2021-12-20 | 地質調査結果報告の遅れに伴う履行期間延期 | -622252 | 13748900 | 2022-02-28 | 工法変更に伴う業務数量減 他
11 | 潮江西分区外合流管渠改築設計委託業務（Ｒ3-1） | 設計 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 | （7/26） | 3 | 1 | 7580000 | 6038065 | 6038065 | 玉野総合コンサルタント（株）高知事務所 | １者予定超過 | 玉野総合コンサルタント（株）高知事務所 | 高知市北本町一丁目10番31号 | 6641871 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2022-01-26 |  | -1849171 | 4792700 | 2021-12-22 | 特殊構造物耐震診断調査（詳細診断）減
12 | 南ヶ丘送水所耐震性詳細診断委託業務 | 設計 | 浄水課 | 水道整備課 | 一般 | （7/26） | 4 | 1 | 7100000 | 5666791 | 5666791 | （株）日本都市工学設計高知営業所 | １者予定超過 | （株）日本都市工学設計高知営業所 | 高知市中万々２番地45 | 6233470 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2022-02-19 |  | -861070 | 5372400 | 2021-12-24 | 耐震補強及び劣化対策の検討業務減
13 | 雨水ポンプ場津波シミュレーション委託業務（Ｒ3-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 | （8/2） | 1 | 1 | 6560000 | 5223440 | 5576000 | （株）NJS高知出張所 |  | （株）NJS高知出張所 | 高知市長浜1636番地１ | 6133600 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2022-02-01
14 | 南部系送水管布設替実施設計委託業務 | 設計 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 | （8/2） | 2 | 1 | 5290000 | 4215059 | 4215059 | （株）日本都市工学設計高知営業所 | ２者くじ | （株）日本都市工学設計高知営業所 | 高知市中万々２番地45 | 4636564 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2022-01-08 | 2022-02-15 | 1270436 | 5907000 | 2021-12-15 | 配水管布設替（小口径）の設計業務増及びそれに伴う履行期間延期
15 | 南部系送水管（竹島川横断部）布設替実施設計委託業務 | 設計 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 | （7/19） | 3 | 1 | 8450000 | 6729705 | 6729705 | （株）日本都市工学設計高知営業所 | ２者くじ | （株）日本都市工学設計高知営業所 | 高知市中万々２番地45 | 7402675 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2022-01-24
16 | 潮江水再生センター塩素滅菌棟・塩素混和池耐震・耐津波診断委託業務（Ｒ3-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 | （8/25） | 2 | 1 | 12504000 | 9941081 | 9941081 | （株）日水コン高知事務所 | １者予定超過 | （株）日水コン高知事務所 | 高知市大津乙1148番地１ | 10935189 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2022-01-01 |  | -311389 | 10623800 | 2021-12-07 | 耐津波対策の検討減 他
17 | 北部汚水幹線管渠外実施設計委託業務（Ｒ3-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 | （9/1） | 11 | 1 | 13290000 | 10582523 | 10582523 | （株）エフウォーターマネジメント四国事務所 | ５者くじ １者最低未満 | （株）エフウォーターマネジメント四国事務所 | 高知市筆山町８－15 ２F-２B | 11640775 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2022-01-31 | 2022-03-02 |  |  | 2022-01-11 | 試掘工事の遅れに伴う履行期間延期
18 | 森山水源紫外線照射設備実施設計委託業務 | 設計 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 | （9/3） | 2 | 1 | 5240000 | 4176103 | 5000000 | 朝日設計（株）高知事務所 | １者最低未満 | 朝日設計（株）高知事務所 | 高知市仁井田3507番地５ | 5500000 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2022-02-28
19 | 高知市公共下水道事業ストックマネジメント計画変更に係る長期改築シナリオ検討委託業務（R3-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 | （9/9） | 5 | 1 | 53690000 | 42719128 | 42719128 | （株）日産技術コンサルタント高知事務所 | ２者くじ ２者最低未満 | （株）日産技術コンサルタント高知事務所 | 高知市比島町四丁目５番８号 | 46991040 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2022-02-28 | 2022-03-14 |  |  | 2022-02-08 | 施設情報の収集・整理の追加に伴う履行期間延期
20 | 下知南第一分区老朽管調査委託業務（R3-1） | 調査 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 | （9/9） | 4 | 1 | 33670000 | 26836901 | 31900000 | （株）都市美粧建設 |  | （株）都市美粧建設 | 高知市高須新町三丁目５番１号 | 35090000 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2022-02-28 | 2022-04-29 |  |  | 2021-12-21 | 洗浄工及び本管TVカメラ調査工の日進量低下に伴う履行期間延期 | -146300 | 34943700 | 2022-04-18 | 取付管調査箇所数減 他
21 | 潮江水再生センター場内分合流雨水ポンプ棟耐震改修工事実施設計委託業務（R3-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 | （9/13） | 1 | 1 | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不落
22 | 一宮南町一丁目～一宮東町一丁目配水本管布設替実施設計委託業務 | 設計 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 | （9/27） | 2 | 1 | 14790000 | 11773767 | 11773767 | （株）日建技術コンサルタント高知事務所 |  | （株）日建技術コンサルタント高知事務所 | 高知市鴨部1476番地11ロイヤルハイツ | 12951143 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2022-02-15 | 2022-03-22 |  |  | 2022-01-05 | 現地測量追加等に伴う履行期間延期 | -254943 | 12696200 | 2022-02-01 | 推進工法延長減
23 | 九反田～小倉町送配水本管布設替基本設計委託業務 | 設計 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 | （9/27） | 1 | 1 | 11820000 | 9368269 | 9373069 | （株）日本都市工学設計高知営業所 |  | （株）日本都市工学設計高知営業所 | 高知市中万々２番地45 | 10310375 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2022-02-28
24 | 三里系送水管布設替実施設計委託業務 | 設計 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 | （9/27） | 4 | 1 | 6290000 | 5013096 | 5013096 | （株）日本都市工学設計高知営業所 | ３者くじ １者予定超過 | （株）日本都市工学設計高知営業所 | 高知市中万々２番地45 | 5514405 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2022-02-15 |  | -666705 | 4847700 | 2022-02-01 | 設計延長減 他
25 | 潮江水再生センター脱臭設備更新実施設計委託業務（R3-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 | （10/4） | 1 | 1 | 8350000 | 6651706 | 6651706 | （株）日水コン高知事務所 |  | （株）日水コン高知事務所 | 高知市大津乙1148番地１ | 7316876 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2022-03-15
26 | マンホールトイレ実施設計委託業務（R3-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 | （10/4） | 5 | 1 | 7954000 | 6303066 | 7150000 | 構営技術コンサルタント（株） |  | 構営技術コンサルタント（株） | 高知市本宮町105－23 | 7865000 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2022-01-31 | 2022-02-14 | 1886500 | 9751500 | 2021-11-26 | 土質調査追加増 他 |  |  | 2021-12-27 | 施設管理者（学校）との協議に不測の日数を要したことに伴う履行期間延期
27 | 越前町二丁目・上町一丁目配水本管布設替実施設計委託業務 | 設計 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 | （10/21） | 1 | 1 | 10370000 | 8259421 | 8259604 | （株）日新技術コンサルタント高知出張所 |  | （株）日新技術コンサルタント高知出張所 | 高知市大谷公園町20番23－２号 | 9085564 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2022-02-28 | 2022-03-22 |  |  | 2022-02-21 | 関連工事の遅れ等に伴う履行期間延期
28 | 大津・布師田系送水管布設替実施設計委託業務 | 設計 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 | （10/25） | 2 | 1 | 5960000 | 4748265 | 4748265 | 協和設計（株）高知営業所 | １者最低未満 | 協和設計（株）高知営業所 | 高知市駅前町２番16号 | 5223091 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2022-02-28 | 2022-03-14 |  |  | 2022-02-22 | 関係機関との協議等に想定以上の時間を要したことに伴う履行期間延期 | -395191 | 4827900 | 2022-03-01 | 新型コロナウイルス感染症対策による打ち合わせ回数減
29 | 瀬戸水再生センター塩素滅菌室耐震・耐津波診断委託業務（Ｒ３－１） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 | （11/1） | 1 | 1 | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不落
30 | 瀬戸処理区雨天時浸入水対策検討委託業務（R3-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 | （11/5） | 1 | 1 | 11170000 | 8889984 | 8889984 | （株）日水コン高知事務所 |  | （株）日水コン高知事務所 | 高知市大津乙1148番地１ | 9778982 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2022-03-15
31 | 南地ポンプ場ポンプ設備改築実施設計委託業務（Ｒ3-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 | （11/5） |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
32 | 瀬戸水再生センター場内雨水ポンプ棟耐震改修実施設計委託業務（R3-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 | （11/12） | 1 | 1 | 24280000 | 19323913 | 19323913 | （株）日水コン高知事務所 |  | （株）日水コン高知事務所 | 高知市大津乙1148番地１ | 21256304 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2022-03-15
33 | 針木北一丁目交差点詳細設計委託業務 | 設計 | 総務課 | 水道整備課 | 一般 | （11/26） | 9 | 1 | 6214000 | 4860613 | 4861000 | （株）第一コンサルタンツ |  | （株）第一コンサルタンツ | 高知市介良甲828番地１ | 5347100 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2022-02-28 | 2022-03-14 |  |  | 2022-02-24 | 民地の測量追加等に伴う履行期間延期 | 1307900 | 6655000 | 2022-03-04 | 現地測量面積増 他
34 | 鴨田分区外汚水管渠実施設計委託業務（R3-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 | （11/26） | 8 | 1 | 27740000 | 22077173 | 22077173 | （株）エイト日本技術開発高知支店 | ６者くじ | （株）エイト日本技術開発高知支店 | 高知市一宮南町一丁目８番36号 | 24284890 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2022-06-04 | 2022-10-31 |  |  | 2022-05-24 | 推進工法区間のルート決定の遅れに伴う履行期間延期 | -171790 | 24113100 | 2022-10-25 | 推進工法設計区間延長減 他
35 | 第二分区合流管渠耐震補強実施設計委託業務（R3-1）外に伴う調査委託業務 | 調査 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 | （12/14） | 2 | 1 | 8510000 | 6649175 | 8400000 | 菊池建設工業（株）高知営業所 |  | 菊池建設工業（株）高知営業所 | 高知市弥生町１番地20 | 9240000 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2022-03-15
36 | 合流区域マンホール調査委託業務（R3-1） | 調査 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 | （12/16） | 2 | 1 | 7190000 | 5612996 | 7100000 | （株）四国パイプクリーナー | １者予定超過 | （株）四国パイプクリーナー | 高知市葛島三丁目14番32号 | 7810000 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2022-03-15 | 2022-03-25 |  |  | 2022-02-25 | マンホールの腐食が進んでいること等による目視調査の日進量低下に伴う履行期間延期 | -315700 | 7494300 | 2022-02-28 | マンホール目視調査数減 他
37 | 潮江西分区合流管渠改築実施設計委託業務（R3-1）に伴う調査委託業務（R3-1） | 調査 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 指名 | 2021-12-16 | 3 | 1 | 1810000 | 1400297 | 1750000 | 優和環境開発（有） | ２者予定超過 ３者辞退 | 優和環境開発（有） | 高知市塩田町８番24号 | 1925000 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2022-03-04 | 2022-03-18 |  |  | 2022-02-18 | 新型コロナウィルス感染症の影響による履行期間延期 | -202400 | 1722600 | 2022-03-09 | 人孔劣化の鉄筋調査減 他
38 | 中部汚水幹線管渠外実施設計委託業務（R3-1） | 調査 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 | （1/11） | 7 | 1 | 24390000 | 19363143 | 19363143 | （株）日建技術コンサルタント高知事務所 | ２者くじ | （株）日建技術コンサルタント高知事務所 | 高知市鴨部1476番地11ロイヤルハイツ | 21299457 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-08-18 | 2023-01-10 |  |  | 2022-05-10 | 中須賀地区土地区画整理事業の計画変更に伴う履行期間延期 | 1038243 | 22337700 | 2022-06-06 | 推進工法設計区間延長増 他 | 1101100 | 23438800 | 2022-11-07 | 施工方法の比較検討等の業務量増及びそれらに伴う履行期間延期
39 | 第二分区合流管渠耐震補強実施設計委託業務（R3-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 | （2/10） | 2 | 1 | 8550000 | 6810132 | 6810132 | 玉野総合コンサルタント（株）高知事務所 | １者最低未満 | 玉野総合コンサルタント（株）高知事務所 | 高知市北本町一丁目10番31号 | 7491145 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-08-17
40 | 瀬戸水再生センター塩素滅菌室耐震・耐津波診断委託業務（Ｒ3－2） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 | （3/22） | 2 | 1 | 9806000 | 7790780 | 7790780 | （株）ニュージェック高知事務所 |  | （株）ニュージェック高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目11－10 | 8569858 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-08-31 |  | -158158 | 8411700 | 2022-08-05 | 耐震・耐津波対策の検討減 他

## 建築設計
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 建築設計・設備設計
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 高知市上下水道局本庁舎建築工事等監理委託業務 | 監理 等 | 総務課 | 公共建築課 | 随契 | 2022-01-18 | 1 | 2 | 18830000 | - | 18200000 | 東畑・艸特定監理業務等共同企業体 |  | 東畑・艸特定監理業務等共同企業体 | 大阪府大阪市中央区高麗橋二丁目６番10号 | 20020000 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2023-03-24
2 | 高知市上下水道局本庁舎建築工事等に係る設計意図伝達委託業務 | 監理 等 | 総務課 | 公共建築課 | 随契 | 2022-01-18 | 1 | 2 | 10650000 | - | 10500000 | 東畑・艸特定監理業務等共同企業体 |  | 東畑・艸特定監理業務等共同企業体 | 大阪府大阪市中央区高麗橋二丁目６番10号 | 11550000 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2023-03-24

## 補償業務
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 補償業務（家屋・用地調査）
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 初月排水分区補完ポンプ土木築造工事（R2-1）に伴う家屋事後調査委託業務（R3-1） | 家調 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2021-09-07 | 6 | 1 | 1253000 | 986529 | 986529 | （株）新晃総合コンサルタント | ２者くじ １者予定超過 ２者最低未満 | （株）新晃総合コンサルタント | 高知市朝倉横町１番32号 | 1085181 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-11-15 | 2021-11-29 |  |  | 2021-11-08 | 建物所有者との調整に時間を要したことによる履行期間延期
2 | 朝倉３号汚水幹線管渠築造工事（R3-1）に伴う家屋事前調査委託業務（R3-1） | 家調 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2021-09-16 | 6 | 1 | 1479000 | 1162480 | 1162480 | （株）ハウジング総合コンサルタント | ３者くじ | （株）ハウジング総合コンサルタント | 高知市南久保16番17号 | 1278728 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-11-08 | 2021-11-18 | 111672 | 1390400 | 2021-11-02 | 建物の構造区分等の変更に伴う増及び建物所有者との調整に時間を要したことによる履行期間延期

## 地質調査
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 地質調査
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる 変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 朝倉１号汚水幹線管渠地質調査委託業務（Ｒ3-1） | 地質 調査 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2021-05-21 | 6 | 1 | 3480000 | 2737433 | 2737433 | 長崎テクノ（株） | ２者最低未満 | 長崎テクノ（株） | 高知市若松町1705番地 | 3011176 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-07-28 | 2021-08-11 |  |  | 2021-07-16 | 県発注工事等との調整に伴う履行期間延期 | -103876 | 2907300 | 2021-07-30 | 粘性土の層厚増に伴う単価減 他
2 | 北部汚水幹線管渠外地質調査委託業務 | 地質 調査 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2021-08-04 | 6 | 1 | 3720000 | 2918553 | 2918553 | （株）ジオテク | ３者くじ １者最低未満 | （株）ジオテク | 高知市大津乙1148番地１ | 3210408 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-11-18 |  | -595708 | 2614700 | 2021-10-01 | 交通誘導警備員減 他
3 | 南浦長浜雨水幹線管渠地質調査委託業務（R3-1） | 地質 調査 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2021-09-16 | 6 | 1 | 3570000 | 2813471 | 2813471 | 長崎テクノ（株） | ２者くじ １者最低未満 | 長崎テクノ（株） | 高知市若松町1705番地 | 3094818 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-12-23 |  | -190818 | 2904000 | 2021-11-30 | 交通誘導警備員減 他
4 | 一宮南町一丁目～一宮東町一丁目配水本管布設替実施設計に伴う地質調査委託業務 | 地質 調査 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2021-10-04 | 6 | 1 | 3850000 | 3024818 | 3024818 | （株）四国トライ | ２者くじ １者最低未満 | （株）四国トライ | 高知市南川添17番21号 | 3327299 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2022-01-21 | 2022-02-04 |  |  | 2021-12-20 | 関連業務の遅れに伴う履行期間延期 | -155999 | 3171300 | 2022-01-14 | 交通誘導警備員減 他
5 | 中部汚水幹線管渠地質調査委託業務（R3-1） | 地質 調査 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 | （11/16） | 5 | 1 | 5060000 | 4005159 | 4005159 | 木本工業（株） | ２者くじ | 木本工業（株） | 高知市鷹匠町一丁目２番51号 | 4405674 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2022-01-31 |  | -313674 | 4092000 | 2022-01-14 | 交通誘導警備員減 他
6 | 越前町二丁目・上町一丁目配水本管布設替実施設計に伴う地質調査委託業務 | 地質 調査 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2021-12-01 | 6 | 1 | 4460000 | 3564460 | 3564460 | （株）種田工務 | ２者くじ １者最低未満 | （株）種田工務 | 高知市農人町２番３号 | 3920906 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2022-02-28 |  | -641806 | 3279100 | 2022-02-14 | 直接調査費減 他

## その他
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | その他
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 漏水調査業務委託(その１） | 漏水 調査 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 | (8/24) | 25 | 1 | 31030000 | 24824000 | 29600000 | 日進設備工業（株） | ６者予定超過 １者無効 | 日進設備工業（株） | 高知市百石町四丁目11番６号 | 32560000 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2022-02-28
2 | 漏水調査業務委託(その２) | 漏水 調査 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 | (8/24) | 25 | 1 | 24560000 | 19648000 | 23000000 | （株）トクスイ | ３者予定超過 １者無効 | （株）トクスイ | 徳島県徳島市川内町沖島84番地 | 25300000 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2022-02-28