## コード表 (hidden)
コード | 工事課名 | 予算 | 会計 | 発注方法 | 契約者 | 業種
1 |  | 現年 | 一般 | 一般 | 市内 | 下水
2 |  | 繰越 | 特別 | 公募 | 市外 | 河川
3 |  | 継続 | 企業 | 指名 | ＪＶ | 道路
4 | 森林政策 |  |  | 随意契約 |  | 耕地
5 | [5 empty] | 区画
6 | [5 empty] | その他・土
11 | 都市計画 |  |  |  |  | 建築
12 | 弥右衛門 |  |  |  |  | 電気
13 | 潮江西部 |  |  |  |  | 管
14 | 高知駅周辺 |  |  |  |  | 機械
15 | みどり |  |  |  |  | 造園
16 | 公共建築 |  |  |  |  | と・土工
17 | 住 宅 |  |  |  |  | 舗装
18 | [5 empty] | 塗装・防水
19 | [5 empty] | その他
21 | 道路維持 |  |  |  |  | 調設
22 | 道路建設 |  |  |  |  | 地調
23 | 下水道保全 |  |  |  |  | 家調
24 | 下水道建設
25 | 河川水路
26 | 下水管理
31 | 清掃施設建設
32 | 清掃工場
33 | 東部環境ｾﾝﾀｰ
34 | 環境保全
41 | 企業立地
42 | 耕地
43 | 市場
44 | 中山間

## 表題
令和４年度
○ 業種別に分かれていますので各シートをクリックしてください。
○ 入札(見積)が終わったものは黒字で，予定のものは青字で表示しています。
○ 備考に記載の内容は最終入札回の結果のみを掲載しています。
2024-01-18
高知市上下水道局建設工事等入札予定・結果･契約情報

## 土木一式
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 土木一式工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 中部汚水幹線管渠外実施設計委託業務（R3-1）に伴う試掘工事（R3-2） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2022-03-23 | 4 | 1 | 4400000 | 3833000 | 3833000 | 東部建設（株） | ３者くじ ２者辞退 | 東部建設（株） | 高知市福井東町26番46号 | 4216300 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-06-20 |  |  |  | 2022-04-28 | 前払金の使用範囲拡大による | 1686300 | 5902600 | 2022-05-09 | 試掘範囲増 他
2 | 北部汚水幹線管渠築造工事（R3-3） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (4/8) | 8 | 1 | 123120000 | 109923000 | 109923000 | （株）日東水道 | ７者くじ | （株）日東水道 | 高知市塩屋崎町一丁目12番６号 | 120915300 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2023-01-10 |  | -7101600 | 113813700 | 2022-10-01 | 一部夜間施工から昼間施工へ変更したことに伴う管きょ工減 他 | -3878600 | 109935100 | 2022-12-01 | 交通誘導警備員減 他
3 | 朝倉１号汚水幹線管渠築造工事（R3-2） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (4/13) | 12 | 1 | 145940000 | （調査 基準価格） 130,673,000 | 130673000 | 大宮建設（株） | １者失格 ２者辞退 | 大宮建設（株） | 高知市大川筋一丁目３番26号 | 143740300 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2023-01-25 |  |  |  | 2022-04-28 | 前払金の使用範囲拡大による | 5121600 | 148861900 | 2022-12-20 | 支障物撤去工増 他
4 | 久万秦分区汚水管渠築造工事（R3-3） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (5/10) | 11 | 1 | 74890000 | 67919000 | 67919000 | 協和運輸（株） | 11者くじ | 協和運輸（株） | 高知市桟橋通五丁目３番８号 | 74710900 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2023-01-20 |  | -678700 | 74032200 | 2022-12-16 | 交通誘導警備員減 他
5 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（R4-4） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (5/13) | 17 | 1 | 10110000 | 9052000 | 9052000 | 明大建設（有） | 16者くじ １者失格 | 明大建設（有） | 高知市西久万186番地３ | 9957200 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-08-15 |  | -266200 | 9691000 | 2022-08-01 | 布設延長減 他
6 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（R4-5） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | (5/10) | 3 | 1 | 4100000 | 3661000 | 3661000 | （有）明成建設 | ２者くじ ３者辞退 | （有）明成建設 | 朝倉己1184番地２ | 4027100 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-07-28 | 2022-08-10 |  |  | 2022-07-05 | 民間造成工事等の遅れに伴う工期延期 | -9900 | 4017200 | 2022-08-01 | 取付管布設減 他
7 | 海老ノ丸ポンプ場進入路整備工事（R4-1） | 土木 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (5/24) | 29 | 1 | 8670000 | 7732000 | 7732000 | （株）ジン・コーポレーション | 27者くじ ２者最低未満 | （株）ジン・コーポレーション | 高知市朝倉己449番地１ | 8505200 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-08-12 |  | 666600 | 9171800 | 2022-06-30 | 路盤工増 他
8 | 中部汚水幹線管渠実施設計委託業務（R4-1）に伴う試掘工事 | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2022-05-26 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
9 | 旧御畳瀬調整池用地原状回復工事 | 土木 | 浄水課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (6/1) | 16 | 1 | 53310000 | 48325000 | 48325000 | （有）竹内統建 | 16者くじ | （有）竹内統建 | 高知市一宮西町一丁目１番14号 | 53157500 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2023-02-15 |  | -299200 | 52858300 | 2023-01-18 | 仮設工減 他
10 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（R4-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (6/6) | 25 | 1 | 34480000 | 31050000 | 31050000 | （有）耕生 | 25者くじ １者辞退扱い | （有）耕生 | 高知市福井町2324番地２ | 34155000 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-11-24 |  | 2040500 | 36195500 | 2022-11-01 | 汚水本管布設増 他
11 | 潮江南分区汚水管渠築造工事（R4-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (6/8) | 20 | 1 | 13840000 | 12382000 | 12382000 | 三嶺建設（株） | 19者くじ | 三嶺建設（株） | 高知市高須二丁目７番22号 | 13620200 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-09-25 | 2022-10-22 |  |  | 2022-09-14 | 新型コロナウイルスの影響による現場着手時期の見直し等に伴う工期延期 | -797500 | 12822700 | 2022-10-08 | 交通誘導警備員減 他
12 | 初月分区汚水管渠実施設計委託業務（R4-1）に伴う試掘工事 | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (6/8) | 18 | 1 | 8790000 | 7874000 | 7874000 | 三嶺建設（株） | 18者くじ | 三嶺建設（株） | 高知市高須二丁目７番22号 | 8661400 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-09-25 |  | -2621300 | 6040100 | 2022-09-15 | 交通誘導警備員減 他
13 | 初月分区汚水管渠築造工事（R4-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (6/13) | 15 | 1 | 18030000 | 16163000 | 16163000 | （有）新設組 | 13者くじ | （有）新設組 | 高知市秦南町一丁目１番13号 | 17779300 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-10-12 |  | 1064800 | 18844100 | 2022-09-01 | 交通誘導警備員増 他
14 | 中部汚水幹線管渠実施設計委託業務（R4-1）に伴う試掘工事 | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2022-06-10 | 5 | 1 | 1810000 | 1618000 | 1810000 | 東部建設（株） | ３者くじ １者予定超過 １者最低未満 １者辞退 | 東部建設（株） | 高知市福井東町26番46号 | 1991000 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-08-16 |  | 1320000 | 3311000 | 2022-07-19 | 土工及び舗装復旧増 他
15 | 泉野小学校マンホールトイレ設置工事（R4-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (6/27) | 25 | 1 | 20340000 | 18414000 | 18414000 | （株）大藤建設 | 24者くじ １者失格 | （株）大藤建設 | 高知市長尾山町37番地１ | 20255400 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-10-26 |  | 3335200 | 23590600 | 2022-09-28 | 交通誘導警備員増 他
16 | 小高坂小学校マンホールトイレ設置工事（R4-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (6/27) | 15 | 1 | 17540000 | 15888000 | 15888000 | 松田工業（有） | 15者くじ １者辞退 | 松田工業（有） | 高知市西久万458番地70 | 17476800 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-10-16 |  | 995500 | 18472300 | 2022-10-03 | 舗装撤去・復旧増 他
17 | 旭上街分区汚水管渠築造工事（R4-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/6) | 12 | 1 | 47390000 | 42788000 | 42788000 | 由佐建設（有） | 11者くじ １者最低未満 | 由佐建設（有） | 高知市縄手町65番地３ | 47066800 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2023-01-06 |  | -10687600 | 36379200 | 2022-11-30 | 本管布設延長減 他
18 | 北部汚水幹線管渠築造工事（R4-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/13) | 10 | 1 | 84860000 | 76893000 | 76893000 | （株）馬場配管 | 10者くじ | （株）馬場配管 | 高知市神田1508番地６ | 84582300 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2023-02-23 |  | 15199800 | 99782100 | 2022-12-01 | 汚水管布設の夜間施工増 他
19 | 初月分区汚水管渠築造工事（R4-2） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (8/8) | 3 | 1 | 88770000 | 80348000 | 80348000 | （有）築山建設 | ２者くじ １者最低未満 | （有）築山建設 | 高知市長浜5246番地７ | 88382800 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2023-02-28 | 2023-08-31 | 16506600 | 104889400 | 2022-12-28 | 推進工法の工法変更による工事費増及びそれらに伴う工期延期 | 19196100 | 124085500 | 2023-04-19 | 地盤改良の追加及び交通誘導員の増員外に伴う工事費の増。推進工と開削工の同時施工をやめたことによる工期延期。 | -2966700 | 121118800 | 2023-06-30 | 舗装工及び交通誘導員の減 外
20 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（R4-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (8/8) | 16 | 1 | 66450000 | 60145000 | 60145000 | （有）大建 | 16者くじ | （有）大建 | 高知市西秦泉寺384番地７ | 66159500 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2023-01-31 | 2023-05-18 | 1721500 | 67881000 | 2023-01-06 | 掘削方法変更による日進量低下に伴う土工費等増及びそれらに伴う工期延期 |  |  | 2023-04-11 | 硬岩の転石が掘削断面内に複数確認されさらに日進量が低下したことによる工期延期 | 1354100 | 69235100 | 2023-04-28 | 舗装復旧面積の増 外
21 | 下知南第一分区取付管改良工事 | 下水 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (8/23) | 10 | 1 | 21910000 | 19681000 | 19681000 | Gaku建（株） | ９者くじ １者最低未満 | Gaku建（株） | 高知市仲田町10番11号 | 21649100 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2023-01-05 |  | -850300 | 20798800 | 2022-12-13 | 交通誘導警備員減 他
22 | 潮江南分区汚水管渠築造工事（R4-3） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (8/23) | 7 | 1 | 6820000 | 6087000 | 6087000 | （有）中央興発 | ７者くじ | （有）中央興発 | 高知市横浜新町三丁目1901番地101号室 | 6695700 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-11-21 |  | -19800 | 6675900 | 2022-10-21 | 舗装本復旧減 他
23 | 南浦長浜雨水幹線管渠築造工事（R4-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/13) | 3 | 1 | 209390000 | （調査 基準価格） 190,844,000 | 190844000 | 啓大・四国水道特定建設工事共同企業体 |  | 啓大・四国水道特定建設工事共同企業体 | 高知市長浜4550番地 | 209928400 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2023-05-27 | 2023-07-11 | 11127600 | 221056000 | 2022-12-23 | 推進工の工法及びケーシング立坑の口径変更増 他 | 20392900 | 241448900 | 2023-03-15 | 地質調査では確認できなかった岩盤層の出現による推進工及び立坑等の工事費の増。工法の再検討や調整に日数を要したことによる工期延期。 | 10637000 | 252085900 | 2023-06-01 | 交通誘導員の増，労務費及び機械経費(賃料)，共通仮設費，現場管理費等の補正による工事費増 外
24 | 朝倉３号汚水幹線管渠築造工事（R4-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/5) | 7 | 1 | 91410000 | 82760000 | 82760000 | ミタニ建設工業（株） | ３者くじ | ミタニ建設工業（株） | 高知市針木東町27番28号 | 91036000 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2023-02-15 |  | 317900 | 91353900 | 2022-12-16 | 舗装復旧増 他
25 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（R4-7） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/5) | 6 | 1 | 15850000 | 14201000 | 14201000 | 大宮技建（有） | ６者くじ | 大宮技建（有） | 高知市秦南町一丁目８番５－７号 | 15621100 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-12-25 |  | 1832600 | 17453700 | 2022-12-01 | 土工及び仮舗装工増 他
26 | 瀬戸第二分区汚水管渠築造工事（R4-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/5) | 8 | 1 | 5860000 | 5228000 | 5228000 | エイト建興 | ８者くじ | エイト建興 | 高知市一宮西町三丁目１番47号 | 5750800 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-12-05 |  | -422400 | 5328400 | 2022-10-28 | 交通誘導警備員減 他
27 | 第二分区合流管渠耐震化工事（R4-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/21) | 5 | 1 | 162980000 | （調査 基準価格） 148,794,000 | 148794000 | （株）都市美粧建設 |  | （株）都市美粧建設 | 高知市神田972番地１ | 163673400 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2023-02-28 |  | 391600 | 164065000 | 2022-12-16 | 止水工増 他
28 | 久万秦分区汚水管渠築造工事（R4-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/20) | 13 | 1 | 43940000 | 39627000 | 39627000 | （株）斗建 | 13者くじ | （株）斗建 | 高知市鴨部二丁目２番43号 | 43589700 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2023-01-31 | 2023-03-10 |  |  | 2022-12-21 | 道路改良工事との調整による工期延期 | 1497100 | 45086800 | 2023-01-31 | 休工日確保に伴う諸経費補正（週休２日制モデル工事）増等及び岩盤等支障物の出現に伴う工期延期
29 | 五台山南分区汚水管渠築造工事（R4-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/22) | 14 | 1 | 37860000 | 34125000 | 34125000 | （株）宮﨑造工 | 14者くじ | （株）宮﨑造工 | 高知市大津乙2432番地１ | 37537500 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2023-02-15 | 2023-02-25 | -515900 | 37021600 | 2022-12-15 | 交通誘導警備員減 他 |  |  | 2023-01-10 | ２路線同時施工から１路線毎施工への施工計画変更に伴う工期延期
30 | 初月分区汚水管渠築造工事（R4-4） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/22) | 17 | 1 | 33990000 | 30603000 | 30603000 | （株）関西建設 | 17者くじ | （株）関西建設 | 高知市南元町72番地 | 33663300 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2023-02-15 | 2023-03-10 | -2773100 | 30890200 | 2023-01-23 | 管きょ工及び仮設工減 他 |  |  | 2023-01-26 | 隣接する水道工事等との調整による工期延期
31 | 一宮布師田処理分区汚水管渠築造工事（R4-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/28) | 6 | 1 | 6700000 | 5980000 | 5980000 | （有）中央興発 | ６者くじ １者失格 | （有）中央興発 | 高知市横浜新町三丁目1901番地101号室 | 6578000 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2023-01-11 |  | -727100 | 5850900 | 2022-11-07 | 交通誘導警備員減 他
32 | 初月分区汚水管渠実施設計に伴う試掘工事（R4-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/28) | 4 | 1 | 5880000 | 5270000 | 5270000 | （有）寺岡建設 | ４者くじ | （有）寺岡建設 | 高知市河ノ瀬町112番地２ | 5797000 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2023-01-31 |  | -867900 | 4929100 | 2022-11-18 | 土工及び舗装工減 他
33 | 下知南第一分区雨水函渠築造工事（R4-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (10/5) | 5 | 1 | 16190000 | 14506000 | 14506000 | （株）利水工業 | ２者くじ | （株）利水工業 | 高知市桜井町一丁目３番23号 | 15956600 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-02-15 |  | 304700 | 16261300 | 2023-01-05 | 舗装工増 他
34 | 旭上街分区汚水管渠実施設計委託業務（R4-1）に伴う試掘工事 | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (10/5) | 2 | 1 | 4960000 | 4436000 | 4436000 | （株）新都メンテナンス | ２者くじ | （株）新都メンテナンス | 高知市新田町15番28号 | 4879600 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2023-01-31 |  | -138600 | 4741000 | 2022-11-30 | 交通誘導警備員減 他
35 | 潮江南分区汚水管渠築造工事（R4-2） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (10/7) | 10 | 1 | 11060000 | 9894000 | 9894000 | （有）横山建設 | ９者くじ １者最低未満 | （有）横山建設 | 高知市介良乙1899番地１ | 10883400 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2023-01-19 | 2023-01-29 | 38500 | 10921900 | 2022-11-24 | 管路土工等増及びガス事業者との協議に不測の日数を要したことによる工期延期
36 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（R4-10） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (10/18) | 5 | 1 | 17280000 | 15487000 | 15487000 | （株）蒼建 | ５者くじ | （株）蒼建 | 高知市福井町2187番地７ | 17035700 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2023-02-10 |  | 1508100 | 18543800 | 2022-12-07 | 管渠延長増 他
37 | 春野２号汚水幹線管渠実施設計委託業務（R4-1）に伴う試掘工事 | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2022-10-19 | 3 | 1 | 2560000 | 2291000 | 2291000 | （有）永尾建設 | １者予定超過 ２者辞退 １者辞退扱い | （有）永尾建設 | 高知市春野町弘岡中435番地の１ | 2520100 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2023-01-16 |  | 1702800 | 4222900 | 2022-12-15 | 試掘箇所追加増 他
38 | 久万秦分区汚水管渠築造工事（R4-3） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (10/25) | 12 | 1 | 19200000 | 17214000 | 17214000 | （株）アッシュ | 12者くじ | （株）アッシュ | 高知市西塚ノ原107番地１ | 18935400 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2023-02-15 |  | -1036200 | 17899200 | 2023-01-15 | 舗装工減 他
39 | はりまや町二丁目配水本管布設替に伴う付帯工事 | 土木 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (10/25) | 10 | 1 | 5470000 | 4899000 | 4899000 | （株）元建工 | ９者くじ | （株）元建工 | 高知市比島町二丁目12番28号 | 5388900 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2023-02-28 |  | 38500 | 5427400 | 2022-11-14 | 既設管廃止工増 他
40 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（R4-3） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (11/8) | 1 | 1 | 13820000 | 12372000 | 12372000 | （有）シグナル環境開発 |  | （有）シグナル環境開発 | 高知市針木本町20番２号 | 13609200 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2023-02-15 |  | 845900 | 14455100 | 2022-12-16 | 土工増 他
41 | 朝倉分区汚水管渠実施設計委託業務（R4-1）外１件に伴う試掘工事 | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (11/8) | 2 | 1 | 12110000 | 10880000 | 10880000 | （有）藤原工業 | ２者くじ １者失格 | （有）藤原工業 | 高知市朝倉己469番地 | 11968000 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2023-02-02 |  | -988900 | 10979100 | 2023-01-19 | 土工数量減 他
42 | 第二分区合流管渠築造工事（R4-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2022-11-10 | 3 | 1 | 2710000 | 2415000 | 2600000 | （有）関田建設 | ２者辞退 １者辞退扱い | （有）関田建設 | 高知市桟橋通三丁目６番10号 | 2860000 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2023-01-27 |  | 632500 | 3492500 | 2023-01-16 | 付帯工増 他
43 | 針木北一丁目汚水管渠築造工事（R4-1） | 下水 | 総務課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (11/17) | 10 | 1 | 13160000 | 11787000 | 11787000 | （有）新設組 | 10者くじ | （有）新設組 | 高知市秦南町一丁目１番13号 | 12965700 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 2492600 | 15458300 | 2023-01-24 | 舗装復旧面積等増及び新庁舎建設に係る関係工事との調整による工期延期
44 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（R4-9） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (11/17) | 6 | 1 | 9460000 | 8455000 | 8455000 | 東部建設（株） | ５者くじ １者失格 | 東部建設（株） | 高知市福井東町26番46号 | 9300500 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2023-04-15 |  | 195800 | 9496300 | 2023-04-03 | 舗装工の増 外
45 | 朝倉分区汚水管渠実施設計委託業務（R4-2）に伴う試掘工事 | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (11/17) | 1 | 1 | 9070000 | 8133000 | 8133000 | （株）元建工 |  | （株）元建工 | 高知市比島町二丁目12番28号 | 8946300 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2023-02-19 |  | -2072400 | 6873900 | 2022-12-07 | 試掘工及び付帯工減 他
46 | 潮江西分区合流管渠改築工事（R4-1） | 下水 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (12/8) | 5 | 1 | 12290000 | 11003000 | 11003000 | （株）新都メンテナンス | ４者くじ | （株）新都メンテナンス | 高知市新田町15番28号 | 12103300 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2023-03-15 | 2023-03-22 |  |  | 2023-03-02 | 地元との上流水門操作にかかる日程調整による工期延期 | 206800 | 12310100 | 2023-03-17 | 交通誘導警備員増 他
47 | 観月坂下水道用地防草シート設置工事 | 土木 | 下水道 施設管理課 | 管路管理課 | 指名 | 2022-12-06 | 2 | 1 | 1410000 | 1262000 | 1262000 | （有）LOTUSコーポレーション | １者失格 ４者辞退 | （有）LOTUSコーポレーション | 高知市円行寺1001番 | 1388200 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2023-03-15 |  | 294800 | 1683000 | 2023-03-01 | 防草シート設置数量増 他
48 | 下知水再生センター管理棟場内整備工事（R4-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （12/14） | 20 | 1 | 23000000 | 20736000 | 20736000 | 太幸開発（有） | 20者くじ | 太幸開発（有） | 高知市五台山28番地10 | 22809600 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-04-15 |  | -149600 | 22660000 | 2023-04-05 | 舗装復旧の減，集水桝の設置数や排水管延長の減 外
49 | 送水幹線二重化事業に伴う水路復旧工事 | 土木 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （12/14） | 10 | 1 | 8000000 | 7156000 | 7156000 | エイト建興 | 10者くじ | エイト建興 | 高知市一宮西町三丁目１番47号 | 7871600 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-04-27 |  | 619300 | 8490900 | 2023-04-17 | 高含水腐葉土及びコンクリート構造物の撤去費及び処分費の増
50 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（R4-8） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （12/28） | 9 | 1 | 15760000 | 14127000 | 14127000 | 大宮技建（有） | ９者くじ | 大宮技建（有） | 高知市秦南町一丁目８番５－７号 | 15539700 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-04-15 |  | -789800 | 14749900 | 2023-04-04 | 取付管土留工の不要，土工数量と交通誘導警備員の減 外
51 | 北部汚水幹線管渠築造工事（R4-2） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （1/26） | 12 | 1 | 135920000 | 123369000 | 123369000 | 本越建設（株） | ８者くじ １者最低未満 | 本越建設（株） | 高知市瀬戸南町一丁目２番12号 | 135705900 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-09-17 |  | -1598300 | 134107600 | 2023-08-17 | 交通誘導員の減 外 | 1544224 | 135651824 | 2023-08-23 | インフレスライドによる増
52 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（R4-6） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （1/26） | 11 | 1 | 87960000 | 79680000 | 79680000 | 福留開発（株） | 11者くじ | 福留開発（株） | 高知市南宝永町19番11号 | 87648000 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-08-28 |  | 2231900 | 89879900 | 2023-08-15 | 週休２日制の達成に伴う対象経費の増 外
53 | 丸ノ内一丁目１－５先取付管工事 | 下水 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | （2/20） | 7 | 1 | 7720000 | 6897000 | 6897000 | （株）三王建設 | ６者くじ １者予定超過 | （株）三王建設 | 高知市東雲町４番36号 | 7586700 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-05-22 |  | 2928200 | 10514900 | 2023-04-28 | 作業日数増による交通誘導警備員の増，舗装復旧工の増
54 | 中部汚水幹線管渠築造工事（R4-1） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (3/15) | 4 | 1 | 209700000 | （調査 基準価格） 191,120,000 | 191120000 | 大宮・大旺新洋特定建設工事共同企業体 | １者失格 | 大宮・大旺新洋特定建設工事共同企業体 | 高知市大川筋一丁目３番26号 | 210232000 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-11-15 | 2023-11-29 |  |  | 2023-10-02 | 迂回路計画の見直しによる調整に伴う工期延期 | -1604900 | 208627100 | 2023-10-13 | 交通誘導警備員の減 外 | 6780565 | 215407665 | 2023-10-27 | インフレスライドによる増
55 | 三里配水池整備に伴う付帯工事 | 土木 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2024-03-03 | 5 | 1 | 2840000 | 2551000 | 2551000 | （株）アイワ機工商会 | ５者くじ １者辞退 | （株）アイワ機工商会 | 高知市高須新町四丁目３番21号 | 2806100 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-06-28 |  | 385000 | 3191100 | 2023-06-05 | 舗装工の増，労務単価の特例措置による増 外
56 | 一宮排水分区雨水管渠築造工事（R5-1）に伴う試掘工事 | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-02-22 | 3 | 1 | 2280000 | 2045000 | 2045000 | （有）中鈴建設 | ３者くじ １者辞退 ２者辞退扱い | （有）中鈴建設 | 高知市薊野中町３番地６ | 2249500 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-05-02 |  | -454300 | 1795200 | 2023-04-13 | 試掘工及び土留工の減
57 | 下知南第一分区外合流管渠改築工事（R4-1） | 下水 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | 2023-03-28 | 4 | 1 | 79480000 | 72192000 | 72192000 | 菊池建設工業(株)高知営業所 | ４者くじ | 菊池建設工業(株)高知営業所 | 高知市弥生町１番地20 | 79411200 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-10-04 |  | 658900 | 80070100 | 2023-08-23 | 労務単価の特例措置による増 外
58 | 北街分区外合流管渠改築工事（R4-1） | 下水 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | 2023-03-28 | 4 | 1 | 52760000 | 47788000 | 47788000 | 菊池建設工業(株)高知営業所 | ２者くじ ２者最低未満 | 菊池建設工業(株)高知営業所 | 高知市弥生町１番地20 | 52566800 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-09-24 |  | 59400 | 52626200 | 2023-07-05 | 交通誘導員の減， 労務単価の特例措置による増 外
59 | 初月分区汚水管渠築造工事（R4-5） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | 2023-03-30 | 26 | 1 | 7670000 | 6846000 | 6846000 | 明大建設(有) | 19者くじ ６者最低未満 | 明大建設（有） | 高知市西久万186番地３ | 7530600 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-08-11 |  | -481800 | 7048800 | 2023-06-01 | 本管延長の減，舗装工の減 外
60 | 一宮布師田処理分区汚水管渠築造工事（R4-2） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | 2023-04-17 | 33 | 1 | 24790000 | 22287000 | 22287000 | （有）寺岡建設 | 33者くじ ２者失格 | （有）寺岡建設 | 高知市河ノ瀬町１１２番地２ | 24515700 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-09-15 |  | -59400 | 24456300 | 2023-09-01 | 締切排水工の減 外

## 建築一式
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 建築一式工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 高知市上下水道局資機材倉庫建築工事 | 建築 | 総務課 | 公共建築課 | 一般 （電子） | （4/19） | 16 | 1 | 131200000 | 119102000 | 119137000 | （株）岸之上工務店 | ３者最低未満 １者辞退 | （株）岸之上工務店 | 高知市西秦泉寺435番地１ | 131050700 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-11-30 |  | 3834600 | 134885300 | 2022-10-28 | 樹木の撤去作業の追加増 外
2 | 下知ポンプ場建築工事（R4-1） | 建築 | 下水道整備課 | 公共建築課 | 一般 （電子） | （2/6） | 13 | 1 | 264970000 | （調査 基準価格） 244,746,000 | 245500000 | 須工ときわ（株） | ５者辞退 | 須工ときわ（株） | 高知市潮新町二丁目12番32号 | 270050000 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2024-01-12 | 2024-01-26 | 1976700 | 272026700 | 2023-12-19 | 水替工の追加 外による増額，工事量追加による工期延期
3 | 潮江水再生センター管理棟耐震改修工事（R4-1） | 建築 | 下水道整備課 | 公共建築課 | 一般 （電子） | （2/8） | 9 | 1 | 95890000 | 88178000 | 88235000 | ミタニ建設工業（株） | ３者最低未満 １者失格 | ミタニ建設工業（株） | 高知市針木東町27番28号 | 97058500 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2024-01-13 |  | 971300 | 98029800 | 2023-11-21 | ダクトの撤去・再取付の追加による増 外

## 電気・管・機械
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 電気・管・機械設備
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 久万秦分区汚水管渠築造工事に伴うポンプ電気設備工事（R3-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （4/12） | 2 | 1 | 5720000 | 5054000 | 5062000 | （株）サンコーテック |  | （株）サンコーテック | 高知市北川添12番19号 | 5568200 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-12-15 |  |  |  | 2022-04-28 | 前払金の使用範囲拡大による
2 | 高知市上下水道局資機材倉庫電気設備工事 | 電気 | 総務課 | 公共建築課 | 一般 (電子) | （4/27） | 8 | 1 | 17710000 | 16164000 | 16167000 | （株）ケーテック | ５者最低未満 １者辞退 | （株）ケーテック | 高知市孕東町25番地 | 17783700 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-11-30
3 | 久万秦分区汚水管渠築造工事に伴うポンプ機械設備工事（R4-1） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （7/4） | 3 | 1 | 6170000 | 5447000 | 5449000 | （株）四国ポンプセンター |  | （株）四国ポンプセンター | 高知市農人町２番５号 | 5993900 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-12-15 |  | -224400 | 5769500 | 2022-12-09 | 交通誘導警備員減 他
4 | 潮江水再生センター消泡水ポンプ更新工事（R4-1） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （7/4） | 1 | 1 | 5540000 | 4929000 | 4954000 | 紀和工業（株） |  | 紀和工業（株） | 高知市南ノ丸町12番地16 | 5449400 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2023-02-15
5 | 森山水源№３取水ポンプ用次亜注入設備改修工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | （7/11） | 1 | 1 | 5710000 | 5150000 | 5176000 | （株）雷電 |  | （株）雷電 | 高知市介良乙1941番地１ | 5693600 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2023-02-28
6 | 下知水再生センター西初沈流入ゲート更新工事（R4-1） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （7/19） | 2 | 1 | 19580000 | 17335000 | 17360000 | （株）四国ポンプセンター |  | （株）四国ポンプセンター | 高知市農人町２番５号 | 19096000 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2023-02-28 |  | 1862300 | 20958300 | 2023-01-31 | 汚泥浚渫回数増
7 | 瀬戸水再生センター場内雨水ポンプ場№２，３雨水ポンプ電気設備更新工事（R4-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （7/19） | 12 | 1 | 24730000 | 22197000 | 22197000 | （株）片岡電気工事 | ３者最低未満 | （株）片岡電気工事 | 高知市鴨部一丁目６番12号 | 24416700 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2023-02-28
8 | 下知水再生センター自家発始動用直流電源盤更新工事（R4-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （7/19） | 9 | 1 | 12750000 | 11488000 | 11495000 | （有）ヤマデン | １者最低未満 | （有）ヤマデン | 高知市南御座19番43号 | 12644500 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2023-02-28 |  | 168300 | 12812800 | 2022-10-03 | アスベスト分析調査追加増
9 | 大津雨水ポンプ場№４ポンプ機械設備工事（R4-1） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （7/29） | 6 | 1 | 195260000 | （調査基準 価格） 174,353,000 | 174420000 | 酉島・愛機特定建設工事共同企業体 | ２者くじ １者辞退 | 酉島・愛機特定建設工事共同企業体 | 香川県高松市寿町一丁目１番12号 | 191862000 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2024-01-02
10 | 資機材倉庫ホイストクレーン設置工事 | 機械 | 総務課 | 浄水課 | 一般 (電子) | （7/26） | 2 | 1 | 11310000 | 10215000 | 10350000 | （株）ケーテック |  | （株）ケーテック | 高知市孕東町25番地 | 11385000 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2023-02-15
11 | 針木浄水場無停電電源設備蓄電池取替工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | （7/26） | 20 | 1 | 24750000 | 22509000 | 22581000 | （有）高知ダルマ電機 | 16者最低未満 | （有）高知ダルマ電機 | 高知市高須二丁目７番30号 | 24839100 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2023-02-28
12 | 針木浄水場排水処理施設調整槽排泥汚泥濃度計取替工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 指名 | 2022-07-21 | 2 | 2 | 3040000 | 2741000 | 3000000 | （有）西正工業 | １者予定超過 | （有）西正工業 | 高知市大谷公園町20番23－２号 | 3300000 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2023-02-28
13 | 大津雨水ポンプ場自動除塵機長寿命化工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2022-07-12 |  |  | 39210000 | - | 39000000 | （株）サンベルコ |  | （株）サンベルコ | 岡山県岡山市東区升田519番１号 | 42900000 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2023-03-15
14 | 一宮雨水ポンプ場№３ガスタービンエンジン長寿命化工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2022-07-28 | 1 | 1 | 65480000 | - | 65000000 | 四国工販（株） |  | 四国工販（株） | 徳島県徳島市山城西三丁目51番地の５ | 71500000 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2023-02-28 |  | 610500 | 72110500 | 2023-01-10 | 部品取替増
15 | 下知水再生センター東西汚泥搔寄機長寿命化工事（その２） | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （8/22） | 3 | 1 | 82260000 | 73322000 | 73350000 | （株）四国ポンプセンター | １者最低未満 | （株）四国ポンプセンター | 高知市農人町２番５号 | 80685000 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 2023-03-14 | 842600 | 81527600 | 2023-01-31 | リターンレール取替増 |  |  | 2023-02-17 | 躯体精度の測量追加及びその結果に基づく機器の加工等による工期延期
16 | 高須雨水ポンプ場電気設備更新工事（R4-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （8/22） | 13 | 1 | 48800000 | 43951000 | 43956000 | 日興電設（株） | ４者最低未満 １者失格 | 日興電設（株） | 高知市薊野中町７番29－３号 | 48351600 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2023-03-15
17 | 神田ポンプ場電気設備更新工事（R4-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （8/22） | 17 | 1 | 33410000 | 30012000 | 30014000 | （株）高知クリエイト | ４者最低未満 １者辞退扱い | （株）高知クリエイト | 高知市長浜3111番地３ | 33015400 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2023-03-15
18 | 五台山ポンプ場外吐出弁更新工事（R4-1） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （8/29） | 2 | 1 | 19810000 | 17582000 | 17610000 | （株）津島工業 |  | （株）津島工業 | 高知市大谷公園町20番23－13号 | 19371000 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2023-02-15 | 2023-02-28 |  |  | 2023-01-31 | ルーズフランジ切削加工追加に伴う工期延期
19 | 一宮雨水ポンプ場直流電源盤更新工事（R4-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （8/29） | 7 | 1 | 18150000 | 16372000 | 16385000 | （株）ケーテック | ５者最低未満 | （株）ケーテック | 高知市孕東町25番地 | 18023500 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2023-02-28 |  | 257400 | 18280900 | 2022-11-14 | アスベスト分析調査追加増
20 | 下知水再生センター計装用空気機械設備改修工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 指名 | 2022-08-29 | 3 | 1 | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不落
21 | 下知水再生センター東西脱臭設備改修工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （9/12） |  |  | 5510000 | 事後公表 |  |  | 不調
22 | 瀬戸水再生センター№２返送汚泥流量計更新工事（R4-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 指名 | 2022-09-07 | 3 | 1 | 3610000 | 3252000 | 3350000 | 土佐通信システム（株） | ２者最低未満 ３者辞退 | 土佐通信システム（株） | 高知市江陽町10番24号 | 3685000 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2023-03-15
23 | 中継ポンプ所電気設備更新工事に伴う中央監視設備機能増設工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 随契 | 2022-08-31 | 1 | 6 | 37540000 | - | 37400000 | （株）正興電機製作所四国営業所 |  | （株）正興電機製作所四国営業所 | 香川県高松市寿町二丁目２番10号 | 41140000 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2023-02-28
24 | 海老ノ丸ポンプ場合流汚水№４，５し渣搬出機更新工事（R4-1） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （9/20） | 1 | 1 | 50510000 | 45045000 | 45086000 | （株）日東水道 |  | （株）日東水道 | 高知市塩屋崎町一丁目12番６号 | 49594600 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2023-03-15 | 2023-06-30 |  |  | 2022-12-07 | 新型コロナウイルスの影響による製造遅延に伴う工期延期
25 | 下知水再生センター計装用空気機械設備改修工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 指名 | 2022-09-13 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
26 | 高須雨水ポンプ場№３ポンプ長寿命化工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2022-09-02 | 1 | 2 | 18130000 | - | 18100000 | 荒川電工(株） |  | 荒川電工(株） | 高知市高埇６番19号 | 19910000 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2023-03-15 | 2023-05-31 | 6600000 | 26510000 | 2023-01-06 | 主軸修正加工及びケーシング新規手配増及びそれらに伴う工期延期
27 | 森山水源№２取水ポンプ点検設備工事 | 機械 | 浄水課 | 浄水課 | 随契 | 2022-09-07 | 1 | 3 | 1470000 | - | 1470000 | （株）四国ポンプセンター |  | （株）四国ポンプセンター | 高知市農人町２番５号 | 1617000 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-12-24 |  | -253000 | 1364000 | 2022-12-02 | ポンプ部品取替・整備減
28 | 瀬戸水再生センター№２終沈汚泥掻寄機長寿命化工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （9/28） | 1 | 1 | 15160000 | 13464000 | 13464000 | （株）設備高知 |  | （株）設備高知 | 高知市東秦泉寺533番地21 | 14810400 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2023-03-15 |  | -5529700 | 9280700 | 2023-02-15 | 現場施工見送りに伴う減
29 | 下知水再生センター№１汚泥貯留槽改修工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 指名 | 2022-09-22 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
30 | 土佐山弘瀬浄水場外高感度濁度計更新工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | （9/30） | 5 | 1 | 10670000 | 9633000 | 9650000 | 西田電気 | ２者最低未満 | 西田電気 | 高知市横浜東町８番12－１号 | 10615000 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2023-08-03
31 | 水質管理センター分析機器用UPS（GLA）取替工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 指名 | 2022-09-27 | 4 | 1 | 1820000 | 1637000 | 1760000 | （株）雷電 | ２者予定超過 １者無効 ２者辞退 | （株）雷電 | 高知市介良乙1941番地１ | 1936000 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2023-02-28
32 | 潮江水再生センター場内雨水ポンプ場水中ポンプ電気設備更新工事（R4-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （9/14） |  |  | 7970000 | 事後公表 |  |  | 不調
33 | 潮江水再生センター終沈№１汚泥搔寄機長寿命化工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （10/5） | 1 | 1 | 18750000 | 16618000 | 17945000 | （有）和田設備 |  | （有）和田設備 | 高知市春野町弘岡下2628番地３ | 19739500 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2023-03-15
34 | 潮江水再生センター場内雨水ポンプ場水中ポンプ電気設備更新工事（R4-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （10/7） | 3 | 1 | 7970000 | 7142000 | 7205000 | （有）岡上電機 |  | （有）岡上電機 | 高知市福井町500番地２ | 7925500 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2023-03-15
35 | 下知水再生センター東西脱臭設備改修工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （10/7） |  |  | 5510000 | 事後公表 |  |  | 不調
36 | 下知水再生センター西処理場計装設備更新工事（R4-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （10/13） | 7 | 1 | 10110000 | 9127000 | 9133000 | （株）雷電 | ３者最低未満 | （株）雷電 | 高知市介良乙1941番地１ | 10046300 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2023-03-15
37 | 下知水再生センター№１汚泥貯留槽改修工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 指名 | 2022-10-07 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
38 | 下知水再生センター計装用空気機械設備改修工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 指名 | 2022-09-29 | 2 | 1 | 2370000 | 2099000 | 2250000 | （株）設備高知 | ５者辞退 | （株）設備高知 | 高知市東秦泉寺533番地21 | 2475000 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2023-02-15
39 | 瀬戸水再生センター中央監視制御設備更新工事（R4-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （9/26） | 4 | 1 | 368040000 | （調査基準 価格） 332,783,000 | 335000000 | 東芝・山下電機特定建設工事共同企業体 | ２者失格 | 東芝・山下電機特定建設工事共同企業体 | 香川県高松市寿町二丁目２番７号 | 368500000 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2024-02-29 | 2024-05-15 |  |  | 2024-01-09 | 半導体の部品材料不足よる製造遅延に伴う工期延期
40 | 秦ポンプ場№２ポンプ駆動用エンジンクラッチ改修工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2022-10-06 | 1 | 4 | 4500000 | - | 4500000 | ダイハツディーゼル（株）四国支店 |  | ダイハツディーゼル（株）四国支店 | 愛媛県今治市近見町三丁目６番42号 | 4950000 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2023-03-15
41 | 潮江水再生センター粗目自動除塵機長寿命化工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2022-10-07 | 1 | 4 | 17860000 | - | 17700000 | 神鋼環境メンテナンス（株） |  | 神鋼環境メンテナンス（株） | 兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目２番21号 | 19470000 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2023-02-15
42 | 瀬戸水再生センター場内雨水ポンプ場№２・４除塵機長寿命化工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2022-10-07 | 1 | 3 | 30160000 | - | 30150000 | （株）四国ポンプセンター |  | （株）四国ポンプセンター | 高知市農人町２番５号 | 33165000 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2023-03-15
43 | 上街汚水中継ポンプ場水中撹拌機更新工事（R4-1） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （11/2） | 2 | 1 | 11050000 | 9871000 | 9876000 | （株）ケーテック |  | （株）ケーテック | 高知市孕東町25番地 | 10863600 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2023-03-15
44 | 下知水再生センター№１汚泥貯留槽改修工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （11/2） | 1 | 1 | 3920000 | 3570000 | 3900000 | （株）設備高知 |  | （株）設備高知 | 高知市東秦泉寺533番地21 | 4290000 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2023-01-25
45 | 潮見台送水ポンプ所送水ポンプ点検整備工事 | 機械 | 浄水課 | 浄水課 | 随契 | 2022-10-19 | 1 | 3 | 3120000 | - | 3100000 | （株）四国ポンプセンター |  | （株）四国ポンプセンター | 高知市農人町２番５号 | 3410000 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2023-02-25 |  | -973500 | 2436500 | 2023-01-12 | 部品取替・整備減
46 | 下知水再生センター№２場内排水ポンプ設備改修工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2022-10-19 | 1 | 3 | 2830000 | - | 2800000 | （有）愛機工業 |  | （有）愛機工業 | 高知市一宮東町一丁目25番５号 | 3080000 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2023-03-15 |  | 86900 | 3166900 | 2023-01-30 | ローターシャフト取替増
47 | 瀬戸水再生センター汚泥貯留ホッパー改修工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2022-10-21 | 1 | 3 | 2940000 | - | 2900000 | 石垣メンテナンス（株）四国支店 |  | 石垣メンテナンス（株）四国支店 | 香川県高松市林町2507－２ | 3190000 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-12-28
48 | 下知水再生センター５・６系脱臭活性炭取替工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （11/10） | 2 | 1 | 8160000 | 7318000 | 7503000 | 日本化工（株） | １者最低未満 | 日本化工（株） | 高知市神田703番地 | 8253300 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2023-02-15
49 | 海老ノ丸ポンプ場合流雨水№３エンジン長寿命化工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2022-11-02 | 1 | 2 | 30310000 | - | 30300000 | ダイハツディーゼル（株）四国支店 |  | ダイハツディーゼル（株）四国支店 | 愛媛県今治市近見町三丁目６番42号 | 33330000 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2023-02-28
50 | 潮江水再生センター送泥汚泥濃度計設置工事（R4-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （11/22） | 1 | 1 | 7410000 | 6668000 | 6713000 | （株）雷電 |  | （株）雷電 | 高知市介良乙1941番地１ | 7384300 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2023-03-15
51 | 瀬戸水再生センター№２汚水ポンプ長寿命化工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2022-11-16 | 1 | 3 | 6210000 | - | 6200000 | （株）四国ポンプセンター |  | （株）四国ポンプセンター | 高知市農人町２番５号 | 6820000 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2023-07-31
52 | 瀬戸水再生センター№１汚泥脱水設備更新工事（R4-1） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （12/9） | 1 | 1 | 165400000 | （調査基準 価格） 147,598,000 | 165000000 | （株）石垣四国支店 |  | （株）石垣四国支店 | 香川県高松市林町2507－２ | 181500000 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2024-02-29 | 2024-03-14 | 2087712 | 183587712 | 2023-11-06 | インフレスライドによる増 |  |  | 2024-01-18 | 新規脱水機基礎についての再検討等に期間を要したため
53 | 海老ノ丸ポンプ場合流雨水№４エンジン改修工事 | 機械 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2022-11-22 | 1 | 3 | 18050000 | - | 18050000 | ダイハツディーゼル（株）四国支店 |  | ダイハツディーゼル（株）四国支店 | 愛媛県今治市近見町三丁目６番42号 | 19855000 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2023-03-15
54 | 森山水源紫外線処理設備工事 | 機械 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | （1/12） | 1 | 1 | 33770000 | 30670000 | 33000000 | （株）日東水道 |  | （株）日東水道 | 高知市塩屋崎町一丁目12番６号 | 36300000 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2024-01-05
55 | 大津雨水ポンプ場№３除塵機設置工事（R4-1） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （1/19） | 4 | 1 | 61940000 | 55156000 | 55300000 | （株）村上製作所 | ２者最低未満 | （株）村上製作所 | 香川県高松市新田町甲297番地１ | 60830000 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2024-01-15
56 | 潮江水再生センター管理棟耐震改修建築機械設備工事（R4-1） | 管 | 下水道整備課 | 公共建築課 | 一般 (電子) | （2/8） | 5 | 1 | 17820000 | 16273000 | 16277000 | 由佐建設（有） | ３者最低未満 | 由佐建設（有） | 高知市縄手町65番地３ | 17904700 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2024-01-13
57 | 潮江水再生センター管理棟耐震改修建築電気設備工事（R4-1） | 電気 | 下水道整備課 | 公共建築課 | 一般 (電子) | （2/8） | 4 | 2 | 15940000 | 14495000 | 14495000 | （有）岡上電機 |  | （有）岡上電機 | 高知市福井町500番地２ | 15944500 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2024-01-13
58 | 下知ポンプ場建築機械設備工事（R4-1） | 管 | 下水道整備課 | 公共建築課 | 一般 (電子) | （2/10） | 12 | 1 | 36060000 | 33134000 | 33135000 | （株）近藤工務店 | ９者最低未満 | （株）近藤工務店 | 高知市和泉町６番22号 | 36448500 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2024-01-13 | 2024-01-26 |  |  | 2023-12-19 | 建築工事の工期延期に伴う工期延期 | -698500 | 35750000 | 2023-12-19 | ダクトの塗装を取りやめたことによる減 外
59 | 下知ポンプ場建築電気設備工事（R4-1） | 電気 | 下水道整備課 | 公共建築課 | 一般 (電子) | （2/10） | 13 | 1 | 35410000 | 32415000 | 32418000 | 正和電機（株） | 10者最低未満 １者失格 | 正和電機（株） | 高知市朝倉丙298番地４ | 35659800 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2024-01-18 | 2024-01-26 |  |  | 2023-12-19 | 建築工事の工期延期に伴う工期延期 | 281600 | 35941400 | 2023-12-19 | 照明設備の追加 外
60 | 仁淀川系揚水所アルカリ度計更新工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | （2/15） | 1 | 1 | 8840000 | 7974000 | 7995000 | 土佐通信システム（株） |  | 土佐通信システム（株） | 高知市江陽町10番24号 | 8794500 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-12-21
61 | 大津雨水ポンプ場監視制御設備更新工事（R4-1） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2023-02-08 | 1 | 1 | 7640000 | - | 6800000 | メタウォーター（株）中四国営業部 |  | メタウォーター（株）中四国営業部 | 広島県広島市中区大手町二丁目７番10号 | 7480000 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2024-02-02 | 2024-02-16 |  |  | 2024-01-04 | 半導体不足による製造遅延に伴う工期延期
62 | 災害応援隊受入用駐車場照明設置工事 | 電気 | 総務課 | 浄水課 | 指名 | 2024-03-09 | 2 | 1 | 2560000 | 2326000 | 2330000 | （有）大創工務店 | １者最低未満 ２者辞退 ２者辞退扱い | （有）大創工務店 | 高知市春野町弘岡中118番地１ | 2563000 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-06-25 |  | 69300 | 2632300 | 2023-04-03 | 労務単価の特例措置による増
63 | 海老ノ丸ポンプ場直流電源盤蓄電池更新工事（Ｒ４－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 (電子) | （3/20） | 26 | 1 | 19740000 | 17804000 | 17808000 | （株）高知電気 | 11者最低未満 | （株）高知電気 | 高知市宝永町３番20号 | 19588800 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-08-26 |  | 59400 | 19648200 | 2023-08-17 | 労務単価の特例措置による増
64 | 針木浄水場浄水処理施設№１表洗ポンプ更新工事 | 機械 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | （3/20） | 3 | 1 | 13170000 | 11899000 | 11938000 | （有）和田設備 | １者最低未満 | （有）和田設備 | 高知市春野町弘岡下2628番地３ | 13131800 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2024-01-15 |  | 687500 | 13819300 | 2023-04-21 | 標準仕様から特殊仕様への変更に伴う増
65 | 潮見台送水ポンプ所№３送水ポンプ更新工事 | 機械 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | （3/20） | 3 | 1 | 8650000 | 7800000 | 7800000 | （株）四国ポンプセンター |  | （株）四国ポンプセンター | 高知市農人町２番５号 | 8580000 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-10-25
66 | 一宮土東配水加圧ポンプ設備更新工事 | 機械 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | （3/20） | 4 | 1 | 7700000 | 6939000 | 6940000 | （株）ケーテック | １者最低未満 | （株）ケーテック | 高知市孕東町25番地 | 7634000 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2024-02-29

## 塗装・消防
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 塗装・消防施設工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 国分川水管橋塗装替工事 | 塗装 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (9/5) | 4 | 1 | 9340000 | 8286000 | 8286000 | （有）村地塗装 | ４者くじ | （有）村地塗装 | 高知市北竹島町426番地１ | 9114600 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-12-28 |  | 1043900 | 10158500 | 2022-10-27 | 下塗り一層の追加施工に伴う増
2 | 海老ノ丸ポンプ場不活性ガス消化設備改修工事 | 消防 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2022-10-06 | 1 | 1 | 3900000 | - | 3880000 | ニッタン（株）四国松山支社 |  | ニッタン（株）四国松山支社 | 愛媛県松山市来住町1335－１ | 4268000 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2023-02-15
3 | 瀬戸橋水管橋外２件塗装替工事 | 塗装 | 管路管理課 | 管路管理課 | 指名 | 2022-11-17 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
4 | 瀬戸橋水管橋外２件塗装替工事 | 塗装 | 管路管理課 | 管路管理課 | 指名 | 2022-12-01 | 2 | 1 | 2910000 | 2568000 | 2800000 | （株）和泉塗装 | １者予定超過 ４者辞退 | （株）和泉塗装 | 高知市春野町弘岡中2453番地５ | 3080000 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2023-02-28 | 2023-03-14 |  |  | 2023-02-01 | 港湾管理者等との協議に不測の日数を要したことによる工期延期

## 造園・舗装・とび・解体
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 造園・舗装・とび土工・解体
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 北部汚水幹線管渠築造工事（R3-1）に伴う舗装復旧工事 | 舗装 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | （4/5） | 15 | 1 | 7130000 | 6173000 | 6173000 | 日成土木（株） | 14者くじ １者最低未満 ３者辞退 | 日成土木（株） | 高知市西塚ノ原83番地17 | 6790300 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-08-12 |  |  |  | 2022-04-28 | 前払金の使用範囲拡大による | 837100 | 7627400 | 2022-05-23 | 舗装撤去工増 他
2 | 三里配水池場内整備工事 | とび | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （5/18） | 15 | 1 | 15300000 | 13821000 | 13821000 | （有）築山建設 | 14者くじ １者辞退 | （有）築山建設 | 高知市長浜5246番地７ | 15203100 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-09-20 |  | -627000 | 14576100 | 2022-08-19 | 法面工減 他
3 | 朝倉配水所場内整備工事 | とび | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （5/25） | 10 | 1 | 35000000 | 31652000 | 31652000 | 旭環境スポーツ施設（株） | 10者くじ | 旭環境スポーツ施設（株） | 高知市桟橋通四丁目15番23号 | 34817200 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-12-25 |  | -358600 | 34458600 | 2022-11-10 | 交通誘導警備員減 他
4 | 百石町四丁目・六泉寺町送水管布設替に伴う舗装工事 | 舗装 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （6/13） | 16 | 1 | 16570000 | 14818000 | 14818000 | 泉建設工業（株） | 14者くじ ２者最低未満 １者辞退 | 泉建設工業（株） | 高知市知寄町一丁目２番８号 | 16299800 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-09-12 |  | 48400 | 16348200 | 2022-08-02 | 交通誘導警備員増 他
5 | 三里配水池場内舗装工事 | 舗装 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （6/27） | 22 | 1 | 8140000 | 7331000 | 7331000 | 吉村建設（株） | 18者くじ | 吉村建設（株） | 高知市横浜新町五丁目1839番地 | 8064100 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-09-16 |  | 336600 | 8400700 | 2022-08-19 | 運搬・処分費増 他
6 | 大津甲配水管布設替に伴う舗装工事 | 舗装 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （7/4） | 13 | 1 | 13230000 | 11789000 | 11789000 | （株）昌栄建設 | 11者くじ | （株）昌栄建設 | 高知市朝倉西町一丁目７番５号 | 12967900 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-10-13 |  | -981200 | 11986700 | 2022-09-15 | 交通誘導警備員減 他
7 | 朝倉配水所場内舗装工事 | 舗装 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （7/26） | 13 | 1 | 10050000 | 9044000 | 9044000 | 高知県道路補修（株） | 11者くじ | 高知県道路補修（株） | 高知市高須東町５番６号 | 9948400 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2023-01-31 | 2023-02-14 |  |  | 2023-01-17 | 応急給水所等のシンボルマークにかかる著作権協議に想定以上の時間を要したことによる工期延期 | 1988800 | 11937200 | 2023-01-25 | 舗装工増 他
8 | 浦戸配水管布設替に伴う舗装工事 | 舗装 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （7/28） | 10 | 1 | 5580000 | 4970000 | 4970000 | （株）三谷組 | ８者くじ １者予定超過 １者失格 | （株）三谷組 | 高知市中宝永町５番21号 | 5467000 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-10-19 |  | -892100 | 4574900 | 2022-09-16 | 舗装工減 他
9 | 災害応援隊受入用駐車場整備工事 | 舗装 | 総務課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （9/5） | 8 | 1 | 70420000 | 63951000 | 63951000 | 泉建設工業（株） | ７者くじ １者最低未満 | 泉建設工業（株） | 高知市知寄町一丁目２番８号 | 70346100 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2023-02-28 |  | -4405500 | 65940600 | 2023-01-31 | 構造物取壊し工減 他
10 | 九反田配水所整備に係る付帯工事 | 舗装 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （9/30） | 4 | 1 | 19380000 | 17326000 | 17326000 | （株）大藤 | ３者くじ | （株）大藤 | 高知市横内313番地１ | 19058600 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2023-02-21 |  | 3412200 | 22470800 | 2022-11-07 | 舗装工増 他 | 372900 | 22843700 | 2022-12-08 | 舗装復旧面積増 他
11 | 秦ポンプ場場内整備工事（R4-1） | 舗装 | 下水道 施設管理課 | 下水道整備課 | 指名 | 2022-11-28 | 5 | 1 | 4040000 | 3596000 | 3596000 | （株）アッシュ | ４者くじ １者辞退 | （株）アッシュ | 高知市西塚ノ原107番地１ | 3955600 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2023-01-31 |  | -401500 | 3554100 | 2022-12-26 | 機械伐根費及び根の処分費減 他
12 | 針木北一丁目交差点改良工事 | 舗装 | 総務課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （12/6） | 4 | 1 | 14150000 | 12636000 | 12636000 | 高陽開発（株） | ３者くじ １者最低未満 | 高陽開発（株） | 高知市布師田1896番地６ | 13899600 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2023-02-28 |  | 490600 | 14390200 | 2023-02-15 | 排水構造物工増 他
13 | 横浜送水管外布設替に伴う舗装工事 | 舗装 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （12/6） | 16 | 1 | 16410000 | 14650000 | 14650000 | （株）山豊 | 13者くじ | （株）山豊 | 高知市福井町1192番地１ | 16115000 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2023-02-28 |  | -2347400 | 13767600 | 2023-02-01 | 舗装面積減 他
14 | 南御座配水管布設替に伴う舗装工事 | 舗装 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （12/14） | 4 | 1 | 38860000 | 34945000 | 34945000 | （株）三谷組 | ４者くじ | （株）三谷組 | 高知市中宝永町５番21号 | 38439500 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-02-28 |  | -3650900 | 34788600 | 2023-02-15 | 既設舗装撤去減 他
15 | 追手筋一丁目配水管布設替に伴う舗装工事 | 舗装 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （3/9） | 11 | 1 | 9160000 | 8155000 | 8155000 | 土佐新高建設（株） | ９者くじ １者最低未満 | 土佐新高建設（株） | 高知市北竹島町490番地 | 8970500 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-05-23 |  | 2682900 | 11653400 | 2023-04-28 | 舗装復旧工の増，公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による増 外
16 | 海老ノ丸ポンプ場進入路整備工事（R4-2） | 舗装 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-03-03 | 6 | 1 | 2100000 | 1866000 | 1866000 | （株）新都メンテナンス | ６者くじ | （株）新都メンテナンス | 高知市新田町15番28号 | 2052600 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-05-09 |  | -29700 | 2022900 | 2023-04-18 | 舗装面積の減 外

## 水道施設
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 水道施設工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 横内南光台外減圧弁取替工事 | 水道 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | （3/25） | 4 | 1 | 5440000 | 4774000 | 4774000 | （有）福井工業 | ３者くじ １者予定超過 １者辞退 | （有）福井工業 | 高知市福井町2187番地１ | 5251400 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-08-09 |  | 8800 | 5260200 | 2022-04-25 | 公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による増
2 | 福井町・横内配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （4/21） | 15 | 1 | 31820000 | 28114000 | 28114000 | （株）高南設備工業 | 14者くじ １者最低未満 | （株）高南設備工業 | 高知市福井町2187番地１ | 30925400 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-08-26 |  | -4849900 | 26075500 | 2022-07-07 | 土工及び廃止管撤去工減 他
3 | 大津乙配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2022-05-17 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
4 | 朝倉西町一丁目配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （6/1） | 7 | 1 | 7560000 | 6767000 | 6767000 | 一一設備工業（株） | ４者くじ ２者最低未満 | 一一設備工業（株） | 高知市一宮東町五丁目23番12号 | 7443700 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-09-23 |  | 1348600 | 8792300 | 2022-08-03 | 交通誘導警備員増 他
5 | 口細山団地（東）外 減圧弁点検整備工事 | 水道 | 管路管理課 | 管路管理課 | 随契 | 2022-05-17 | 1 | 5 | 5080000 | - | 5000000 | （株）栗本鐵工所 |  | （株）栗本鐵工所 | 大阪府大阪市西区北堀江一丁目12番19号 | 5500000 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-09-23
6 | 大津乙配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2022-06-01 | 2 | 1 | 2510000 | 2249000 | 2500000 | 沢部産業（有） | ４者辞退 | 沢部産業（有） | 高知市長浜4252番地11 | 2750000 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-08-19 |  | -295900 | 2454100 | 2022-08-01 | 交通誘導警備員減 他
7 | 一宮南町一丁目・二丁目配水本管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （6/29） | 6 | 1 | 135370000 | 123617000 | 123617000 | 大旺新洋（株）高知土木本店 | ６者くじ | 大旺新洋（株）高知土木本店 | 高知市仁井田1625番地２ | 135978700 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2023-01-10 | 2023-03-10 | 4841100 | 140819800 | 2022-12-15 | 推進工の日進量低下に伴う交通誘導警備員等増及びそれらに伴う工期延期 | 3967700 | 144787500 | 2023-01-31 | 休工日確保に伴う諸経費補正（週休２日制モデル工事）増 他
8 | 南御座配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （6/29） | 18 | 1 | 67680000 | 61577000 | 61577000 | （有）スズキ設備工業 | 17者くじ １者最低未満 | （有）スズキ設備工業 | 高知市福井扇町８番22号 | 67734700 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2023-01-10 |  | 8767000 | 76501700 | 2022-12-15 | 舗装版切断工及びAs殻処分量増 他
9 | 福井町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （6/29） | 22 | 1 | 53780000 | 48807000 | 48807000 | （株）宮﨑造工 | 19者くじ ２者最低未満 １者失格 | （株）宮﨑造工 | 高知市大津乙2432番地１ | 53687700 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2023-02-28 |  | 409200 | 54096900 | 2023-02-01 | 舗装工増 他
10 | 日の出町・知寄町一丁目配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （6/29） | 25 | 1 | 46820000 | 42436000 | 42436000 | （株）高知クリエイト | 24者くじ １者最低未満 | （株）高知クリエイト | 高知市長浜3111番地３ | 46679600 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-12-10 |  | 2890800 | 49570400 | 2022-12-02 | 休工日確保に伴う諸経費補正（週休２日制モデル工事）増 他
11 | 塩田町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （6/29） | 23 | 1 | 40070000 | 36283000 | 36283000 | 旭パイプ工業（有） | 22者くじ １者失格 | 旭パイプ工業（有） | 高知市円行寺1034番地８ | 39911300 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2023-01-09 |  | 467500 | 40378800 | 2022-11-17 | 休工日確保に伴う諸経費補正（週休２日制モデル工事）増 他
12 | 百石町四丁目送水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （6/29） | 6 | 1 | 14850000 | 13367000 | 13367000 | （株）大藤 | ５者くじ | （株）大藤 | 高知市横内313番地１ | 14703700 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-11-10 |  | 1890900 | 16594600 | 2022-09-16 | 舗装工増 他
13 | 針木資機材倉庫建築工事に伴う配水管布設工事 | 水道 | 総務課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （7/6） | 7 | 1 | 12420000 | 11171000 | 11171000 | （株）馬場配管 | ６者くじ １者辞退 | （株）馬場配管 | 高知市神田1508番地６ | 12288100 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-11-30 |  | -574200 | 11713900 | 2022-09-15 | 交通誘導警備員減 他
14 | 長浜配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （7/6） | 3 | 1 | 7790000 | 6998000 | 6998000 | （株）濱田水道工業 | ３者くじ １者辞退 | （株）濱田水道工業 | 高知市南ノ丸町５番地７ | 7697800 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-10-08 |  | 1719300 | 9417100 | 2022-09-07 | 配水管切回し延長増 他
15 | 種崎配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （7/13） | 15 | 1 | 88460000 | 80535000 | 80535000 | 四国水道工業（株） | 14者くじ | 四国水道工業（株） | 高知市鴨部一丁目２番８号 | 88588500 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2023-02-28 |  | 5617700 | 94206200 | 2023-02-01 | 夜間施工追加増 他
16 | 越前町二丁目配水本管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （7/13） | 5 | 1 | 68300000 | 61997000 | 61997000 | （株）島崎建設 | ５者くじ | （株）島崎建設 | 高知市南御座17番６号 | 68196700 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2023-01-14 |  | 3384700 | 71581400 | 2022-12-09 | 休工日確保に伴う諸経費補正（週休２日制モデル工事）増 他
17 | 竹島町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （7/13） | 10 | 1 | 22420000 | 20194000 | 20194000 | 杉本商会（有） | 10者くじ | 杉本商会（有） | 高知市南万々72番地４ | 22213400 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2023-01-05 | 2023-01-19 |  |  | 2022-12-01 | 関連する下水道工事の遅れに伴う工期延期 | -3121800 | 19091600 | 2022-12-16 | 交通誘導警備員減 他
18 | 春野町弘岡中配水管布設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （7/13） | 13 | 1 | 17700000 | 15927000 | 15927000 | （有）大創工務店 | 12者くじ １者最低未満 | （有）大創工務店 | 高知市春野町弘岡中118番地１ | 17519700 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-11-16 |  | 2434300 | 19954000 | 2022-10-25 | 配管資材費及び土工等増 他
19 | 孕西町・孕東町送水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （7/26） | 10 | 1 | 79050000 | 72069000 | 72069000 | （株）濱田水道工業 | 10者くじ | （株）濱田水道工業 | 高知市南ノ丸町５番地７ | 79275900 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2023-02-28 |  | 931700 | 80207600 | 2023-01-05 | 送水管資材費及び送水管布設工増 他
20 | 中万々配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （7/26） | 7 | 1 | 16010000 | 14406000 | 14406000 | 東邦工業（株） | ６者くじ | 東邦工業（株） | 高知市鴨部三丁目28番15号 | 15846600 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-11-13 | 2022-12-30 |  |  | 2022-09-30 | 周辺住民の要望による交通規制の見直しに伴う工期延期 | -1940400 | 13906200 | 2022-11-15 | 舗装工減 他
21 | 春野町東諸木配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （8/2） | 8 | 1 | 19810000 | 17840000 | 17840000 | （有）藤原工業 | ８者くじ | （有）藤原工業 | 高知市朝倉己469番地 | 19624000 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-11-25 |  | 1346400 | 20970400 | 2022-11-17 | 舗装復旧面積増 他
22 | 五台山配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （8/2） | 5 | 1 | 9560000 | 8582000 | 8582000 | （有）南国設備工業所 | ５者くじ | （有）南国設備工業所 | 高知市春野町芳原2610－１ | 9440200 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-11-20 |  | -632500 | 8807700 | 2022-10-25 | 給水管切替工減 他
23 | 追手筋一丁目配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （8/23） | 5 | 1 | 40000000 | 36129000 | 36129000 | （有）光良建設 | ２者くじ ２者最低未満 | （有）光良建設 | 高知市桟橋通二丁目３番25号 | 39741900 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2023-01-25 |  | -5604500 | 34137400 | 2022-12-26 | 舗装工減 他
24 | 針木浄水場応急給水拠点改良工事 | 水道 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | （8/23） | 4 | 1 | 19340000 | 17442000 | 17442000 | （株）津島工業 | ３者くじ １者最低未満 | （株）津島工業 | 高知市大谷公園町20番23－13号 | 19186200 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2023-01-31 |  | 287100 | 19473300 | 2023-01-19 | 舗装工増 他
25 | 竹島町・南竹島町送配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （9/7） | 7 | 1 | 81970000 | 74487000 | 74487000 | 東邦工業（株） | ７者くじ | 東邦工業（株） | 高知市鴨部三丁目28番15号 | 81935700 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2023-02-28 | 2023-03-14 | 798600 | 82734300 | 2023-02-09 | 縦断計画見直しによる送水管資材費及び送水管布設工等増及びそれらに伴う工期延期
26 | 薊野西町三丁目配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （9/7） | 11 | 1 | 70430000 | 63843000 | 63843000 | 西日本工業（株） | 11者くじ | 西日本工業（株） | 高知市潮新町一丁目７番８号 | 70227300 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2023-05-20 |  | -788700 | 69438600 | 2023-04-13 | 舗装復旧面積の減 外
27 | 上本宮町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （9/7） | 10 | 1 | 44520000 | 40197000 | 40197000 | 四国三研工業（株） | ９者くじ | 四国三研工業（株） | 高知市長浜3101番地４ | 44216700 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2023-02-28 |  | -2205500 | 42011200 | 2023-02-01 | 交通誘導警備員減 他
28 | 朝倉戊配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （9/20） | 7 | 1 | 20010000 | 17968000 | 17968000 | （有）暁工業 | ６者くじ | （有）暁工業 | 高知市長浜5013番地４ | 19764800 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2023-01-31 |  | -1037300 | 18727500 | 2023-01-16 | 交通誘導警備員減 他
29 | 朝倉本町二丁目・若草町配水管布設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （9/20） | 1 | 1 | 10270000 | 9215000 | 9215000 | （株）斗建 |  | （株）斗建 | 高知市鴨部二丁目２番43号 | 10136500 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-12-25 |  | -779900 | 9356600 | 2022-11-18 | 交通誘導警備員減 他
30 | 中須賀町配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （10/5） | 7 | 1 | 33640000 | 30312000 | 30312000 | （有）福井工業 | ６者くじ １者最低未満 | （有）福井工業 | 高知市福井町2187番地１ | 33343200 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-03-29 |  | -4203100 | 29140100 | 2022-11-30 | 土工減 他
31 | 仁井田新橋配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （10/5） |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
32 | 朝倉甲配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （10/12） |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
33 | 城見町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （10/18） | 5 | 1 | 18170000 | 16327000 | 16327000 | （有）西正工業 | ５者くじ | （有）西正工業 | 高知市大谷公園町20番23－２号 | 17959700 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2023-01-31 |  | -2491500 | 15468200 | 2022-12-15 | 配水管土工及び給水管土工減 他
34 | 一宮送水所配水減圧弁点検整備工事 | 水道 | 浄水課 | 浄水課 | 随契 | 2022-10-14 | 1 | 2 | 4060000 | - | 3950000 | （株）水機テクノス大阪営業所 |  | （株）水機テクノス大阪営業所 | 大阪府吹田市江坂町一丁目23番５号 | 4345000 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2023-03-15
35 | 竹島町配水管布設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （11/2） | 1 | 1 | 事後公表 | 事後公表 |  |  | １者失格 不落
36 | 朝倉東町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （11/9） | 6 | 1 | 28730000 | 25883000 | 25883000 | （株）日東水道 | ６者くじ | （株）日東水道 | 高知市塩屋崎町一丁目12番６号 | 28471300 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2023-02-28 |  | -1477300 | 26994000 | 2023-01-27 | 交通誘導警備員減 他
37 | 南竹島町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （12/6） | 11 | 1 | 35630000 | 32144000 | 32144000 | （株）津島工業 | 11者くじ | （株）津島工業 | 高知市大谷公園町20番23－13号 | 35358400 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2023-06-24 |  | 1259500 | 36617900 | 2023-05-16 | アスファルト殻の運搬及び処分の増，諸経費の補正 外
38 | 長尾山町～旭天神町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （12/6） | 9 | 1 | 31530000 | 28398000 | 28398000 | （株）近藤工務店 | ７者くじ ２者最低未満 | （株）近藤工務店 | 高知市和泉町６番22号 | 31237800 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2023-05-20
39 | 大津乙送配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （12/16） | 7 | 1 | 20670000 | 18583000 | 18583000 | 一一設備工業（株） | ７者くじ | 一一設備工業（株） | 高知市一宮東町五丁目23番12号 | 20441300 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-04-27 | 2023-06-06 | 5448300 | 25889600 | 2023-04-07 | 管布設工の増 外 日進量の低下による工期延期 | -474100 | 25415500 | 2023-05-15 | 給水管切替工の変更 外
40 | 本町五丁目配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （12/16） |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
41 | 大津乙配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （1/16） | 5 | 1 | 12650000 | 11355000 | 11355000 | （株）高南設備工業 | ４者くじ | （株）高南設備工業 | 高知市福井町2187番地１ | 12490500 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-05-17 |  | 1756700 | 14247200 | 2023-04-03 | 配水管資材費，配水管布設工及び配水管土工の増
42 | 福井町配水管布設替工事（その２） | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （1/20） | 11 | 1 | 58680000 | 53057000 | 53057000 | 五藤建設（株） | 11者くじ | 五藤建設（株） | 高知市桟橋通三丁目１番13号 | 58362700 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-10-01 |  | 2217600 | 60580300 | 2023-09-01 | 週休２日制確認による諸経費補正の増 外
43 | 元町・旭駅前町配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （1/25） | 2 | 1 | 12740000 | 11439000 | 11439000 | （株）斗建 | ２者くじ | （株）斗建 | 高知市鴨部二丁目２番43号 | 12582900 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-03-15 |  | 1075800 | 13658700 | 2023-03-03 | 切回し延長増 他
44 | 竹島町配水管布設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （2/1） | 2 | 1 | 6720000 | 6009000 | 6009000 | (株）高南設備工業 | １者最低未満 | (株）高南設備工業 | 高知市福井町2187番地１ | 6609900 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-05-06 |  | -767800 | 5842100 | 2023-03-15 | 管材費と施工費の減 外
45 | 上町三丁目配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （2/15） | 9 | 1 | 31210000 | 28128000 | 28128000 | 日本化工（株） | ９者くじ | 日本化工（株） | 高知市神田703番地 | 30940800 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-07-10 |  | -2161500 | 28779300 | 2023-05-15 | 交通誘導員の減，労務単価の特例措置による増 外
46 | 本町五丁目配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （2/28） | 1 | 1 | 5580000 | 4982000 | 5570000 | （株）利水工業 |  | （株）利水工業 | 高知市桜井町一丁目３番23号 | 6127000 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-07-03 |  | 97900 | 6224900 | 2023-05-31 | 点字シートの復旧費の減，労務単価の特例措置による増 外
47 | 北竹島町配水管布設替工事（その２） | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （3/7） | 15 | 1 | 65770000 | 59558000 | 59558000 | （有）光良建設 | 12者くじ ２者最低未満 | （有）光良建設 | 高知市桟橋通二丁目３番25号 | 65513800 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-10-03 |  | 6274400 | 71788200 | 2023-09-11 | 交通誘導警備員の増，労務単価の特例措置による増 外
48 | 東雲町・知寄町二丁目配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （3/7） | 12 | 1 | 25350000 | 22818000 | 22818000 | （有）南国設備工業所 | 12者くじ | （有）南国設備工業所 | 高知市春野町芳原2610－１ | 25099800 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-07-15 |  | 3861000 | 28960800 | 2023-06-26 | 交通管理工の増，労務単価の特例措置による増 外
49 | 秦南町一丁目配水管移設工事（その２） | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （3/7） | 11 | 1 | 17250000 | 15488000 | 15488000 | （株）斗建 | 11者くじ | （株）斗建 | 高知市鴨部二丁目２番43号 | 17036800 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-06-25 |  | 641300 | 17678100 | 2023-05-12 | 配水管資材費及び配水管布設工の増，労務単価の特例措置による増 他
50 | 仁井田新橋配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （3/7） | 11 | 1 | 13510000 | 12112000 | 12112000 | （有）藤原工業 | 11者くじ | （有）藤原工業 | 高知市朝倉己469番地 | 13323200 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-06-30 |  | 2908400 | 16231600 | 2023-06-15 | 舗装工の増，労務単価の特例措置による増 外
51 | 薊野西町二丁目～薊野南町配水本管布設替に伴う付帯工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （3/7） | 6 | 1 | 4890000 | 4375000 | 4375000 | （株）高南設備工業 | ５者くじ １者予定超過 | （株）高南設備工業 | 高知市福井町2187番地１ | 4812500 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-06-15 |  | 28600 | 4841100 | 2023-05-08 | 配管延長の増 外
52 | 浦戸配水管布設替工事（その２） | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （3/28） | 13 | 1 | 43190000 | 39010000 | 39010000 | （有）暁工業 | 13者くじ | （有）暁工業 | 高知市長浜5013番地４ | 42911500 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-09-04 |  | 4510000 | 47421000 | 2023-08-18 | 配水管布設工の増，労務単価の特例措置による増 外

## 土木測・設
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 土木測量設計
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 中部合流幹線管渠耐震設計委託業務（R3-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 | （4/8） | 1 | 1 | 10750000 | 8561768 | 9450000 | （株）日水コン高知事務所 |  | （株）日水コン高知事務所 | 高知市大津乙1148番地１ | 10395000 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-09-12 |  | -522500 | 9872500 | 2022-08-31 | 幹線管渠の耐震計算減 外
2 | 潮江水再生センター場内分合流雨水ポンプ棟耐震改修工事実施設計委託業務（R3-2） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 | （4/8） | 2 | 1 | 33100000 | 26366326 | 26366326 | （株）日産技術コンサルタント高知事務所 |  | （株）日産技術コンサルタント高知事務所 | 高知市比島町四丁目５番８号 | 29002958 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-11-30 | 2022-12-14 |  |  | 2022-11-21 | 関係機関との事前協議追加に伴う履行期間延期 | 578242 | 29581200 | 2022-12-01 | 公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による増 他
3 | 潮江西分区合流管渠改築実施設計委託業務（R3-1） | 設計 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 | （4/21） | 5 | 1 | 5530000 | 4408052 | 4408052 | 玉野総合コンサルタント（株）高知事務所 | ２者くじ １者最低未満 | 玉野総合コンサルタント（株）高知事務所 | 高知市北本町一丁目10番31号 | 4848857 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-08-26 | 2022-09-09 | 227643 | 5076500 | 2022-08-19 | 設計対象路線増及びそれに伴う履行期間延期
4 | 中部汚水幹線管渠実施設計委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （5/13） | 13 | 1 | 17870000 | 14224868 | 14224868 | キタイ設計（株）高知事務所 | ６者くじ ２者最低未満 | キタイ設計（株）高知事務所 | 高知市神田853番地16 | 15647354 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2023-01-22 | 2023-02-21 |  |  | 2022-12-13 | 関係機関との協議に想定以上の時間を要したことに伴う履行期間延期
5 | 旭上街分区汚水管渠移設基本設計委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 指名 | 2022-05-19 | 6 | 1 | 4260000 | 3395083 | 3395083 | 日本シビックコンサルタント（株）高知営業所 |  | 日本シビックコンサルタント（株）高知営業所 | 高知市愛宕山108 リブハイツ302 | 3734591 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-10-24 | 2022-11-07 |  |  | 2022-10-17 | ガス管など地下埋設物の各占用者協議等に時間を要したことに伴う履行期間延期
6 | 初月分区汚水管渠実施設計委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （5/30） | 5 | 1 | 10810000 | 8609021 | 9700000 | 都市開発コンサルタント（株） |  | 都市開発コンサルタント（株） | 高知市神田1427番地 | 10670000 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-12-07 | 2023-01-06 |  |  | 2022-11-14 | 新型コロナウィルス感染症の影響による履行期間延期
7 | 第一分区老朽管調査委託業務（R4-1） | 調査 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | （7/6） | 3 | 1 | 36870000 | 29314760 | 32000000 | 優和環境開発（有） | ２者予定超過 | 優和環境開発（有） | 高知市塩田町８番24号 | 35200000 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2023-02-28 |  | -134200 | 35065800 | 2023-01-12 | 調査延長減 他
8 | 雨天時浸入水調査委託業務（R4-1） | 調査 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | （7/6） | 3 | 1 | 11340000 | 8803202 | 9080000 | （株）四国パイプクリーナー | １者予定超過 | （株）四国パイプクリーナー | 高知市葛島三丁目14番32号 | 9988000 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2023-01-17 |  | -907500 | 9080500 | 2022-12-09 | 取付管調査箇所数減 他
9 | マンホールトイレ実施設計委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （7/6） | 4 | 1 | 8222000 | 6563746 | 7350000 | 構営技術コンサルタント（株） |  | 構営技術コンサルタント（株） | 高知市本宮町105－23 | 8085000 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-12-17 |  | -343200 | 7741800 | 2022-11-10 | 試掘工に係る土工及び土留数量減 他
10 | 初月分区汚水管渠基本設計委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （7/6） | 11 | 1 | 6960000 | 5517700 | 5517700 | 都市開発コンサルタント（株） | ２者くじ | 都市開発コンサルタント（株） | 高知市神田1427番地 | 6069470 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2023-02-05 | 2023-03-07 |  |  | 2022-11-21 | 新型コロナウィルス感染症の影響による履行期間延期
11 | 水管橋点検業務委託 | 設計 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | （7/19） | 7 | 1 | 25580000 | 20360234 | 20360234 | （株）第一コンサルタンツ | ３者最低未満 | （株）第一コンサルタンツ | 高知市介良甲828番地１ | 22396257 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2023-02-15 | 2023-03-01 |  |  | 2023-02-01 | 海上保安庁等との協議に想定以上の日数を要したことによる履行期間延期 | -4632357 | 17763900 | 2023-02-03 | 直接経費減 他
12 | 第一分区外合流管渠耐震補強実施設計委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （7/21） | 5 | 1 | 14290000 | 11378588 | 11378588 | （株）日新技術コンサルタント高知出張所 | ３者くじ | （株）日新技術コンサルタント高知出張所 | 高知市大谷公園町20番23－２号 | 12516446 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2023-03-02 |  | -88646 | 12427800 | 2022-12-07 | 耐震詳細設計の延長減
13 | 鏡川第２取水所設備更新基本設計委託業務 | 設計 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 （電子） | （8/17） | 1 | 1 | 9030000 | 7192316 | 7192316 | （株）日水コン高知事務所 |  | （株）日水コン高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目３番２号セントラルビルI | 7911547 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2023-02-28
14 | 朝倉４号汚水幹線管渠外実施設計委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （8/29） | 13 | 1 | 22000000 | 17511161 | 17511161 | 日本シビックコンサルタント（株）高知営業所 | ８者くじ | 日本シビックコンサルタント（株）高知営業所 | 高知市愛宕山108 リブハイツ302 | 19262277 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2023-02-15 | 2023-03-10 | 1295623 | 20557900 | 2022-11-07 | 現地測量追加増及びそれに伴う履行期間延期
15 | 朝倉分区汚水管渠実施設計委託業務（R4-2） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （8/29） | 5 | 1 | 18260000 | 14534937 | 16300000 | （株）宮崎測量設計コンサルタント |  | （株）宮崎測量設計コンサルタント | 高知市長浜1636番地１ | 17930000 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2023-02-28 | 2023-03-14 |  |  | 2023-01-25 | 都市計画道路（曙町西横町線）の施工計画との調整等による履行期間延期
16 | 春野２号汚水幹線管渠実施設計委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （8/29） | 14 | 1 | 13420000 | 10684382 | 10684382 | （株）ニュージェック高知事務所 | ３者くじ ４者最低未満 | （株）ニュージェック高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目11－10 | 11752820 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 603480 | 12356300 | 2023-01-16 | 開削工法延長等増及びそれらに伴う履行期間延期
17 | 朝倉分区汚水管渠実施設計委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （8/29） | 5 | 1 | 12090000 | 9625691 | 10760000 | （株）第一コンサルタンツ |  | （株）第一コンサルタンツ | 高知市介良甲828番地１ | 11836000 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2023-02-15 | 2023-03-01 |  |  | 2022-12-19 | 道路管理者（国交省）等との事前協議追加に伴う履行期間延期 | -480700 | 11355300 | 2022-12-19 | 業務延長減 他
18 | 北街分区合流管渠改築実施設計委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | （8/29） | 5 | 1 | 5340000 | 4256374 | 4256374 | （株）協和コンサルタンツ四国営業所 | ３者くじ | （株）協和コンサルタンツ四国営業所 | 高知市神田2356番地108 | 4682011 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2023-03-08
19 | 旭上街分区汚水管渠実施設計委託業務(R4-1) | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （8/31） | 5 | 1 | 8300000 | 6610994 | 7450000 | 冨士設計（株） |  | 冨士設計（株） | 高知市百石町一丁目12番15号 | 8195000 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2023-01-31 | 2023-02-14 |  |  | 2023-01-04 | 関連する試掘工事の遅れに伴う履行期間延期
20 | 高知市公共下水道基本計画外変更委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （9/5） | 5 | 1 | 22210000 | 17669352 | 17669352 | （株）日水コン高知事務所 | ３者くじ | （株）日水コン高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目３番２号セントラルビルI | 19436287 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2023-02-28 | 2023-03-14 |  |  | 2023-02-06 | 関連する基本設計委託業務の遅れに伴う履行期間延期
21 | 久万川排水分区浸水対策検討委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （9/5） | 5 | 1 | 11118000 | 8830059 | 8830059 | （株）日水コン高知事務所 | ３者最低未満 | （株）日水コン高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目３番２号セントラルビルI | 9713064 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2023-02-28 | 2023-03-14 |  |  | 2023-02-10 | 河川管理者との協議に不測の日数を要したことによる履行期間延期
22 | 下知汚水圧送幹線基本設計委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （9/5） | 2 | 1 | 8190000 | 6522763 | 6522763 | （株）協和コンサルタンツ四国営業所 |  | （株）協和コンサルタンツ四国営業所 | 高知市神田2356番地108 | 7175039 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2023-02-28 | 2023-03-10 |  |  | 2023-02-16 | 国道管理者等との協議に不測の日数を要したことによる履行期間延期
23 | 潮江南ポンプ場（南棟）耐震・耐津波診断委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （9/22） | 3 | 1 | 39787000 | 31646582 | 31646582 | （株）日水コン高知事務所 | １者予定超過 | （株）日水コン高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目３番２号セントラルビルI | 34811240 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2023-02-28 | 2023-03-14 | 227060 | 35038300 | 2023-02-06 | 消防局との設計協議追加増及びそれに伴う履行期間延期
24 | 高知市公共下水道事業ストックマネジメント計画（管路施設）変更委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （9/22） | 6 | 1 | 28930000 | 23024949 | 23024949 | （株）日建技術コンサルタント高知事務所 | ４者最低未満 | （株）日建技術コンサルタント高知事務所 | 高知市鴨部1476番地11ロイヤルハイツ | 25327443 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2023-03-15
25 | 鏡川第１取水所電気設備更新実施設計委託業務 | 設計 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 （電子） | （9/28） | 1 | 1 | 8860000 | 7055400 | 8800000 | （株）日水コン高知事務所 |  | （株）日水コン高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目３番２号セントラルビルI | 9680000 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2023-03-15
26 | 下知水再生センター送風機棟外電気設備更新実施設計委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 （電子） | （9/28） | 1 | 1 | 11250000 | 8959811 | 10000000 | （株）日水コン高知事務所 |  | （株）日水コン高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目３番２号セントラルビルI | 11000000 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2023-03-15
27 | 第一分区外合流管渠耐震補強実施設計委託業務（R4-1）に伴う調査委託業務 | 調査 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2022-09-30 | 4 | 1 | 4210000 | 3209817 | 4050000 | （株）都市美粧建設 | ２者辞退 | （株）都市美粧建設 | 高知市神田972番地１ | 4455000 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2023-01-05 |  | -1641200 | 2813800 | 2022-12-07 | 設計委託業務の見直しに伴う既設管調査延長減 他
28 | 瀬戸水再生センター電気設備更新実施設計委託業務（Ｒ4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 （電子） | （10/18） | 1 | 1 | 11200000 | 8917746 | 9800000 | （株）日水コン高知事務所 |  | （株）日水コン高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目３番２号セントラルビルI | 10780000 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2023-03-15
29 | 潮江水再生センター電気設備更新実施設計委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 （電子） | （10/27） | 2 | 1 | 13720000 | 10924165 | 10950000 | （株）日産技術コンサルタント高知事務所 |  | （株）日産技術コンサルタント高知事務所 | 高知市比島町二丁目16番22－２号 | 12045000 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2023-03-15
30 | 高知市公共下水道事業ストックマネジメント計画変更に係る修繕・改築計画策定委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 （電子） | （10/31） | 3 | 1 | 35250000 | 28051022 | 28051022 | 日本工営（株）高知事務所 | ２者くじ １者予定超過 | 日本工営（株）高知事務所 | 高知市北本町一丁目10番31号 | 30856124 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2023-03-15
31 | 潮江ポンプ場再構築検討委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （11/8） | 1 | 1 | 6060000 | 4758545 | 6000000 | （株）日水コン高知事務所 |  | （株）日水コン高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目３番２号セントラルビルI | 6600000 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2023-03-15
32 | 一宮排水分区雨水開渠実施設計委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2022-10-25 | 6 | 1 | 856000 | 665555 | 770000 | （株）第一コンサルタンツ |  | （株）第一コンサルタンツ | 高知市介良甲828番地１ | 847000 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 254100 | 1101100 | 2022-12-15 | 既設埋設物等による別ルート追加検討増及びそれに伴う履行期間延期
33 | 雨水マンホール調査委託業務 | 調査 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | （11/17） | 2 | 1 | 8420000 | 6491540 | 7548000 | （株）四国パイプクリーナー |  | （株）四国パイプクリーナー | 高知市葛島三丁目14番32号 | 8302800 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2023-03-15 |  | -877800 | 7425000 | 2023-02-13 | マンホール目視調査数減 他
34 | 海老ノ丸ポンプ場改築実施設計委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 （電子） | （11/24） | 2 | 1 | 43110000 | 34304517 | 34304517 | （株）日水コン高知事務所 |  | （株）日水コン高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目３番２号セントラルビルI | 37734968 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2023-09-30 | 2024-01-31 | -4656868 | 33078100 | 2023-08-16 | 詳細設計削減による業務費の減 外 協議に日数を要したことによる期間延期
35 | 瀬戸水再生センター水処理棟耐震・耐津波診断委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （11/29） | 2 | 1 | 48400000 | 38393304 | 38393304 | （株）日水コン高知事務所 | ２者くじ | （株）日水コン高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目３番２号セントラルビルI | 42232634 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2023-06-07 | 2023-11-22 |  |  | 2023-05-12 | 対象施設の見直しが必要となり，国との事前協議等に要する日数の期間延期
36 | 瀬戸水再生センター水処理施設基本設計委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （11/29） | 1 | 1 | 11870000 | 9453183 | 11500000 | （株）日水コン高知事務所 |  | （株）日水コン高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目３番２号セントラルビルI | 12650000 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2023-05-08 | 2023-11-17 |  |  | 2023-04-03 | 雨天時浸入水対策施設の検討が必要となったことに伴う期間延期 | -1417900 | 11232100 | 2023-07-26 | 設計手法変更による業務費減 外 国との協議に期間を要したことによる期間延期
37 | 旭上街分区汚水管渠移設実施設計委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | （12/26） | 2 | 1 | 14350000 | 11424575 | 11424575 | 構営技術コンサルタント（株） |  | 構営技術コンサルタント（株） | 高知市本宮町105－23 | 12567032 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-03-15 |  | 796868 | 13363900 | 2023-03-01 | 地下埋設物調査追加増 他

## 建築設計
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 建築設計・設備設計
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 潮江水再生センター塩素滅菌棟耐震改修工事実施設計委託業務（R4-1） | 設計 | 下水道整備課 | 公共建築課 | 指名 | 2022-06-02 | 5 | 1 | 2679000 | 2088801 | 2250000 | （株）ハウジング総合コンサルタント | ３者予定超過 １者辞退 | （株）ハウジング総合コンサルタント | 高知市南久保16番17号 | 2475000 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-10-31

## 補償業務
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 補償業務（家屋・用地調査）
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（R4-2）に伴う家屋事前調査委託業務（R4-1） | 家調 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-01-30 | 6 | 1 | 3910000 | 3075543 | 3075543 | （株）朝日コンサルタント | ２者くじ １者最低未満 | （株）朝日コンサルタント | 高知市種崎780番地１ | 3383097 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-04-25
2 | 送水幹線二重化事業に伴う家屋事後調査委託業務 | 家調 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2023-01-30 | 6 | 1 | 3350000 | 2633379 | 2633379 | （有）高信建築設計事務所 | ５者くじ １者最低未満 | （有）高信建築設計事務所 | 高知市若草町１番19－５号 | 2896716 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-06-06 | 2023-06-20 | 1106184 | 4002900 | 2023-05-01 | 補償対象物件の増のため 外
3 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（R4-2）に伴う家屋事前調査委託業務（R4-2） | 家調 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-01-30 | 6 | 1 | 3120000 | 2454618 | 2454618 | （株）朝日コンサルタント | ３者くじ | （株）朝日コンサルタント | 高知市種崎780番地１ | 2700079 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-04-10 |  | -493479 | 2206600 | 2023-04-03 | 調査対象物件の減のため
4 | 送水幹線二重化事業に伴う家屋事後調査委託業務（その２） | 家調 | 水道整備課 | 水道整備課 | 随契 | 2023-02-08 | 1 | 1 | 7120000 | - | 7120000 | （株）新晃総合コンサルタント |  | （株）新晃総合コンサルタント | 高知市朝倉横町１番32号 | 7832000 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-06-15 | 2023-07-25 |  |  | 2023-06-01 | 日程調整等に不測の日数を要したことによる，履行期間の延期 | -143000 | 7689000 | 2023-07-11 | 事後調査及び算定業務の減 外
5 | 送水幹線二重化事業に伴う家屋事後調査委託業務（その３） | 家調 | 水道整備課 | 水道整備課 | 随契 | 2023-02-08 | 1 | 1 | 6150000 | - | 6150000 | （株）二川設計 |  | （株）二川設計 | 高知市重倉1477番地１ | 6765000 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-06-13 | 2023-07-23 |  |  | 2023-06-06 | 日程調整等に不測の日数を要したことによる，履行期間の延期 | -22000 | 6743000 | 2023-07-11 | 算定業務の減 外

## 地質調査
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 地質調査
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる 変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 中部汚水幹線管渠外地質調査委託業務（R4-1） | 地質 調査 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （5/30） | 7 | 1 | 5530000 | 4365878 | 4365878 | （株）地研 | ４者くじ | （株）地研 | 高知市円行寺25番地 | 4802465 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-09-20 |  | -964565 | 3837900 | 2022-07-01 | 交通誘導警備員減 他
2 | 鴨田分区外汚水管渠実施設計委託業務（R3-1）に伴う地質調査委託業務（R4-1） | 地質 調査 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （6/27） | 10 | 1 | 5340000 | 4224697 | 4224697 | 構営技術コンサルタント（株） | ８者くじ | 構営技術コンサルタント（株） | 高知市本宮町105－23 | 4647166 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-10-22 |  | -192166 | 4455000 | 2022-08-23 | 機械ボーリング減 他
3 | 春野２号汚水幹線管渠地質調査委託業務（R4-1） | 地質 調査 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2022-11-15 | 6 | 1 | 4020000 | 3175835 | 3175835 | （株）四国トライ | ５者くじ | （株）四国トライ | 高知市南川添17番21号 | 3493418 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2023-01-31 |  | -235218 | 3258200 | 2023-01-16 | 交通誘導警備員減 他
4 | 朝倉４号汚水幹線管渠外実施設計委託業務（R4-1）に伴う地質調査委託業務（R4-1） | 地質 調査 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （11/22） | 9 | 1 | 7480000 | 5898625 | 6127477 | 木本工業（株） | ８者最低未満 | 木本工業（株） | 高知市鷹匠町一丁目２番51号 | 6740224 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2023-02-28 |  | -2145524 | 4594700 | 2022-12-05 | 交通誘導警備員減 他
5 | 上町一丁目配水本管布設替に伴う地質調査委託業務 | 地質 調査 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2022-12-05 | 5 | 1 | 3070000 | 2400147 | 2400147 | 長崎テクノ（株） | １者最低未満 １者辞退 | 長崎テクノ（株） | 高知市若松町1705番地 | 2640161 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2023-03-08 |  | 541039 | 3181200 | 2023-02-22 | 直接調査費増 他
6 | 初月分区汚水管渠地質調査委託業務（R4-1） | 地質 調査 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-01-27 | 6 | 1 | 2300000 | 1787180 | 1787180 | （株）ジオテク | ４者くじ １者予定超過 | （株）ジオテク | 高知市南御座２番22号 | 1965898 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-04-14 |  | -43098 | 1922800 | 2023-03-13 | 交通誘導警備員減 他

## その他
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | その他
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 漏水調査業務委託(その１） | 漏水 調査 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (8/22) | 23 | 1 | 29900000 | 23920000 | 24300000 | （株）近藤工務店 | ３者予定超過 １者最低未満 | （株）近藤工務店 | 高知市和泉町６番22号 | 26730000 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2023-02-28
2 | 漏水調査業務委託(その２） | 漏水 調査 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (8/22) | 23 | 1 | 26300000 | 21040000 | 21190000 | （株）日本漏防コンサルタント | １者予定超過 １者最低未満 | （株）日本漏防コンサルタント | 徳島県徳島市南田宮二丁目７番４号 | 23309000 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2023-02-28