## 表題
令和7年度
○ 業種別に分かれていますので各シートをクリックしてください。
○ 入札(見積)が終わったものは黒字で，予定のものは青字で表示しています。
2025-07-03
@
高知市上下水道局委託業務入札予定・結果・契約情報

## 土木測・設
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 土木測量設計
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 旭浄水場排水処理施設整備修正設計委託業務 | 上水 | 浄水課 | 浄水課 | 随契 | 2025-04-03 | 1 | 1 | 7600000 | - | 7600000 | (株)日水コン 高知事務所 |  | (株)日水コン 高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目3番2号 セントラルビルⅠ | 8360000 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-09-08
2 | 高知市内水浸水想定区域検討委託業務（Ｒ７－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | （5/20） | 3 | 1 | 44840000 | 35758463 | 35758463 | (株)ニュージェック 高知事務所 | 2者くじ | (株)ニュージェック 高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目11-10 | 39334309 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2026-01-31
3 | 高知市水道事業送水系統更新基本計画策定委託業務 | 上水 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (6/11) | 1 | 1 | 27930000 | 22415452 | 25480000 | (株)日水コン 高知事務所 |  | (株)日水コン 高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目3番2号 セントラルビルⅠ | 28028000 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2026-03-15
4 | 朝倉ブロック管路更新基本計画策定委託業務 | 上水 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (6/16) | 7 | 1 | 20640000 | 16573463 | 16573463 | (株)日水コン 高知事務所 | 5者くじ 1者予定超過 | (株)日水コン 高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目3番2号 セントラルビルⅠ | 18230809 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2026-02-28
5 | 下水道管路施設調査委託業務（Ｒ７－１） | 下水 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | (6/16) | 4 | 1 | 24900000 | 19798806 | 19799000 | 優和環境開発(有) |  | 優和環境開発(有) | 高知市塩田町8番24号 | 21778900 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-12-24
6 | 下水道管路施設調査委託業務（Ｒ７－２） | 下水 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | (6/16) | 4 | 1 | 21180000 | 16790978 | 19380000 | (株)都市美粧建設 | 1者予定超過 | (株)都市美粧建設 | 高知市神田972番地1 | 21318000 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-12-24
7 | 農業集落排水施設維持管理適正化計画策定委託業務（Ｒ７－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (6/30) | 1 | 1 | 11350000 | 9193500 | 9980000 | (株)環境防災
8 | 水管橋等点検委託業務 | 上水 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | (7/2) | 「高知市上下水道局建設工事等の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱」第8条による疑義申立なし。 |  | 事後公表 | 事後公表
9 | 潮見台送水ポンプ所設備更新実施設計委託業務 | 上水 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | (7/16) |  |  | 事後公表 | 事後公表
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 建築設計
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 建築設計・設備設計
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1
2
3
4

## 補償業務
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 補償業務（家屋・用地調査等）
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1
2
3
4
5

## 地質調査
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 地質調査
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる 変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 朝倉分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ７－２）に伴う地質調査委託業務（Ｒ７－１） | 地質 調査 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | （7/9） |  |  | 事後公表 | 事後公表
2
3
4
5
6

## その他
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | その他
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 漏水調査業務委託（その１） | 漏水 調査 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | （6/11） | 24 | 1 | 33610000 | 26888000 | 28900000 | (株)近藤工務店 |  | (株)近藤工務店 | 高知市和泉町6番22号 | 31790000 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-12-07
2 | 漏水調査業務委託（その２） | 漏水 調査 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | （6/11） | 24 | 1 | 31680000 | 25344000 | 27000000 | 東日本漏水調査(株)四国営業所 |  | 東日本漏水調査(株)四国営業所 | 香川県高松市塩上町3-16-9 | 29700000 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-12-27