## コード表 (hidden)
コード | 工事課名 | 予算 | 会計 | 発注方法 | 契約者 | 業種
1 |  | 現年 | 一般 | 一般 | 市内 | 下水
2 |  | 繰越 | 特別 | 公募 | 市外 | 河川
3 |  | 継続 | 企業 | 指名 | ＪＶ | 道路
4 | 森林政策 |  |  | 随意契約 |  | 耕地
5 | [5 empty] | 区画
6 | [5 empty] | その他・土
11 | 都市計画 |  |  |  |  | 建築
12 | 弥右衛門 |  |  |  |  | 電気
13 | 潮江西部 |  |  |  |  | 管
14 | 高知駅周辺 |  |  |  |  | 機械
15 | みどり |  |  |  |  | 造園
16 | 公共建築 |  |  |  |  | と・土工
17 | 住 宅 |  |  |  |  | 舗装
18 | [5 empty] | 塗装・防水
19 | [5 empty] | その他
21 | 道路維持 |  |  |  |  | 調設
22 | 道路建設 |  |  |  |  | 地調
23 | 下水道保全 |  |  |  |  | 家調
24 | 下水道建設
25 | 河川水路
26 | 下水管理
31 | 清掃施設建設
32 | 清掃工場
33 | 東部環境ｾﾝﾀｰ
34 | 環境保全
41 | 企業立地
42 | 耕地
43 | 市場
44 | 中山間

## 表題
令和6年度
○ 業種別に分かれていますので各シートをクリックしてください。
○ 入札(見積)が終わったものは黒字で，予定のものは青字で表示しています。
○ 備考に記載の内容は最終入札回の結果のみを掲載しています。
2025-07-15
高知市上下水道局建設工事入札予定・結果･契約情報

## 土木一式
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 土木一式工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－１０） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （4/24） | 21 | 1 | 35790000 | 32230000 | 32230000 | 大宮技建(有) | 18者くじ 2者最低未満 | 大宮技建(有) | 高知市秦南町一丁目8番5-7号 | 35453000 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-09-24 |  | 2387000 | 37840000 | 2024-07-19 | 薬液注入工の増，週休２日制による経費増 外
2 | 水位計設置工事（Ｒ５－１） | 土木 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （5/7） | 19 | 1 | 14250000 | 12773000 | 13464000 | 沢部産業(有) | 2者最低未満 2者辞退 | 沢部産業(有) | 高知市長浜4252番地11 | 14810400 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-10-14 |  | -1092300 | 13718100 | 2024-09-02 | 固定資材費の減，週休2日制による経費増 外
3 | 初月分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （5/13） | 8 | 1 | 91220000 | 82778000 | 82778000 | (株)近藤工務店 | 8者くじ | (株)近藤工務店 | 高知市和泉町6番22号 | 91055800 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 1367300 | 92423100 | 2025-01-09 | 管路土工及び土留工の減，週休２日制による経費増 外 岩盤層の出現による日進量の低下に伴う延期
4 | 旭上街分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－３） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （5/16） | 22 | 1 | 20830000 | 18690000 | 18690000 | (株)新都メンテナンス | 20者くじ 1者最低未満 | (株)新都メンテナンス | 高知市新田町15番28号 | 20559000 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-10-26 |  | 1094500 | 21653500 | 2024-10-07 | 布設延長の増，週休2日制による経費増 外
5 | 朝倉分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ６－１）に伴う試掘工事 | 土木 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （5/27） | 14 | 1 | 15050000 | 13552000 | 13552000 | ヒロミ建工 | 13者くじ 1者辞退 | ヒロミ建工 | 高知市神田928-7 | 14907200 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-09-15 |  | -3229600 | 11677600 | 2024-09-02 | 試掘箇所，土工数量，交通誘導警備員数の減，週休２日制よる経費増 外
6 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－５） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2024-05-23 | 3 | 1 | 3290000 | 2937000 | 2937000 | (株)林工業 | 1者最低未満 1者予定超過 3者辞退 | (株)林工業 | 高知市朝倉戊1355番地2 | 3230700 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-08-09 |  | 490600 | 3721300 | 2024-08-01 | 汚水管布設延長の増 外
7 | 初月分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ６－１）に伴う試掘工事 | 土木 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （5/29） | 17 | 1 | 38210000 | 34522000 | 34522000 | 森重機(有) | 15者くじ 1者最低未満 | 森重機(有) | 高知市三谷字西カヤスバ302番13 | 37974200 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2025-01-03 |  | 277200 | 38251400 | 2024-11-29 | 交通誘導警備員の減，週休２日制による経費増 外
8 | 旭上街分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－２） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （6/12） | 15 | 1 | 54670000 | 49322000 | 49322000 | (有)竹内統建 | 14者くじ | (有)竹内統建 | 高知市一宮西町一丁目1番14号 | 54254200 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2025-02-01 | 2025-04-16 |  |  | 2025-01-20 | 擁壁構造についての計画の見直し及び，関連工事の遅れによる本工事の進捗遅れに伴う延期 | -6858500 | 47395700 | 2025-04-04 | 交通管理工の減，本管布設延長の減，週休2日制による経費増 外
9 | 西部中学校マンホールトイレ設置工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （6/17） | 23 | 1 | 27680000 | 25152000 | 25152000 | (有)寺岡建設 | 20者くじ | (有)寺岡建設 | 高知市河ノ瀬町112番地2 | 27667200 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-11-25 |  | 1548800 | 29216000 | 2024-09-17 | 仮設工の増，週休２日制による経費増 外
10 | 瀬戸第二分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （6/17） | 14 | 1 | 18180000 | 16312000 | 16312000 | 明大建設(有) | 13者くじ | 明大建設(有) | 高知市西久万186番地3 | 17943200 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-10-16 |  | 1173700 | 19116900 | 2024-09-25 | 舗装復旧工の増 外
11 | 秦小学校マンホールトイレ設置工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （6/19） | 18 | 1 | 30650000 | 27842000 | 27842000 | (株)宮﨑造工 | 13者くじ 1者失格 | (株)宮﨑造工 | 高知市大津乙2432番地1 | 30626200 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-11-05 | 2024-11-19 |  |  | 2024-10-21 | 試掘の追加，布設計画の見直し，雨水流入による法面の復旧作業等による延期 | 2517900 | 33144100 | 2024-10-31 | 水替工の増，週休２日制による経費増 外
12 | 横浜中学校マンホールトイレ設置工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （6/19） | 22 | 1 | 24060000 | 21842000 | 21842000 | (有)大建 | 16者くじ 1者予定超過 1者失格 1者辞退 | (有)大建 | 高知市西秦泉寺384番地7 | 24026200 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-10-26 |  | 728200 | 24754400 | 2024-09-30 | 仮舗装の追加，週休2日制による経費増 外
13 | 朝倉４号汚水幹線外管渠築造工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/9) | 3 | 1 | 229550000 | (調査基準価格) 209,203,000 | 209203000 | 大宮・大旺新洋特定建設工事共同企業体 | 1者失格 | 大宮・大旺新洋特定建設工事共同企業体 | 高知市大川筋一丁目3番26号 | 230123300 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 24530000 | 254653300 | 2024-11-01 | 立坑工の追加，推進路線の変更，試掘工の増 外 | 16230500 | 270883800 | 2024-12-25 | 掘進の支障となる矢板の切断撤去，地盤強度のための薬注の追加，及び作業量増による交通誘導警備員の増 外 上記事象の発生に伴う原因調査や施工方法の検討等に不足の日数を要したことによる延期 | 9955000 | 280838800 | 2025-05-01 | 交通誘導警備員の増，週休2日制の経費補正に伴う増 外
14 | 旭街北１号汚水幹線外管渠築造工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/2) | 4 | 1 | 140900000 | (調査基準価格) 128,008,000 | 128017000 | (株)島崎建設 | 1者失格 | (株)島崎建設 | 高知市南御座17番6号 | 140818700 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2025-02-27 |  | -70400 | 140748300 | 2025-01-15 | 運搬費及び処分費の減，交通誘導員の減，週休２日制による経費増 外
15 | 旭上街分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ６－１）に伴う試掘工事 | 土木 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/3) | 9 | 1 | 14670000 | 13177000 | 13177000 | 松田工業(有) | 9者くじ | 松田工業(有) | 高知市西久万458番地70 | 14494700 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-11-14 | 2024-11-28 |  |  | 2024-11-01 | 試掘作業の一時中断や作業時間の短縮による，日当たり施工量の低下に伴う工期延期 | 839300 | 15334000 | 2024-11-13 | 試掘箇所の増 外
16 | 初月分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－８） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/8) | 15 | 1 | 7900000 | 7054000 | 7054000 | (有)中鈴建設 | 15者くじ | (有)中鈴建設 | 高知市薊野中町3番地6 | 7759400 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-10-27 |  | 28600 | 7788000 | 2024-10-10 | 交通誘導警備員の増 外
17 | 初月分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－２） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/18) | 10 | 1 | 72790000 | 65883000 | 65883000 | (株)昌栄建設 | 9者くじ | (株)昌栄建設 | 高知市朝倉西町一丁目7番5号 | 72471300 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2025-02-17 |  | -2071300 | 70400000 | 2024-12-13 | 交通誘導警備員の減，週休２日制による経費増 外
18 | 横浜外送水管布設替に伴う試掘工事 | 土木 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2024-07-23 | 2 | 1 | 4230000 | 3787000 | 4230000 | 沢部産業(有) | 1者最低未満 3者辞退 1者辞退扱い | 沢部産業(有) | 高知市長浜4252番地11 | 4653000 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-10-04 | 2024-10-18 |  |  | 2024-09-24 | 試掘箇所の確定に日数を要したことに伴う延期 | -209000 | 4444000 | 2024-10-01 | 掘削及び矢板設置に係る土工の減 外
19 | 五台山南分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/25) | 6 | 1 | 88090000 | 79870000 | 79870000 | (株)大藤 | 5者くじ 1者辞退 | (株)大藤 | 高知市長尾山町37番地1 | 87857000 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2025-01-24 | 2025-04-16 | -449900 | 87407100 | 2024-12-02 | 県との協議の結果，現場着手時期を変更したことによる延期 人孔の減，取付管工の減 外 | 3979800 | 91386900 | 2025-04-04 | 土工及び舗装工の減，週休2日制による経費増 外
20 | 初月分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－６） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/25) | 12 | 1 | 54610000 | 49326000 | 49326000 | (有)シグナル環境開発 | 11者くじ 1者辞退 | (有)シグナル環境開発 | 高知市針木本町20番2号 | 54258600 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2025-02-24 |  | 10044100 | 64302700 | 2025-01-14 | 管路土工の増，交通誘導警備員の増，週休２日制による経費増 外
21 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－３） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (8/5) | 4 | 1 | 97680000 | 88667000 | 88667000 | (有)築山建設 | ４者くじ | (有)築山建設 | 高知市長浜5246番地7 | 97533700 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2025-03-04 | 2025-04-18 | 6809000 | 104342700 | 2024-12-11 | 簡易推進工法で施工を行う必要が生じたことによる管渠工の増，夜間施工が必要となったことによる管渠工の増 外 工法の変更や夜間施工の実施に伴い，沿線の出荷工場との協議や地元住民の再周知に日数を要したことによる延期 | 5482400 | 109825100 | 2025-04-04 | 交通管理工の増，週休２日制による経費増 外
22 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－７） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (8/16) | 19 | 1 | 31710000 | 28522000 | 28522000 | Gaku建（株） | 18者くじ 1者最低未満 | Gaku建（株） | 高知市仲田町10番11号 | 31374200 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2025-01-26 |  | -1267200 | 30107000 | 2024-11-01 | 交通誘導員の減，週休２日制による経費増 外
23 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－２） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (8/22) | 7 | 1 | 6080000 | 5418000 | 5418000 | (株)佳工業 | 7者くじ | (株)佳工業 | 高知市前里335番地27 | 5959800 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-11-13 | 2024-11-27 |  |  | 2024-11-12 | 追加の試掘を行い，計画を見直したことによる工期延期 | 293700 | 6253500 | 2024-11-20 | 舗装面積の増，週休２日制による経費増 外
24 | 中須賀土地区画整理事業に伴う下水道施設移設工事（Ｒ６－１） | 下水 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (9/4) | 5 | 1 | 114890000 | 104095000 | 104095000 | 啓大建設(有) | 5者くじ | 啓大建設(有) | 高知市長浜4550番地 | 114504500 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2025-05-01 |  | -3369300 | 111135200 | 2025-04-01 | 交通誘導警備員の減 外
25 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/4) | 6 | 1 | 104340000 | 94517000 | 94517000 | 福留開発(株) | 5者くじ 1者最低未満 | 福留開発(株) | 高知市南宝永町19番11号 | 103968700 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2025-02-28 | 2025-04-30 |  |  | 2024-12-13 | 立坑位置の変更に伴う工法変更により現場着手に遅れが生じたことによる延期 | -4912600 | 99056100 | 2025-04-08 | 交通管理工の減 外
26 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/9) | 4 | 1 | 95020000 | 86208000 | 86208000 | (株)馬場配管 | 2者くじ 1者最低未満 1者失格 | (株)馬場配管 | 高知市神田1508番地6 | 94828800 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2025-03-09 |  | 9760300 | 104589100 | 2024-12-23 | 本管布設延長及び付帯工の増 外
27 | 初月分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－３） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/9) | 18 | 1 | 39610000 | 35698000 | 35698000 | (有)新設組 | 17者くじ 1者最低未満 | (有)新設組 | 高知市秦南町一丁目1番13号 | 39267800 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2025-02-17 | 2025-04-03 | 6076400 | 45344200 | 2025-01-06 | 岩盤層の出現による管路土工の増 外 日進量の低下による延期 | 227700 | 45571900 | 2025-02-25 | 管路土工の増 外
28 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－４） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/17) | 11 | 1 | 6600000 | 5880000 | 5880000 | (株)三王建設 | 11者くじ | (株)三王建設 | 高知市東雲町4番36号 | 6468000 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 1234200 | 7702200 | 2024-12-19 | 想定外のコンクリート構造物の取り壊しや処分費の増，交通誘導警備員の増 外 コンクリート構造物の取り壊しに伴う延期
29 | 春野２号汚水幹線管渠築造工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/25) | 4 | 1 | 97830000 | 88605000 | 88605000 | 東邦工業(株) | 2者くじ | 東邦工業(株) | 高知市鴨部三丁目28番15号 | 97465500 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2025-02-17 | 2025-03-12 | -3656400 | 93809100 | 2024-12-05 | 交通誘導員の減に伴う交通管理工の減 外 |  |  | 2025-01-07 | 支障となる水道管の切り回しの追加，別工事との錯綜を避けるため作業を中断する必要が生じたことによる延期
30 | 第二分区合流管渠耐震化工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (10/4) | 4 | 1 | 111150000 | 101052000 | 101052000 | (株)都市美粧建設 | 4者くじ | (株)都市美粧建設 | 高知市神田972番地1 | 111157200 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2025-02-28 |  | 1459700 | 112616900 | 2025-01-14 | 管きょ内面被覆工の増，週休２日制の経費を増額補正したことによる増 外
31 | 下知ポンプ場流入渠・放流渠外築造工事 | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (11/13) | 1 | 1 | 476480000 | (調査基準価格) 434,803,000 | 434880000 | 新進・日東特定建設工事共同企業体 |  | 新進・日東特定建設工事共同企業体 | 高知市九反田5番8号 | 478368000 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2026-02-15
32 | 春野町根宜谷橋改修に伴う農業集落排水管渠移設工事 | 下水 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (10/22) | 2 | 1 | 15180000 | 13597000 | 13651000 | (株)利水工業 | １者最低未満 | (株)利水工業 | 高知市桜井町一丁目3番23号 | 15016100 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2025-02-09 |  | -3680600 | 11335500 | 2025-01-16 | 撤去工や舗装工等を含む付帯工の減，交通誘導警備員の減 外
33 | 旭浄水場流量計室築造工事 | 土木 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (10/22) | 8 | 1 | 8290000 | 7455000 | 7455000 | ヒロミ建工 | 8者くじ | ヒロミ建工 | 高知市神田928-7 | 8200500 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2025-02-28 |  | 1048300 | 9248800 | 2025-01-10 | 岩掘削の増 外
34 | 旭上街分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (10/29) | 3 | 1 | 60220000 | 54338000 | 54338000 | 四国水道工業(株) | 3者くじ | 四国水道工業(株) | 高知市鴨部一丁目2番8号 | 59771800 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2025-02-26 | 2025-03-12 |  |  | 2025-01-06 | 擁壁構造計画の見直し及び，関連する市発注工事の遅れに伴う延期 | -317900 | 59453900 | 2025-01-30 | 交通誘導警備員の減 外
35 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－９） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （12/2） | 19 | 1 | 31130000 | 28015000 | 28015000 | エイト建興 | 16者くじ | エイト建興 | 高知市一宮西町三丁目1番47号 | 30816500 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2025-04-22 |  | -990000 | 29826500 | 2025-04-04 | 交通誘導警備員の減 外
36 | 下水道BCP事前対策工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 指名 | 2024-12-04 | 2 | 1 | 4390000 | 3913000 | 4300000 | R-STEP(株) | 1者予定超過 3者辞退 1者辞退扱い | R-STEP(株) | 高知市五台山3914番地3 | 4730000 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2025-02-21 |  | 193600 | 4923600 | 2025-01-27 | 試掘工の増 外
37 | 大津介良高須処理分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2024-12-04 | 4 | 1 | 3620000 | 3230000 | 3230000 | (株)アイワ機工商会 | 3者くじ 1者最低未満 2者辞退 | (株)アイワ機工商会 | 高知市高須新町四丁目3番21号 | 3553000 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2025-02-11 | 2025-02-21 | 126500 | 3679500 | 2025-01-15 | 交通誘導警備員の増 外 別途建築工事との工程調整により施工日数が増えたことによる延期
38 | 久万秦分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （12/16） | 11 | 1 | 11820000 | 10567000 | 10567000 | 三嶺建設(株) | 9者くじ | 三嶺建設(株) | 高知市中万々174 | 11623700 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2025-04-16 |  | 816200 | 12439900 | 2025-04-01 | 交通誘導警備員の増 外
39 | 中部汚水幹線外管渠築造工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （1/6） | 5 | 1 | 135740000 | 123143000 | 123143000 | 尾崎建設(株) | 5者くじ | 尾崎建設(株) | 高知市八反町二丁目13番39号 | 135457300 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-10-04
40 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－２） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （1/6） | 4 | 1 | 126420000 | 114924000 | 114924000 | (株)馬場配管 | 3者くじ | (株)馬場配管 | 高知市神田1508番地6 | 126416400 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-08-05 | 2025-08-19 | -7760500 | 118655900 | 2025-07-15 | コンクリート削孔の追加による延期 現場の交通への影響を考慮し小型機械を用いた片側交互通行による施工を予定していたが，既設舗装厚の大きい箇所が複数確認されたため，大型機械を使用することとなり施工性が高まったことに伴う舗装撤去復旧工の減 外
41 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－６） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （1/6） | 18 | 1 | 37540000 | 33823000 | 33823000 | 東部建設(株) | 17者くじ | 東部建設(株) | 高知市福井東町26番46号 | 37205300 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |  |  | 2025-06-02 | 交通量が多く施工の一時中断を要したことによる施工日数の増，また，想定外の転石の除去作業及び推進作業に不測の日数を要したことによる延期 | 2803900 | 40009200 | 2025-06-16 | 交通誘導警備員及び立坑土留工の増 外
42 | 下知汚水圧送幹線管渠改築工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （1/22） | 2 | 1 | 332580000 | (調査基準価格) 303,412,000 | 304900000 | 啓大・清水新星特定建設工事共同企業体 |  | 啓大・清水新星特定建設工事共同企業体 | 高知市長浜4550番地 | 335390000 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-10-13 |  | 32995600 | 368385600 | 2025-04-07 | 次期工事で使用する資材の納期が，当初想定よりも期間を要することが判明したことから，本工事で当該資材の購入をし，次期工事で支給する変更に伴う増 外
43 | 久万秦分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－２） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （2/3） | 10 | 1 | 47180000 | 42568000 | 42568000 | (有)中央興発 | 8者くじ | (有)中央興発 | 高知市横浜新町三丁目1901番地 101号室 | 46824800 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-07-14 |  | 138600 | 46963400 | 2025-06-27 | 交通管理工の増 外 | 1250150 | 48213550 | 2025-07-11 | インフレスライド適用に伴う増
44 | 下知南第一分区取付管改良工事（Ｒ６－１） | 下水 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | （3/13） | 20 | 1 | 11720000 | 10486000 | 10486000 | (有)福井工業 | 19者くじ 1者辞退 | (有)福井工業 | 高知市福井町2187番地1 | 11534600 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-07-04 |  | -590700 | 10943900 | 2025-06-02 | 舗装復旧工の減，労務単価の特例措置による経費増 外
45 | 北街分区合流管渠改築工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (3/17) | 8 | 1 | 13880000 | 12449000 | 12449000 | 菊池建設工業(株)高知営業所 | 8者くじ | 菊池建設工業(株)高知営業所 | 高知市弥生町1番地20 | 13693900 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-07-16 | 2025-07-30 |  |  | 2025-06-13 | 更生管の仕上がり径の見直しを行う必要が生じ，更生材料の製作に時間を要したことによる延期 | 1785300 | 15479200 | 2025-07-01 | モルタル除去の追加に伴う前処理工の増，労務単価の特例措置による増 外
46 | 北街分区合流管渠改築工事（Ｒ６－２） | 下水 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (3/19) | 8 | 1 | 9250000 | 8283000 | 8283000 | 東山建設(株) | 7者くじ 1者無効 | 東山建設(株) | 高知市高須新町三丁目5番1号 | 9111300 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-07-02 |  | 1733600 | 10844900 | 2025-05-30 | 前処理工の増，労務単価の特例措置による経費増 外
47 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－６） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2025-03-17 | 4 | 1 | 2450000 | 2183000 | 2183000 | ヒロミ建工 | 3者くじ 2者辞退 | ヒロミ建工 | 高知市神田928-7 | 2401300 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-05-25 |  | 519200 | 2920500 | 2025-05-16 | 交通誘導警備員の増，労務単価の特例措置による増 外 | -9900 | 2910600 | 2025-05-20 | 舗装復旧が不要になったことに伴う表層工の減
48 | 北部汚水幹線管渠マンホールポンプ付帯工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2025-03-25 | 4 | 1 | 3650000 | 3271000 | 3271000 | (株)蒼建 | 2者くじ 1者予定超過 2者無効 1者辞退 | (株)蒼建 | 高知市福井扇町1171番地15 | 3598100 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-07-02 |  | 38500 | 3636600 | 2025-05-19 | 舗装面積の増 外
49 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－５） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (4/3) | 29 | 1 | 29760000 | 26748000 | 26748000 | 大宮技建(有) | 28者くじ | 大宮技建(有) | 高知市秦南町一丁目8番5-7号 | 29422800 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-09-03
50 | 初月分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－７） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (4/8) | 5 | 1 | 92250000 | 83620000 | 83620000 | (株)島崎建設 | 5者くじ | (株)島崎建設 | 高知市南御座17番6号 | 91982000 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2026-01-23
51 | 初月分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－５） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (4/8) | 19 | 1 | 54720000 | 49413000 | 49413000 | (有)IPPO | 16者くじ 3者最低未満 | (有)IPPO | 高知市鴨部一丁目10番27号 | 54354300 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-11-14

## 建築一式
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 建築一式工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 潮江水再生センター場内分合流雨水ポンプ棟耐震改修工事（Ｒ６－１） | 建築 | 下水道整備課 | 公共建築課 | 一般 （電子） | （2/3） | 9 | 1 | 96550000 | 88558000 | 88611000 | ミタニ建設工業(株) | 3者最低未満 | ミタニ建設工業(株) | 高知市針木東町27番28号 | 97472100 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2026-01-09

## 電気・管・機械
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 電気・管・機械器具・電気通信
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 大津雨水ポンプ場№1ポンプ長寿命化工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2024-05-08 | 1 | 1 | 14360000 | - | 14350000 | (株)日東水道 |  | (株)日東水道 | 高知市塩屋崎町一丁目12番6号 | 15785000 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2025-03-15
2 | 下知ポンプ場ポンプ設備工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （7/1） | 7 | 1 | 1301470000 | (調査基準価格) 1,165,084,000 | 1166134000 | 鶴見製作所・紀和工業特定建設工事共同企業体 |  | 鶴見製作所・紀和工業特定建設工事共同企業体 | 香川県高松市多肥下町1554番地28 | 1282747400 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2026-02-28
3 | 潮江水再生センター№１，２汚泥引抜ポンプ更新工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （7/10） | 1 | 1 | 10400000 | 9226000 | 10400000 | (株)設備高知 |  | (株)設備高知 | 高知市東秦泉寺533番地21 | 11440000 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2025-02-28
4 | 下知水再生センター西初沈機械設備工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （7/12） | 2 | 1 | 25980000 | 23180000 | 25000000 | (有)和田設備 |  | (有)和田設備 | 高知市春野町弘岡下2628番地3 | 27500000 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2025-02-28
5 | 布師田水源無停電電源設備更新工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 （電子） | （7/30） | 6 | 1 | 10420000 | 9406000 | 9445000 | 西田電気 | 1者最低未満 | 西田電気 | 高知市横浜東町8番12-1号 | 10389500 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2025-02-28
6 | 瀬戸水再生センター水中ポンプ棟№２水中ポンプ長寿命化工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2024-07-16 | 1 | 8 | 11920000 | - | 11900000 | (有)長崎電機 |  | (有)長崎電機 | 高知市長浜4966番地3 | 13090000 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2025-02-28
7 | 下知ポンプ場沈砂池設備工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (8/19) | 2 | 1 | 536660000 | (調査基準価格) 479,535,000 | 479548000 | フソウ・紀和工業特定建設工事共同企業体 |  | フソウ・紀和工業特定建設工事共同企業体 | 香川県高松市郷東町792番地8 | 527502800 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2026-02-28
8 | 下知ポンプ場電気設備工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (9/3) | 5 | 1 | 444700000 | (調査基準価格) 402,262,000 | 402277000 | 正興・相互特定建設工事共同企業体 |  | 正興・相互特定建設工事共同企業体 | 香川県高松市寿町二丁目2番10号 | 442504700 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2026-02-28
9 | 鏡川第２取水所機械設備更新工事 | 機械 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 （電子） | (8/5) | 4 | 1 | 127290000 | 116286000 | 116366000 | 荒川電工(株) | 1者最低未満 | 荒川電工(株) | 高知市高埇6番19号 | 128002600 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2026-02-28
10 | 潮江水再生センター場内雨水ポンプ場№１エンジン過給機改修工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2024-07-19 | 1 | 4 | 10460000 | - | 10400000 | ダイハツディーゼル(株)四国支店 |  | ダイハツディーゼル(株)四国支店 | 愛媛県今治市近見町三丁目6番42号 | 11440000 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-11-30 | 2024-12-14 |  |  | 2024-11-08 | ポンプの停止期間を乾期とすることが可能になったことによる延期
11 | 潮江水再生センター汚泥貯留配管布設工事 | 管 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 指名 | 2024-08-20 | 2 | 3 | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不落
12 | 本宮町水源№１水中ポンプ更新工事 | 機械 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 （電子） | （8/30） | 2 | 1 | 5580000 | 5022000 | 5022000 | (株)四国ポンプセンター |  | (株)四国ポンプセンター | 高知市農人町2番5号 | 5524200 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2025-02-28
13 | 瀬戸水再生センター№３返送汚泥水路流入可動堰更新工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （8/30） | 1 | 1 | 5200000 | 4618000 | 5150000 | (株)設備高知 |  | (株)設備高知 | 高知市東秦泉寺533番地21 | 5665000 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2025-03-15 | 2025-05-02 |  |  | 2025-02-28 | 水質悪化によりタンクの撤去・更新作業を延期する必要が生じたため
14 | 北部汚水幹線管渠マンホールポンプ電気設備工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (9/4) | 9 | 1 | 28380000 | 25513000 | 25514000 | 正和電機(株) |  | 正和電機(株) | 高知市朝倉丙298番地4 | 28065400 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2025-03-15 |  | 355300 | 28420700 | 2025-03-06 | 週休２日制による経費増
15 | 北部汚水幹線管渠マンホールポンプ機械設備工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (9/4) | 1 | 1 | 11490000 | 10177000 | 11490000 | (有)和田設備 |  | (有)和田設備 | 高知市春野町弘岡下2628番地3 | 12639000 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2025-03-15
16 | 瀬戸水再生センター№２バイパス可動堰電気設備工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 指名 | 2024-08-29 | 2 | 1 | 3840000 | 3417000 | 3479000 | 土佐通信システム(株) | 1者最低未満 4者辞退 | 土佐通信システム(株) | 高知市江陽町10番24号 | 3826900 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2025-02-15
17 | 海老ノ丸ポンプ場合流雨水№４ポンプ設備工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2024-08-23 | 1 | 1 | 533070000 | - | 532700000 | （株）クボタ中四国支社四国営業所 |  | （株）クボタ中四国支社四国営業所 | 香川県高松市亀井町2番地1 | 585970000 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2026-03-15
18 | 春野２号汚水幹線管渠マンホールポンプ電気設備工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (9/17) | 3 | 1 | 10320000 | 9250000 | 9257000 | 土佐通信システム(株) | 1者最低未満 | 土佐通信システム(株) | 高知市江陽町10番24号 | 10182700 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2025-03-15
19 | 大津雨水ポンプ場外受変電設備改修工事 | 電気 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (9/17) | 4 | 1 | 5680000 | 5101000 | 5166000 | (株)サンコーテック | 1者最低未満 | (株)サンコーテック | 高知市北川添12番19号 | 5682600 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2025-02-28
20 | 下知水再生センター西終沈汚泥搔寄機長寿命化工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (9/17) | 1 | 1 | 51070000 | 45439000 | 51000000 | (株)四国ポンプセンター |  | (株)四国ポンプセンター | 高知市農人町2番5号 | 56100000 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2025-02-28
21 | 西畑・西分・諸木地区中継ポンプ更新工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (9/17) |  |  | 12610000 | 事後公表 |  |  | 不調
22 | 鏡川第１取水所電気設備更新工事に伴う旭浄水場中央監視設備機能増設工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 随契 | 2024-08-29 | 1 | 3 | 54490000 | - | 54480000 | メタウォーター(株)中四国営業部 |  | メタウォーター(株)中四国営業部 | 広島市中区大手町二丁目7番10号 | 59928000 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2025-05-31
23 | 瀬戸水再生センター№１，２余剰汚泥ポンプ更新工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (9/19) | 2 | 1 | 16780000 | 14912000 | 16000000 | 日本化工(株) |  | 日本化工(株) | 高知市神田703番地 | 17600000 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2025-03-15
24 | 潮江水再生センター汚泥貯留配管布設工事 | 管 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 指名 | 2024-09-17 | 2 | 1 | 3680000 | 3225000 | 3350000 | (株)設備高知 |  | (株)設備高知 | 高知市東秦泉寺533番地21 | 3685000 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2025-02-28
25 | 海老ノ丸ポンプ場分流雨水水位計更新工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (9/27) | 1 | 3 | 4730000 | 4246000 | 4635000 | (株)雷電 |  | (株)雷電 | 高知市介良乙1941番地1 | 5098500 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2025-03-15
26 | 潮江水再生センター無停電電源装置更新工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (10/2) | 14 | 1 | 33380000 | 30087000 | 30089000 | (株)片岡電気工事 | 3者最低未満 | (株)片岡電気工事 | 高知市鴨部一丁目6番12号 | 33097900 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2025-03-15
27 | クリーンセンター西畑・諸木ブロワ更新工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (10/2) | 6 | 1 | 7330000 | 6470000 | 6497000 | 日本化工(株) |  | 日本化工(株) | 高知市神田703番地 | 7146700 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2025-03-15
28 | 江ノ口ポンプ場受変電設備更新工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (10/8) | 5 | 1 | 12240000 | 10953000 | 10973000 | (株)雷電 |  | (株)雷電 | 高知市介良乙1941番地1 | 12070300 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2025-03-15
29 | 関雨水ポンプ場監視制御設備更新工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2024-09-19 | 1 | 1 | 9680000 | - | 9670000 | メタウォーター(株)中四国営業部 |  | メタウォーター(株)中四国営業部 | 広島市中区大手町二丁目7番10号 | 10637000 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2026-02-28
30 | クリーンセンター西畑・諸木前処理設備更新工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 指名 | 2024-10-04 | 2 | 2 | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不落
31 | 潮江水再生センター終沈№３汚泥掻寄機長寿命化工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (10/22) | 2 | 1 | 15130000 | 13426000 | 13620000 | (株)設備高知 |  | (株)設備高知 | 高知市東秦泉寺533番地21 | 14982000 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2025-03-15
32 | クリーンセンター諸木覆蓋更新工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 指名 | 2024-10-18 | 3 | 1 | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不落
33 | 春野２号汚水幹線管渠マンホールポンプ機械設備工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （10/29） | 1 | 1 | 16940000 | 15063000 | 16900000 | (有)和田設備 |  | (有)和田設備 | 高知市春野町弘岡下2628番地3 | 18590000 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2025-03-15
34 | 初月ポンプ場外空気圧縮機更新工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （10/29） | 1 | 2 | 16830000 | 14970000 | 16500000 | (有)長崎電機 |  | (有)長崎電機 | 高知市長浜4966番地3 | 18150000 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2025-03-15
35 | 西畑・西分・諸木地区中継ポンプ更新工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （10/29） | 3 | 1 | 12610000 | 11221000 | 11980000 | (株)濱田水道工業 |  | (株)濱田水道工業 | 高知市南ノ丸町5番地7 | 13178000 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2025-03-15
36 | 潮江水再生センター外計装設備設置工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （11/5） | 4 | 1 | 39450000 | 35464000 | 35500000 | (有)伸和電業 |  | (有)伸和電業 | 高知市高須780番1 | 39050000 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2025-03-15
37 | 海老ノ丸ポンプ場外蓄電池更新工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （11/5） | 13 | 1 | 37090000 | 33440000 | 33444000 | 山下電機(株) | 7者最低未満 | 山下電機(株) | 高知市神田955番地18 | 36788400 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2025-03-15
38 | クリーンセンター芳原汚泥供給ポンプ更新工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （11/5） |  |  | 5220000 | 事後公表 |  |  | 不調
39 | 関雨水ポンプ場水位計更新工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 指名 | 2024-10-31 | 3 | 1 | 4170000 | 3751000 | 3987000 | (株)T-ARCH設備設計 | 2者予定超過 | (株)T-ARCH設備設計 | 高知市鴨部一丁目6番12号 | 4385700 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2025-03-15
40 | 潮江水再生センター計装設備更新工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 指名 | 2024-10-31 | 2 | 1 | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不落
41 | 下知水再生センター外覆蓋更新工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （11/12） |  |  | 49660000 | 事後公表 |  |  | 不調
42 | 農業集落排水施設中継ポンプ場水位計取替工事 | 電気 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （11/19） | 6 | 1 | 35860000 | 32219000 | 32245000 | (有)早川電設 | 1者最低未満 | (有)早川電設 | 高知市南万々162番地33 | 35469500 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2025-03-15 |  | 8800 | 35478300 | 2025-03-10 | 水位計及び浮子転倒式レベルスイッチの取替の減，交通誘導警備員の増
43 | クリーンセンター諸木外電気設備改修工事 | 電気 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （11/19） | 2 | 1 | 15240000 | 13654000 | 13674000 | (株)ケーテック |  | (株)ケーテック | 高知市孕東町25番地 | 15041400 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2025-03-15
44 | 宮ノ奥送水ポンプ所２号送水ポンプ点検整備工事 | 機械 | 浄水課 | 浄水課 | 随契 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3680000 | - | 3600000 | (株)四国ポンプセンター |  | (株)四国ポンプセンター | 高知市農人町2番5号 | 3960000 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2025-02-28
45 | クリーンセンター西畑・諸木前処理設備更新工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （11/21） | 1 | 1 | 4010000 | 3579000 | 3990000 | (株)YAMAJUN設備 |  | (株)YAMAJUN設備 | 高知市春野町弘岡上626番地2 | 4389000 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2025-03-15
46 | 鏡川第１取水所直流電源盤改修工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 随契 | 2024-11-07 | 1 | 1 | 2010000 | - | 2000000 | 多賀電機(株) |  | 多賀電機(株) | 香川県高松市番町一丁目3番1号 | 2200000 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2025-03-15
47 | 下知水再生センター中央監視制御設備改修工事 | 電気 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2024-11-19 | 1 | 1 | 3270000 | - | 2550000 | 東芝インフラテクノサービス(株)四国支店 |  | 東芝インフラテクノサービス(株)四国支店 | 香川県高松市朝日町二丁目2番22号 | 2805000 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2025-03-15
48 | 五台山ポンプ場エンジン改修工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2024-11-19 | 1 | 4 | 16910000 | - | 16500000 | ダイハツディーゼル(株)四国支店 |  | ダイハツディーゼル(株)四国支店 | 愛媛県今治市近見町三丁目6番42号 | 18150000 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2025-02-28
49 | 海老ノ丸ポンプ場分流雨水№１ガスタービンエンジン長寿命化工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2024-11-19 | 1 | 5 | 74030000 | - | 74000000 | ダイハツディーゼル(株)四国支店 |  | ダイハツディーゼル(株)四国支店 | 愛媛県今治市近見町三丁目6番42号 | 81400000 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2025-03-15
50 | 下知水再生センター７系電気設備機能増設工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2024-11-19 | 1 | 1 | 17360000 | - | 17300000 | メタウォーター(株)中四国営業部 |  | メタウォーター(株)中四国営業部 | 広島市中区大手町二丁目7番10号 | 19030000 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2025-05-31
51 | 鏡川第２取水所電気設備更新工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 （電子） | (12/17) | 3 | 1 | 360640000 | (調査基準価格) 330,889,000 | 331000000 | 東芝・山下電機特定建設工事共同企業体 |  | 東芝・山下電機特定建設工事共同企業体 | 香川県高松市寿町二丁目2番7号 | 364100000 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2026-02-28
52 | クリーンセンター諸木覆蓋更新工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （12/9） |  |  | 3500000 | 事後公表 |  |  | 不調
53 | 仁淀川系揚水所ガス検知設備改修工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 （電子） | （12/9） |  |  | 2370000 | 事後公表 |  |  | 不調
54 | 薊野ポンプ場外感震器設置工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （12/11） |  |  | 3050000 | 事後公表 |  |  | 不調
55 | クリーンセンター諸木水中ポンプ設備改修工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （12/16） | 3 | 1 | 5910000 | 5268000 | 5284000 | (株)YAMAJUN設備 |  | (株)YAMAJUN設備 | 高知市春野町弘岡上626番地2 | 5812400 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2025-03-15
56 | 潮江水再生センター計装設備更新工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （12/16） |  |  | 3590000 | 事後公表 |  |  | 不調
57 | 瀬戸漁船係留施設引込柱移設工事 | 電気 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （12/23） |  |  | 3760000 | 事後公表 |  |  | 不調
58 | 海老ノ丸ポンプ場合流雨水№５ガスタービンエンジン点検整備工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2024-12-05 | 1 | 2 | 14480000 | - | 14330000 | ヤンマーエネルギーシステム(株)高松支店 |  | ヤンマーエネルギーシステム(株)高松支店 | 香川県高松市国分寺町新居508番地2 | 15763000 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2025-03-15
59 | 井口・繩手系配水流量計設置工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 （電子） | （1/14） | 1 | 3 | 8920000 | 8044000 | 8900000 | (株)サンコーテック |  | (株)サンコーテック | 高知市北川添12番19号 | 9790000 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-04-30
60 | 瀬戸漁船係留施設引込柱移設工事 | 電気 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （1/21） | 3 | 1 | 3760000 | 3417000 | 3424000 | (株)大東電機 |  | (株)大東電機 | 高知市池3233番1 | 3766400 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-03-15 | 2025-03-28 | 79200 | 3845600 | 2025-02-26 | 低圧電力の申込等にかかる手続き費用の増 上記手続きと施工に日数を要することによる延期
61 | 薊野ポンプ場外感震器設置工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （1/21） | 1 | 2 | 3050000 | 2732000 | 3050000 | (株)雷電 |  | (株)雷電 | 高知市介良乙1941番地1 | 3355000 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-06-30
62 | 下知水再生センター外覆蓋更新工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (2/18) | 3 | 1 | 49520000 | 44186000 | 44199000 | (株)日東水道 |  | (株)日東水道 | 高知市塩屋崎町一丁目12番6号 | 48618900 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-08-31
63 | 五台山北分区マンホールポンプ更新工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (2/18) | 3 | 1 | 3680000 | 3276000 | 3479000 | 西日本工業(株) | 1者最低未満 | 西日本工業(株) | 高知市潮新町一丁目7番8号 | 3826900 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-07-31
64 | 潮江水再生センター場内分合流雨水ポンプ棟耐震改修電気設備工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 公共建築課 | 一般 （電子） | （3/4） | 1 | 1 | 4750000 | 4254000 | 4281000 | (有)森光電気工事 |  | (有)森光電気工事 | 高知市桜馬場5番26号 | 4709100 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2026-01-07
65 | 瀬戸水再生センター№２汚泥脱水機長寿命化工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 随契 | (2/14) | 1 | 2 | 22860000 | - | 22500000 | 石垣メンテナンス(株)四国支店 |  | 石垣メンテナンス(株)四国支店 | 香川県高松市林町2507番地2 | 24750000 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-09-30
66 | 旭浄水場次亜塩貯蔵槽更新工事 | 機械 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 （電子） | （3/11） | 4 | 1 | 18080000 | 16342000 | 16353000 | (株)四国ポンプセンター | 2者最低未満 | (株)四国ポンプセンター | 高知市農人町2番5号 | 17988300 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-11-30
67 | 旭浄水場送水ポンプ流量調整弁増設工事 | 機械 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 （電子） | （3/17） | 4 | 1 | 38040000 | 34570000 | 34576000 | (株)四国ポンプセンター | 1者最低未満 | (株)四国ポンプセンター | 高知市農人町2番5号 | 38033600 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-11-30
68 | 海老ノ丸ポンプ場合流雨水№４ポンプ電気設備更新工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （3/19） | 6 | 1 | 71390000 | 64281000 | 64291000 | (有)岡上電機 |  | (有)岡上電機 | 高知市福井町500番地2 | 70720100 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2026-03-13
68 | 針木浄水場高架揚水流量計外更新工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 （電子） | （3/19） | 3 | 2 | 17920000 | 16216000 | 16390000 | 西田電気 | 2者失格 | 西田電気 | 高知市横浜東町8番12-1号 | 18029000 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-07-15
69 | 針木浄水場構内交換設備更新工事 | 電気 通信 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 （電子） | （3/19） | 7 | 1 | 4890000 | 4449000 | 4449000 | 土佐通信システム(株) | 2者最低未満 | 土佐通信システム(株) | 高知市江陽町10番24号 | 4893900 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-06-11 |  | 19800 | 4913700 | 2025-04-02 | 労務単価の特例措置による増

## 塗装・防水・消防
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 塗装・防水・消防施設工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 瀬戸水再生センターテニスコート塗装改修工事 | 塗装 | 下水道施設管理課 | 公共建築課 | 指名 | 2024-08-20 | 6 | 1 | 3130000 | 2879000 | 3130000 | 藤塗装（株） | 4者最低未満 1者予定超過 | 藤塗装（株） | 高知市鴨部一丁目20-62-4 | 3443000 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-10-13 | 2024-10-27 | 1485000 | 4928000 | 2024-10-04 | 弾性舗装の撤去・新設及び不陸調整の追加，週休2日制による経費増，工事量増に伴う工期延期
2 | 森山水源受水槽防水工事 | 防水 | 浄水課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (10/8) | 5 | 1 | 5670000 | 5091000 | 5091000 | (株)和泉塗装 | 5者くじ | (株)和泉塗装 | 高知市春野町弘岡中2453番地5 | 5600100 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2025-02-15 | R7.3.19 |  |  | 2025-01-09 | 別途機械電気設備工事の着手が遅れたことに伴う延期 | 107800 | 5707900 | 2025-02-28 | 内面防水工及び仮設工の増 外 追加作業に日数を要するための延期
3 | 薊野ポンプ場屋上防水改修工事 | 防水 | 下水道整備課 | 公共建築課 | 一般 （電子） | (10/17) | 7 | 1 | 4890000 | 4484000 | 4495000 | (有)村地塗装 | 1者最低未満 | (有)村地塗装 | 高知市北竹島町426番地1 | 4944500 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2025-01-08 |  | -122100 | 4822400 | 2024-12-20 | 交通誘導警備員の減
4 | 紅葉橋水管橋外３件塗装替工事 | 塗装 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (12/11) | 3 | 1 | 19410000 | 17230000 | 17230000 | (株)のびる | 3者くじ | (株)のびる | 高知市葛島四丁目10番10号 | 18953000 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2025-03-15

## 造園・舗装・とび・解体
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 造園・舗装・とび土工・解体
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 竹島町～六泉寺町送水管布設替に伴う舗装工事 | 舗装 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (4/24) | 12 | 1 | 34530000 | 31050000 | 31050000 | 泉建設工業(株) | 12者くじ | 泉建設工業(株) | 高知市知寄町一丁目2番8号 | 34155000 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-10-14 | 2024-10-28 |  |  | 2024-09-20 | 路盤陥没の原因調査並びに対策の検討に日数を要したため | 2828100 | 36983100 | 2024-09-30 | 交通誘導警備員の増 外
2 | 横浜・横浜西町送水管布設替に伴う舗装工事 | 舗装 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (4/24) | 20 | 1 | 10580000 | 9418000 | 9418000 | (株)馬場配管 | 18者くじ 1者最低未満 | (株)馬場配管 | 高知市神田1508番地6 | 10359800 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-07-26 |  | 851400 | 11211200 | 2024-06-03 | 舗装面積の増 外
3 | 一宮布師田処理分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－２）に伴う舗装復旧工事 | 舗装 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2024-04-19 | 4 | 1 | 1780000 | 1571000 | 1571000 | 沢部産業(有) | 2者くじ 1者予定超過 2者辞退 | 沢部産業(有) | 高知市長浜4252番地11 | 1728100 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-06-25 |  | -563200 | 1164900 | 2024-06-03 | 交通管理工の減
4 | 南御座・南久保配水管布設替に伴う舗装工事 | 舗装 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (5/21) | 18 | 1 | 17240000 | 15398000 | 15398000 | 泉建設工業(株) | 16者くじ 2者最低未満 | 泉建設工業(株) | 高知市知寄町一丁目2番8号 | 16937800 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-08-29 |  | 1709400 | 18647200 | 2024-07-16 | 交通管理工の増 外
5 | 旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 | 解体 | 浄水課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/30） | 8 | 1 | 64570000 | 59089000 | 59117000 | (株)四国工営 | 5者最低未満 | (株)四国工営 | 高知市布師田1581番地5 | 65028700 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2025-02-05 | R7.3.7 ↓ R7.3.17 | 1822700 | 66851400 | 2025-01-08 | 排水管の躯体及び管路との切り離しとともに管端部の閉塞処置の増，旧急速ろ過池逆洗管φ500の切り離しの増 慎重に躯体撤去をする必要が生じたことによる日当たり施工量の減，追加作業等による工期延期 |  |  | 2025-02-03 | 想定以上に地下水の湧水が多く，水替え及び躯体撤去作業に期間を要したことによる延期 | -1793000 | 65058400 | 2025-03-05 | 共通仮設費の減 外
6 | 唐人町～桟橋通四丁目配水本管布設替に伴う舗装工事 | 舗装 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (11/19) | 7 | 1 | 16150000 | 14405000 | 14405000 | (有)五洋道路 | 6者くじ 1者最低未満 | (有)五洋道路 | 高知市十津六丁目3番38号 | 15845500 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2025-02-17 |  | -579700 | 15265800 | 2025-01-14 | 切削オーバーレイ工の減 外

## 水道施設
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 水道施設工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 長浜・浦戸配水管移設工事（その２） | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2024-04-22 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
2 | 中須賀町・上町五丁目不断水簡易仕切弁設置工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （5/29） | 15 | 1 | 41250000 | 37309000 | 37309000 | (有)黒岩設備 | 15者くじ | (有)黒岩設備 | 高知市福井町1054番地17 | 41039900 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-11-04 |  | 665500 | 41705400 | 2024-10-15 | 試掘工及び交通管理工の増 外
3 | 旭駅前町配水管移設工事（その３） | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (6/3) | 1 | 1 | 6200000 | 5521000 | 5521000 | (株)宮﨑造工 |  | (株)宮﨑造工 | 高知市大津乙2432番地1 | 6073100 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-09-22 | 2024-10-06 |  |  | 2024-08-07 | 断水方法の再検討と，地元住民への周知に期間を要したこと等による延期 | 1340900 | 7414000 | 2024-08-30 | 配水管布設工の増 外
4 | 長浜・浦戸配水管移設工事（その２） | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2024-05-16 | 2 | 1 | 3350000 | 2997000 | 3350000 | 本越建設(株) | 1者失格 3者辞退 1者辞退扱い | 本越建設(株) | 高知市瀬戸南町一丁目2番12号 | 3685000 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-08-22 |  | -154000 | 3531000 | 2024-07-01 | 配水管土工の減 外
5 | 桟橋通六丁目配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2024-06-03 | 3 | 1 | 2680000 | 2403000 | 2620000 | 東部建設(株) | 3者辞退 | 東部建設(株) | 高知市福井東町26番46号 | 2882000 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-08-29 |  | 203500 | 3085500 | 2024-07-29 | 配管延長の増 外
6 | 南元町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （6/12） | 14 | 1 | 37390000 | 33749000 | 33749000 | (有)新設組 | 12者くじ | (有)新設組 | 高知市秦南町一丁目1番13号 | 37123900 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-11-08 | 2024-11-14 | 3216400 | 40340300 | 2024-10-15 | 既設管廃止工及び舗装工の増，週休２日制による経費増 外 廃止管の撤去に日数を要したことによる延期
7 | 孕東町～横浜送水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (7/16) | 4 | 1 | 229600000 | （調査基準価格） 210,107,000 | 210107000 | 日東・新進特定建設工事共同企業体 |  | 日東・新進特定建設工事共同企業体 | 高知市塩屋崎町一丁目12番6号 | 231117700 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2025-03-13 |  | 13146100 | 244263800 | 2025-01-17 | 岩掘削を送水管布設に先行して行うことに伴う，送水管土工及び交通管理工の増，週休２日制による経費増 外
8 | 神田配水管布設替工事（その２） | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (6/17) | 20 | 1 | 117800000 | 107243000 | 107243000 | (株)斗建 | 19者くじ 1者辞退 | (株)斗建 | 高知市鴨部二丁目2番43号 | 117967300 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2025-02-23
9 | 福井町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (6/17) | 20 | 1 | 29930000 | 26986000 | 26986000 | (株)馬場配管 | 19者くじ 1者辞退 | (株)馬場配管 | 高知市神田1508番地6 | 29684600 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-11-05 |  | 1546600 | 31231200 | 2024-10-09 | 配水管土工の増，週休２日制による経費補正 外
10 | 仁井田配水管仮設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (6/17) | 2 | 1 | 8950000 | 8012000 | 8012000 | 本越建設(株) | 1者無効 | 本越建設(株) | 高知市瀬戸南町一丁目2番12号 | 8813200 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-10-26 |  | 531300 | 9344500 | 2024-09-05 | 国との施工調整により配管計画の見直しがあり，曲管等の異形管資材数の増となった 外
11 | 神田配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (6/24) | 20 | 1 | 44040000 | 39778000 | 39778000 | 日本化工(株) | 19者くじ 1者失格 1者最低未満 | 日本化工(株) | 高知市神田703番地 | 43755800 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-11-22 |  | -4690400 | 39065400 | 2024-10-01 | 交通管理工の減，週休２日制による経費増 外
12 | 葛島三丁目・四丁目配水本管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/18） | 20 | 1 | 81480000 | 74088000 | 74088000 | 西日本工業(株) | 20者くじ | 西日本工業(株) | 高知市潮新町一丁目7番8号 | 81496800 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  | 4660700 | 86157500 | 2024-11-29 | 配水本管資材費及び布設工の増，週休2日制による経費増 外
13 | 本宮町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/18） | 10 | 1 | 77440000 | 70342000 | 70342000 | (株)大藤 | 6者くじ 2者最低未満 | (株)大藤 | 高知市長尾山町37番地1 | 77376200 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2025-01-07 | 2025-03-08 |  |  | 2024-11-27 | コンクリート構造物が発見され、関係機関との協議に時間がかかり、測量や製作が遅れ、パイプインパイプ工法の着手も遅れたため | 8452400 | 85828600 | 2025-01-15 | 廃止管土工及び舗装工の増，週休２日制による経費増 外
14 | 朝倉甲配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/23） |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
15 | 役知町～桟橋通四丁目配水本管布設替に伴う付帯工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/23） | 2 | 1 | 20820000 | 18643000 | 18643000 | (有)西正工業 | 2者くじ | (有)西正工業 | 高知市大谷公園町20番23-2号 | 20507300 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-11-10 |  | 215600 | 20722900 | 2024-09-20 | 試掘工減による準備費の減，週休２日制による経費増 外
16 | 鷹匠町二丁目～本町三丁目配水本管布設替に伴う付帯工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/23） | 1 | 1 | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 1者無効
17 | 越前町一丁目・二丁目配水本管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/25） | 15 | 1 | 99680000 | 90683000 | 90683000 | 一一設備工業(株) | 15者くじ | 一一設備工業(株) | 高知市一宮東町五丁目23番12号 | 99751300 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2025-02-13 |  | -5123800 | 94627500 | 2025-01-15 | 配水本管資材費の減，週休２日制による経費増 外
18 | 帯屋町一丁目配水管布設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/25） |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
19 | 北竹島町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/30） | 14 | 1 | 34150000 | 30828000 | 30828000 | (株)津島工業 | 14者くじ | (株)津島工業 | 高知市大谷公園町20番23-13号 | 33910800 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-12-07 |  | 1846900 | 35757700 | 2024-11-05 | 配水管資材費及び配水管布設工の増，週休２日制による経費増 外
20 | 春野町東諸木配水管仮設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2024-07-26 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
21 | 春野町森山配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2024-08-01 | 2 | 1 | 4010000 | 3588000 | 4010000 | (有)南国設備工業所 | 2者くじ 4者辞退 | (有)南国設備工業所 | 高知市春野町芳原2610-1 | 4411000 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-10-28 |  | 55000 | 4356000 | 2024-09-18 | 廃止管土工の減 外
22 | 本町二丁目～はりまや町一丁目配水本管布設替に伴う付帯工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (8/16) | 3 | 1 | 26400000 | 23707000 | 23707000 | （株）高南設備工業 | 2者くじ | （株）高南設備工業 | 高知市福井町2187番地1 | 26077700 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-12-27 | 2025-01-10 |  |  | 2024-11-29 | 隣接地の工事の完成後に舗装復旧をすることなったことに伴う延期 | 48400 | 26126100 | 2024-12-05 | 廃止管撤去工の減，週休２日制による経費増 外
23 | 西町・井口町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (8/22) | 1 | 1 | 6870000 | 6136000 | 6850000 | (株)近藤工務店 |  | (株)近藤工務店 | 高知市和泉町6番22号 | 7535000 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-11-24 |  | -592900 | 6942100 | 2024-11-07 | 配水管舗装工の減 外
24 | 朝倉甲配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (9/4) | 2 | 1 | 23220000 | 20876000 | 20876000 | (株)濱田水道工業 |  | (株)濱田水道工業 | 高知市南ノ丸町5番地7 | 22963600 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2025-02-05 |  | -564300 | 22399300 | 2024-12-20 | 配水管布設工の減，週休２日制による経費増 外
25 | 春野町東諸木配水管仮設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2024-09-03 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
26 | 薊野北町二丁目・三丁目配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (9/9) | 1 | 1 | 6800000 | 6069000 | 6780000 | (株)近藤工務店 |  | (株)近藤工務店 | 高知市和泉町6番22号 | 7458000 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-12-29 |  | -866800 | 6591200 | 2024-11-01 | 舗装復旧工の面積及び舗装に係る交通誘導警備員数の減 外
27 | 旭浄水場流量計室築造工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (9/9) |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
28 | 中須賀町配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (9/17) | 19 | 1 | 49020000 | 44336000 | 44336000 | 大旺新洋(株)高知土木本店 | 19者くじ | 大旺新洋(株)高知土木本店 | 高知市仁井田1625番地2 | 48769600 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2025-02-24 | 2025-05-15 | -458700 | 48310900 | 2025-01-15 | 廃止管撤去工及び廃止管土工の減，配水管布設工の増 外 関連工事が遅延したことに伴う工期延期 | -1043900 | 47267000 | 2025-04-15 | 交通誘導警備員の減 外
29 | 西秦泉寺配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (9/25) | 9 | 1 | 21910000 | 19669000 | 19669000 | 由佐建設(株) | 8者くじ 1者最低未満 | 由佐建設(株) | 高知市縄手町65番地3 | 21635900 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2025-01-22 |  | 276100 | 21912000 | 2024-12-02 | 交通管理工の減，週休２日制による経費増 外
30 | 春野町東諸木配水管仮設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 9/20 | 4 | 1 | 2690000 | 2402000 | 2680000 | (株)濱田水道工業 | 1者予定超過 1者辞退扱い 1者辞退 | (株)濱田水道工業 | 高知市南ノ丸町5番地7 | 2948000 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-12-26 |  | -99000 | 2849000 | 2024-12-03 | 舗装工の減 外
31 | 神田三ノ瀬橋南配水管布設替工事 | 水道 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (10/2) |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
32 | 仁井田配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (10/4) | 3 | 1 | 6320000 | 5667000 | 5667000 | (有)大創工務店 | 2者くじ | (有)大創工務店 | 高知市春野町平和4064番地1 | 6233700 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2025-02-15 |  | -454300 | 5779400 | 2024-12-16 | 配水管布設工の減 外
33 | 鏡川第一取水所導水管廃止に伴う撤去工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 9/30 | 3 | 1 | 3790000 | 3378000 | 3378000 | 吉岡工栄(株) | 3者くじ 2者辞退 1者辞退扱い | 吉岡工栄(株) | 高知市鴨部一丁目10番27号 | 3715800 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-12-18 | 2025-01-17 | 1705000 | 5420800 | 2024-11-20 | 廃止管土工及び廃止管布設工の増，週休2日制による経費増 外 水替え方法の検討及び他工事との調整に日数を要したことによる延期 | 823900 | 6244700 | 2024-12-20 | 廃止管土工及び交通誘導警備員の増 外
34 | 鷹匠町二丁目～はりまや町三丁目配水本管布設替に伴う付帯工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (10/22) |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
35 | 中須賀町配水本管撤去工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (10/22) | 2 | 1 | 15610000 | 13950000 | 13950000 | (株)宮崎造工 | 2者くじ | (株)宮崎造工 | 高知市大津乙2432番地1 | 15345000 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2025-03-11 | 2025-03-22 | -1347500 | 13997500 | 2025-02-28 | 既設管撤去工及び既設管撤去土工の減 外 車両出入りに関する協議及び日程調整に不測の日数を要したことによる延期
36 | 朝倉本町二丁目配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (10/22) | 5 | 1 | 13730000 | 12318000 | 12318000 | (有)スズキ設備工業 | 5者くじ | (有)スズキ設備工業 | 高知市福井扇町8番22号 | 13549800 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2025-02-09 |  | -1214400 | 12335400 | 2024-12-23 | 配水管布設工及び交通管理工の減 外
37 | 仁井田減圧所場内配管撤去工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (11/5) |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
38 | 朝倉戊配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （12/2） | 12 | 1 | 40930000 | 36995000 | 36995000 | (有)光良建設 | 12者くじ | (有)光良建設 | 高知市桟橋通二丁目3番25号 | 40694500 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2025-05-02 |  | 1500400 | 42194900 | 2025-04-16 | 給水管切替工の減，週休2日制による経費増 外
39 | 春野町西畑配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （1/21） | 19 | 1 | 58670000 | 53154000 | 53154000 | 杉本商会(有) | 19者くじ | 杉本商会(有) | 高知市南万々72番地4 | 58469400 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-07-10 |  | 3348400 | 61817800 | 2025-06-20 | 配水管土工，給水管土工，廃止管土工及び準備費の増，週休２日制による経費増 外
40 | 仁井田3636-30地先 給水管修繕工事 | 水道 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | （1/21） | 4 | 1 | 7090000 | 6330000 | 6330000 | (有)西正工業 | 4者くじ | (有)西正工業 | 高知市大谷公園町20番23-2号 | 6963000 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-03-15 |  | -442200 | 6520800 | 2025-03-04 | 交通誘導員の減 外
41 | 横浜送水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (2/3） | 13 | 1 | 97300000 | 88508000 | 88508000 | 東邦工業(株) | 13者くじ | 東邦工業(株) | 高知市鴨部三丁目28番15号 | 97358800 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-07-14 | 2025-09-01 | 14828000 | 112186800 | 2025-05-30 | 他工事との調整により未施工区間についても本工事に追加することになったため 外 施工区間の追加に伴う工期延期
42 | 旭駅前町配水管移設工事（その４） | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (2/10） | 20 | 1 | 61500000 | 55781000 | 55781000 | (有)黒岩設備 | 19者くじ 1者最低未満 | (有)黒岩設備 | 高知市福井町1054番地17 | 61359100 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-08-20
43 | 朝倉横町配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (2/10） |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 中止
44 | 福井町配水管布設替工事（その４） | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （2/26） | 19 | 1 | 33610000 | 30297000 | 30297000 | 紀和工業(株) | 17者くじ 1者辞退 | 紀和工業(株) | 高知市南ノ丸町12番地16 | 33326700 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-07-30 |  | 69300 | 33396000 | 2025-07-01 | 交通管理工の減，週休２日制による経費増，労務単価の特例措置による増 外
45 | 神田配水管布設替工事（その３） | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （2/26） | 16 | 1 | 16530000 | 14844000 | 14844000 | (株)高南設備工業 | 15者くじ | (株)高南設備工業 | 高知市福井町2187番地1 | 16328400 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-06-25 |  | 1876600 | 18205000 | 2025-05-01 | 配水管の資材費及び布設工の増，週休２日制による経費増，労務単価の特例措置による増 外
46 | 朝倉横町配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (3/25) | 19 | 1 | 34550000 | 31233000 | 31233000 | (株)近藤工務店 | 18者くじ 1者最低未満 | (株)近藤工務店 | 高知市和泉町6番22号 | 34356300 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-08-22 |  | 1391500 | 35747800 | 2025-06-10 | 配水管布設工の減，週休２日制による経費増，労務単価の特例措置による増 外
47 | 新屋敷二丁目外配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (3/27) | 19 | 1 | 70910000 | 64311000 | 64311000 | (有)暁工業 | 18者くじ 1者無効 | (有)暁工業 | 高知市長浜5013番地４ | 70742100 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-12-16
48 | 春野町仁ノ配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (4/1) | 2 | 1 | 4670000 | 4183000 | 4183000 | (株)斗建 | 2者くじ | (株)斗建 | 高知市鴨部二丁目2番43号 | 4601300 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-08-09 |  | -29700 | 4571600 | 2025-06-04 | 仮設配管布設にかかる資材費及び施工費の減 外
49 | 朝倉本町一丁目配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (4/3) | 12 | 1 | 22940000 | 20628000 | 20628000 | (株)利水工業 | 11者くじ 1者最低未満 | (株)利水工業 | 高知市桜井町一丁目3番23号 | 22690800 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-08-04 |  | -1592800 | 21098000 | 2025-07-09 | 交通管理工の減，週休２日制による経費増 外
50 | 帯屋町一丁目配水管布設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (4/9) | 2 | 1 | 15670000 | 14052000 | 14052000 | 四国三研工業(株) | 2者くじ | 四国三研工業(株) | 高知市長浜3101番地4 | 15457200 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-07-27 |  | 1153900 | 16611100 | 2025-06-18 | 交通誘導警備員の増，週休２日制による経費増 外
51 | 朝倉本町二丁目配水管移設工事（その２） | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (4/16) | 17 | 1 | 49340000 | 44656000 | 44656000 | (株)馬場配管 | 16者くじ | (株)馬場配管 | 高知市神田1508番地6 | 49121600 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-10-02

## 土木測・設
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 土木測量設計
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 下知ポンプ場付帯工実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2024-04-25 | 3 | 1 | 2130000 | 1714771 | 1800000 | (株)日水コン 高知事務所 | 1者予定超過 3者辞退 | (株)日水コン 高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目3番2号セントラルビルⅠ | 1980000 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-07-01
2 | 初月分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | （5/13） | 4 | 1 | 37830000 | 30369968 | 33330000 | 都市開発コンサルタント(株) |  | 都市開発コンサルタント(株) | 高知市神田1427番地 | 36663000 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2025-03-20 |  | -640200 | 36022800 | 2025-01-15 | 歩道の両側布設を片側のみの布設にしたことによる路線延長の減 外
3 | 朝倉分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (5/21) | 4 | 1 | 15670000 | 12586052 | 13900000 | (株)宮崎測量設計コンサルタント |  | (株)宮崎測量設計コンサルタント | 高知市長浜1636番地1 | 15290000 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2025-01-26 |  | -976800 | 14313200 | 2024-12-02 | 実施設計延長の減 外
4 | マンホールトイレ実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (5/21) | 4 | 1 | 15510000 | 12582869 | 13200000 | 構営技術コンサルタント(株) |  | 構営技術コンサルタント(株) | 高知市本宮町105-23 | 14520000 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-12-17 |  | -1095600 | 13424400 | 2024-10-30 | 試掘工の減 外
5 | 旭上街分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (5/27) | 4 | 1 | 27620000 | 22175293 | 24550000 | 冨士設計(株) |  | 冨士設計(株) | 高知市百石町一丁目12番15号 | 27005000 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2025-01-23 | 2025-03-10 |  |  | 2025-01-10 | 推進工法及び補助工法の検討に日数を要したことによる延期 | -79200 | 26925800 | 2025-01-16 | 推進工法の補正率の減 外
6 | 南部系送水管布設替実施設計委託業務 | 上水 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (6/5) | 10 | 1 | 13270000 | 10613247 | 10613247 | (株)協和コンサルタンツ 四国営業所 | 5者くじ 2者最低未満 | (株)協和コンサルタンツ 四国営業所 | 高知市神田2356番地108 | 11674571 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-12-31 | 2025-03-10 | 1565029 | 13239600 | 2024-12-16 | 施工方法の再検討に伴う設計及び検討業務の増，仮設配管の設計及び検討業務の増 外 設計業務量の増による延期
7 | 潮見台高地区施設設備更新設計委託業務 | 上水 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | (6/10) | 2 | 1 | 14830000 | 11911509 | 11911509 | 日本工営(株) 高知事務所 |  | 日本工営(株) 高知事務所 | 高知市北本町一丁目10番31号 | 13102659 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2025-02-28
8 | 高知市公共下水道事業計画外変更委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (6/12) | 2 | 1 | 21480000 | 17238205 | 17238205 | (株)日水コン 高知事務所 | 2者くじ | (株)日水コン 高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目3番2号セントラルビルⅠ | 18962025 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | -17825 | 18944200 | 2025-01-17 | 流下系統の確認及び管渠計画の見直しの追加，申請図書の作成等に係る設計対象面積の減 外 |  |  | 2025-02-07 | 新たに配置計画の検討が必要になったことによる延期
9 | 高知市内水浸水想定区域検討委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (6/24) | 3 | 1 | 56810000 | 45581831 | 45581831 | (株)日水コン 高知事務所 |  | (株)日水コン 高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目3番2号セントラルビルⅠ | 50140014 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2025-03-15 |  | 5188886 | 55328900 | 2025-01-15 | 測量延長の増
10 | 一宮送水所外設備更新設計委託業務 | 上水 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | (6/24) | 3 | 1 | 19100000 | 15337296 | 15337296 | (株)日本都市工学設計 高知営業所 | 2者くじ | (株)日本都市工学設計 高知営業所 | 高知市中万々2番地45 | 16871025 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2025-02-28
11 | 神田ポンプ場自家発電設備更新実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 (電子) | (6/26) | 2 | 1 | 7010000 | 5632408 | 5632408 | 冨士設計(株) |  | 冨士設計(株) | 高知市百石町一丁目12番15号 | 6195648 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2025-02-15
12 | 潮江水再生センター送風設備再構築基本設計委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 (電子) | (7/18) | 1 | 1 | 8610000 | 6918762 | 6918762 | (株)日水コン 高知事務所 |  | (株)日水コン 高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目3番2号セントラルビルⅠ | 7610638 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2025-02-28
13 | 瀬戸水再生センター水処理施設（４池目）実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 (電子) | (7/23) | 2 | 1 | 8540000 | 6863216 | 6863216 | 日本工営都市空間(株) 高知事務所 |  | 日本工営都市空間(株) 高知事務所 | 高知市北本町一丁目10番31号 高知八州ビル | 7549537 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-12-30
14 | 針木浄水場動力設備更新設計委託業務 | 上水 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | (7/30) | 1 | 1 | 17440000 | 14006858 | 14006858 | (株)日水コン 高知事務所 |  | (株)日水コン 高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目3番2号セントラルビルⅠ | 15407543 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2025-01-31 | 2025-03-17 | 1227757 | 16635300 | 2024-12-17 | 新たに耐震診断を行い，耐震性能の判定が必要になったことによる増 追加業務に伴う期間延長
15 | 新国分川橋配水管布設替実施設計委託業務 | 上水 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (8/16) | 3 | 1 | 10080000 | 8098351 | 8098351 | 冨士設計（株） |  | 冨士設計（株） | 高知市百石町一丁目12番15号 | 8908186 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2025-01-11 | 2025-03-15 |  |  | 2024-12-05 | 施工計画の再検討等に日数を要したことによる延期
16 | 秦ポンプ場耐震・耐津波診断委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (9/4) | 1 | 1 | 47310000 | 37904287 | 37904287 | (株)日水コン 高知事務所 |  | (株)日水コン 高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目3番2号セントラルビルⅠ | 41694715 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | -61915 | 41632800 | 2025-01-15 | 配筋調査（コンクリートはつり調査）の１箇所を鉄筋探査へ変更したことによる減 |  |  | 2025-02-21 | 荷重条件の設定に不測の日数を要したことによる延期
17 | 第二分区老朽管調査委託業務（Ｒ６ －１） | 下水 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | (11/7) | 3 | 1 | 42680000 | 34271649 | 37800000 | (株)都市美粧建設 | 1者予定超過 | (株)都市美粧建設 | 高知市神田972番地1 | 41580000 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2025-03-15 | 2025-05-14 |  |  | 2025-01-29 | モルタルの除去や土砂の排出に期間を要し，清掃工の工程に遅れが生じるため | 603900 | 42183900 | 2025-04-21 | 高圧洗浄車清掃工の増 外
18 | マンホール調査委託業務 | 下水 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | （12/25） | 2 | 1 | 12380000 | 9718402 | 12370000 | (株)四国パイプクリーナー | 1者予定超過 | (株)四国パイプクリーナー | 高知市葛島三丁目14番32号 | 13607000 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-03-15 | 2025-03-22 |  |  | 2025-03-10 | 雨天が続いたことにより，作業完了が見込めないことによる延期 | -2715900 | 10891100 | 2025-03-11 | 交通誘導員の減 外
19 | 下知水再生センター塩素滅菌棟耐震補強実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | （2/26） | 2 | 1 | 17783000 | 14224289 | 16530000 | 日本工営都市空間(株) 高知事務所 |  | 日本工営都市空間(株) 高知事務所 | 高知市北本町一丁目10番31号 高知八州ビル | 18183000 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2026-01-01
20 | 潮江西１号合流幹線管渠耐震実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | （4/3） | 4 | 1 | 45300000 | 37540569 | 37541544 | オリジナル設計(株)高知営業所 |  | オリジナル設計(株)高知営業所 | 高知市役知町23-15 | 41295698 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2026-02-11

## 建築設計
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 建築設計・設備設計
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 瀬戸水再生センター水処理棟及び機械棟耐震改修工事実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 建築 設計 | 下水道整備課 | 公共建築課 | 一般 (電子) | （7/23） | 4 | 1 | 17720000 | 13721760 | 14030000 | (株)ハウジング総合コンサルタント | 1者最低未満 2者予定超過 | (株)ハウジング総合コンサルタント | 高知市南久保16番17号 | 15433000 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-12-23
2 | 神田ポンプ場耐震改修工事実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 建築 設計 | 下水道整備課 | 公共建築課 | 一般 (電子) | （9/4） | 4 | 1 | 8600000 | 6675840 | 7020000 | (有)山口英治建築設計事務所 | 2者最低未満 | (有)山口英治建築設計事務所 | 高知市本町五丁目1番10号 ヨンカブルービル４階 | 7722000 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2025-02-10
3 | 高須雨水ポンプ場耐震改修工事実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 建築 設計 | 下水道整備課 | 公共建築課 | 一般 (電子) | （9/4） | 4 | 2 | 6680000 | 5175041 | 5400000 | (株)新晃総合コンサルタント | 2者最低未満 | (株)新晃総合コンサルタント | 高知市朝倉横町1番32号 | 5940000 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 150700 | 6090700 | 2024-12-17 | 石綿含有分析調査の１検体追加，衛生設備の改修設計の追加 | 0 |  | 2025-01-21 | 石綿含有分析調査の１検体追加，衛生設備の改修設計の追加による延期
4 | 針木浄水場資材倉庫解体工事設計委託業務 | 建築 設計 | 浄水課 | 公共建築課 | 一般 (電子) | (12/11) | 1 | 1 | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不落

## 補償業務
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 補償業務（家屋・用地調査等）
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－４）に伴う家屋事後調査等委託業務（Ｒ６－１） | 家調 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 随契 | 2024-07-29 | 1 | 1 | 1970000 | - | 1970000 | (株)新晃総合コンサルタント |  | (株)新晃総合コンサルタント | 高知市朝倉横町1番32号 | 2167000 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-10-15
2 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－５）外に伴う工作物等事前調査委託業務（Ｒ６－２） | 工作 物等 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | （1/14） | 6 | 1 | 8650000 | 6950772 | 6950772 | (株)新晃総合コンサルタント | 3者くじ 1者予定超過 | (株)新晃総合コンサルタント | 高知市朝倉横町1番32号 | 7645849 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-06-22 |  | -397949 | 7247900 | 2025-06-10 | 所有者不明に伴う工作物調査箇所の減

## 地質調査
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 地質調査
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる 変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 初月分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ６－１）外に伴う地質調査委託業務 | 地調 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2024-07-19 | 6 | 1 | 4220000 | 3201558 | 3201558 | (株)四国トライ | 2者くじ 1者最低未満 1者予定超過 | (株)四国トライ | 高知市南川添17番21号 | 3521713 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-11-03 |  | -333913 | 3187800 | 2024-09-19 | 交通誘導警備員の減 外
2 | 小倉町・知寄町三丁目配水本管布設替工事に伴う地質調査委託業務 | 地調 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (11/21) | 4 | 1 | 2270000 | 1702869 | 1702869 | 木本工業(株) | 3者くじ 1者最低未満 | 木本工業(株) | 高知市鷹匠町一丁目2番51号 | 1873155 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2025-03-09 |  | -25155 | 1848000 | 2025-01-20 | 安全費の減 外

## その他
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | その他
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 漏水調査業務委託（その１） | 漏水 調査 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | （5/31） | 21 | 1 | 34010000 | 27208000 | 27660000 | 日進設備工業(株) |  | 日進設備工業(株) | 高知市百石町四丁目11番6号 | 30426000 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-12-09
2 | 漏水調査業務委託（その２） | 漏水 調査 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | （5/31） | 22 | 1 | 29870000 | 23896000 | 24000000 | (株)テスコム 四国営業所 | 2者予定超過 | (株)テスコム 四国営業所 | 愛媛県松山市御幸二丁目6-45-313 | 26400000 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-12-04