## コード表 (hidden)
コード | 工事課名 | 予算 | 会計 | 発注方法 | 契約者 | 業種
1 |  | 現年 | 一般 | 一般 | 市内 | 下水
2 |  | 繰越 | 特別 | 公募 | 市外 | 河川
3 |  | 継続 | 企業 | 指名 | ＪＶ | 道路
4 | 森林政策 |  |  | 随意契約 |  | 耕地
5 | [5 empty] | 区画
6 | [5 empty] | その他・土
11 | 都市計画 |  |  |  |  | 建築
12 | 弥右衛門 |  |  |  |  | 電気
13 | 潮江西部 |  |  |  |  | 管
14 | 高知駅周辺 |  |  |  |  | 機械
15 | みどり |  |  |  |  | 造園
16 | 公共建築 |  |  |  |  | と・土工
17 | 住 宅 |  |  |  |  | 舗装
18 | [5 empty] | 塗装・防水
19 | [5 empty] | その他
21 | 道路維持 |  |  |  |  | 調設
22 | 道路建設 |  |  |  |  | 地調
23 | 下水道保全 |  |  |  |  | 家調
24 | 下水道建設
25 | 河川水路
26 | 下水管理
31 | 清掃施設建設
32 | 清掃工場
33 | 東部環境ｾﾝﾀｰ
34 | 環境保全
41 | 企業立地
42 | 耕地
43 | 市場
44 | 中山間

## 表題
令和7年度
○ 業種別に分かれていますので各シートをクリックしてください。
○ 入札(見積)が終わったものは黒字で，予定のものは青字で表示しています。
○ 備考に記載の内容は最終入札回の結果のみを掲載しています。
2025-08-19
高知市上下水道局建設工事入札予定・結果･契約情報

## 土木一式
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 土木一式工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 旭上街分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－４） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （4/23） | 28 | 1 | 28310000 | 25477000 | 25477000 | (有)竹内統建 | 28者くじ | (有)竹内統建 | 高知市一宮西町一丁目1番14号 | 28024700 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2026-01-02
2 | 旭上街分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－５） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （5/16） | 6 | 1 | 95000000 | （調査基準価格） 86,169,000 | 86169000 | (株)馬場配管 | 2者くじ | (株)馬場配管 | 高知市神田1508番地6 | 94785900 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2026-02-04
3 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－４） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （5/21） | 4 | 1 | 91550000 | （調査基準価格） 83,024,000 | 83024000 | 四国水道工業(株) | 1者辞退 | 四国水道工業(株) | 高知市鴨部一丁目2番8号 | 91326400 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-12-21
4 | 初月分区汚水管渠築造工事（Ｒ７－７） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （6/3） |  |  | 事後公表 | （調査基準価格） 事後公表 |  |  | 中止
5 | 一ツ橋小学校マンホールトイレ設置工事（Ｒ７－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （6/9） | 24 | 1 | 31380000 | 28496000 | 28496000 | (有)神岡組 | 24者くじ | (有)神岡組 | 高知市行川1057番地1 | 31345600 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-11-17
6 | 第六小学校マンホールトイレ設置工事（Ｒ７－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （6/9） | 25 | 1 | 30830000 | 27969000 | 27969000 | (有)永尾建設 | 25者くじ 1者失格 | (有)永尾建設 | 高知市春野町弘岡中435番地の1 | 30765900 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-11-17
7 | 第四小学校マンホールトイレ設置工事（Ｒ７－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （6/9） | 26 | 1 | 30730000 | 27869000 | 27869000 | (株)桂建設 | 23者くじ | (株)桂建設 | 高知市長浜1609番地1 | 30655900 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-11-17
8 | 五台山小学校マンホールトイレ設置工事（Ｒ７－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （6/9） | 26 | 1 | 30440000 | 27577000 | 27577000 | 松田工業(有) | 25者くじ | 松田工業(有) | 高知市西久万458番地70 | 30334700 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-11-27
9 | 初月分区汚水管渠築造工事（Ｒ７－７） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （6/12） | 5 | 1 | 106120000 | （調査基準価格） 96,197,000 | 96197000 | 啓大建設(有) |  | 啓大建設(有) | 高知市長浜4550番地 | 105816700 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2026-02-11
10 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ７－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （6/16） | 10 | 1 | 76730000 | 69412000 | 69412000 | (株)昌栄建設 | 10者くじ | (株)昌栄建設 | 高知市朝倉西町一丁目7番5号 | 76353200 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2026-01-23
11 | 下知汚水圧送幹線管渠改築工事（Ｒ７－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （7/2） | 5 | 1 | 493750000 | （調査基準価格） 451,242,000 | 451242000 | 啓大・四国水道特定建設工事共同企業体 |  | 啓大・四国水道特定建設工事共同企業体 | 高知市長浜4550番地 | 496366200 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2026-03-15
12 | 潮江南分区汚水管渠築造工事（Ｒ７－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （7/7） | 18 | 1 | 6030000 | 5370000 | 5370000 | (有)中鈴建設 | 18者くじ | (有)中鈴建設 | 高知市薊野中町3番地6 | 5907000 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-10-16
13 | 久万秦分区汚水管渠築造工事（Ｒ７－４） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （7/7） | 21 | 1 | 4780000 | 4258000 | 4258000 | 永山土木(有) | 18者くじ | 永山土木(有) | 高知市朝倉丙1061番地 | 4683800 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-10-26
14 | 中部汚水幹線外管渠築造工事（Ｒ７－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （7/15） | 10 | 1 | 124060000 | （調査基準価格） 112,492,000 | 112492000 | (株)大藤 | 2者失格 1者辞退 | (株)大藤 | 高知市長尾山町37番地1 | 123741200 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2026-02-10
15 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ７－５） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （7/23） | 4 | 1 | 135430000 | （調査基準価格） 123,095,000 | 123095000 | (株)津島工業 | 2者辞退 | (株)津島工業 | 高知市春野町弘岡下3425番地1 | 135404500 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2026-02-22
16 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ７－２） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （7/22） | 15 | 1 | 64170000 | 57970000 | 57970000 | 由佐建設(有) | 11者くじ 2者最低未満 | 由佐建設(有) | 高知市縄手町65番地3 | 63767000 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2026-02-07
17 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ７－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （8/5） | 8 | 1 | 51960000 | 46914000 | 46914000 | (株)宮崎造工 | 8者くじ 1者辞退 | (株)宮崎造工 | 高知市大津乙2432番地1 | 51605400 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2026-02-11
18 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ７－３） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （8/5） | 18 | 1 | 43110000 | 38887000 | 38887000 | 東部建設(株) | 18者くじ 1者辞退
19 | 大津第三処理分区汚水管渠築造工事（Ｒ７－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2025-07-16 | 3 | 1 | 3140000 | 2800000 | 2800000 | (株)四国工営 | 2者くじ 2者辞退 1者辞退扱い | (株)四国工営 | 高知市布師田1581番地5 | 3080000 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-10-13
20 | 一宮布師田処理分区汚水管渠築造工事（Ｒ７－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2025-07-16 | 5 | 1 | 2500000 | 2228000 | 2228000 | 太幸開発(有) | 3者くじ 1者予定超過 1者無効 1者辞退 | 太幸開発(有) | 高知市五台山28番地10 | 2450800 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-10-13
21 | 旭街北分区汚水管渠築造工事（Ｒ７－３） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （8/7） | 11 | 1 | 70080000 | 63396000 | 63396000 | (有)シグナル環境開発 | 11者くじ
22 | 初月分区汚水管渠築造工事（Ｒ７－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （8/22） |  |  | 事後公表 | 事後公表
23 | 朝倉３号汚水幹線人孔築造工事（Ｒ７－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （9/3） |  |  | 事後公表 | 事後公表
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 建築一式
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 建築一式工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 瀬戸水再生センター水処理棟及び機械棟耐震改修工事（Ｒ７－１） | 建築 | 下水道整備課 | 公共建築課 | 一般 （電子） | （6/20） | 3 | 1 | 52270000 | 47912000 | 47914000 | (株)建築工房縁ｅ |  | (株)建築工房縁ｅ | 高知市桟橋通四丁目1番28号 協和倉庫第5ビル | 52705400 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2026-01-23
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 電気・管・機械
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 電気・管・機械器具
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 大津雨水ポンプ場№２ポンプ長寿命化工事 | 機械器具 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2025-04-23 | 1 | 6 | 26240000 | - | 26230000 | (株)日東水道 |  | (株)日東水道 | 高知市塩屋崎町一丁目12番6号 | 28853000 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2026-03-15
2 | 下知水再生センター西脱臭次亜塩タンク設置工事（Ｒ７－１） | 機械器具 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 （電子） | （6/16） | 4 | 1 | 5860000 | 5195000 | 5209000 | (株)濱田水道工業 |  | (株)濱田水道工業 | 高知市南ノ丸町5番地7 | 5729900 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-11-23
3 | 潮江南ポンプ場自家発電機長寿命化工事 | 機械器具 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 随契 | 2025-06-05 | 1 | 9 | 35680000 | - | 35500000 | 四国工販(株) |  | 四国工販(株) | 徳島市山城西三丁目51番地の5 | 39050000 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2026-02-28
4 | 仁淀川系揚水所高圧進相コンデンサ取替工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 （電子） | (6/30) | 1 | 1 | 7350000 | 6623000 | 6627000 | 土佐通信システム(株) |  | 土佐通信システム(株) | 高知市江陽町10番24号 | 7289700 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-10-31
5 | 小石木ポンプ場電気室冷暖房設備改修工事 | 管 | 下水道施設管理課 | 公共建築課 | 一般 （電子） | (7/11) | 3 | 1 | 4120000 | 3771000 | 3772000 | (有)エース建設 | 2者くじ 1者失格 | (有)エース建設 | 高知市春野町弘岡下1907番地 | 4149200 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-09-21
6 | 海老ノ丸ポンプ場合流雨水№１ポンプ設備工事（Ｒ７－１） | 機械器具 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 （電子） | （7/23） | 7 | 1 | 817580000 | （調査基準価格） 731,518,000 | 731624000 | 鶴見製作所・紀和工業特定建設工事共同企業体 |  | 鶴見製作所・紀和工業特定建設工事共同企業体 | 香川県高松市多肥下町1554番地28 | 804786400 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2027-05-31
7 | 長浜雨水ポンプ場外蓄電池更新工事（Ｒ７－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 （電子） | （7/16） | 5 | 1 | 2340000 | 2090000 | 2103000 | (株)サンコーテック | 2者最低未満 1者辞退 | (株)サンコーテック | 高知市北川添12番19号 | 2313300 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2026-02-15
8 | 下知ポンプ場放流ゲート設備工事（Ｒ７－１） | 機械器具 | 下水道整備課 | 下水道 施設管理課 | 一般 （電子） | （7/16） | 4 | 1 | 41800000 | 37197000 | 37200000 | 紀和工業(株) | 2者くじ 1者最低未満 | 紀和工業(株) | 高知市南ノ丸町12番地16 | 40920000 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2026-02-28
9 | 春野町秋山地区外農業集落排水施設中継ポンプ場水位計取替工事 | 電気 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 一般 （電子） | （7/22） | 9 | 1 | 24450000 | 21936000 | 22400000 | 正和電機(株) | 6者最低未満 | 正和電機(株) | 高知市朝倉丙298番地4 | 24640000 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2026-02-28
10 | 旭浄水場受変電設備遮断器点検整備工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 随契 | 2025-07-03 | 1 | 1 | 4480000 | - | 4480000 | 三菱電機プラントエンジニアリング(株)西日本本部 四国支社 |  | 三菱電機プラントエンジニアリング(株)西日本本部 四国支社 | 香川県高松市古新町3番地1 | 4928000 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2026-01-31
11 | 弘岡上水源№２取水ポンプ更新工事 | 機械器具 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 （電子） | （7/29） | 5 | 1 | 6040000 | 5442000 | 5800000 | (株)濱田水道工業 | 2者予定超過 | (株)濱田水道工業 | 高知市南ノ丸町5番地7 | 6380000 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-11-30
12 | 下知水再生センター東終沈№１汚泥搔寄機改修工事 | 機械器具 | 下水道 施設管理課 | 下水道 施設管理課 | 一般 （電子） | （7/16） | 3 | 1 | 8560000 | 7533000 | 7590000 | (株)四国ポンプセンター |  | (株)四国ポンプセンター | 高知市農人町2番5号 | 8349000 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-11-22
13 | 潮江水再生センター返送汚泥流量計更新工事（Ｒ７－１） | 機械器具 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (8/27) |  |  | 事後公表 | 事後公表
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## 塗装・防水・消防
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 塗装・防水・消防施設工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1
2
3
4
5

## 造園・舗装・とび・解体
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 造園・舗装・とび土工・解体
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 水道施設
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 水道施設工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 福井町配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （5/13） | 1 | 1 | 2370000 | 2122000 | 2122000 | (株)宮崎造工 |  | (株)宮崎造工 | 高知市大津乙2432番地1 | 2334200 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-08-01 |  | 334400 | 2668600 | 2025-07-04 | 配水管舗装工の増 外
2 | 一宮中町一丁目・二丁目配水本管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （5/21） | 7 | 1 | 159970000 | （調査基準価格） 145,947,000 | 145947000 | (株)日東水道 | 1者辞退 1者失格 | (株)日東水道 | 高知市塩屋崎町一丁目12番6号 | 160541700 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2026-02-09
3 | 横浜・孕東町送水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （5/27） | 7 | 1 | 151770000 | （調査基準価格） 138,465,000 | 138465000 | 本越建設(株) | 1者辞退 1者失格 | 本越建設(株) | 高知市瀬戸南町一丁目2番12号 | 152311500 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2026-02-11
4 | 浦戸配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （5/26） | 19 | 1 | 44050000 | 39798000 | 39798000 | 四国水道工業(株) | 18者くじ 1者無効 | 四国水道工業(株) | 高知市鴨部一丁目2番8号 | 43777800 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-11-03
5 | 小石木町送水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （5/26） | 17 | 1 | 22260000 | 20034000 | 20034000 | (有)福井工業 | 17者くじ | (有)福井工業 | 高知市福井町2187番地1 | 22037400 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-09-24
6 | 薊野北町三丁目配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （5/26） | 14 | 1 | 21920000 | 19733000 | 19733000 | (株)津島工業 | 10者くじ 1者無効 1者最低未満 | (株)津島工業 | 高知市大谷公園町20番23-13号 | 21706300 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-09-24
7 | 本宮町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （6/25） |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  |  | 中止
8 | 大津乙配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （6/25） |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  |  | 中止
9 | 越前町一丁目～上町二丁目配水本管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/8） | 5 | 1 | 130770000 | （調査基準価格） 118,994,000 | 118994000 | (株)島崎建設 |  | (株)島崎建設 | 高知市南御座17番6号 | 130893400 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2026-03-05
10 | 帯屋町二丁目配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/7） | 3 | 1 | 50640000 | 45677000 | 45677000 | (株)斗建 | 2者くじ | (株)斗建 | 高知市鴨部二丁目2番43号 | 50244700 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-12-15
11 | 大川筋二丁目配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/7） | 14 | 1 | 26140000 | 23530000 | 23530000 | (株)宮崎造工 | 13者くじ | (株)宮崎造工 | 高知市大津乙2432番地1 | 25883000 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-11-05
12 | 横内配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/7） | 10 | 1 | 17830000 | 15998000 | 15998000 | 旭パイプ工業(有) | 10者くじ | 旭パイプ工業(有) | 高知市円行寺1034番地8 | 17597800 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-10-26
13 | 北端町配水管仮設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/9） | 1 | 1 | 2860000 | 2556000 | 2556000 | 丸茂建設(有) |  | 丸茂建設(有) | 高知市一宮東町五丁目22番42号 | 2811600 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-10-01
14 | 横浜・横浜東町送水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/15） | 4 | 1 | 113630000 | （調査基準価格） 103,236,000 | 103236000 | 大旺新洋(株)高知土木本店 | 1者辞退 | 大旺新洋(株)高知土木本店 | 高知市仁井田1625番地2 | 113559600 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2026-03-02
15 | 本宮町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/16） | 2 | 1 | 29190000 | 26327000 | 26327000 | 由佐建設(有) | 2者くじ | 由佐建設(有) | 高知市縄手町65番地3 | 28959700 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-11-12
16 | 大津乙配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/16） | 8 | 1 | 17570000 | 15780000 | 15780000 | 西日本工業(株) | 8者くじ | 西日本工業(株) | 高知市潮新町一丁目7番8号 | 17358000 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-11-08
17 | 江陽町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/22） | 9 | 1 | 51780000 | 46782000 | 46782000 | (株)高南設備工業 | 9者くじ | (株)高南設備工業 | 高知市福井町2187番地1 | 51460200 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2026-01-08
18 | 鷹匠町二丁目～はりまや町三丁目配水本管布設替に伴う付帯工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/22） | 2 | 1 | 37120000 | 33407000 | 33407000 | (有)南国設備工業所 | 1者最低未満 | (有)南国設備工業所 | 高知市春野町芳原2610-1 | 36747700 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-12-19
19 | 仁井田3637-16地先配水管修繕工事 | 水道 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | （7/24） |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
20 | 桟橋通二丁目～潮新町二丁目配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （8/18） | 「高知市上下水道局建設工事等の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱」第8条による疑義申立なし。 |  | 事後公表 | 事後公表
21 | 中須賀町配水本管撤去工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （8/20） |  |  | 事後公表 | 事後公表
22 | 高須本町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （8/22） |  |  | 事後公表 | 事後公表
23 | 春野町芳原減圧弁新設工事 | 水道 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | （8/22） |  |  | 事後公表 | 事後公表
24 | 高須大島配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （8/22） |  |  | 事後公表 | 事後公表
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50