## 監督第1号
監督様式第１号
|  |  |  | 係 |  | 係 長 |  | 課長補佐 | 課 長
監 督 職 員 決 定 （変 更） 通 知 書
令和 年 月 日
（受注者）
商号又は名称
| 代表者職/氏名 |  |  |  |  | 様
工事課長
（所 属）
（氏 名）
次の工事について、下記のとおり監督職員を決定（変更）したので、 高知市請負工事監督実施要綱第２条第１(3)項の規定に基づき通知します。
記
工 事 名
| 監督職員 | 総括監督員 職氏名 | （職名） |  |  | （氏名）
|  | 工事監督職員(正) 職氏名 | （職名） |  |  | （氏名）
|  | 工事監督職員(副) 職氏名 | （職名） |  |  | （氏名）

## 監督第2号
監督様式第２号
工 事 日 誌
係 |  |  |  | 係 長 |  |  |  | 課長補佐 |  |  |  | 工事課長
工 事 名 | [8 empty] | 受注者
工 期 | 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで | [7 empty] | 現場代理人
月 日 作業内容 |  | 月 日(月) |  | 月 日(火) |  | 月 日(水) |  | 月 日(木) |  | 月 日(金) |  | 月 日(土) |  | 月 日(日)
|  | 天候 | 気温 | 天候 | 気温 | 天候 | 気温 | 天候 | 気温 | 天候 | 気温 | 天候 | 気温 | 天候 | 気温
備 考
監督職員の 指示等

## 監督第3号
監督様式第３号
係 | 係 長 |  | 課長補佐 | 工事課長
工 事 条 件 変 更 等 確 認 要 求 書
令和 年 月 日
高知市 課長 様
（受注者）
印
高知市工事請負契約書第18条第１項の規定により、次のとおり工事条件変更等の確認を求めます。
１ 工 事 名
２ 工 事 場 所
３ 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
４ 変 更 事 項 | 高知市工事請負契約書第18条第１項第 号による。
具体的事項（必要に応じて図面、写真を添付して説明すること。）
うえのことについては、次のとおり措置してください。
令和 年 月 日
（受注者）
様
高知市 課長 印
５ 変更事項に対する措置方法（図面による場合は図示するとともに、措置方法不要の場合は不要と書く。）
注 １ 受注者は「変更事項」までを記入したものを工事監督職員に２部提出する。
２ 工事監督職員は、記入事項を確認のうえ「変更事項に対する措置事項」を回議、押印の うえ受注者に１部送付し、それぞれ相手方押印のあるものを１部づつ保管する。

## 監督第4号
監督様式第４号
係 |  |  |  | 係 長 |  | 課長補佐 |  | 工事課長
工 事 打 合 せ 簿
工 事 名 | [6 empty] | 受注者
工 期 | [6 empty] | 現場代理人 | 印
発 議 者 |  |  | 発注者 ・ 受注者 |  |  |  | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発 議 事 項 | [9 empty] | 工事打合せ簿は、設計図書と現場との相違があった場合や設計変更が伴う場合等、発注者と受注者が協議し、決定したことを文書で残し、後のトラブルを防ぐことが主の目的であるため、決裁文書を発注者で保管すれば、詳細な取扱いは各課で取決めていただいてかまいませんが、課では統一した運用をお願いします。 なお、下記に取扱いの一例を示しますので、参考にして下さい。
標記のことについて、 |  |  |  |  | 高知市工事請負契約書第18条 |  |  | の規定により、
高知市工事請負契約書第19条
その他事項（ ）
|  | 指示 ・ 協議 ・ 通知 ・ 承諾 ・ 提出 ・ 届出 ・ その他（ ） します。 | [7 empty] | （参考：取扱いフロー例）
●発議者が受注者の場合
|  | なお、設計変更の対象と する ・ しない。（発注者側発議の際に記入） | [7 empty] | １．現場代理人が押印した受注者からの文書を受理
＜詳 細＞ | [9 empty] | ２．工事監督職員が「回答及び処理等」欄に指示等の内容を記入し、所属長まで決裁を取る。
（決裁文書は、工事監督職員保管⇒受注者への文書は決裁文書を複写したものか新たに印刷したもの）
３．文書の「回答及び処理等」欄に工事監督職員が日付記入、押印し、現場代理人に渡す。（現場代理人保管）
（３．の現場代理人に渡す文書を複写し、工事監督職員が保管しておくと良い）
●発議者が発注者の場合
添付図 葉、その他添付図書 | [9 empty] | １．工事監督職員が上段へ指示等の内容を記入し、所属長まで決裁を取る。
（決裁文書は、工事監督職員保管⇒請負者への文書は決裁文書の複写したものか新たに印刷したもの）
回答及び処理等 | （受注者発議の場合、受注者欄は記入不要） | 発 注 者 | 上記について 指示 ・ 承諾 ・ 協議 ・ 通知 ・ 受理 ・ その他（ ） します。 | [6 empty] | ２．文書の「回答及び処理等」欄に工事監督職員が必要事項を記入、押印し、現場代理人に渡す。
３．渡した文書の「回答及び処理等」欄に現場代理人に記入、押印してもらい、工事監督職員が受理する。
|  |  | なお、設計変更の対象と する ・ しない。 | [6 empty] | （３．の工事監督職員が受理する文書を複写し、現場代理人が保管しておくと良い）
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | ※原則：所属長まで決裁した文書は、決裁文書であるので発注者で保管
[6 empty] | 課 工事監督職員 |  |  | 印
|  | 受 注 者 | 上記について 了解 ・ 協議 ・ 提出 ・ 報告 ・ 届出 ・ その他（ ） します。
令和 年 月 日
[6 empty] | 現場代理人 |  |  | 印
現場代理人の氏名を記入
発注者が発議者の場合は，押印不要

## 監督第5号
監督様式第５号
材 料 使 用 承 諾 願
令和 年 月 日
工 事 名
受 注 者
現 場 代 理 人 |  |  | 主任（監理）技術者
＜ 承 諾 事 項 ＞
添付図 葉
上記事項の承諾を願います。
上記事項を承諾する。
令和 年 月 日
工事監督職員
係 | 係 長 |  | 課長補佐 | 工事課長

## 監督第6号
監督様式第６号
係 | 係 長 | 課長補佐 |  | 工事課長
令和 年 月 日
（受注者）
所 在 地
商号又は名称
代表者職/氏名 |  |  | 様
高知市 課長
部 分 使 用 協 議 書
令和 年 月 日付であなたと契約を締結しました 工事の成果物の使用について、下記のとおり協議します。
記
工 事 名
工 事 場 所 | 高知市
請 負 代 金 額 | ￥
契 約 年 月 日 | 令和 年 月 日
工 事 期 間 | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日
部 分 使 用 期 間 | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日
部 分 使 用 内 容

## 監督第7号
監督様式第７号
係 | 係 長 |  | 課長補佐 |  | 工事課長
令和 年 月 日
高知市 課長 |  | 様
（受注者）
所 在 地
商号又は名称
代表者職/氏名
部 分 使 用 承 諾 書
令和 年 月 日付協議のありました 工事の成果物の使用について、下記のとおり承諾します。
記
工 事 名
工 事 場 所 | 高知市
請 負 代 金 額 | ￥
契 約 年 月 日 | 令和 年 月 日
工 事 期 間 | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
部 分 使 用 期 間 | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
部 分 使 用 内 容

## 監督第8号
監督様式第８号
工 事 に 関 す る 確 認 票
令和 年 月 日
工 事 名 |  |  | 受注者
現場代理人 |  |  | 主任技術者
確認事項
添付図 |  | 葉
上 記 事 項 の 確 認 を お 願 い し ま す。
|  |  | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
上 記 事 項 を 確 認 す る。
令和 年 月 日

## 監督第9号
監督様式第９号
令和 年 月 日
工事課長
（所属）
（氏名） |  |  | 様
受注者
所 在 地
商号又は名称
代表者職/氏名
支給材料受領及び貸与品借用書
支給材料を受領
下記のとおり しました。
貸 与 品 を 借 用
記
品 目 |  | 規 格 |  | 単位 | 数 量 |  |  | 備 考
[5 empty] | 今回 | 前回まで | 計

## 監督第10号
監督様式第10号
令和 年 月 日
工事課長
（所属）
（氏名） |  |  | 様
受注者
所 在 地
商号又は名称
代表者職/氏名
支給材料及び貸与品返還書
支給材料を（精算のうえ）返還
下記のとおり します。
貸 与 品 を 返 還
記
工 事 名 | [6 empty] | 工事
契約年月日 |  | 令和 年 月 日
工 期 |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
品 目 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 |  |  | 備 考
[5 empty] | 受領数量 | 使用数量 | 返還数量
工事監督職員 証 明 欄 |  | 上記について調査したところ事実に相違ないことを証明する。
令和 年 月 日
|  | 職名 |  | 氏名

## 監督第11号
監督様式第11号
主要材料一覧表
[6 empty] | 令和 年度 | 工 事 名
監督職員確認欄 職・氏名 | [6 empty] | 工 期
受注者
分類 | 品名 | 規格寸法 | 予定数量 | 製造者 | 納入者 | 品質証明 （有・無） | JISマーク表示 （有・無） | 搬入時期 | 県内産 資材 | 木材 証明書
※ 分類欄には、コンクリート二次製品、木材、その他資材の記入をすること。
※ 品質証明（有・無）の欄には、品質証明書等のある場合にのみ○印をすること。
※ 実際に使用する材料を記入すること。
※ ＪＩＳマーク表示（有・無）の欄には、旧ＪＩＳ認定又は新ＪＩＳ認証のある場合にのみ○印をすること。
※ 納入者の欄には、該当する資材の購入先を記入すること。製造者から直接、購入する場合は、製造者名を記入すること。
※ 県内産資材の記入欄は、高知県内で製造・加工された資材を使用する場合に、○印を記入すること。（必要に応じて製造者の所在地が確認できる資料を整備すること）
※ 木材証明書の記入欄は、県産木材使用（納入）証明書（高知県内の山林で育成した木であることの証明）がある場合に、○印を記入すること。
※ 木製型枠、工事看板等の仮設材料は、記載の対象とならないので注意すること。
※ 記載例については、平成30年度 建設工事技術者研修会テキスト P7-14 を参照してください。
Note on C4: 記載内容が確定後，監督職員の署名
Note on J6: ＜木材製品の記入について＞ 注１：高知県内の山林で育成した木を高知県内で製造・加工している場合 注２：県外の山林で育成した木を高知県内で製造・加工している場合 注３：高知県内の山林で育成した木を県外で製造・加工している場合 注４：県外の山林で育成した木を県外で製造・加工している場合

## 監督第12号
監督様式第12号
令和 年 月 日
○○課長
○○様
受注者
所 在 地
商号又は名称
代表者職/氏名
材 料 （木材） 使 用 承 諾 願
| １． | 工事名
| ２． | 工事場所
| ３． | 工期
| ４． | 申請事項
材料名 |  | 規格・形状 |  | 数量 | 単位 | 県産材利用 |  |  | 合法証明 |  | 木材市場 | 製造・加工業者
[6 empty] | 県産材 |  | 県外産 | 有 | 無
| ※ | 【県産材利用欄】：県産材、その他産材いずれか該当する方に「○」を記載し、県産材の場合は、監督様式第13号を、県外産の場合は、監督様式第14号を添付する。
| ※ | 【合法証明欄】：合法証明がある木材の場合は「有」に、無い場合は「無」に「○」を記載する。
| ５． | 県産材を使用できない理由
|  | □ | 県内に流通が無いため
|  | □ | 県産木材の価格が著しく高いため
|  | □ | 納期に間に合わないため
|  | □ | その他（理由： ）
上記の材料の使用を承諾願います。
下記の条件をもって、材料の使用を承諾します。
令和 年 月 日
○○課長 ○○

## 監督第13号
監督様式第13号
県産木材納入証明書
令和 年 月 日
○○建設会社株式会社 |  |  | 様
証明者
住所
氏名
TEL
※【認定番号：○○第○○号】
下記のとおり高知県産木材を納入したことを証明します。
記
| 納入元 | 名 称
住 所
|  | ※認定番号 |  | ○○第○○号
| 納入材の 内容 | 樹 種
|  | 納入量 |  | ㎥ |  | ㎥ |  | ㎥
|  |  |  | 本 |  | 本 |  | 本
|  | ※規 格 |  | φ＝ mm |  | φ＝ mm |  | φ＝ mm
|  |  |  | L= mm |  | L= mm |  | L= mm
| 合法性が証明 された木材で あるか | □ | 有
|  | □ | 無 | 無の場合の理由
|  | （いずれかのチェック） |  | □ | 平成18年10月１日以前に伐採された木材を使用
|  |  |  | □ | 現地発生材を使用
その他（理由： ）
注１ 県産木材の販売者（木材市場、小売、卸売業、製材業等）が、県産木材の購入者（工事請負業者）に対して発行します。
注２ 納入量を本数で記入するときは、「※規格」欄を明記して下さい。なお、数量が㎥で把握できる場合は記入の必要はありません。
注３ ※【認定番号】は、合法性証明制度による業界団体の認定番号、または、森林認証制度による認証番号のいずれかを明記。
業界団体の認定とは･･･各業界団体が自主的な行動規範を作成したうえで，個別事業者を認定し，認定を受けた事業者が「合法性証明書」を流通の過程で次の段階の業者に渡すことで連鎖的に証明を形成していくもの。 認定番号例･･･全森合認第○○号
森林認証制度とは･･･森林を第三者機関が評価・認証し，当該森林から算出された木材を分別管理することにより，消費者が選択的にこれらを購入できるようにする制度である。（ＦＳＣ・ＳＧＥＣ）
森林認証番号例･･･ＳＷ－ＣＯＣ－第○○号

## 監督第14号
監督様式第14号
県外産合法木材納入証明書
令和 年 月 日
○○建設会社株式会社 |  |  | 様
証明者
住所
氏名
TEL
※【認定番号：○○第○○号】
下記のとおり合法木材を納入したことを証明します。
記
| 納入元 | 名 称
住 所
|  | ※認定番号 |  | ○○第○○号
| 納入材の 内容 | 樹 種
|  | 納入量 |  | ㎥ |  | ㎥ |  | ㎥
|  |  |  | 本 |  | 本 |  | 本
|  | ※規 格 |  | φ＝ mm |  | φ＝ mm |  | φ＝ mm
|  |  |  | L= mm |  | L= mm |  | L= mm
| 合法性が証明 された木材で あるか | □ | 有
|  | □ | 無 | 無の場合の理由
|  | （いずれかのチェック） |  | □ | 平成18年10月１日以前に伐採された木材を使用
|  |  |  | □ | 現地発生材を使用
その他（理由： ）
注１ 木材の販売者（木材市場、小売、卸売業、製材業等）が、購入者（工事請負業者）に対して発行します。
注２ 納入量を本数で記入するときは、「※規格」欄を明記して下さい。なお、数量が㎥で把握できる場合は記入の必要はありません。
注３ ※【認定番号】は、合法性証明制度による業界団体の認定番号、または、森林認証制度による認証番号のいずれかを明記。
業界団体の認定とは･･･各業界団体が自主的な行動規範を作成したうえで，個別事業者を認定し，認定を受けた事業者が「合法性証明書」を流通の過程で次の段階の業者に渡すことで連鎖的に証明を形成していくもの。 認定番号例･･･全森合認第○○号
森林認証制度とは･･･森林を第三者機関が評価・認証し，当該森林から算出された木材を分別管理することにより，消費者が選択的にこれらを購入できるようにする制度である。（ＦＳＣ・ＳＧＥＣ）
森林認証番号例･･･ＳＷ－ＣＯＣ－第○○号

## 監督第15号
監督様式第15号
段階確認計画表
種別 | 確認項目 | 確認時期 | 確認の程度 | 協 議 指 示

## 監督第16号
監督様式第16号
| 係 |  |  | 係長 |  | 課長補佐 | 課長
段 階 確 認 実 施 表
令和 年度
|  | 工事名 工事 | [8 empty] | 受注者名
種 別 |  |  | 位置・測点・高さ等 |  | 確 認 項 目 |  |  | 確 認 事 項 |  |  | 実施日 年 月 日 |  | 監督員
[11 empty] | 確認日 年 月 日 |  | 受注者
[8 empty] | 確認方法 | 位置・測点等 | 確 認 項 目 |  | 指 示 事 項 |  | 指示事項確認

## 監督第17号（標準様式）
監督様式第17号（標準様式）
出 来 形 管 理 図 表
[14 empty] | 検 測 者 |  | 主任技術者又は監理技術者
[16 empty] | 上段： | （ ）は自社管理値mm
２号路側ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁 | [15 empty] | 下段： | 規格値mm
検測年月日 | 測 点 | 基準高天端 ▽ |  | (±40) | 基礎コン t1 |  | (-40) | 裏込砕石（底面） t2 |  | (-40) | SL=1.8コン t3 |  | (-40) | SL=1.8裏込砕石 t4 |  | (-40) | 天端コン t5 |  | (-40)
|  |  |  | ±50 |  |  | -50 |  |  | -50 |  |  | -50 |  |  | -50 |  |  | -50
|  | 設 計 | 実 測 | 差 | 設 計 | 実 測 | 差 | 設 計 | 実 測 | 差 | 設 計 | 実 測 | 差 | 設 計 | 実 測 | 差 | 設 計 | 実 測 | 差
NO.12
2001-01-29 |  | 300.973 | 300.97 | -3
2001-12-20 |  | 300.973 | 300.968 | -5 | 0.56 | 0.65 | +90 | ― | ― | ― | 0.56 | 0.57 | +10 | 0.33 | 0.33 | ±0 | 0.56 | 0.57 | +10
NO.13
2001-01-29 |  | 301.263 | 301.247 | -16 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | ±0
2001-12-20 |  | 301.263 | 301.256 | -7 | 0.56 | 0.59 | +30 | 0.6 | 0.6 | ±0 | 0.56 | 0.56 | ±0 | 0.4 | 0.4 | ±0 | 0.56 | 0.56 | ±0
NO.14
2001-01-29 |  | 301.919 | 301.925 | +6 |  |  |  | 0.7 | 0.72 | +20
2001-12-20 |  | 301.919 | 301.921 | +2 | 0.56 | 0.56 | ±0 | 0.7 | 0.71 | +10 | 0.56 | 0.56 | ±0 | 0.52 | 0.65 | +130 | 0.56 | 0.57 | +10
検測年月日 | 測 点 | 裏込砕石（天端） t6 |  | (-40) | 高さ(裏込天端） h |  | (-40) | 法長 SL |  | (-80 、-40)
|  |  |  | -50 |  |  | -50 |  |  | -100、-50 |  |  |  | ブロック積工
|  | 設 計 | 実 測 | 差 | 設 計 | 実 測 | 差 | 設 計 | 実 測 | 差
2001-02-15 | NO.12 | [6 empty] | 3.54 | 3.54 | ±0
2001-01-29 | [7 empty] | 3.54 | 3.54 | ±0
2001-12-20 |  | 0.05 | 0.05 | ±0 | 0.2 | 0.2 | ±0 | 3.54 | 3.54 | ±0
2001-02-15 | NO.13 | [6 empty] | 3.8 | 3.82 | +20
2001-01-29 | [7 empty] | 3.8 | 3.82 | +20
2001-12-20 |  | 0.15 | 0.15 | ±0 | 0.2 | 0.19 | -10 | 3.8 | 3.82 | +20
NO.14
2001-01-29 | [7 empty] | 4.47 | 4.47 | ±0
2001-12-20 |  | 0.3 | 0.35 | +50 | 0.2 | 0.19 | -10 | 4.47 | 4.48 | +10
|  |  | ※３段書き |  | 上段 検査職員測定値（赤）
中段 監督職員測定値（青）
下段 管理値（黑）
段階確認の測定値は、監督職員測定値欄へ記載すること。
段階確認は、現地確認が原則であるが、やむを得ず書類により確認したものについても、同様に扱う。
SL=1.8
S SL

## 監督第18号（標準様式）
監督様式第18号（標準様式）
令和 年度 工事 | [5 empty] | 工 事 総 合 工 程 表 | [8 empty] | 工期 自令和 年５月５日～至令和 年11月25日
工程計画実績表 | 工種 | 種別 （細別） | 金額 | 数量 |  | 換算率 |  | 日標準 作業量 |  | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | 備 考
| 道路改良 | 切土 | 800 | 11300 |  | 24 |  | 150 | [8 empty] | 換算率＝ 種別（細別）金額工事費（純）必要により工程計画実績表の後に「主要機械使用計画表」を作るものとする。
|  |  | 千円 |  | m3 |  | ％ |  | m3
|  | 盛土 | 1000 | 18000 |  | 29 |  | 180
[5 empty] | m3 |  |  |  | m3
|  | 擁壁 | 700 | 380 |  | 21 |  | 15
[5 empty] | m3 |  |  |  | m3
|  | 配水 | 210 | 200 |  | 6 |  | 5
[5 empty] | m3 |  |  |  | m3
|  | 路面 | 560 | 3800 |  | 16 |  | 130
m3
|  | 雑工事 | 120 | 8ヶ所 |  | 4 |  | 3日/ 1ヶ所
工 事 総 合 工 程 表
計画黒
実績赤
90
0
10
20
30
40
50
60
70
80
％
総合進捗率
0
10
20
30
40
50
60
70
80
％
90
実績赤線
計画黒線

## 監督第19号（標準様式）
監督様式第19号（標準様式）
パ ー ト に よ る 工 程 表
令和 年度 工事 工程表
[15 empty] | ④ | [7 empty] | ⑩ | [5 empty] | ⑪
|  | ① |  |  |  |  | ② |  |  |  |  | ③ | [5 empty] | ⑦ |  |  |  |  | ⑧ | [5 empty] | ⑬ | [7 empty] | ⑯ |  |  |  |  | ⑰ |  |  |  |  | ⑱
[18 empty] | ⑥ | [6 empty] | ⑨
[33 empty] | ⑫ |  |  |  | ⑭
⑮
⑤
|  |  | 月 | ５月 | [31 empty] | ６月
|  |  | 日 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | 天候 |  | 雨 | 雨 | 雨 | 晴
※本工程表は簡単な橋梁下部工の一例である。
天候による作業不能日数は前表その他を参考にして決定する。
天候は記号によっても良い。
必要により総合進捗率を添付するものとする。
準備５日
計画５日
パイル
搬 入 ３日
ショベル搬入５日
櫓搬入５日
櫓組立２日
堀方（Ⅰ）７日
パイル打
（Ⅰ）15日
堀方（Ⅱ）７日
敷栗石（Ⅱ）
４日
コンクリート打（Ⅱ）
２日
根伐（Ⅰ）
３日
根伐（Ⅱ）
３日
パイル打
（Ⅱ） ５日
栗石搬入10日
敷栗石
（Ⅰ）４日
骨材搬入10日
セメント搬入10日
コンクリ
ート（Ⅰ）
２日

## 監督第20号（標準様式）
監督様式第20号（標準様式）
令和 年度 工事 | [8 empty] | 工 程 表
月 日 |  | 5 | [17 empty] | 備 考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
天候 | 見 込 | 5 1: 晴; 5 2: 曇; 5 3: 雨; 5 4: 曇; 5 5: 晴; 5 6: 晴
| 実 際 | 5 1: 雨; 5 2: 曇; 5 3: 雨; 5 4: 晴; 5 5: 曇; 5 6: 曇
切土 〇〇m3 擁壁 〇〇m3 石積m2 | [19 empty] | 各積別（細別）について色分け等で記入する。
特 記 事 項 |  | 5 1: 工程回復のためとった処置等記入する。
コンクリート擁壁計画
実績
石積擁壁

## 監督第20号－２（標準様式）
監督様式第20号-2（標準様式）
令和 年度 工事 | [9 empty] | 工 程 表
月 日 |  |  | 5 | [16 empty] | 数 量 | 備 考
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
天候 | 見 込 |  | 5 1: 晴; 5 2: 曇; 5 3: 雨; 5 4: 曇; 5 5: 晴; 5 6: 晴
実 際 | bar: 5 1 to 5 2
左 岸 橋 台 | 床 掘 | [18 empty] | 170m3
| 杭 打 | [18 empty] | 6H 32本
| 敷 栗 石 | [18 empty] | 20m3
| 型 枠 | 製 作 | [17 empty] | 140m3
組 立
取 除
| コンクリート | C=220 kg/m3
C=320 kg/m3
右岸橋台
特記事項 |  |  | 5 1: 工程回復のためとった処置等記入する。
計画黒
実績赤

## 監督様式第20号－３（標準様式）
監督様式第20号-3（標準様式）
令和 年度 工事 | [8 empty] | 工 程 表
月 日 |  | 5 | [16 empty] | 備 考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
作業量 | 計 画 | 500 | 1000 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 4080 | 4560 | 5040 | 5520 | 6000
| 実 績 | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4650 | 4100 | 5550 | 6000
築堤
土質 | 予 定 | 5 1: 砂混り粘土; 5 4: 砂礫; 5 11: 砂混り粘土
| 実 際 | 5 1: 砂混り粘土; 5 6: 砂礫; 5 9: 礫混り粘土; 5 12: 砂混り粘土
採取ヶ所
特記事項 |  | 5 1: 工程回復のためとった処置等記入する。
※この工程表の様式は築堤，掘削等に用いるとよい。
700
m3/day
600→
500→
300→
200→
100→
400
m3/day
0→
m3/day
400
800
1,200
1,600
2,000
2,400
2,800
3,200
3,600
4,000
4,400
4,800
5,200
5,600
6,000
500m3/day
300m3/day
480m3/day
450m3/day
250m3/day
400m3/day
450m3/day
←計画黒
←実績赤