様式　１

令和　年　月　日

高知市長　〇〇 〇〇　　　様

（受注者）

所在地

商号又は名称

代表者職/氏名

工事請負契約書第２６条第５項に基づく請負代金額の変更請求について

標記について，令和　　年　　月　　日　付け契約締結した標記工事について，契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので，契約書第２６条第５項に基づき請負代金額の変更を下記の通り請求します。

記

１ 工 事 名

２ 請負代金額 ￥

３ 工 期 着　工　　令和 年 月 日から

完　成　　令和 年 月 日まで

４ 請求する主要品目名・材料名

【請求する工事材料を具体的に記載】

５ 変更請求概算額

※　請求の際には，変更請求概算額およびその概算額計算書を作成し，提出してください。

なお，今回の請求はあくまで概算額であり，精査の結果，請求額が変更となっても問題ありません。

様式　１－１

令和　　年　月　日

請負代金額変更請求額概算計算書

発注者

　　 高知市長　〇〇 〇〇　様

（受注者）

所在地

商号又は名称

代表者職/氏名

工事請負契約書第２６条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は，下記のとおりです。

工事名

記

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考 |
| 記載例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○ |  |
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○ |  |
|  |  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年○月計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○ |  |
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○ |  |
|  |  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年△月計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○鋼計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | ○鋼合計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鋼材類合計 | | |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○ |  |
| □油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○ |  |
|  |  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年△月計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □油計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | □油合計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| △油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○ |  |
| △油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○ |  |
|  |  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年□月計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| △油計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | △油合計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料油合計 | |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 変動額 | |  |  |  |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  |
| 単品スライド請求額 | | |  |  |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  |

(注)

１．購入先，購入単価，購入数量等を証明出来る場合は，その資料（納品書等）を添付の上，併せて監督職員に提出すること。証明できない場合は，概算数量を記載の上，その算出根拠を記した書類を提出すること。

２．対象材料は，品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお，とりまとめ数量欄が足りない場合は，複数枚になってもよい。

３．変動額から受注者の負担額を差し引いて，単品スライド請求額を算出する計算過程を，別紙に記載すること。

４．詳細に数量計算が出来る場合は，様式－３を用いてもよい。

様式　２

第　　　　号

　令和　　年　　月　　日

（受注者） 様

高知市長　〇　〇　〇　〇

工事請負契約書第２６条第８項に基づく協議の開始の日について（通知）

令和　　年　　月　　日付けで請求のあった○○○○工事における工事請負契約書第２６条第８項の規定に基づき，スライド額協議開始日を通知します。

記

　　　　１　　工　事　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工　事

２ スライド額協議開始日 令和 年 月 日

※受注者からの請求日から７日以降に工期の延期を想定している場合は，「工期末の４５日前」と記載する。

様式　３

令和　　年　　月　日

請負代金額変更請求額計算書

発注者

　 高知市長　〇〇 〇〇　様

（受注者）

　所在地

　商号又は名称

　代表者職/氏名

工事請負契約書第２６条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は，下記のとおりです

工事名

記

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考 |
| 記載例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○ |  |
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○ |  |
|  |  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年○月計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○ |  |
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○ |  |
|  |  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年△月計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○鋼計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | ○鋼合計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鋼材類合計 | | |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○ |  |
| □油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○ |  |
|  |  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年△月計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □油計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | □油合計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| △油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○ |  |
| △油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○ |  |
|  |  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年□月計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| △油計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | △油合計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料油合計 | |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 変動額 | |  |  |  |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  |
| 単品スライド請求額 | | |  |  |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  |

(注)

１．購入先，購入単価，購入数量等を証明出来る場合は，その資料（納品書等）を添付の上，併せて監督職員に提出すること。

証明できない場合は，概算数量を記載の上，その算出根拠を記した書類を提出すること。

２．対象材料は，品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお，とりまとめ数量欄が足りない場合は，複数枚になってもよい。

同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は，区分するものとする。

３．変動額から受注者の負担額を差し引いて，単品スライド請求額を算出する計算過程を，別紙に記載すること。

様式　３－１

令和　　年　　月　　日

請負代金額の変更の対象材料計算総括表

発注者

　　　高知市長　〇〇 〇〇　様

（受注者）

所在地

商号又は名称

代表者職/氏名

令和　　年　　月　　日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について，下記のとおり資料を提出します。

工事名

記

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した建設機械名 | 使用目的 | 証明の有無 | 備 考 |
| 記載例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 軽油 | １．２号 | L | 5,000 | 90 | 450,000 | 四国石油 | R4年４月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○ |
| 軽油 | １．２号 | L | 10,000 | 100 | 1,000,000 | 四国石油 | R４年5月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○ |
| 軽油 | １．２号 | L | 15,000 | 100 | 1,500,000 | 四国石油 | R4年６月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○ |
| 軽油 | １．２号 | L | 14,000 | 100 | 1,400,000 | 四国石油 | R４年７月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○ |
| 軽油 | １．２号 | L | 5,000 | 110 | 550,000 | 四国石油 | R4年８月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○ |
| 軽油 | １．２号 | L | 1,000 | 100 | 100,000 | 四国石油 | R4年９月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○ |
| 購入数量（証明済み）合計 | |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 軽油 | １．２号 | L | 2,000 |  | 0 | 四国石油 | R4年１０月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○ |
| 軽油 | １．２号 | L | 2,000 |  | 0 | 四国石油 | R4年１１月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○ |
| 軽油 | １．２号 | L | 1,000 |  | 0 | 四国石油 | R4年１２月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○ |
| 購入数量（未証明）合計 | |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(注)

1．購入先，購入単価，購入数量等を証明出来る場合は，その資料（納品書等）を添付の上，併せて監督職員に提出すること。

証明できない場合は，概算数量を記載の上，その算出根拠を記した書類を提出すること。

２．対象材料は，品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお，とりまとめ数量欄が足りない場合は，別紙にとりまとめるものと

する。

但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は，区分するものとする。

また，当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合，監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった

場合など，追加資料が必要な場合がある。

様式　３－２

**各種資機材の材料証明書**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代 | | | | | | |
| 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 |
| 記載例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再生骨材 | 40mm | m3 | 3,000 | 2,000 | 6,000,000 | 北海道砂利 | R○年4月 | 軽油 | １.２号 | Ｌ | 700 | 90 | 63,000 | 東京石油 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 軽油 | １.２号 | Ｌ | 300 | 90 | 27,000 | 大阪石油 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再生骨材 | 40mm | m3 | 5,000 | 2,000 | 10,000,000 | 北海道砂利 | R○年7月 | 軽油 | １.２号 | Ｌ | 500 | 100 | 50,000 | 東京石油 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 軽油 | １.２号 | Ｌ | 1,000 | 100 | 100,000 | 大阪石油 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重建設機械 | ブルドーザ21ｔ級 | 回 | 1 | － | － | 四国リース | R○年8月 | 軽油 | １.２号 | Ｌ | 500 | 110 | 55,000 | 四国石油 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 | 3,000 |  |  |  |

様式　３－３

**建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）** 記載例

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建設機械名・規格** | 路面切削機 | | | | **機械搬入所在地** | | 札幌市西区 | | **現場所在地** | | 旭川市南が丘 | | **機械搬出場所** | | 札幌市西区 | |
| **運搬車両** | | | | **運賃** | | | | | | | | | | | | |
| 機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | + | 悪路 | + | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | ）+ | 地区割増・その他 | = | 合計 |
| （ｔ積） | （ｋｍ） | （ｔ） |
| セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81,000 | ×（ | 0.7 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | ）+ | 1,880 | = | 139,580 |
|  |  |  |  |  | ×（ |  | + |  | + |  | + |  | ）+ |  | = |  |
|  |  |  |  |  | ×（ |  | + |  | + |  | + |  | ）+ |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**重建設機械の分解，組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）** 記載例

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建設機械名・規格** | ブルドーザ21ｔ級 | | | | **機械搬入所在地** | | 富良野町 | | **現場所在地** | | 旭川市南が丘 | | **機械搬出場所** | | 富良野町 | |
| **運搬車両** | | | | **運賃** | | | | | | | | | | | | |
| 機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | + | 悪路 | + | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | ）+ | 地区割増・その他 | = | 合計 |
| （ｔ積） | （ｋｍ） | （ｔ） |
| セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 42,000 | ×（ | 0.7 | + |  | + |  | + |  | ）+ | 1,355 | = | 72,755 |
| トラック | 40 | 50 | 1.322 | 18,500 | ×（ | 0.6 | + |  | + |  | + |  | ）+ | 650 | = | 30,250 |
|  |  |  |  |  | ×（ |  | + |  | + |  | + |  | ）+ |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計往復 |  | 206,010 |

**仮設材（鋼矢板，H形鋼，覆工板等）の運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）** 記載例

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **仮設材** |  | | | | **機械搬入所在地** | | 江別市 | | **現場所在地** | | 旭川市南が丘 | | **機械搬出場所** | | 江別市 | |
| **運搬車両** | | | | **運賃** | | | | | | | | | | | | |
| 機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 |  | | 数量（ｔ） | × | 基本運賃  （ｔ） | ×（ | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | ）+ | その他 | = | 合計 |
| （ｔ積） | （ｋｍ） | （台） |
| セミトレーラ | 20 | 90 | 5 | Ｈ鋼（12ｍ以内） | | 95 | × | 4,000 | ×（ | 0 | + |  | ）+ | 0 | = | 380,000 |
|  |  |  |  |  | |  | × |  | ×（ |  | + |  | ）+ |  | = |  |
|  |  |  |  |  | |  | × |  | ×（ |  | + |  | ）+ |  | = |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

様式　４

※本様式は，発注者から協議開始日に受注者に対象の品目，規格，数量等について通知する場合に必要に応じて使用。

## スライド変更等協議書

第　　　　　号

令和 年 月 日

　（受注者）　　　　　　　　　　様

高知市長　〇　〇　〇　〇

令和　　年　　月　　日付けで請求のあった工事請負契約書第２６条第５項の適用に基づく請負代金額の変更請求について別添のとおりの品目，規格，数量としたので協議します。

（また，本協議書の通知日をもって協議開始の日とします。（必要に応じて記載））

１　工 事 名　　　〇〇〇〇　工事

２　工　　期　　　 着　工　　令和　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　 完　成　　令和　　　年　　月　　日

様式　５

（ 別 添 ）

#### 工事請負契約書第２６条第５項の対象材料内訳表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

様式　５－１

ス ラ イ ド 調 書

|  |  |
| --- | --- |
| 工　　　　事　　　　名 |  |
| 請 負 代 金 額  （消費税相当額含む） |  |
| 設　計　金　額  （消費税相当額含む） |  |
| 工　　　　　　期 | 着　　工　　令和　　年　　月　　日  完　　成　　令和　　年　　月　　日 |
| スライド金額（Ｓ） |  |
| うち取引に係る消費税  及び地方消費税の額 |  |

様式　５－１

＜別添＞

○○○○工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書

|  |  |
| --- | --- |
| ①請負代金額  （消費税相当額含む） |  |
| ②設計金額  （消費税相当額含む） |  |
| ③部分出来高金額  （消費税相当額含む） |  |
| ④スライド対象請負金額（①－③）  （消費税相当額含む） |  |
| ⑤（Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼）  （消費税含む・落札率考慮） |  |
| ⑥（Ｍ変更油－Ｍ当初油）  （消費税含む・落札率考慮） |  |
| ⑦（Ｍ変更材料－Ｍ当初材料）  （消費税含む・落札率考慮） |  |

１）スライド額（S）

Ｓ＝（Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼）＋（Ｍ変更油－Ｍ当初油）＋（Ｍ変更材料－Ｍ当初材料）－Ｐ×1/100

＝④＋⑤＋⑥－③×１／１００＝

Ｍ当初鋼，Ｍ当初油，Ｍ当初材料＝{ｐ1×Ｄ1＋ｐ2×Ｄ2

＋……＋ｐm×Ｄm }×ｋ×110／100

Ｍ変更鋼，Ｍ変更油，Ｍ変更材料＝{p'1×Ｄ1＋p'2×Ｄ2

＋……＋p'm×Ｄm }×ｋ×110／100

Ｍ変更鋼，Ｍ変更油，Ｍ変更材料　　：　 価格変動後の鋼材類，燃料油又はその他の主要な

　　　　　　　　　　　　　　　工事材料の金額

Ｍ当初鋼，Ｍ当初油，Ｍ当初材料　　：　 価格変動前の鋼材類，燃料油又はその他の主要な

　　　　　　　　　　　　　　　工事材料の金額

ｐ ： 設計時点における各対象材料の単価

ｐ' ： 価格変動後における各対象材料の単価Ｄ ：　 各対象材料について算定した対象数量

ｋ ： 落札率(小数点以下第８位を切り捨て)

P ： 請負代金額

２）スライド金額（Ｓ'） ＝ スライド額S×１００／１１０＝

３）消費税相当額＝スライド額（Ｓ）×０．１＝

（万円未満切り捨て）

４）スライド額（Ｓ）＝スライド額（Ｓ'）＋消費税相当額

様式　６

第　　　　号

令和　　年　　月　　日

（受注者）　　　　　　　　　　　　様

高知市長　〇　〇　〇　〇

工事請負契約書第２６条第５項に基づく請負代金額の変更について（協議）

令和 年 月 日付けで請求のあった標記について，工事請負契約書第２６条第７項に基づき，下記のとおり協議します。

なお，異存がなければ，別添の様式による工事請負契約書に記名のうえ提出してください。

記

１．工 事 名 ○○○○○○工事

２．スライド変更金額 （増）￥○，○○○，○○○．－

　うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥○，○○○，○○○．－

スライド額が請負代金額の１％を超えない場合に限り本様式を使用する。

様式　６

第　　　　　号

令和　　年　　月　　日

（受注者）　　　　　　　　　　　　　様

高知市長　〇　〇　〇　〇

工事請負契約書第２６条第５項に基づく請負代金額の変更について（協議）

令和 年 月 日付けで請求のあった標記について，工事請負契約書第２６条第７項に基づき，下記のとおり協議します。

記

１．工 事 名 ○○○○○○工事

２．スライド変更可否 スライドの適用が認められない

３．理 由 スライド額が請負代金額の１％を超えないため

　（様式　６－１）

（単品スライド）

収入印紙

貼付欄

**工事請負変更契約書**

|  |  |
| --- | --- |
| **工事名** |  |
| **工事場所** | 高　知　市 |
| **変更金額** | 請負代金額を一金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　　増　・　減　　額する  　うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　　　　　　　　　　　　　　円 |

令和 　 年 　 月 　日付契約した請負契約について，工事請負契約書第26条第５項の規定に基づき変更契約を締結する。

　　 ただし，契約変更についても当初の契約書に記載された条項を遵守するものとする。

　　 以上契約の証として本書２通を作成し，当事者それぞれが記名押印のうえ，各自その１通を保有する。

　　　令和　　　年　　　月　　　日

　　　　発注者　　　　高　知　市

　　　　　　　　　　　　 代　表　者　　高知市長　　 　〇 　〇　 〇　 〇

　　　　受注者　　　　住　　　所

　　　　　　　　　　 　氏　　　名

様式　７

令和　　　年　　月　　日

高知市長　〇〇 〇〇　　様

（受注者）

所在地

商号又は名称

代表者職/氏名

出来高検査請求書

工事請負契約書第38条第4項により出来高部分検査を請求します。

今回，請求する部分払いの範囲については，工事請負契約書第２６条第５項の請求対象とすることを併せて要請します。

記

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工　　　　　　事　　　　　　名 |  | |
| 工　　　　　　　　　　　　　期 | 着　工 | 令和　　年　　月　　日 |
| 完　成 | 令和　　年　　月　　日 |

(注) 1．監督員に提出

様式　７－１

第　　　　号

令和　　　年　　月　　日

（受注者）　　　　　　　　様

高知市長　〇　〇　〇　〇

### 出来高検査結果通知書

出来高検査結果は，下記のとおりです。。

　　　　なお，当該検査で確認した出来高は，工事請負契約書第26条第５項の請求対象

　　　とします。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 | 工事 |
| 工事場所 |  |
| 工事期間 | 令和　年　月　日　　　～　　　令和　年　月　日 |
| 請負代金額 | 円 |
| 契約年月日 | 令和　年　月　日 |
| 出来高年月日 | 令和　年　月　日 |
| 検査年月日 | 令和　年　月　日 |
| 出来高金額 | 円 |
| 出来高率 | ％(小数点２位以下切り捨て) |