## 土木測設
契約情報(委託業務)
業種 土木測量設計
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成21年度からの繰越し業務
高知市立初月小学校グラウンド整備測量設計委託業務 | 地建測量(有) | 1 | 高知市 | 薊野西町1丁目 | 1407000 | 2010-03-18 | 2010-03-18 | 2010-05-16
平成22年度発注業務
弥右衛門土地区画整理事業換地計画作成委託業務 | 昭和㈱高知営業所 | 2 | 市外 | 菜園場町 | 27405000 | 2010-05-12 | 2010-05-12 | 2011-03-20 |  | -107100 | 27297900 | 2011-02-16 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知駅周辺土地区画整理事業清算金通知書等作成委託業務 | 玉野総合コンサルタント㈱高知事務所 | 2 | 市外 | 駅前町 | 8190000 | 2010-05-31 | 2010-05-31 | 2010-10-31
固定桟橋鋼管杭電気防食設計委託業務 | ㈱エイト日本技術開発高知支店 | 2 | 市外 | 一宮南町1丁目 | 1365000 | 2010-06-10 | 2010-06-11 | 2010-08-09
中部3・4増補幹線及び江ノ口ポンプ場実施設計委託業務 | 日本水工設計㈱高知事務所 | 2 | 市外 | 土居町 | 86823975 | 2010-06-17 | 2010-06-17 | 2011-02-15 | 2011-03-15 | -67401075 | 19422900 | 2011-01-21 | 2 | 施工(実施)箇所減
市道旭街２号線道路排水詳細設計委託業務 | 構営技術コンサルタント㈱ | 1 | 高知市 | 本宮町 | 2656500 | 2010-06-23 | 2010-06-24 | 2010-11-30 | 2010-12-28 | 338100 | 2994600 | 2010-11-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
重要路線下水道取付管調査業務 | 杉本サンコウ建設㈱ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 1260000 | 2010-06-25 | 2010-06-26 | 2010-08-24 |  | -317100 | 942900 | 2010-07-29 | 2 | 施工(実施)箇所減
大津介良高須処理分区不明水調査業務 | (有)四国パイプクリーナー | 1 | 高知市 | 葛島3丁目 | 1785000 | 2010-06-25 | 2010-06-26 | 2010-09-23 |  | 29400 | 1814400 | 2010-08-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
徳谷第二雨水ポンプ場実施設計委託業務(22-1) | ㈱日建技術コンサルタント | 2 | 市外 | 鴨部 | 30819705 | 2010-07-13 | 2010-07-14 | 2011-02-15 | 2011-03-20
高知市下水道中期ビジョン素案策定委託業務(22-1) | ㈱エイト日本技術開発高知支店 | 2 | 市外 | 一宮南町1丁目1丁目 | 3969000 | 2010-08-02 | 2010-08-03 | 2011-02-28 | 2011-03-14 | -438900 | 3530100 | 2011-02-25 | 2 | 施工(実施)箇所減
潮江351号線通過交通に伴う交通振動調査委託業務 | ㈱東洋電化ﾃｸﾉﾘｻｰﾁ | 1 | 高知市 | 萩町2丁目 | 630000 | 2010-09-14 | 2010-09-15 | 2010-10-29
旭上街排水分区雨水管渠実施設計委託業務(22-1) | 都市開発コンサルタント㈱ | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 2677500 | 2010-09-21 | 2010-09-22 | 2011-01-19 |  | 321300 | 2998800 | 2010-12-09 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭上街排水分区雨水管渠調査委託業務(22-1) | ㈱モリシマ | 1 | 高知市 | 農人町 | 1554000 | 2010-09-24 | 2010-09-25 | 2010-11-23 |  | -667800 | 886200 | 2010-10-12 | 2 | 施工(実施)箇所減
焼野の森整備設計委託業務 | (有)ワールド測量設計 | 1 | 高知市 | 鏡横矢 | 735000 | 2010-10-04 | 2010-10-04 | 2010-12-02
長浜２号線実施設計委託業務 | ㈱イチイコンサルタント | 1 | 高知市 | 長浜 | 1417500 | 2010-10-18 | 2010-10-19 | 2010-12-31 | 2011-02-14
長浜581号線道路整備に伴う交通量調査外委託業務 | ㈱第一コンサルタンツ | 1 | 高知市 | 高須新町三丁目 | 1564500 | 2010-10-22 | 2010-10-23 | 2011-01-20
久万秦分区汚水管渠実施設計委託業務(22-1) | ㈱朝日コンサルタント | 1 | 高知市 | 種崎 | 6174000 | 2010-11-11 | 2010-11-12 | 2011-02-15 | 2011-02-28 | 593250 | 6767250 | 2011-01-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
ふるさと農道用地測量委託業務 | 地建測量(有) | 1 | 高知市 | 薊野西町1丁目 | 939750 | 2010-11-22 | 2010-11-23 | 2011-02-20
旭街58号線道路設計委託業務 | 構営技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ | 1 | 高知市 | 本宮町 | 2782500 | 2010-12-08 | 2010-12-09 | 2011-02-06
潮江下水処理場合流式下水道緊急改善実施設計委託業務(22-1) | ㈱日水コン高知事務所 | 2 | 市外 | 大津乙 | 9135000 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | 2011-03-15 | 2011-03-25 | 666750 | 9801750 | 2011-02-21 | 1 | 施工(実施)箇所増
第一第二分区下水道管渠調査業務 | 東山建設㈱ | 1 | 高知市 | 高須新町三丁目 | 6621300 | 2010-12-24 | 2010-12-25 | 2011-03-15 |  | -424200 | 6197100 | 2010-12-24 | 2 | 施工(実施)箇所減
江ノ口ポンプ場実施設計に伴う測量委託業務 | (有)サーベイテック | 1 | 高知市 | 大津乙 | 987000 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 2011-02-15
高知市公共下水道事業計画変更認可申請図書作成委託業務（22-1） | ㈱日水コン高知事務所 | 2 | 市外 | 大津乙 | 4882500 | 2011-02-23 | 2011-02-24 | 2011-03-25

## 建築設計
契約情報(委託業務)
業種 建築設計
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成21年度からの繰越し業務
高知市立新堀小学校校舎大規模改造工事基本・実施設計及びプールリフレッシュ工事実施設計委託業務 | 依光建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 比島町1丁目 | 8022000 | 2009-04-22 | 2009-04-23 | 2010-02-25 | 2011-01-31
高知市立新堀小学校校舎大規模改造設備工事基本・実施設計及びプールリフレッシュ設備工事実施設計委託業務 | シグマ設備設計室 | 1 | 高知市 | 江陽町 | 3858015 | 2009-05-14 | 2009-05-15 | 2010-02-25 | 2011-01-31
平成22年度発注業務
高知市立介良小学校北舎及び中舎耐震補強設計委託業務 | 三建設計(有) | 1 | 高知市 | 葛島2丁目 | 6510000 | 2010-05-06 | 2010-05-06 | 2010-11-15
高知市立潮江小学校屋内運動場耐震補強設計委託業務 | 三建設計(有) | 1 | 高知市 | 葛島2丁目 | 3276000 | 2010-05-06 | 2010-05-06 | 2010-11-15
高知市立愛宕中学校北舎耐震補強設計委託業務 | ㈱みやび設計 | 1 | 高知市 | 土居町 | 8347500 | 2010-04-28 | 2010-04-28 | 2010-11-15
高知市立旭東小学校南舎耐震補強設計委託業務 | ㈱黒岩愛子設計事務所 | 1 | 高知市 | 神田 | 5277090 | 2010-05-06 | 2010-05-06 | 2010-11-15
高知市立朝倉第二小学校中舎及び高知市立秦小学校南舎耐震診断委託業務 | ㈱総合企画設計 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 4564350 | 2010-05-17 | 2010-05-18 | 2010-10-18
高知市消防団朝倉分団屯所新築及び解体工事設計委託業務 | (有)創建築事務所 | 1 | 高知市 | 鴨部 | 753900 | 2010-05-17 | 2010-05-18 | 2010-07-31
高知市立旭東小学校南舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈱掛水環境研究所 | 1 | 高知市 | 南久万 | 1512000 | 2010-05-18 | 2010-05-19 | 2010-11-15
高知市立愛宕中学校北舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | (有)石坂設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 桜井町2丁目 | 1260000 | 2010-05-20 | 2010-05-20 | 2010-11-15
高知市立高須小学校南舎及び高知市立大津小学校南東舎耐震診断委託業務 | ㈱エムエイ設計事務所 | 1 | 高知市 | 北川添 | 4494000 | 2010-05-18 | 2010-05-19 | 2010-10-18
高知市立第六小学校西舎及び高知市立鴨田小学校北舎・南舎耐震診断委託業務 | (有)岡島設計 | 1 | 高知市 | 高見町 | 6300000 | 2010-05-19 | 2010-05-20 | 2010-10-18
高知市立潮江小学校屋内運動場耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | (有)進設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 大原町 | 735000 | 2010-05-27 | 2010-05-27 | 2010-11-15
高知市立介良小学校北舎及び中舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈱みやび設計 | 1 | 高知市 | 土居町 | 1575000 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-11-15
高知市立江ノ口小学校南舎及び高知市立土佐山小学校屋内運動場・校舎耐震診断委託業務 | (有)艸建築工房 | 1 | 高知市 | 新屋敷1丁目 | 5190150 | 2010-05-21 | 2010-05-22 | 2010-10-18
高知市立旭東小学校北舎耐震診断及び高知市立春野東小学校屋内運動場耐力度調査委託業務 | (有)艸建築工房 | 1 | 高知市 | 新屋敷1丁目 | 5040000 | 2010-05-21 | 2010-05-22 | 2010-10-18
東部健康福祉センター子育て支援センター整備工事設計委託業務 | 高橋博光建築工房 | 1 | 高知市 | 北本町2丁目 | 714000 | 2010-07-20 | 2010-07-20 | 2010-10-15 | 2010-10-25
高知市誠和園給湯設備省エネ改修工事設計委託業務 | ㈱掛水環境研究所 | 1 | 高知市 | 南久万 | 714000 | 2010-07-29 | 2010-07-30 | 2010-09-30
高知市東消防署三里出張所空調・給湯設備省エネ改修工事設計委託業務 | ㈱掛水環境研究所 | 1 | 高知市 | 南久万 | 630000 | 2010-07-29 | 2010-07-30 | 2010-09-30
高知市高須・介良ふれあいセンター空調設備省エネ改修工事設計委託業務 | (有)常石設備設計室 | 1 | 高知市 | 潮見台1丁目 | 924000 | 2010-08-04 | 2010-08-05 | 2010-09-30
東部健康福祉センター子育て支援センター整備設備工事設計委託業務 | (有)常石設備設計室 | 1 | 高知市 | 潮見台1丁目 | 892500 | 2010-08-04 | 2010-08-05 | 2010-10-15 | 2010-10-25
春野東・春野西小学校汚水処理施設他改修工事設計委託業務 | (有)石坂設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 桜井町2丁目 | 3148950 | 2010-10-28 | 2010-10-28 | 2011-03-15
高知球場夜間照明設置工事に伴う性能発注仕様書作成委託業務 | ㈱みやび設計 | 1 | 高知市 | 土居町 | 4725000 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | 2011-02-28
下知市民図書館(仮称)整備事業設計委託業務 | 依光建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 比島,町1丁目 | 10190250 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-08-31
下知市民図書館(仮称)整備事業設備設計委託業務 | シグマ設備設計室 | 1 | 高知市 | 江陽町 | 4420500 | 2011-01-31 | 2011-02-01 | 2011-08-31
植木枝盛旧邸移設展示工事設計委託業務 | ㈱上田建築事務所 | 1 | 高知市 | 梅ノ辻 | 829500 | 2011-02-01 | 2011-02-02 | 2011-03-15 | 2011-03-29

## 補償
契約情報(委託業務)
業種 補償コン
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成21年度からの繰越し業務
該当する業務はありません。
平成22年度発注業務
総合あんしんセンター(仮称)建設に伴う建物等事後調査委託業務(その2) | ㈱西日本開発ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ | 1 | 高知市 | 神田 | 2320500 | 2010-05-06 | 2010-05-07 | 2010-07-05 |  | -52500 | 2268000 | 2010-06-18 | 2 | 施工(実施)箇所減
総合あんしんセンター(仮称)建設に伴う建物等事後調査委託業務(その1) | ㈱日之出設計 | 1 | 高知市 | 愛宕町2丁目 | 1296750 | 2010-04-30 | 2010-05-01 | 2010-06-29
弥右衛門区整13,16街区周辺整備工事に伴う家屋事後調査委託業務 | (有)システムハウス | 1 | 高知市 | 愛宕町2丁目 | 3631950 | 2010-05-21 | 2010-05-22 | 2010-09-18 | 2010-08-19 | -995400 | 2636550 | 2010-08-02 | 2 | 施工(実施)箇所減
弥右衛門区整24,25街区周辺整備工事に伴う家屋事後調査委託業務 | (有)中澤設計事務所 | 1 | 高知市 | 知寄町1丁目 | 6195000 | 2010-05-27 | 2010-05-28 | 2010-08-25 |  | -297150 | 5897850 | 2010-08-02 | 2 | 施工(実施)箇所減
市道一宮103号線道路改良工事に伴う家屋事後調査委託業務 | ㈱朝日コンサルタント | 1 | 高知市 | 種崎 | 1081500 | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 2010-09-05 |  | -292950 | 788550 | 2010-07-26 | 2 | 施工(実施)箇所減
長浜6号雨水幹線管渠築造工事(22-1)に伴う家屋事前調査委託業務(22-1) | ㈱かめお設計 | 1 | 高知市 | 一ツ橋町2丁目 | 543900 | 2010-07-05 | 2010-07-06 | 2010-08-24 | 2010-09-03 | 126000 | 669900 | 2010-08-09 | 1 | 施工(実施)箇所増
旧はるの荘解体工事に伴う建物等事後調査委託業務 | 土居建築事務所 | 1 | 高知市 | 越前町2丁目 | 3412500 | 2010-07-20 | 2010-07-21 | 2010-10-08 |  | -388500 | 3024000 | 2010-07-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
旭町福井線(第3工区)用地調査等委託業務 | ㈱西日本開発ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ | 1 | 高知市 | 神田 | 3006150 | 2010-11-19 | 2010-11-20 | 2011-02-17 |  | -844200 | 2161950 | 2011-02-08 | 2 | 施工(実施)箇所減
市道一宮103号線道路改良工事に伴う家屋事後調査委託業務(その2) | ㈱朝日コンサルタント | 1 | 高知市 | 種崎 | 1470000 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 2011-01-28 |  | -630000 | 840000 | 2011-01-07 | 2 | 施工(実施)箇所減
上町２丁目南城山線(鴨部工区)用地調査等委託業務(その10） | (有)高信建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 若草南町 | 1491000 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 2011-02-27 |  | -199500 | 1291500 | 2011-02-10 | 2 | 施工(実施)箇所減

## 地質調査
契約情報(委託業務)
業種 地質調査
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成21年度からの繰越し業務
該当する業務はありません。
平成22年度発注業務
長浜6号雨水幹線管渠に伴う地下水解析及び調査委託業務(22-1) | 応用地質㈱高知支店 | 2 | 市外 | 桟橋通4丁目 | 8610000 | 2010-05-25 | 2010-05-26 | 2011-02-15 | 2011-03-25 | -341250 | 8268750 | 2011-01-11 | 2 | 施工(実施)箇所減
初月349号線法面変状調査委託業務 | ㈱地研 | 1 | 高知市 | 円行寺 | 4126500 | 2010-07-06 | 2010-07-07 | 2011-02-28 |  | -44100 | 4082400 | 2011-02-15 | 2 | 施工(実施)箇所減
徳谷第二雨水ポンプ場地質調査委託業務(22-1) | ㈱相愛 | 1 | 高知市 | 重倉 | 3654000 | 2010-09-01 | 2010-09-02 | 2010-10-21 |  | 404250 | 4058250 | 2010-09-24 | 1 | 施工(実施)箇所増
江ノ口ポンプ場地質調査委託業務(22-1) | 木本工業㈱ | 1 | 高知市 | 鷹匠町1丁目 | 7801500 | 2011-01-31 | 2011-02-01 | 2011-03-15 |  | -1724100 | 6077400 | 2011-02-21 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知球場夜間照明設置工事に伴う地質調査委託業務 | 木本工業㈱ | 1 | 高知市 | 鷹匠町1丁目 | 8715000 | 2011-02-23 | 2011-02-24 | 2011-03-31