## 土木測設
契約情報(委託業務)
業種 土木測量設計
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成20年度からの繰越し業務
高知駅周辺土地区画整理事業測量設計委託業務 | 玉野総合コンサルタント㈱高知事務所 | 2 | 市外 | 駅前町 | 15750000 | 2008-07-24 | 2008-07-24 | 2008-02-15 | 2009-06-30 | 2621850 | 18371850 | 2009-06-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知駅周辺土地区画整理事業換地計画及び出来形確認測量委託業務 | 玉野総合コンサルタント㈱高知事務所 | 2 | 市外 | 駅前町 | 37170000 | 2008-10-16 | 2008-10-16 | 2009-03-31 | 2009-07-15 | -174300 | 36995700 | 2009-06-30 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知駅周辺土地区画整理事業調査設計委託業務 | 玉野総合コンサルタント㈱高知事務所 | 2 | 市外 | 駅前町 | 1890000 | 2008-10-27 | 2008-10-27 | 2009-03-31 | 2009-08-14
平成21年度発注業務
高知駅周辺土地区画整理事業換地計画作成委託業務 | 玉野総合コンサルタント㈱高知事務所 | 2 | 市外 | 駅前町 | 36645000 | 2009-04-24 | 2009-04-24 | 2010-03-31 |  | -1514100 | 35130900 | 2010-03-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
弥右衛門・潮江西部地区土地区画整理事業換地計画作成委託業務 | 昭和㈱高知営業所 | 2 | 市外 | 菜園場町 | 87150000 | 2009-04-28 | 2009-04-28 | 2010-03-20 |  | -6500550 | 80649450 | 2010-01-15 | 2 | 施工(実施)箇所減 | 474600 | 81124050 | 2010-03-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
重要路線下水道取付管調査業務 | (有)四国ﾊﾟｲﾌﾟｸﾘｰﾅｰ | 1 | 高知市 | 葛島3丁目 | 870450 | 2009-05-08 | 2009-05-11 | 2009-06-24 |  | -2100 | 868350 | 2009-06-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
総合あんしんセンター(仮称)駐車場等測量設計委託業務 | ㈱三洋測量設計 | 1 | 高知市 | 塩田町 | 2751000 | 2009-05-14 | 2009-05-15 | 2009-07-23
農道坂口線測量・設計・積算委託業務 | 高知県土地改良事業団体連合会 | 1 | 高知市 | 上町2丁目 | 966000 | 2009-06-09 | 2009-06-09 | 2009-08-27
下知排水機場ポンプ増設実施設計(修正)委託業務 | ㈱三水コンサルタント | 2 | 市外 | 大阪市 | 2310000 | 2009-06-09 | 2009-06-10 | 2009-08-14 | 2009-10-23 | 606900 | 2916900 | 2009-08-19 | 1 | 施工(実施)箇所増
三里9号線用地測量委託業務 | テクノウェーブ㈱ | 1 | 高知市 | 介良乙 | 4305000 | 2009-06-23 | 2009-06-24 | 2009-10-15 |  | -1896300 | 2408700 | 2009-09-17 | 2 | 施工(実施)箇所減
鷲尾トンネル換気施設基本設計委託業務 | ㈱エイト日本技術開発 | 2 | 市外 | 神田外 | 840000 | 2009-06-26 | 2009-06-27 | 2009-08-25
鴨田分区汚水管渠実施設計委託業務(21-1) | ㈱第一コンサルタンツ | 1 | 高知市 | 高須新町3丁目 | 7497000 | 2009-07-14 | 2009-07-15 | 2009-11-21 |  | 701400 | 8198400 | 2009-10-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市下水道中期ビジョン素案策定委託業務 | 日本工営㈱ | 2 | 市外 | 東京都千代田区 | 7318500 | 2009-07-17 | 2009-07-18 | 2010-02-28 | 2010-03-14 | -282450 | 7036050 | 2010-02-23 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉分区汚水管渠実施設計委託業務(21-1) | 日本上下水道設計㈱高知出張所 | 2 | 市外 | 朝倉丙 | 13952400 | 2009-07-23 | 2009-07-24 | 2010-02-15 |  | 402150 | 14354550 | 2010-01-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市公共下水道事業合流式下水道緊急改善計画策定委託業務(21-1) | 日本水工設計㈱高知事務所 | 2 | 市外 | 土居町 | 7035000 | 2009-08-21 | 2009-08-21 | 2010-02-15 | 2010-03-01
旭地区住市総事業計画作成及び区画整理事業調査委託業務 | 昭和㈱高知営業所 | 2 | 市外 | 菜園場町 | 16485000 | 2009-08-21 | 2009-08-21 | 2010-02-28 | 2010-03-25 | 134400 | 16619400 | 2010-02-18 | 1 | 施工(実施)箇所増
江ノ口ポンプ場基本設計委託業務(21-1) | ㈱潮技術コンサルタント | 2 | 市外 | 上町3丁目 | 2835000 | 2009-09-04 | 2009-09-04 | 2009-12-12
八幡通交差点改良実施設計委託業務 | ㈱朝日コンサルタント | 1 | 高知市 | 種崎 | 2971500 | 2009-10-09 | 2009-10-09 | 2009-12-31 | 2010-01-14 | -87150 | 2884350 | 2009-12-21 | 2 | 施工(実施)箇所減
百石町二丁目東公園測量設計委託業務 | ㈱リョウマコンサルタント | 1 | 高知市 | 長浜蒔絵台1丁目 | 1311450 | 2009-10-13 | 2009-10-14 | 2010-01-11
高知市公共下水道事業計画変更認可申請図書作成委託業務(21-1) | ㈱長大 | 2 | 市外 | 東京都中央区 | 2625000 | 2009-10-23 | 2009-10-24 | 2010-01-11 |  | -110250 | 2514750 | 2009-11-18 | 2 | 施工(実施)箇所減
鷲尾トンネル照明施設更新設計委託業務 | ㈱ウエスコ | 2 | 市外 | 伊勢崎町 | 3885000 | 2009-10-27 | 2009-10-28 | 2010-03-15
旭地区住市総現況測量委託業務 | (有)カイ土木設計事務所 | 1 | 高知市 | 福井町 | 5061000 | 2009-11-09 | 2009-11-10 | 2010-02-28 | 2010-03-27 | 849450 | 5910450 | 2009-12-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
ふるさと農道用地測量委託業務 | 西日本測量㈱ | 1 | 高知市 | 福井町 | 932400 | 2009-11-13 | 2009-11-14 | 2010-02-21 | 2010-03-07 | 460950 | 1393350 | 2010-02-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
海老ノ丸排水分区雨水管渠不明水調査委託業務 | ㈱都市美粧建設 | 1 | 高知市 | 高須新町3丁目 | 1236900 | 2009-11-25 | 2009-11-26 | 2010-02-03 |  | 210000 | 1446900 | 2010-01-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市公共下水道事業計画変更認可申請図書作成委託業務(21-2) | ㈱日水コン高知事務所 | 2 | 市外 | 東京都 | 5040000 | 2009-12-18 | 2009-12-18 | 2010-03-15 | 2010-03-25
重要路線下水道管渠調査業務 | (有)四国パイプクリーナー | 1 | 高知市 | 葛島3丁目 | 6165600 | 2009-12-24 | 2009-12-25 | 2010-02-28 | 2010-03-12 | -2347800 | 3817800 | 2010-02-15 | 2 | 施工(実施)箇所減
徳谷排水分区雨水幹線管渠実施設計委託業務 | オリジナル設計㈱高知営業所 | 1 | 高知市 | 菜園場町 | 10059000 | 2010-01-05 | 2010-01-06 | 2010-02-15 | 2010-03-20 | -746550 | 9312450 | 2010-01-12 | 2 | 施工(実施)箇所減 | 771750 | 10084200 | 2010-02-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜第二排水分区雨水幹線管渠実施設計委託業務(21-1) | ㈱日建技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ | 1 | 高知市 | 鴨部 | 3789450 | 2010-01-07 | 2010-01-08 | 2010-02-15 | 2010-03-20
国道32号線電線共同溝事業に伴う下水道管渠移設設計委託業務 | ㈱セイミツ | 1 | 高知市 | 土居町 | 2625000 | 2010-01-25 | 2010-01-25 | 2010-03-20
重要路線下水道管渠調査業務(その2) | 高知プラントｻｰﾋﾞｽ㈱ | 1 | 高知市 | 北本町1丁目 | 2719500 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 2010-03-15 |  | -1334550 | 1384950 | 2010-02-25 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知市立初月小学校グラウンド整備測量設計委託業務 | 地建測量(有) | 1 | 高知市 | 薊野西町1丁目 | 1407000 | 2010-03-18 | 2010-03-18 | 2010-05-16

## 建築設計
契約情報(委託業務)
業種 建築設計
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成20年度からの繰越し業務
総合あんしんセンター (仮称)建設工事設計意図伝達委託業務 | 梓・ASA設計委託業務共同企業体 | 3 | JV | 大阪市 | 7665000 | 2008-07-24 | 2008-07-24 | 2010-02-28
高知市立三里小学校北西舎，高知市立大津中学校南舎耐震診断委託業務 | ㈱山本設計 | 1 | 高知市 | 九反田 | 6006000 | 2008-10-15 | 2008-10-16 | 2009-03-31 | 2009-05-29
高知市立小高坂小学校南舎・北舎，高知市立第四小学校東舎耐震診断委託業務 | ㈱ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ | 1 | 高知市 | 南久保 | 7455000 | 2008-10-15 | 2008-10-16 | 2008-03-31 | 2009-05-30
高知市立朝倉小学校南舎，高知市立城西中学校北舎耐震診断委託業務 | (有)山口英治建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 本町5丁目 | 5197500 | 2008-10-21 | 2008-10-22 | 2009-03-31 | 2009-05-30
高知市立旭小学校校舎，高知市立旭東小学校中舎・南舎耐震診断委託業務 | ㈱黒岩愛子設計事務所 | 1 | 高知市 | 神田 | 8694000 | 2008-10-21 | 2008-10-22 | 2009-03-31 | 2009-05-30
総合あんしんセンター(仮称)建設工事監理委託業務 | 梓・ＡＳＡ監理委託業務共同企業体 | 3 | JV | 大阪市 | 37800000 | 2008-05-01 | 2008-05-02 | 2010-02-28
平成21年度発注業務
高知商業高等学校図書館・食堂棟耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | (有)進設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 大原町 | 1459500 | 2009-04-21 | 2009-04-21 | 2009-11-30
高知市商業高等学校図書館・食堂棟耐震補強及び改修工事設計委託業務 | ㈱かめお設計 | 1 | 高知市 | 一ツ橋町2丁目 | 3465000 | 2009-04-21 | 2009-04-21 | 2009-11-30 |  | -18900 | 3446100 | 2009-11-13 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知市立潮江東小学校屋内運動場改築工事設計委託業務 | ㈱建築企画 | 1 | 高知市 | 役知町 | 9447900 | 2009-04-22 | 2009-04-23 | 2010-02-25 | 2010-03-28
高知市立新堀小学校校舎大規模改造工事基本・実施設計及びプールリフレッシュ工事実施設計委託業務 | 依光建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 比島町1丁目 | 8022000 | 2009-04-22 | 2009-04-23 | 2010-02-25 | 2010-10-31
高知市立鏡中学校屋内運動場耐震補強工事設計委託業務 | (有)中澤設計事務所 | 1 | 高知市 | 知寄町1丁目 | 4596900 | 2009-05-01 | 2009-05-01 | 2009-11-30
高知市立西部中学校南舎震補強工事設計委託業務 | ㈱キュウアンドキュウ設計 | 1 | 高知市 | 比島町3丁目 | 4557000 | 2009-05-07 | 2009-05-07 | 2009-11-30 |  | 495600 | 5052600 | 2009-11-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立朝倉第二小学校北舎耐震補強工事設計委託業務 | ㈱エムエイ設計事務所 | 1 | 高知市 | 北川添 | 4515000 | 2009-05-07 | 2009-05-08 | 2009-11-30 | 2009-12-06 | 214200 | 4729200 | 2009-11-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立潮江小学校中舎耐震補強工事工事設計委託業務 | ジョンマン・コーポレーション | 1 | 高知市 | 天神町 | 4777500 | 2009-05-07 | 2009-05-08 | 2009-11-30 | 2009-12-06 | 519750 | 5297250 | 2009-11-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立朝倉小学校北舎耐震補強工事設計委託業務 | ㈱ライズ設計事務所 | 1 | 高知市 | 高須新町4丁目 | 6174000 | 2009-05-08 | 2009-05-09 | 2009-11-30 | 2009-12-14 | 1281000 | 7455000 | 2009-11-20 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 121800 | 7576800 | 2010-11-30 | 3 | 経費増
高知市立鏡中学校屋内運動場耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | (有)常石設備設計室 | 1 | 高知市 | 潮見台1丁目 | 577500 | 2009-05-15 | 2009-05-15 | 2009-11-30
高知市立新堀小学校校舎大規模改造設備工事基本・実施設計及びプールリフレッシュ設備工事実施設計委託業務 | シグマ設備設計室 | 1 | 高知市 | 江陽町 | 3858015 | 2009-05-14 | 2009-05-15 | 2010-02-25 | 2010-10-31
春野弘岡中保育園耐震診断委託業務 | 三建設計(有) | 1 | 高知市 | 葛島2丁目 | 4357500 | 2009-05-18 | 2009-05-18 | 2009-10-31
高知市立横浜小学校北東舎北西舎,西部中学校北東舎緊急耐震診断委託業務 | ㈱みやび設計 | 1 | 高知市 | 土居町 | 5827500 | 2009-05-19 | 2009-05-19 | 2009-10-31 |  | -233100 | 5594400 | 2009-06-15 | 2 | 施工(実施)箇所減
春野中央・平和保育園耐震診断委託業務 | 川村設計 | 1 | 高知市 | 一宮中町 | 3570000 | 2009-05-19 | 2009-05-20 | 2009-10-31
高知市立泉野小学校北舎・南舎緊急耐震診断委託業務 | 三建設計(有) | 1 | 高知市 | 葛島2丁目 | 7119000 | 2009-05-18 | 2009-05-18 | 2009-10-31 |  | -296100 | 6822900 | 2009-09-25 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知市立三里小学校北東舎,朝倉中学校中舎,愛宕中学校北舎緊急耐震診断委託業務 | (有)岡島設計 | 1 | 高知市 | 高見町 | 8085000 | 2009-05-18 | 2009-05-18 | 2009-10-31
高知市立潮江小学校中舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | (有)常石設備設計室 | 1 | 高知市 | 潮見台1丁目 | 965580 | 2009-05-26 | 2009-05-26 | 2009-11-30
高知市立朝倉第二小学校北舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | (有)石坂設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 桜井町2丁目 | 1231650 | 2009-05-25 | 2009-05-25 | 2009-11-30
高知市立西部中学校南舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | (有)石坂設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 桜井町2丁目 | 778575 | 2009-05-25 | 2009-05-25 | 2009-11-30
高知市立潮江東小学校屋内運動場改築設備工事設計委託業務 | ㈱アルティ設備設計室 | 1 | 高知市 | 福井町 | 1453725 | 2009-05-22 | 2009-05-22 | 2010-02-25 | 2010-03-28
高知市立朝倉小学校北舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈱掛水環境研究所 | 1 | 高知市 | 南久万 | 753900 | 2009-05-29 | 2009-05-29 | 2009-11-30 | 2009-12-14
青柳中学校及び介良中学校プール塗装改修工事 | (有)今橋建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 百石町1丁目 | 525000 | 2009-06-25 | 2009-06-25 | 2009-09-30
春野庁舎等下水道切替工事設計委託業務 | ㈱掛水環境研究所 | 1 | 高知市 | 南久万 | 668850 | 2009-07-03 | 2009-07-04 | 2009-09-01
高知市立小学校・中学校テレビ共聴設備デジタル化改修工事設計委託業務(その2) | (有)石坂設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 桜井町2丁目 | 1151850 | 2009-07-15 | 2009-07-15 | 2009-10-22
高知市立小学校・中学校テレビ共聴設備デジタル化改修工事設計委託業務(その4) | (有)進設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 小原町 | 1417500 | 2009-07-16 | 2009-07-16 | 2009-10-23
高知市立小学校・中学校テレビ共聴設備デジタル化改修工事設計委託業務(その3) | (有)藤田設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 東石立町 | 1228500 | 2009-07-16 | 2009-07-17 | 2009-10-24
高知市立小学校・中学校テレビ共聴設備デジタル化改修工事設計委託業務(その1) | 川島設備設計 | 1 | 高知市 | 神田 | 1543500 | 2009-07-21 | 2009-07-22 | 2009-10-29
高知市立三里小学校北西舎耐震補強工事設計委託業務 | ㈱黒岩愛子設計事務所 | 1 | 高知市 | 神田 | 7424550 | 2009-07-23 | 2009-07-24 | 2010-01-31
高知市立大津中学校校舎耐震補強工事設計委託業務 | ㈱黒岩愛子設計事務所 | 1 | 高知市 | 神田 | 5092500 | 2009-07-23 | 2009-07-24 | 2010-01-31
高知市立江ノ口小学校北舎耐震補強工事設計委託業務 | (有)熊沢構造設計事務所 | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 7875000 | 2009-07-22 | 2009-07-22 | 2009-01-31
高知市立大津小学校北東舎耐震補強工事設計委託業務 | ㈱ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ | 1 | 高知市 | 南久保 | 3780000 | 2009-07-23 | 2009-07-24 | 2010-01-31
高知市立潮江東小学校北西舎耐震補強工事設計委託業務 | ㈱MYM設計 | 1 | 高知市 | 塩田町 | 4725000 | 2009-07-27 | 2009-07-28 | 2010-01-31 |  | 596400 | 5321400 | 2009-10-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市消防団小高坂分団屯所建替工事設計委託業務 | 高橋博光建築工房 | 1 | 高知市 | 北本町2丁目 | 829500 | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 2009-09-30 | 2009-10-14
旭中学校屋内運動場屋上防水工事設計委託業務 | (有)テラ | 1 | 高知市 | 横内 | 540750 | 2009-07-27 | 2009-07-28 | 2009-10-10
高知市立潮江南小学校屋内運動場耐震補強工事設計委託業務 | (有)ｾﾌﾞﾝ設計 | 1 | 高知市 | 若松町 | 4410000 | 2009-08-07 | 2009-08-08 | 2010-01-31
高知市立土佐山中学校屋内運動場耐震補強工事設計委託業務 | (有)ｽﾊﾟｲﾗﾙ建築研究所 | 1 | 高知市 | 神田 | 4725000 | 2009-08-10 | 2009-08-11 | 2010-01-31
高知市立小高坂小学校屋内運動場耐震補強工事設計委託業務 | (有)艸建築工房 | 1 | 高知市 | 新屋敷1丁目 | 3678706 | 2009-08-12 | 2009-08-13 | 2010-01-31
旧はるの荘解体工事設計委託業務 | (有)創建築事務所 | 1 | 高知市 | 鴨部 | 1281000 | 2009-08-12 | 2009-08-13 | 2009-10-11 | 2009-10-25
高知市立土佐山中学校屋内運動場耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | 研設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 石立町 | 957600 | 2009-08-12 | 2009-08-13 | 2010-01-31
高知市立潮江南小学校屋内運動場耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈱アルティ設備設計室 | 1 | 高知市 | 福井町 | 719145 | 2009-08-12 | 2009-08-12 | 2010-01-31 | 2010-03-31
高知市立江ノ口小学校北舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈱アルティ設備設計室 | 1 | 高知市 | 福井町 | 1341900 | 2009-08-12 | 2009-08-12 | 2010-01-31
高知市立小高坂小学校屋内運動場耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈱みやび設計 | 1 | 高知市 | 土居町 | 787500 | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2010-01-31
高知市立三里小学校北西舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | (有)石坂設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 桜井町2丁目 | 1571850 | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2010-01-31
高知市立大津中学校校舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | (有)常石設備設計室 | 1 | 高知市 | 潮見台1丁目 | 1438500 | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2010-01-31
高知市立大津小学校北東舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈱みやび設計 | 1 | 高知市 | 土居町 | 808500 | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2010-01-31
高知市立潮江東小学校北西舎耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | ㈱掛水環境研究所 | 1 | 高知市 | 南久万 | 924000 | 2009-08-13 | 2009-08-13 | 2010-01-31
鴨田小学校放課後児童クラブ棟新築工事設計委託業務 | ㈱新晃総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ | 1 | 高知市 | 南河ﾉ瀬町 | 714000 | 2009-08-27 | 2009-08-28 | 2010-01-20
春野中央保育園改修工事設計委託業務 | (有)杢建築事務所 | 1 | 高知市 | 鴨部2丁目 | 575400 | 2009-12-07 | 2009-12-08 | 2010-02-28
春野平和保育園改修工事設計委託業務 | ㈱ｾﾝﾌﾟﾗﾝ研究所 | 1 | 高知市 | 追手筋1丁目 | 545790 | 2009-12-07 | 2009-12-28 | 2010-02-28
春野平和保育園他1園改修設備工事設計委託業務 | (有)常石設備設計室 | 1 | 高知市 | 潮見台1丁目 | 945000 | 2010-01-06 | 2010-01-06 | 2010-03-25

## 補償
契約情報(委託業務)
業種 補償コン
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成20年度からの繰越し業務
該当する業務はありません。
平成21年度発注業務
下知・田渕統合保育園改築工事に伴う建物等事後調査委託業務(その1) | ㈱ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ総合コンサルタント | 1 | 高知市 | 南久保 | 1050000 | 2009-05-07 | 2009-05-08 | 2009-07-06 |  | -195300 | 854700 | 2009-06-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
下知・田渕統合保育園改築工事に伴う建物等事後調査委託業務(その2) | (有)笠井建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 福井町 | 1260000 | 2009-05-07 | 2009-05-08 | 2009-07-06
下知・田渕統合保育園改築工事に伴う建物等事後調査委託業務(その3) | (有)熊澤構造設計事務所 | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 703500 | 2009-05-07 | 2009-05-08 | 2009-07-06 |  | -428400 | 275100 | 2009-06-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
江ノ口コミュニティーセンター整備事業に伴う建物等事後調査委託業務 | (有)ｼｽﾃﾑﾊｳｽ | 1 | 高知市 | 愛宕町2丁目 | 2341500 | 2009-05-11 | 2009-05-12 | 2009-07-31 |  | -206850 | 2134650 | 2009-06-30 | 2 | 施工(実施)箇所減
市道一宮103号線道路改良工事に伴う家屋事前調査委託業務(その2) | ㈱朝日コンサルタント | 1 | 高知市 | 種崎 | 580125 | 2009-05-14 | 2009-05-15 | 2009-07-03 |  | -47775 | 532350 | 2009-06-25 | 2 | 施工(実施)箇所減
弥右衛門区整79街区周辺整備工事に伴う家屋事後調査委託業務 | ㈱かめお設計 | 1 | 高知市 | 一ツ橋町2丁目 | 4778550 | 2009-05-22 | 2009-05-23 | 2009-09-19
弥右衛門区整74街区周辺整備工事に伴う家屋事後調査委託業務 | (有)熊澤構造設計事務所 | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 1627500 | 2009-05-25 | 2009-05-26 | 2009-08-23 | 2009-09-06 | -142800 | 1484700 | 2009-08-27 | 2 | 施工(実施)箇所減
弥右衛門区整74，81街区周辺整備工事に伴う家屋事後調査委託業務 | ㈱工栄 | 1 | 高知市 | 鳥越 | 2940000 | 2009-06-10 | 2009-06-11 | 2009-09-08 |  | 351750 | 3291750 | 2009-08-19 | 1 | 施工(実施)箇所増
弥右衛門区整80街区周辺整備工事に伴う家屋事後調査委託業務 | ㈱宮崎測量設計コンサルタント | 1 | 高知市 | 長浜 | 3675000 | 2009-06-10 | 2009-06-11 | 2009-09-08 |  | -1090950 | 2584050 | 2009-08-18 | 2 | 施工(実施)箇所減
弥右衛門区整工損事後調査(74街区26画地他)委託業務 | (有)ｼｽﾃﾑﾊｳｽ | 1 | 高知市 | 愛宕町２丁目 | 1008000 | 2009-06-29 | 2009-06-30 | 2009-08-08
準用河川辰ノ尾川改修工事に伴う家屋事後調査委託業務（その５－２） | ㈱新晃総合コンサルタント | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 2625000 | 2009-07-03 | 2009-07-04 | 2009-11-10 | 2010-01-24 | -317100 | 2307900 | 2009-09-28 | 2 | 施工(実施)箇所減 | -362250 | 1945650 | 2009-12-07 | 2 | 施工(実施)箇所減
旭町福井線(第3工区)用地調査等委託業務 | (有)サワ設計 | 1 | 高知市 | 介良甲 | 1272600 | 2009-07-09 | 2009-07-10 | 2009-09-07 |  | 135450 | 1408050 | 2009-08-31 | 3 | 経費増
上町2丁目南城山線(鴨部工区)用地調査等委託業務(その9) | ㈱二川設計 | 1 | 高知市 | 薊野中町 | 3024000 | 2009-07-07 | 2009-07-08 | 2009-10-05 |  | 1327200 | 4351200 | 2009-09-18 | 1 | 施工(実施)箇所増
農道坂口線改良工事用地調査等委託業務 | ㈱共栄コンサルタント | 1 | 高知市 | 河ノ瀬町 | 504000 | 2009-07-13 | 2009-07-14 | 2009-08-12
潮新町線橋梁下部工事に伴う家屋等事後調査委託業務 | (有)アイビー設計 | 1 | 高知市 | 葛島1丁目 | 1050000 | 2009-07-30 | 2009-07-31 | 2009-09-28
準用河川辰ノ尾川改修工事に伴う家屋事後調査委託業務(その5-3) | ㈱西日本開発ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ | 1 | 高知市 | 神田 | 2331000 | 2009-08-07 | 2009-08-08 | 2009-12-25 |  | -359100 | 1971900 | 2009-09-30 | 2 | 施工(実施)箇所減 | -430500 | 1541400 | 2009-12-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
準用河川辰ノ尾川改修工事に伴う家屋事後調査委託業務(その10-2) | ㈱日之出設計 | 1 | 高知市 | 愛宕町2丁目 | 2541000 | 2009-09-17 | 2009-09-18 | 2009-02-04 |  | -784350 | 1756650 | 2009-11-05 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知駅周辺区整高架側道築造(その2)工事他3件工事に伴う家屋事後調査委託業務 | (有)中澤設計事務所 | 1 | 高知市 | 知寄町1丁目 | 1123500 | 2009-09-28 | 2009-09-29 | 2009-11-17 | 2009-12-15
準用河川辰ノ尾川改修工事に伴う家屋事後調査委託業務(その3) | ㈱朝日コンサルタント | 1 | 高知市 | 種崎 | 2236500 | 2009-11-10 | 2009-11-11 | 2010-03-15 |  | -1105650 | 1130850 | 2010-01-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知市公共下水道移転物件調査等委託業務 | ㈱ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ | 1 | 高知市 | 南久保 | 2992500 | 2009-11-24 | 2009-11-25 | 2010-02-15 |  | 235200 | 3227700 | 2010-01-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭町福井線(第３工区)用地調査等委託業務(その2) | (有)高信建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 若草町 | 2268000 | 2009-11-24 | 2009-11-25 | 2010-02-22
旧はるの荘解体工事に伴う建物等事前調査委託業務 | 土居建築事務所 | 1 | 高知市 | 越前町二丁目 | 2520000 | 2010-01-06 | 2010-01-07 | 2010-03-07 |  | 59850 | 2579850 | 2010-03-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立潮江東小学校屋内運動場改築工事に伴う家屋事前調査委託業務 | 川村設計 | 1 | 高知市 | 一宮中町1丁目 | 2677500 | 2010-01-25 | 2010-01-26 | 2010-03-31 |  | -76650 | 2600850 | 2010-03-12 | 2 | 施工(実施)箇所減
準用河川辰ノ尾川改修工事に伴う家屋事後調査委託業務(その17） | (有)サワ設計 | 1 | 高知市 | 介良甲 | 525000 | 2010-02-03 | 2010-02-04 | 2010-03-15 |  | -119700 | 405300 | 2010-02-25 | 2 | 施工(実施)箇所減

## 地質調査
契約情報(委託業務)
業種 地質調査
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成20年度からの繰越し業務
該当する業務はありません。
平成21年度発注業務
長浜6号南浦長浜雨水幹線管渠に伴う地下水調査委託業務 | 応用地質㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通4丁目 | 9114000 | 2009-05-20 | 2009-05-21 | 2010-02-15 |  | -513450 | 8600550 | 2009-10-30 | 2 | 施工(実施)箇所減
春野漁港高度利用促進対策調査委託業務 | ㈱東洋技研 | 1 | 高知市 | 大津乙 | 819000 | 2009-07-03 | 2009-07-03 | 2009-09-30
長浜6号雨水幹線管渠に伴う地質調査委託業務(21-1) | ㈱ｴｲﾜﾃｯｸ | 1 | 高知市 | 一宮中町1丁目 | 1921500 | 2009-07-08 | 2009-07-09 | 2009-08-27 |  | -15750 | 1905750 | 2009-08-13 | 2 | 施工(実施)箇所減
下知排水機場地質調査委託業務 | 長香開発㈱ | 1 | 高知市 | 本町3丁目 | 1774500 | 2009-09-04 | 2009-09-05 | 2009-10-24 |  | -29400 | 1745100 | 2009-09-24 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知市立潮江東小学校屋内運動場改築工事に伴う地質調査委託業務 | (有)種田ボーリング工業 | 1 | 高知市 | 中水道 | 4042500 | 2009-09-10 | 2009-09-11 | 2009-11-09 |  | -364350 | 3678150 | 2009-10-19 | 4 | 経費減
長浜第二排水分区雨水幹線管渠に伴う地質調査委託業務(21-1) | 興和技建㈱ | 1 | 高知市 | 小津町 | 835800 | 2010-01-05 | 2010-01-06 | 2010-02-24 |  | -17850 | 817950 | 2010-01-25 | 4 | 経費減
徳谷排水分区雨水幹線地質調査委託業務 | ㈱ｴｲﾜﾃｯｸ | 1 | 高知市 | 一宮中町1丁目 | 3486000 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2010-02-15 |  | -402150 | 3083850 | 2010-01-22 | 2 | 施工(実施)箇所減