## 下水
契約情報(工事)
業種 土木・下水
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成19年度からの繰越し工事
長浜雨水ポンプ場土木築造工事 | 入交・新洋共英・清水新星ＪＶ | 3 | JV | 南久保 | 1222200000 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2008-02-15 | 2008-11-14 | 18023250 | 1240223250 | 2007-07-05 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 16220400 | 1256443650 | 2008-02-01 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 3075450 | 1259519100 | 2008-08-08 | 1 | 施工(実施)箇所増 | -7978950 | 1251540150 | 2008-10-10 | 2 | 施工(実施)箇所減 | 3711750 | 1255251900 | 2008-11-13 | 3 | 経費増
長浜6号南浦長浜雨水幹線管渠築造工事 | 佐藤・ミタニ・関西ＪＶ | 3 | JV | 東京都 | 1811783556 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2009-01-31 | 2009-10-31 | 11499444 | 1823283000 | 2007-10-05 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 18171300 | 1841454300 | 2008-04-17 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 19618200 | 1861072500 | 2009-12-25 | 4 | 経費減
一宮布師田分区汚水管渠築造工事 | 須工ときわ㈱ | 1 | 高知市 | 潮新町 | 108184387 | 2007-08-17 | 2007-08-18 | 2008-02-15 | 2008-07-29 | 2940263 | 111124650 | 2008-06-30 | 1 | 施工(実施)箇所増
久万秦分区汚水管渠築造工事（その２） | 尾崎建設㈱ | 1 | 高知市 | 八反町2丁目 | 78983100 | 2007-08-30 | 2007-08-31 | 2008-02-29 | 2008-04-14 | -8917650 | 70065450 | 2008-03-26 | 2 | 施工(実施)箇所減 | 56700 | 70122150 | 2008-04-07 | 3 | 経費増
大津鹿児分区汚水管渠築造工事 | (有)丸三建設 | 1 | 高知市 | 五台山 | 21777525 | 2007-12-11 | 2007-12-12 | 2008-05-09 |  | 2106825 | 23884350 | 2008-04-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
久万秦分区汚水管渠築造工事(その7) | (有)宮崎興業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 84275887 | 2007-12-19 | 2007-12-20 | 2008-08-15 | 2008-09-30 | -11186437 | 73089450 | 2008-08-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
旭上街分区汚水管渠築造工事 | 福留開発㈱ | 1 | 高知市 | 南宝永町 | 80577787 | 2008-01-31 | 2008-02-01 | 2008-07-29 | 2008-10-24 | 1885013 | 82462800 | 2008-09-03 | 1 | 施工(実施)箇所増
大津第二分区汚水管渠築造工事 | (有)高広工業 | 1 | 高知市 | 大津乙 | 10815000 | 2008-01-31 | 2008-01-31 | 2008-06-23 |  | 2296350 | 13111350 | 2008-06-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉分区汚水管渠築造工事 | ㈱寿工務店 | 1 | 高知市 | 万々 | 98018550 | 2008-02-06 | 2008-02-07 | 2008-09-30 |  | 446250 | 98464800 | 2008-08-13 | 3 | 経費増
下知北分区雨汚水管渠築造工事(その2) | 日昭建設㈱ | 1 | 高知市 | 南川添 | 14197050 | 2008-02-06 | 2008-02-07 | 2008-06-14 |  | -382200 | 13814850 | 2008-06-02 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉分区汚水管渠築造工事(その2) | (有)司開発 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 21647587 | 2008-02-08 | 2008-02-09 | 2008-07-27 |  | -806137 | 20841450 | 2008-06-16 | 2 | 施工(実施)箇所減
大津第三分区雨汚水管渠築造工事 | (有)光良建設 | 1 | 高知市 | 桟橋通2丁目 | 34333425 | 2008-02-07 | 2008-02-08 | 2008-09-04 |  | 5983425 | 40316850 | 2008-08-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田分区汚水管渠築造工事(その7) | サンコウ建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 56766937 | 2008-02-27 | 2008-02-28 | 2008-09-30 | 2008-11-17 | -2159587 | 54607350 | 2008-09-01 | 2 | 施工(実施)箇所減 | 431550 | 55038900 | 2008-10-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田分区汚水管渠築造工事(その8) | 本越建設㈱ | 1 | 高知市 | 瀬戸南町 | 98762737 | 2008-02-27 | 2008-02-28 | 2008-09-30 | 2008-10-14 | 17590913 | 116353650 | 2008-07-22 | 3 | 経費増 | 655200 | 117008850 | 2008-09-08 | 1 | 施工(実施)箇所増
南江ノ口分区合流管渠築造工事(その5) | (有)東海建設 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 2805075 | 2008-03-14 | 2008-03-15 | 2008-05-10 |  | -274575 | 2530500 | 2008-04-01 | 4 | 経費減
北部汚水幹線管渠築造工事 | 大旺・須工ときわ・宮田JV | 1 | 高知市 | 駅前町 | 144900000 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 2008-09-30 | 2008-12-31 | -10889550 | 134010450 | 2008-08-01 | 4 | 経費減 | -4198950 | 129811500 | 2008-12-01 | 4 | 経費減
平成20年度発注工事
潮江南分区汚水管渠築造工事 | (有)関田建設 | 1 | 高知市 | 桟橋通3丁目 | 3281460 | 2008-05-01 | 2008-05-02 | 2008-07-10 |  | -7560 | 3273900 | 2008-06-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知駅周辺区整高架側道1号線外合流管渠築造工事 | (有)東海建設 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 1739850 | 2008-05-07 | 2008-05-08 | 2008-06-30 | 2008-07-14 | 23100 | 1762950 | 2008-06-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
大津第三処理分区汚水管渠築造工事 | (有)大寿建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 26374950 | 2008-05-09 | 2008-05-10 | 2008-10-06 |  | -476700 | 25898250 | 2008-09-05 | 2 | 施工(実施)箇所減
介良分区汚水管渠築造工事 | ㈱上岡工務店 | 1 | 高知市 | 縄手町 | 43726693 | 2008-05-16 | 2008-05-17 | 2008-12-12 |  | -1321393 | 42405300
久万秦分区汚水管渠築造工事(その10) | 秦田中土建㈱ | 1 | 高知市 | 中秦泉寺 | 111296430 | 2008-05-16 | 2008-05-17 | 2009-01-20 | 2009-02-03 | -8139180 | 103157250 | 2008-12-26 | 2 | 施工(実施)箇所減
鴨田分区汚水管渠築造工事(その2) | (有)中央興発 | 1 | 高知市 | 石立町 | 6927900 | 2008-05-16 | 2008-05-17 | 2008-08-24 |  | -55650 | 6872250 | 2008-07-07 | 4 | 経費減
南江ノ口分区合流管渠築造工事(その2) | ㈱中田建設 | 1 | 高知市 | 寿町 | 18573975 | 2008-05-19 | 2008-05-20 | 2008-08-27 |  | -315525 | 18258450
南江ノ口分区合流管渠築造工事 | 豊寿建設(有) | 1 | 高知市 | はりまや町2丁目 | 1587075 | 2008-05-20 | 2008-05-20 | 2008-06-30 |  | 45675 | 1632750 | 2008-06-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田分区汚水管渠築造工事(その5) | (有)藤義工務店 | 1 | 高知市 | 神田 | 15408750 | 2008-05-30 | 2008-05-31 | 2008-10-27 |  | 181650 | 15590400 | 2008-10-08 | 1 | 施工(実施)箇所増
久万秦分区汚水管渠築造工事(その2) | 大宮技建(有) | 1 | 高知市 | 秦南町 | 4181625 | 2008-05-30 | 2008-05-31 | 2008-08-15 |  | -329175 | 3852450 | 2008-07-22 | 4 | 経費減
鴨田分区汚水管渠築造工事(その11) | 池ノ上建設 | 1 | 高知市 | 神田 | 3215940 | 2008-06-11 | 2008-06-12 | 2008-08-10 |  | -297990 | 2917950 | 2008-07-16 | 2 | 施工(実施)箇所減
鴨田分区汚水管渠築造工事(その10） | 西村基礎工業 | 1 | 高知市 | 神田 | 11038545 | 2008-06-20 | 2008-06-21 | 2008-10-28 |  | -1017345 | 10021200
久万秦分区汚水管渠築造工事 | (有)信成建設 | 1 | 高知市 | 石立町 | 110290425 | 2008-06-25 | 2008-06-26 | 2009-02-10 | 2009-02-28 | 9353925 | 119644350 | 2009-01-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田分区汚水管渠築造工事(その6) | (有)津島工業 | 1 | 高知市 | 大谷公園町 | 18723589 | 2008-06-30 | 2008-07-01 | 2008-11-17 | 2008-11-24 | -744439 | 17979150 | 2008-10-28 | 4 | 経費減
南江ノ口分区合流管渠築造工事(その3) | 大宮技建(有) | 1 | 高知市 | 秦南町 | 5713673 | 2008-07-02 | 2008-07-03 | 2008-09-30 |  | -951923 | 4761750 | 2008-08-31 | 2 | 施工(実施)箇所減
大津鹿児分区汚水管渠築造工事 | (有)横山建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 15042510 | 2008-07-08 | 2008-07-09 | 2008-11-05 |  | 789390 | 15831900 | 2008-10-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田分区汚水管渠築造工事（その3) | (有)ワープ | 1 | 高知市 | 神田 | 13220550 | 2008-07-09 | 2008-07-10 | 2008-11-16 | 2008-11-26 | 511350 | 13731900 | 2008-11-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
北江ノ口分区合流管渠築造工事 | ㈱山忠 | 1 | 高知市 | 杉井流 | 11936400 | 2008-07-16 | 2008-07-17 | 2008-10-24 | 2008-12-08 | -903000 | 11033400 | 2008-11-04 | 2 | 施工(実施)箇所減
南江ノ口分区合流管渠築造工事(その4) | はつほ商事(有) | 1 | 高知市 | 一ツ橋町2丁目 | 9331402 | 2008-07-16 | 2008-07-17 | 2008-10-14 |  | -992302 | 8339100 | 2008-09-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
鴨田分区汚水管渠築造工事 | (有)サカエ土木 | 1 | 高知市 | 鴨部3丁目 | 15937320 | 2008-07-18 | 2008-07-19 | 2008-11-15 |  | -500220 | 15437100 | 2008-10-23 | 2 | 施工(実施)箇所減
久万秦分区汚水管渠築造工事(その12) | 尾崎建設㈱ | 1 | 高知市 | 八反町 | 48419490 | 2008-07-24 | 2008-07-25 | 2008-12-31 | 2008-02-28 | 8934660 | 57354150 | 2008-12-01 | 1 | 施工(実施)箇所増 | -564900 | 56789250 | 2009-01-23 | 2 | 施工(実施)箇所減
鴨田分区汚水管渠築造工事(その9) | (有)アジロ | 1 | 高知市 | 神田 | 22797429 | 2008-07-29 | 2008-07-30 | 2009-02-15 |  | -1363779 | 21433650 | 2008-11-04 | 2 | 施工(実施)箇所減
一宮布師田分区汚水管渠築造工事 | (有)大藤工業 | 1 | 高知市 | 横内 | 30166500 | 2008-08-06 | 2008-08-07 | 2009-02-15 |  | -186900 | 29979600 | 2008-12-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
潮江公営住宅新築に伴う下水管渠移設工事 | フリーダム㈱ | 1 | 高知市 | 東石立町 | 5356638 | 2008-08-04 | 2008-08-05 | 2008-10-13 |  | -54138 | 5302500 | 2008-09-08 | 2 | 施工(実施)箇所減
南部1号汚水幹線管渠築造工事 | 西部・関西・西山特定建設工事共同企業体 | 3 | JV | 朝倉甲 | 253050000 | 2008-08-08 | 2008-08-09 | 2009-02-15 | 2009-07-30
北部汚水幹線管渠築造工事 | 入交・新進・新洋共英・大宮特定建設工事共同企業体 | 3 | JV | 南久保 | 738150000 | 2008-08-08 | 2008-08-09 | 2010-02-15 |  | 19640250 | 757790250 | 2009-01-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
瀬戸第二分区汚水管渠築造工事 | (有)武田徳工務店 | 1 | 高知市 | 長浜 | 8032500 | 2008-08-20 | 2008-08-21 | 2008-11-28 |  | -233100 | 7799400 | 2008-11-04 | 2 | 施工(実施)箇所減
小高坂分区合流管渠築造工事(その2) | 東部建設㈱ | 1 | 高知市 | 福井東町 | 5250000 | 2008-08-21 | 2008-08-22 | 2008-11-22 |  | -129150 | 5120850 | 2008-11-01 | 4 | 経費減
初月都市下水路函渠築造工事 | (有)横内建設 | 1 | 高知市 | 横内 | 9403695 | 2008-08-21 | 2008-08-22 | 2008-12-09 |  | -181545 | 9222150 | 2008-11-17 | 2 | 施工(実施)箇所減
南江ノ口分区合流管渠築造工事(その8) | 森崎組(有) | 1 | 高知市 | 福井町 | 27197079 | 2008-08-22 | 2008-08-23 | 2009-01-30 | 2009-03-25
第二分区下水道管渠更生工事 | (有)四国パイプクリーナー | 1 | 高知市 | 葛島3丁目 | 20788425 | 2008-08-22 | 2008-08-23 | 2008-11-30 | 2008-12-25 | 792225 | 21580650 | 2008-11-15 | 3 | 経費増
南江ノ口分区合流管渠築造工事(その7) | (有)大建 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 16886625 | 2008-08-22 | 2008-08-23 | 2009-01-31 |  | 332325 | 17218950 | 2009-01-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田分区汚水管渠築造工事（その7) | ㈱フタバ | 1 | 高知市 | 万々 | 38376133 | 2008-08-25 | 2008-08-26 | 2009-02-15 | 2009-02-28 | -136183 | 38239950 | 2009-02-02 | 4 | 経費減
介良分区汚水管渠築造工事(その3) | (有)岩崎建設 | 1 | 高知市 | 潮御台2丁目 | 13473600 | 2008-08-25 | 2008-08-26 | 2008-12-23 | 2009-01-06 | 3872400 | 17346000 | 2008-11-14 | 1 | 施工(実施)箇所増 | -195300 | 17150700 | 2008-12-15 | 2 | 施工(実施)箇所減
小高坂分区合流管渠築造工事(その3) | ㈱関西建設 | 1 | 高知市 | 南元町 | 9555000 | 2008-08-27 | 2008-08-28 | 2008-11-25 |  | -1360800 | 8194200 | 2008-10-31 | 2 | 施工(実施)箇所減
関雨水ポンプ場流入渠築造工事 | (有)タカス建設 | 1 | 高知市 | 高須2丁目 | 19080051 | 2008-09-03 | 2008-09-04 | 2009-01-01 | 2009-01-31 | 318699 | 19398750 | 2008-12-16 | 1 | 施工(実施)箇所増 | -23100 | 19375650 | 2009-01-16 | 2 | 施工(実施)箇所減
南江ノ口分区合流管渠移設工事 | (有)新設組 | 1 | 高知市 | 秦南町1丁目 | 8283030 | 2008-09-03 | 2008-09-04 | 2008-12-02 |  | -57330 | 8225700 | 2008-10-24 | 4 | 経費減
一宮2号雨水幹線管理道舗装工事 | ㈱西村剛商店 | 1 | 高知市 | 一宮東町 | 1246245 | 2008-09-10 | 2008-09-11 | 2008-10-30 |  | -14595 | 1231650 | 2008-10-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
介良分区汚水管渠築造工事(その2) | (有)大寿建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 4016250 | 2008-09-16 | 2008-09-17 | 2008-11-25 |  | 150150 | 4166400 | 2008-11-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田分区汚水管渠築造工事（その4) | (有)中央興発 | 1 | 高知市 | 石立町 | 1716330 | 2008-09-17 | 2008-09-18 | 2008-11-16 |  | -1680 | 1714650 | 2008-10-27 | 2 | 施工(実施)箇所減
久万秦分区汚水管渠築造工事(その4) | (有)築山建設 | 1 | 高知市 | 長浜 | 53173155 | 2008-10-02 | 2008-10-03 | 2009-02-15 | 2009-03-21 | 97545 | 53270700 | 2009-01-19 | 1 | 施工(実施)箇所増
北江ノ口分区合流管渠築造工事(その2) | 豊寿建設(有) | 1 | 高知市 | はりまや町2丁目 | 10437997 | 2008-10-06 | 2008-10-07 | 2009-01-14 |  | -876697 | 9561300 | 2008-12-19 | 2 | 施工(実施)箇所減
旭上街分区汚水管渠築造工事 | 牧建設(有) | 1 | 高知市 | 井口町 | 5460000 | 2008-10-14 | 2008-10-15 | 2009-01-31 |  | -57750 | 5402250 | 2008-12-15 | 2 | 施工(実施)箇所減
海老ノ丸分区雨汚水管渠外築造工事 | 高知緑化建設㈱ | 1 | 高知市 | 南川添 | 24465000 | 2008-10-16 | 2008-10-17 | 2009-02-28 | 2009-03-07 | 2874900 | 27339900 | 2009-02-23 | 1 | 施工(実施)箇所増
北江ノ口合流分区管渠移設工事 | はつほ商事(有) | 1 | 高知市 | 一ツ橋町2丁目 | 6452638 | 2008-10-20 | 2008-10-21 | 2009-02-17 |  | -712288 | 5740350 | 2008-11-28 | 2 | 施工(実施)箇所減
鴨田分区汚水管渠築造工事（その8) | 池ノ上建設 | 1 | 高知市 | 神田 | 4910848 | 2008-10-22 | 2008-10-23 | 2009-01-30 |  | 6302 | 4917150 | 2009-01-06 | 3 | 経費増
朝倉分区汚水管渠築造工事 | 高知スラブ工事(有) | 1 | 高知市 | 和泉町 | 43203914 | 2008-10-23 | 2008-10-24 | 2008-02-15 |  | -627464 | 42576450 | 2009-01-06 | 4 | 経費減
久万秦分区汚水管渠築造工事(その3) | 丸平工業㈱ | 1 | 高知市 | 愛宕町3丁目 | 3859546 | 2008-10-31 | 2008-11-01 | 2009-01-31 |  | -62746 | 3796800 | 2008-12-19 | 4 | 経費減
高須分区汚水管渠築造工事 | (有)大寿建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 7433469 | 2008-10-31 | 2008-11-01 | 2009-01-20 |  | 2855481 | 10288950 | 2009-12-11 | 1 | 施工(実施)箇所増
県道高知南環状線人孔鉄蓋高調整工事 | (有)サワテック | 1 | 高知市 | 長浜 | 6457500 | 2008-11-05 | 2008-11-06 | 2009-01-31 |  | -476700 | 5980800 | 2008-12-15 | 2 | 施工(実施)箇所減
大津第三処理分区汚水管渠築造工事 | 山伸工業㈱ | 1 | 高知市 | 五台山 | 14017500 | 2008-11-17 | 2008-11-18 | 2009-02-28 |  | -219450 | 13798050 | 2009-02-12 | 2 | 施工(実施)箇所減
鴨田分区汚水管渠築造工事(その14) | 西村基礎工業 | 1 | 高知市 | 神田 | 2399145 | 2008-11-17 | 2008-11-18 | 2009-02-05 |  | 115605 | 2514750 | 2008-12-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
高架側道1号線人孔高調整工事 | 豊寿建設(有) | 1 | 高知市 | はりまや町2丁目 | 1579410 | 2008-11-26 | 2008-11-27 | 2009-01-25 |  | -197610 | 1381800 | 2008-12-08 | 2 | 施工(実施)箇所減
北江ノ口分区合流管渠築造工事(その3) | 山豊建設㈱ | 1 | 高知市 | 中久万 | 7980000 | 2008-12-03 | 2008-12-03 | 2009-03-15 |  | -450450 | 7529550 | 2009-02-27 | 2 | 施工(実施)箇所減
国道32号人孔鉄蓋高調整工事 | 日本道路㈱高知営業所 | 2 | 市外 | 南の丸町 | 3045000 | 2008-12-02 | 2008-12-03 | 2009-02-27 |  | -762300 | 2282700 | 2009-01-15 | 4 | 経費減
南江ノ口分区合流管渠築造工事(その9) | ㈱利水工業 | 1 | 高知市 | 桜井町1丁目 | 4725000 | 2008-12-05 | 2008-12-06 | 2009-02-28 |  | -1013250 | 3711750 | 2009-02-04 | 2 | 施工(実施)箇所減
北江ノ口分区下水道管渠更生工事 | ㈱モリシマ | 1 | 高知市 | 農人町 | 17115000 | 2008-12-12 | 2008-12-13 | 2009-02-28 |  | -3852450 | 13262550 | 2009-02-04 | 2 | 施工(実施)箇所減
小高坂分区下水道管渠更生工事 | 大林道路㈱高知営業所 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 15435000 | 2008-12-12 | 2008-12-13 | 2009-02-28 |  | -444150 | 14990850 | 2009-02-01 | 4 | 経費減
春野町内ノ谷他防火水槽蓋改修工事 | (有)山口工業 | 1 | 高知市 | 春野町仁ノ | 4198950 | 2008-12-24 | 2008-12-25 | 2009-02-28 |  | -60900 | 4138050 | 2009-02-03 | 2 | 施工(実施)箇所減
国道56号南宝永地区舗装工事に伴う鉄蓋高調整工事 | ㈱清水新星 | 1 | 高知市 | 池 | 3307500 | 2008-12-22 | 2008-12-22 | 2009-02-20 | 2009-03-03 | -52500 | 3255000 | 2009-02-23 | 2 | 施工(実施)箇所減
南江ノ口分区合流管渠築造工事(その10) | はつほ商事(有) | 1 | 高知市 | 一ツ橋町2丁目 | 4683000 | 2008-12-24 | 2008-12-25 | 2009-02-28 |  | -401100 | 4281900 | 2009-02-02 | 4 | 経費減
朝倉分区汚水管渠築造工事(その2) | (有)ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ | 1 | 高知市 | 城山町 | 2989303 | 2009-01-13 | 2009-01-14 | 2009-03-15 |  | -12553 | 2976750 | 2009-02-16 | 4 | 経費減
中部第一分区人孔鉄蓋取替工事 | 森重機(有) | 1 | 高知市 | 三谷 | 8743035 | 2009-01-22 | 2009-01-23 | 2009-03-15 |  | -197085 | 8545950 | 2009-02-20 | 4 | 経費減
小高坂分区合流管渠築造工事（その4) | 東部建設㈱ | 1 | 高知市 | 福井東町 | 4987500 | 2009-01-22 | 2009-01-23 | 2009-03-15 |  | 253050 | 5240550 | 2009-02-23 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮分区汚水管渠築造工事 | 丸茂建設(有) | 1 | 高知市 | 一宮東町5丁目 | 13798593 | 2009-01-27 | 2009-01-28 | 2009-03-15 | 2009-04-09
大津鹿児分区汚水管渠築造工事(その2) | 三嶺建設㈱ | 1 | 高知市 | 高須2丁目 | 13051036 | 2009-01-27 | 2009-01-28 | 2009-03-15 | 2009-03-27 | 400514 | 13451550 | 2009-03-12 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町東諸木外人孔鉄蓋改良工事 | (有)南国設備工業所 | 1 | 高知市 | 春野町芳原 | 2698500 | 2009-01-30 | 2009-01-30 | 2009-03-15 |  | -663600 | 2034900 | 2009-02-28 | 4 | 経費減
久万秦分区汚水管渠築造工事(その5) | (有)東海建設 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 2748155 | 2009-02-06 | 2009-02-07 | 2009-03-20 | 2009-03-28 | -305855 | 2442300 | 2009-03-09 | 2 | 施工(実施)箇所減
春野町弘岡上他防火水槽蓋改修工事 | (有)国沢建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 2310000 | 2009-02-10 | 2009-02-10 | 2009-03-15 | 2009-03-23 | 185850 | 2495850 | 2009-03-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田分区汚水管渠築造工事(その13) | 高知スラブ工事(有) | 1 | 高知市 | 和泉町 | 46881393 | 2009-03-11 | 2009-03-12 | 2009-09-30
久万秦分区汚水管渠築造工事(その6) | ㈱日東水道 | 1 | 高知市 | 塩屋崎町1丁目 | 26399229 | 2009-03-11 | 2009-03-12 | 2009-09-30
久万秦分区汚水管渠築造工事(その7) | (有)宮崎興業 | 1 | 高知市 | 南川添ノ瀬町 | 89723163 | 2009-03-18 | 2009-03-19 | 2009-09-30
大津第一処理分区汚水管渠築造工事 | (有)四国ﾊﾟｲﾌﾟｸﾘｰﾅｰ | 1 | 高知市 | 葛島3丁目 | 9644040 | 2009-03-25 | 2009-03-26 | 2009-07-23
久万秦分区汚水管渠築造工事（その８） | 尾崎建設㈱ | 1 | 高知市 | 八反町2丁目 | 96324952 | 2009-03-26 | 2009-03-27 | 2009-09-30

## 河川
契約情報(工事)
業種 土木・河川
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成19年度からの繰越し工事
準用河川辰ノ尾川改修工事(その12) | 西部建設㈱ | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 63000000 | 2007-12-12 | 2007-12-13 | 2008-03-15 | 2008-05-31 | 5127150 | 68127150 | 2008-02-20 | 3 | 経費増 | 496650 | 68623800 | 2008-05-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
平成20年度発注工事
準用河川辰ノ尾川改修工事(その13) | 西部建設㈱ | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 16065000 | 2008-04-21 | 2008-04-22 | 2008-08-10 |  | 264600 | 16329600 | 2008-07-16 | 3 | 経費増
江ノ口小川(越前町二丁目)護岸改良工事 | ㈱三宝工務店 | 1 | 高知市 | 八反町 | 1753500 | 2008-07-02 | 2008-07-03 | 2008-08-16 |  | 263550 | 2017050 | 2008-08-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
介良字鎌島水路改良工事 | (有)新創建設 | 1 | 高知市 | 潮見台1丁目 | 10263960 | 2008-07-08 | 2008-07-09 | 2008-10-16 |  | -1466010 | 8797950 | 2008-10-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
南万々水路改良工事 | 松田工業(有) | 1 | 高知市 | 西久万 | 9103500 | 2008-08-06 | 2008-08-07 | 2008-11-19 |  | -341250 | 8762250 | 2008-10-31 | 4 | 経費減
19災第339号普通河川東川川河川災害復旧工事 | 進栄建設㈱ | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 10074060 | 2008-10-09 | 2008-10-10 | 2009-01-31 |  | -708060 | 9366000 | 2009-01-16 | 4 | 経費減
一宮西町1丁目水路改良工事 | (有)細川建設 | 1 | 高知市 | 一宮東町4丁目 | 1942500 | 2008-10-29 | 2008-10-30 | 2008-12-28 | 2009-01-11 | 75600 | 2018100 | 2008-12-22 | 3 | 経費増
下知排水機場内整備工事 | (有)真和工業 | 1 | 高知市 | 南御座 | 5470815 | 2008-11-11 | 2008-11-12 | 2009-02-15 |  | 604485 | 6075300 | 2009-01-27 | 1 | 施工(実施)箇所増
宇賀谷排水機場土木築造工事 | (有)中鈴建設 | 1 | 高知市 | 長浜 | 21840000 | 2008-11-13 | 2008-11-14 | 2009-02-28 |  | -348600 | 21491400 | 2009-02-02 | 2 | 施工(実施)箇所減
本宮川(通称)護岸改良工事 | (有)岡田建設 | 1 | 高知市 | 旭町3丁目 | 2814000 | 2008-11-25 | 2008-11-26 | 2009-01-19
中秦泉寺水路改良工事 | 高知開成工業(有) | 1 | 高知市 | 中秦泉寺 | 10830225 | 2008-12-05 | 2008-12-06 | 2009-02-28 | 2009-06-30 | -549675 | 10280550 | 2009-03-19 | 2 | 施工(実施)箇所減
能茶山川(曙町1丁目)改良工事 | 宮岡産業(有) | 1 | 高知市 | 鴨部高町 | 2915850 | 2008-12-26 | 2008-12-27 | 2009-02-28 |  | -1355550 | 1560300 | 2009-01-19 | 2 | 施工(実施)箇所減
横浜西谷水路改良工事 | (有)武田徳工務店 | 1 | 高知市 | 長浜 | 3969000 | 2009-01-23 | 2009-01-24 | 2009-03-15 |  | -299250 | 3669750 | 2009-02-17 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉字正月田水路改良工事 | (有)明成建設 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 5236297 | 2009-01-23 | 2009-01-24 | 2009-03-15 |  | -131197 | 5105100 | 2009-02-17 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉丙中ﾉ谷水路改良工事 | (有)朝倉工業 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 3611790 | 2009-01-23 | 2009-01-24 | 2009-03-15 |  | 117810 | 3729600 | 2009-02-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田21号線沿水路改良工事 | 宮岡産業(有) | 1 | 高知市 | 鴨部高町 | 2992500 | 2009-01-27 | 2009-01-28 | 2009-03-15 |  | -7350 | 2985150 | 2009-03-02 | 2 | 施工(実施)箇所減
愛宕山南水路改良工事 | (有)進栄建設 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 1527330 | 2009-01-29 | 2009-01-30 | 2009-03-15 | 2009-04-14 | 112770 | 1640100 | 2009-03-27 | 1 | 施工(実施)箇所増
東久万水路改良工事 | 明大建設(有) | 1 | 高知市 | 西久万 | 1806000 | 2009-01-30 | 2009-01-30 | 2009-03-15 |  | 225750 | 2031750 | 2009-03-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
上町5号水路改良工事 | 西部観光企画㈱ | 1 | 高知市 | 上町3丁目 | 3181500 | 2009-02-09 | 2009-02-10 | 2009-03-20 |  | 144900 | 3326400 | 2009-03-02 | 1 | 施工(実施)箇所増

## 道路
契約情報(工事)
業種 土木・道路
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成19年度からの繰越し工事
旭町100号線道路改良工事 | ㈱三宝工務店 | 1 | 高知市 | 八反町1丁目 | 11732962 | 2007-10-22 | 2007-10-23 | 2008-02-28 | 2008-11-30 | 50138 | 11783100 | 2008-10-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
市道長浜2号線道路改良工事(その6) | 藤本建設㈱ | 1 | 高知市 | 稲荷町 | 62659800 | 2007-11-02 | 2007-11-03 | 2008-02-29 | 2008-04-30 | 279300 | 62939100 | 2008-04-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
市道土佐山3号線道路改良工事 | (有)桜井工業 | 1 | 高知市 | 薊野西町3丁目 | 18665325 | 2007-11-26 | 2007-11-27 | 2008-03-15 | 2008-05-10 | -437325 | 18228000 | 2008-04-23 | 1 | 施工(実施)箇所増
市道土佐山121号線道路改良工事 | ㈱小松技建 | 1 | 高知市 | 薊野東町 | 29311537 | 2008-02-01 | 2008-02-01 | 2008-03-31 | 2008-06-10 | 3474713 | 32786250 | 2008-05-23 | 3 | 経費増
市道介良92号線道路改良(その１０)工事 | ㈱馬場配管 | 1 | 高知市 | 神田 | 55738462 | 2008-02-06 | 2008-02-07 | 2008-03-31 | 2008-07-31 | 6685088 | 62423550 | 2008-07-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
平成20年度発注工事
鏡121号線道路改良工事 | (有)三慶開発 | 1 | 高知市 | 鏡小浜 | 2604000 | 2008-04-21 | 2008-04-22 | 2008-06-20 |  | 116550 | 2720550 | 2008-06-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
鏡157号線舗装工事 | (有)鏡開発 | 1 | 高知市 | 鏡今井 | 1449000 | 2008-05-02 | 2008-05-03 | 2008-06-16 |  | 121800 | 1570800 | 2008-05-21 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街69号線暗渠排水管設置工事 | ㈱三宝工務店 | 1 | 高知市 | 八反町 | 1305150 | 2008-05-02 | 2008-05-03 | 2008-07-01 |  | -14700 | 1290450 | 2008-06-09 | 4 | 経費減
鏡218号線舗装工事 | 三開建設(有) | 1 | 高知市 | 横内 | 2184000 | 2008-05-09 | 2008-05-10 | 2008-06-23 |  | 4200 | 2188200 | 2008-06-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉184号線道路改良工事 | (有)基礎加志﨑 | 1 | 高知市 | 鴨部3丁目 | 4515000 | 2008-05-09 | 2008-05-10 | 2008-07-18 |  | 53550 | 4568550 | 2008-06-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉574号線道路改良工事 | (有)宮田土木 | 1 | 高知市 | 朝倉西町2丁目 | 8064000 | 2008-05-09 | 2008-05-10 | 2008-07-28 |  | -745500 | 7318500 | 2008-07-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
市道長浜2号線道路改良工事(その7) | (有)末広運輸 | 1 | 高知市 | 長浜 | 27174000 | 2008-05-14 | 2008-05-15 | 2008-09-01 |  | 1240050 | 28414050 | 2008-08-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江528号線道路改良工事 | 日忠建設㈱ | 1 | 高知市 | 南竹島町 | 9106650 | 2008-05-14 | 2008-05-15 | 2008-09-11 |  | -261450 | 8845200 | 2008-08-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
一宮37号線道路改良工事 | (有)桜井工業 | 1 | 高知市 | 薊野西町 | 13944000 | 2008-05-15 | 2008-05-16 | 2008-10-02 |  | -6300 | 13937700 | 2008-08-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田525号線道路改良工事 | 高知県土木㈱ | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 1520400 | 2008-05-15 | 2008-05-16 | 2008-07-24 |  | 354900 | 1875300
鴨田162号線道路改良工事 | 東邦工業㈱ | 1 | 高知市 | 鴨部3丁目 | 8610000 | 2008-05-16 | 2008-05-17 | 2008-08-04 |  | -39900 | 8570100 | 2008-06-16 | 4 | 経費減
鴨田306号線外道路改良工事 | 日本化工㈱ | 1 | 高知市 | 神田 | 6451200 | 2008-05-16 | 2008-05-17 | 2008-09-13 |  | 388500 | 6839700 | 2008-08-12 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街294号線外道路改良工事 | 牧建設(有) | 1 | 高知市 | 上町5丁目 | 6550986 | 2008-05-16 | 2008-05-17 | 2008-08-24 |  | 98664 | 6649650 | 2008-08-12 | 1 | 施工(実施)箇所増
鏡141号線道路改良工事 | (有)鷹建設 | 1 | 高知市 | 八反町 | 2898000 | 2008-05-28 | 2008-05-29 | 2008-07-27 |  | -71400 | 2826600 | 2008-07-08 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江547号線道路改良工事 | (有)寺岡建設 | 1 | 高知市 | 河ノ瀬町 | 7786275 | 2008-05-29 | 2008-05-30 | 2008-09-26 |  | -474075 | 7312200 | 2008-07-23 | 4 | 経費減
鴨田218号線道路改良工事 | (有)森田重機建設 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 2969400 | 2008-06-09 | 2008-06-10 | 2008-08-18 |  | 297150 | 3266550 | 2008-07-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山122号線舗装工事 | (有)松村工務店 | 1 | 高知市 | 久礼野 | 1409919 | 2008-06-06 | 2008-06-07 | 2008-07-26 |  | -13419 | 1396500 | 2008-06-25 | 4 | 経費減
秦304号線道路改良工事 | ㈱秦泉寺建設 | 1 | 高知市 | 一宮西町 | 5697195 | 2008-06-13 | 2008-06-14 | 2008-10-01 |  | -234045 | 5463150 | 2008-08-11 | 2 | 施工(実施)箇所減
神田字落合水路改良工事 | (有)中央興発 | 1 | 高知市 | 石立町 | 1312500 | 2008-06-17 | 2008-06-18 | 2008-08-06
朝倉715号線道路改良工事 | (有)宮田緑化 | 1 | 高知市 | 鵜来巣 | 2053369 | 2008-06-17 | 2008-06-18 | 2008-08-16 | 2008-08-30 | -591769 | 1461600 | 2008-07-28 | 2 | 施工(実施)箇所減
鏡223号線舗装工事 | (有)横内建設 | 1 | 高知市 | 横内 | 2205000 | 2008-06-19 | 2008-06-19 | 2008-08-02 |  | 254100 | 2459100 | 2008-07-03 | 1 | 施工(実施)箇所増
三里150号線道路改良工事 | ㈱国際環境技研 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 2320364 | 2008-06-20 | 2008-06-21 | 2008-08-19 |  | 36886 | 2357250 | 2008-07-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜450号線道路改良工事 | 初月産業㈱ | 1 | 高知市 | 瀬戸西町1丁目 | 4242000 | 2008-06-20 | 2008-06-21 | 2008-09-28 |  | 56700 | 4298700 | 2008-08-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
三里340号線道路改良工事 | ㈱照和建設 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 8400000 | 2008-06-30 | 2008-07-01 | 2008-09-28 |  | 88200 | 8488200 | 2008-08-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街736号線道路改良工事 | 由佐建設(有) | 1 | 高知市 | 神田 | 4218195 | 2008-06-30 | 2008-07-01 | 2008-09-08 |  | -275445 | 3942750 | 2008-07-25 | 2 | 施工(実施)箇所減
薊野中町農道整備工事 | (有)小松技建 | 1 | 高知市 | 薊野東町 | 2848335 | 2008-06-30 | 2008-07-01 | 2008-09-18 | 2008-09-28 | -236985 | 2611350 | 2008-09-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
旭街206号線道路改良工事 | (有)大地 | 1 | 高知市 | 長尾山 | 5571289 | 2008-07-04 | 2008-07-05 | 2008-10-02
旭街539号線道路改良工事 | 森崎組(有) | 1 | 高知市 | 福井町 | 6331500 | 2008-07-04 | 2008-07-05 | 2008-10-12 |  | 712950 | 7044450 | 2008-09-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街256号線道路改良工事 | ㈱関西建設 | 1 | 高知市 | 南元町 | 5880000 | 2008-07-04 | 2008-07-05 | 2008-12-01 |  | -115500 | 5764500 | 2008-08-25 | 4 | 経費減
鏡小学校法面改修工事 | (有)三慶開発 | 1 | 高知市 | 鏡小浜 | 1942500 | 2008-07-07 | 2008-07-08 | 2008-08-31 |  | 506100 | 2448600 | 2008-08-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山193号線道路改良工事 | (有)大建 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 15515472 | 2008-07-08 | 2008-07-09 | 2008-11-15 | 2008-12-10 | 389928 | 15905400 | 2008-10-03 | 3 | 経費増 | -1182300 | 14723100 | 2008-10-30 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉700号線道路改良工事 | (有)朝倉工業 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 3234525 | 2008-07-09 | 2008-07-10 | 2008-09-17 |  | 36225 | 3270750 | 2008-08-27 | 1 | 施工(実施)箇所増
初月285号線道路改良工事 | (有)鷹建設 | 1 | 高知市 | 八反町2丁目 | 3053400 | 2008-07-08 | 2008-07-09 | 2008-09-26 |  | 310800 | 3364200 | 2008-09-12 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町弘岡上がけくずれ予防工事 | (有)永尾建設 | 1 | 高知市 | 春野町 | 8767500 | 2008-07-10 | 2008-07-11 | 2008-11-02 |  | 216300 | 8983800 | 2008-10-21 | 3 | 経費増
土佐山115号線道路改良工事 | 大石建設(有) | 1 | 高知市 | 重倉 | 3370500 | 2008-07-10 | 2008-07-11 | 2008-09-28 |  | -105000 | 3265500 | 2008-08-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
神田農道改良工事 | 大宝建設㈱ | 1 | 高知市 | 神田 | 2599716 | 2008-07-10 | 2008-07-11 | 2008-10-08 |  | 168084 | 2767800 | 2008-09-22 | 3 | 経費増
林道寺屋敷線改良工事 | (有)小松技建 | 1 | 高知市 | 薊野東町 | 30493050 | 2008-07-17 | 2008-07-18 | 2009-01-31 |  | 5962950 | 36456000 | 2008-12-08 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 1106700 | 37562700 | 2009-01-08 | 1 | 施工(実施)箇所増
小高坂3号線外道路改良工事 | (有)福井工業 | 1 | 高知市 | 福井町 | 14978250 | 2008-07-28 | 2008-07-29 | 2008-12-15 |  | 2147250 | 17125500 | 2008-09-30 | 3 | 経費増 | 935550 | 18061050 | 2008-12-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
市道高知街4号線道路改良工事(その3) | ㈱西部技研 | 1 | 高知市 | 岩ヶ渕 | 23680618 | 2008-07-28 | 2008-07-29 | 2009-01-24 |  | 802232 | 24482850 | 2008-12-22 | 3 | 経費増
東吉野農道改良工事 | (有)寺川組 | 1 | 高知市 | 神田 | 1206387 | 2008-07-28 | 2008-07-29 | 2008-09-16 |  | -91287 | 1115100 | 2008-08-25 | 2 | 施工(実施)箇所減
秦135号線道路改良工事 | (有)山福建設 | 1 | 高知市 | 東秦泉寺 | 3283875 | 2008-08-05 | 2008-08-06 | 2008-11-13
市道旭町２号線道路改良工事(その4) | ㈱寿工務店 | 1 | 高知市 | 万々 | 70875000 | 2008-08-06 | 2008-08-07 | 2009-01-31 |  | 1100400 | 71975400 | 2009-12-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉778号線側溝改良工事 | (有)西村土木 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 1753500 | 2008-08-07 | 2008-08-08 | 2008-10-06 |  | -108150 | 1645350 | 2008-09-02 | 4 | 経費減
布師田102号線道路改良工事 | (有)細川建設 | 1 | 高知市 | 一宮西町 | 4242115 | 2008-08-11 | 2008-08-12 | 2008-11-09 |  | -92515 | 4149600 | 2008-10-21 | 2 | 施工(実施)箇所減
五台山1号線道路改良工事 | 太幸開発(有) | 1 | 高知市 | 五台山 | 7980000 | 2008-08-12 | 2008-08-13 | 2008-12-10 |  | -180600 | 7799400 | 2008-11-19 | 4 | 経費減
若松町比島線(比島工区)ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ土木工事 | ㈱日東水道 | 1 | 高知市 | 塩屋崎町1丁目 | 24939075 | 2008-08-25 | 2008-08-26 | 2009-01-15 |  | 1106175 | 26045250 | 2009-12-01 | 3 | 経費増
朝倉407号線道路改良工事 | 日豊㈱ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 2181060 | 2008-08-27 | 2008-08-28 | 2008-10-26 |  | -82110 | 2098950 | 2008-09-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
初月1号線側溝改良工事 | (有)山善工務店 | 1 | 高知市 | 円行寺 | 1554000 | 2008-08-28 | 2008-08-29 | 2008-10-27 |  | 228900 | 1782900 | 2008-09-30 | 1 | 施工(実施)箇所増 | -46200 | 1736700 | 2008-10-15 | 4 | 経費減
朝倉135号線舗装工事 | (有)中尾土木工業 | 1 | 高知市 | 針木本町 | 2940000 | 2008-09-01 | 2008-09-02 | 2008-10-31 |  | 668850 | 3608850 | 2008-10-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
市道土佐山3号線道路改良工事 | 丸茂建設(有) | 1 | 高知市 | 一宮東町 | 12298230 | 2008-09-03 | 2008-09-04 | 2009-01-31 |  | 1927170 | 14225400 | 2009-12-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
鏡小学校法面改修(その2)工事 | (有)三慶開発 | 1 | 高知市 | 鏡小浜 | 4357500 | 2008-09-08 | 2008-09-09 | 2008-11-02 |  | 165900 | 4523400 | 2008-10-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
三里304号線道路改良工事 | ㈱照和建設 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 5438842 | 2008-09-16 | 2008-09-17 | 2008-12-15 |  | 107258 | 5546100 | 2008-11-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
五台山26号線道路改良工事 | ㈱アイワ機工商会 | 1 | 高知市 | 高須新町 | 7841925 | 2008-09-16 | 2008-09-17 | 2009-01-31 | 2009-02-28 | -3070725 | 4771200 | 2009-02-02 | 2 | 施工(実施)箇所減
三里180号線道路改良工事 | (有)愛和建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 3993150 | 2008-09-17 | 2008-09-18 | 2008-12-26 |  | -320250 | 3672900 | 2008-11-06 | 2 | 施工(実施)箇所減
旭街200号線道路改良工事 | (有)植幸園 | 1 | 高知市 | 福井町 | 8636250 | 2008-09-22 | 2008-09-23 | 2008-12-31 |  | 798000 | 9434250 | 2008-11-12 | 3 | 経費増
介良152号線道路改良工事 | 杉本建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 大津乙 | 15205050 | 2008-09-25 | 2008-09-26 | 2008-02-22 |  | -376950 | 14828100 | 2009-01-08 | 4 | 経費減
北街22号線道路改良工事 | ㈱山忠 | 1 | 高知市 | 杉井流 | 6103125 | 2008-09-25 | 2008-09-26 | 2008-12-24 |  | -1365525 | 4737600 | 2008-12-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
潮江457号線道路改良工事 | (有)エフ・エー建設工業 | 1 | 高知市 | 百石町2丁目 | 3307500 | 2008-09-25 | 2008-09-26 | 2008-12-24 |  | 60900 | 3368400 | 2008-11-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉586号線道路改良工事 | (有)森田重機建設 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 3885000 | 2008-09-26 | 2008-09-27 | 2008-12-05 |  | 76650 | 3961650 | 2008-11-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
初月101号線道路改良工事 | (有)大地 | 1 | 高知市 | 長尾山 | 8979589 | 2008-09-30 | 2008-10-01 | 2009-01-18 |  | -542839 | 8436750 | 2008-12-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
春野町514号線道路改良工事 | (有)寺川組 | 1 | 高知市 | 神田 | 2000092 | 2008-09-30 | 2008-10-01 | 2008-12-19 |  | 86258 | 2086350 | 2008-11-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
鏡9号線道路改良工事 | (有)鏡開発 | 1 | 高知市 | 鏡今井 | 12915000 | 2008-09-30 | 2008-10-01 | 2009-01-28 | 2009-02-11 | -1342950 | 11572050 | 2008-12-22 | 2 | 施工(実施)箇所減
旭街168号線道路改良工事 | (有)黒岩設備 | 1 | 高知市 | 福井町 | 8169000 | 2008-09-30 | 2008-10-01 | 2009-01-08 |  | 179550 | 8348550 | 2008-11-14 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江371号線道路改良工事 | (有)サワテック | 1 | 高知市 | 長浜 | 6741000 | 2008-10-01 | 2008-10-02 | 2008-12-30 |  | 67200 | 6808200 | 2008-12-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山165号線道路改良工事 | ㈱秦泉寺建設 | 1 | 高知市 | 一宮西町1丁目 | 3706972 | 2008-10-01 | 2008-10-02 | 2008-12-20 |  | 217928 | 3924900 | 2008-11-06 | 2 | 施工(実施)箇所減
大津13号線道路改良工事 | 平成緑化建設㈱ | 1 | 高知市 | 葛島3丁目 | 11091454 | 2008-10-02 | 2008-10-03 | 2009-01-10 |  | -68554 | 11022900 | 2008-12-01 | 4 | 経費減
初月77号線道路改良工事 | 明大建設(有) | 1 | 高知市 | 西久万 | 2215500 | 2008-10-02 | 2008-10-03 | 2008-12-11 |  | 435750 | 2651250 | 2008-11-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町弘岡中がけくずれ復旧工事 | (有)大創工務店 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 3454500 | 2008-10-02 | 2008-10-03 | 2008-12-21 |  | 190050 | 3644550 | 2008-12-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山101号線舗装工事 | (有)山福建設 | 1 | 高知市 | 東秦泉寺 | 1531950 | 2008-10-03 | 2008-10-04 | 2008-11-22 |  | 22050 | 1554000 | 2008-11-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
三里83号線道路改良工事 | (有)大知建設 | 1 | 高知市 | 介良乙 | 2325750 | 2008-10-06 | 2008-10-07 | 2008-12-15 |  | 31500 | 2357250 | 2008-11-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉91号線外道路改良工事 | 高知県土木㈱ | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 2362500 | 2008-10-09 | 2008-10-10 | 2008-12-08 |  | 54600 | 2417100 | 2008-11-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江82号線外道路改良工事 | (有)みどり工業 | 1 | 高知市 | 竹島町 | 3045000 | 2008-10-09 | 2008-10-10 | 2008-12-28 |  | 509250 | 3554250 | 2008-12-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田131号線外道路改良工事 | 由佐建設(有) | 1 | 高知市 | 神田 | 2499210 | 2008-10-09 | 2008-10-10 | 2008-12-28 |  | 283290 | 2782500 | 2008-11-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街664号線道路改良工事 | (有)高橋鉄建 | 1 | 高知市 | 横内 | 1606500 | 2008-10-14 | 2008-10-14 | 2008-12-22 |  | -54600 | 1551900 | 2008-11-10 | 4 | 経費減
旭街139号線側溝改良工事 | 三開建設(有) | 1 | 高知市 | 横内 | 1554000 | 2008-10-10 | 2008-10-10 | 2008-12-08 |  | -43050 | 1510950 | 2008-11-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
長浜74号線道路改良工事 | (有)暁工業 | 1 | 高知市 | 長浜 | 7297500 | 2008-10-09 | 2008-10-10 | 2009-01-17 |  | 67200 | 7364700 | 2008-12-03 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街432号線道路改良工事 | ㈱西部技研 | 1 | 高知市 | 岩ヶ渕 | 4840500 | 2008-10-14 | 2008-10-15 | 2009-01-02 |  | 536550 | 5377050 | 2008-12-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
下知56号線道路改良工事 | (有)ﾌｼﾞ・ｾﾞﾈ | 1 | 高知市 | 桜井町1丁目 | 2520000 | 2008-10-14 | 2008-10-15 | 2008-12-23 |  | 249900 | 2769900 | 2008-11-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
秦158号線道路改良工事 | 丸平工業㈱ | 1 | 高知市 | 愛宕町3丁目 | 3408075 | 2008-10-15 | 2008-10-16 | 2009-01-23 |  | 340425 | 3748500 | 2009-12-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町236号線道路改良工事 | ｹｰﾜｲｴﾑ建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 3465000 | 2008-10-16 | 2008-10-17 | 2008-12-25 |  | 530250 | 3995250
旭街7号線道路改良工事 | ㈱岩村 | 1 | 高知市 | 塚ノ原 | 1625253 | 2008-10-16 | 2008-10-17 | 2008-12-15 |  | 13797 | 1639050 | 2008-12-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
浦戸1号線外道路改良工事 | (有)立花技建工業 | 1 | 高知市 | 浦戸 | 5827500 | 2008-10-20 | 2008-10-21 | 2009-01-18 |  | -29400 | 5798100 | 2008-11-10 | 4 | 経費減
長浜203号線道路改良工事 | (有)末広運輸 | 1 | 高知市 | 長浜 | 4599000 | 2008-10-20 | 2008-10-21 | 2009-01-08 |  | 391650 | 4990650 | 2008-12-15 | 3 | 経費増
長浜479号線道路改良工事 | ㈱桂建設 | 1 | 高知市 | 長浜 | 5023670 | 2008-10-20 | 2008-10-21 | 2009-01-28 |  | -41420 | 4982250 | 2008-11-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
市道一宮103号線道路改良工事 | (有)吉本組 | 1 | 高知市 | 布師田 | 20008800 | 2008-10-21 | 2008-10-22 | 2009-02-28 |  | 71400 | 20080200 | 2009-02-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町388号線路側改良工事 | (有)高橋建材興業 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 2625000 | 2008-10-21 | 2008-10-22 | 2009-01-29 |  | 4200 | 2629200 | 2009-01-08 | 1 | 施工(実施)箇所増
上街15号線道路改良工事 | 西部観光企画㈱ | 1 | 高知市 | 上町３丁目 | 3307500 | 2008-10-21 | 2008-10-22 | 2008-12-30 |  | 88200 | 3395700 | 2008-12-01 | 3 | 経費増
春野町638号線道路改良工事 | (有)緑地工営 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡上 | 4399500 | 2008-10-23 | 2008-10-24 | 2009-01-21 |  | 8400 | 4407900 | 2009-12-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮52号線道路改良工事 | (有)松村工務店 | 1 | 高知市 | 久礼野 | 3990000 | 2008-10-27 | 2008-10-28 | 2009-01-15 | 2009-02-14 | 93450 | 4083450 | 2009-02-05 | 3 | 経費増
三里188号線道路改良工事 | 五月建設 | 1 | 高知市 | 大津乙 | 3412500 | 2008-10-27 | 2008-10-28 | 2009-01-05 |  | -2100 | 3410400 | 2008-12-10 | 4 | 経費減
鏡11号線道路改良工事 | (有)三慶開発 | 1 | 高知市 | 鏡小浜 | 13104000 | 2008-10-28 | 2008-10-29 | 2009-02-25 |  | -2605050 | 10498950 | 2009-12-15 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉124号線道路改良工事 | (有)平井土木 | 1 | 高知市 | 若草南町 | 3622500 | 2008-10-29 | 2008-10-30 | 2009-01-17 |  | -47250 | 3575250
土佐山121号線道路改良工事 | (有)大藤建設 | 1 | 高知市 | 愛宕町3丁目4丁目 | 20363689 | 2008-10-31 | 2008-11-01 | 2009-02-28 |  | 521861 | 20885550 | 2009-02-09 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮25号線道路改良工事 | 大石建設(有) | 1 | 高知市 | 重倉 | 3937500 | 2008-11-05 | 2008-11-06 | 2009-02-03 |  | 6300 | 3943800 | 2008-12-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮421号線道路改良工事 | 永工 | 1 | 高知市 | 一宮中町 | 4620000 | 2008-11-10 | 2008-11-11 | 2009-02-18 | 2009-02-28 | 170100 | 4790100 | 2009-01-20 | 3 | 経費増
市道秦12号線道路改良工事(その3) | 大宮技建(有) | 1 | 高知市 | 秦南町1丁目 | 15768809 | 2008-11-11 | 2008-11-12 | 2009-02-15 | 2009-02-24 | 2845591 | 18614400 | 2009-01-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
江ノ口4号線道路改良工事 | はつほ商事(有) | 1 | 高知市 | 一ツ橋町2丁目 | 2287467 | 2008-11-11 | 2008-11-12 | 2009-02-28 |  | 811083 | 3098550 | 2009-02-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
鏡10号線道路改良工事 | (有)神岡組 | 1 | 高知市 | 行川 | 18133500 | 2008-11-14 | 2008-11-15 | 2009-02-28 | 2009-03-21 | 2908500 | 21042000 | 2009-02-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
高須93号線道路改良工事 | ㈱宮﨑造工 | 1 | 高知市 | 大津乙 | 10139178 | 2008-11-20 | 2008-11-21 | 2009-02-28 |  | -907578 | 9231600 | 2009-01-07 | 2 | 施工(実施)箇所減
長浜農道改良工事 | (有)暁工業 | 1 | 高知市 | 長浜 | 3202500 | 2008-11-20 | 2008-11-21 | 2009-02-08 |  | 170100 | 3372600 | 2009-01-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
20災第113号市道土佐山199号線道路災害復旧工事 | (有)東海建設 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 2577750 | 2008-11-14 | 2008-11-15 | 2009-01-03 |  | 277200 | 2854950 | 2008-12-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
市道土佐山186号線道路改良工事 | ㈱高知丸高 | 1 | 高知市 | 薊野南町 | 13125000 | 2008-11-21 | 2008-11-22 | 2009-02-28 | 2009-03-14 | -1381800 | 11743200 | 2009-02-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街237号線(福井町)橋梁整備工事 | 尾崎建設㈱ | 1 | 高知市 | 八反町2丁目 | 5754000 | 2008-11-27 | 2008-11-28 | 2009-02-28 |  | -49350 | 5704650 | 2009-02-02 | 4 | 経費減
七ツ城(2)崖崩れ予防工事 | ㈱西村剛商店 | 1 | 高知市 | 一宮東町2丁目 | 3024000 | 2008-12-01 | 2008-12-02 | 2009-01-30 |  | -76650 | 2947350 | 2009-12-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
大津北浦(1)崖崩れ予防工事 | (有)四国ﾊﾟｲﾌﾟｸﾘｰﾅｰ | 1 | 高知市 | 葛島 | 5754000 | 2008-12-03 | 2008-12-04 | 2009-02-28 |  | 591150 | 6345150 | 2009-12-24 | 1 | 施工(実施)箇所増
上町2丁目南城山線(神田工区)道路改良工事(その2) | (有)杉山建設 | 1 | 高知市 | 神田 | 4246620 | 2008-12-10 | 2008-12-11 | 2009-02-28 |  | -137970 | 4108650 | 2009-01-26 | 2 | 施工(実施)箇所減
市道介良3号線道路改良工事 | (有)大知建設 | 1 | 高知市 | 介良乙 | 5539065 | 2008-12-08 | 2008-12-09 | 2009-02-28 |  | 1444485 | 6983550 | 2009-02-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨部北城山線道路改良工事 | (有)津島工業 | 1 | 高知市 | 大谷公園町 | 15146985 | 2008-12-15 | 2008-12-16 | 2009-03-14 |  | -900585 | 14246400 | 2009-02-12 | 2 | 施工(実施)箇所減
秦368号線道路改良工事 | (有)新設組 | 1 | 高知市 | 秦南町1丁目 | 2967825 | 2008-12-16 | 2008-12-17 | 2009-02-28 |  | -162225 | 2805600 | 2009-02-02 | 4 | 経費減
市道長浜2号線道路改良工事(その8) | ㈱桂建設 | 1 | 高知市 | 長浜 | 17640000 | 2008-12-17 | 2008-12-18 | 2009-03-14 |  | -1670550 | 15969450 | 2009-02-16 | 2 | 施工(実施)箇所減
小高坂135号線道路改良工事 | 牧建設(有) | 1 | 高知市 | 上町5丁目 | 4441500 | 2008-12-19 | 2008-12-20 | 2009-02-28 |  | -1743000 | 2698500 | 2009-01-30 | 2 | 施工(実施)箇所減
旭街189号線道路改良工事 | ㈱関西建設 | 1 | 高知市 | 南元町 | 1858500 | 2008-12-24 | 2008-12-25 | 2009-02-28 |  | 14700 | 1873200
五台山3号線道路改良工事 | ㈱国際環境技建 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 1639365 | 2008-12-24 | 2008-12-25 | 2009-02-28 |  | 137235 | 1776600 | 2009-01-14 | 3 | 経費増
小高坂91号線外側溝改良工事 | ㈱三宝工務店 | 1 | 高知市 | 八反町1丁目 | 1716750 | 2009-01-13 | 2009-01-14 | 2009-02-20 |  | 106050 | 1822800 | 2009-02-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
介良6号線道路改良工事 | (有)愛和建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 2664900 | 2009-01-13 | 2009-01-14 | 2009-02-28 |  | 401100 | 3066000 | 2009-02-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
鏡141号線道路改良工事(その2) | 三開建設(有) | 1 | 高知市 | 横内 | 6718215 | 2009-01-22 | 2009-01-23 | 2009-04-30
春野町263号線橋台整備工事 | (有)大平建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 1606500 | 2009-01-20 | 2009-01-21 | 2009-02-28 |  | -58800 | 1547700 | 2009-02-06 | 2 | 施工(実施)箇所減
鏡208号線待避所整備工事 | (有)植幸園 | 1 | 高知市 | 福井町 | 3139500 | 2009-01-29 | 2009-01-30 | 2009-03-15 |  | 74550 | 3214050 | 2009-03-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
平家ノ滝周辺整備工事 | 西部観光企画㈱ | 1 | 高知市 | 上町3丁目 | 6891150 | 2009-02-06 | 2009-02-07 | 2009-03-20 |  | -694050 | 6197100 | 2009-02-26 | 2 | 施工(実施)箇所減
潮新町線街路整備に伴う付帯工事(その3) | (有)西正工業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 1438500 | 2009-03-06 | 2009-03-07 | 2009-03-25 |  | 33600 | 1472100 | 2009-03-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
市道土佐山3号線道路改良工事 | 豊寿建設(有) | 1 | 高知市 | はりまや町2丁目 | 7732893 | 2009-03-26 | 2009-03-27 | 2009-03-31 | 2009-07-31

## 耕地
契約情報(工事)
業種 土木・耕地
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成19年度からの繰越し工事
農道坂口線改良工事 | (有)アジロ | 1 | 高知市 | 神田 | 31334730 | 2007-12-27 | 2007-12-28 | 2008-03-31 | 2008-07-14 | 1213170 | 32547900 | 2008-07-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
農道坂口線改良(その2)工事 | (有)アジロ | 1 | 高知市 | 神田 | 10185000 | 2008-02-27 | 2008-02-28 | 2008-03-31 | 2008-07-14 | -1097250 | 9087750 | 2008-07-01 | 4 | 経費減
平成20年度発注工事
朝倉丁長谷農道災害復旧工事 | (有)ウエノ工業 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 1654800 | 2008-04-24 | 2008-04-25 | 2008-07-03 |  | -16800 | 1638000 | 2008-06-05 | 2 | 施工(実施)箇所減
19災101/29円行寺水路災害復旧工事に伴う付帯工事 | 西部観光企画㈱ | 1 | 高知市 | 上町3丁目 | 1413750 | 2008-06-25 | 2008-06-26 | 2008-12-05 |  | 126600 | 1540350 | 2008-11-26 | 1 | 施工(実施)箇所増
19災101/29円行寺水路災害復旧工事 | 西部観光企画㈱ | 1 | 高知市 | 上町3丁目 | 2681249 | 2008-06-25 | 2008-06-26 | 2008-12-05 |  | 135901 | 2817150 | 2008-11-26 | 1 | 施工(実施)箇所増
布師田姥ヶ谷水路整備工事 | (有)吉本組 | 1 | 高知市 | 布師田 | 1774500 | 2008-07-04 | 2008-07-05 | 2008-09-02 |  | 91350 | 1865850 | 2008-08-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
仁井田吹井農道水路整備工事 | (有)宮田工務店 | 1 | 高知市 | 一宮中町 | 46042500 | 2008-07-10 | 2008-07-11 | 2009-02-15 |  | 11361000 | 57403500 | 2009-10-27 | 1 | 施工(実施)箇所増
神田落合農道災害復旧工事 | (有)司開発 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 3654000 | 2008-07-18 | 2008-07-19 | 2008-10-06 |  | 132300 | 3786300 | 2008-09-05 | 3 | 経費増
春野仁ノ排水路整備工事 | (有)エース建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡 | 1638000 | 2008-08-28 | 2008-08-29 | 2008-10-27 |  | 109200 | 1747200 | 2008-10-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮大谷川水路整備工事 | ㈱高知丸高 | 1 | 高知市 | 薊野南町 | 1323000 | 2008-09-12 | 2008-09-13 | 2008-11-11
池大平水路整備工事 | ㈱国際環境技研 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 1199100 | 2008-10-01 | 2008-10-01 | 2008-11-19
弘岡下九重岸排水路工事 | (有)工務店森本 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡秋山 | 2152500 | 2008-10-24 | 2008-10-25 | 2009-01-22 |  | 379050 | 2531550 | 2009-01-08 | 1 | 施工(実施)箇所増
神田吉野水路整備工事 | 日本化工㈱ | 1 | 高知市 | 神田 | 17850000 | 2008-10-22 | 2008-10-23 | 2009-02-28 | 2009-03-14 | 2646000 | 20496000 | 2009-01-21 | 2 | 施工(実施)箇所減
農道坂口線改良工事 | (有)小松技建 | 1 | 高知市 | 薊野東町 | 38732190 | 2008-12-18 | 2008-12-19 | 2009-03-31 | 2009-05-31
春野町西分ﾄｳﾀﾞ水路改良工事 | (有)大豊工務店 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 2908500 | 2008-12-09 | 2008-12-09 | 2009-02-28 |  | -161700 | 2746800 | 2009-01-23 | 2 | 施工(実施)箇所減
春野町内ノ谷橋梁災害復旧工事 | (有)竹村建設 | 1 | 高知市 | 春野町森山 | 2310000 | 2009-01-21 | 2009-01-22 | 2009-02-28 |  | 69300 | 2379300 | 2009-02-27 | 1 | 施工(実施)箇所増

## 区画
契約情報(工事)
業種 土木・区画
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成19年度からの繰越し工事
高知駅周辺区整愛宕町北久保線外街路築造(その8)工事 | 南星建設㈱ | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 80428950 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 2008-03-31 | 2008-06-14 | -2362500 | 78066450 | 2008-05-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知駅周辺区整愛宕町北久保線外街路築造(その7）工事 | クロシオ建設㈱ | 1 | 高知市 | はりまや町2丁目 | 75923662 | 2007-09-19 | 2007-09-20 | 2008-03-31 | 2008-06-20 | -3611212 | 72312450 | 2008-05-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知駅周辺区整高知駅前里線外街路築造(その2)工事 | 日成土木㈱ | 1 | 高知市 | 西塚ノ原 | 70743487 | 2007-10-04 | 2007-10-05 | 2008-03-31 | 2008-05-16 | 4595063 | 75338550 | 2008-04-21 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知駅周辺区整高知駅北口バスターミナル(仮称)外整備工事 | 大宮建設㈱ | 1 | 高知市 | 大川筋1丁目 | 89053650 | 2007-10-04 | 2007-10-05 | 2008-02-15 | 2008-05-30 | 387450 | 89441100 | 2008-04-21 | 3 | 経費増
高知駅周辺区整高知駅東線街路築造(その2)工事 | 泉建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 二葉町 | 56025541 | 2007-10-04 | 2007-10-05 | 2008-03-31 | 2008-07-31 | 174659 | 56200200 | 2008-02-01 | 3 | 経費増 | 10438050 | 66638250 | 2008-07-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
弥右衛門区整下知一宮線他街路築造(その2)工事 | (有)耕生 | 1 | 高知市 | 高埇 | 15131812 | 2007-12-05 | 2007-12-06 | 2008-05-31 |  | -4426012 | 10705800 | 2008-04-22 | 2 | 施工(実施)箇所減
弥右衛門区整6-79号線街路築造他工事 | 日昭建設㈱ | 1 | 高知市 | 南川添 | 12116475 | 2008-01-08 | 2008-01-09 | 2008-03-15 | 2008-05-14 | 1907325 | 14023800 | 2008-02-01 | 1 | 施工(実施)箇所増 | -727650 | 13296150 | 2008-05-02 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知駅周辺区整北口駅前広場外施設整備工事 | 日成土木㈱ | 1 | 高知市 | 西塚ノ原 | 74948160 | 2008-01-10 | 2008-01-11 | 2008-05-15 | 2008-05-29 | 1073940 | 76022100 | 2008-04-23 | 3 | 経費増
弥右衛門区整街路築造(その74)工事 | ㈱利水工業 | 1 | 高知市 | 桜井町1丁目 | 8323875 | 2008-02-21 | 2008-02-22 | 2008-05-31 |  | 2154075 | 10477950 | 2008-04-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
弥右衛門区整街路築造(その７５)工事 | (有)東明工業 | 1 | 高知市 | 城見町 | 9761850 | 2008-03-03 | 2008-03-04 | 2008-07-01 |  | -2402400 | 7359450 | 2008-05-15 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知駅周辺区整高知駅北口駐車場(仮称)整備工事 | ㈱アイエフ | 1 | 高知市 | 比島町4丁目 | 23570547 | 2008-03-03 | 2008-03-04 | 2008-06-30 |  | 2136603 | 25707150 | 2008-05-30 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江西部街路築造等(その38)工事 | 道路資材㈱ | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 10157962 | 2008-03-10 | 2008-03-11 | 2008-05-31 | 2008-06-09 | 1542188 | 11700150 | 2008-06-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
平成20年度発注工事
弥右衛門区整144街区５画地造成工事 | 旭ブロック建設㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通4丁目 | 1239000 | 2008-04-07 | 2008-04-08 | 2008-05-07 |  | 266700 | 1505700 | 2008-04-14 | 1 | 施工(実施)箇所増
弥右衛門区整181街区整備工事 | ㈱利水工業 | 1 | 高知市 | 桜井町1丁目 | 4395720 | 2008-04-18 | 2008-04-19 | 2008-07-17 |  | 1966230 | 6361950 | 2008-05-26 | 1 | 施工(実施)箇所増
弥右衛門区整街路築造(その80)工事 | (有)大源産業 | 1 | 高知市 | 二葉町 | 5633040 | 2008-04-30 | 2008-05-01 | 2008-08-08 |  | 725760 | 6358800 | 2008-06-16 | 1 | 施工(実施)箇所増 | -322350 | 6036450 | 2008-07-22 | 4 | 経費減
弥右衛門区整街路築造(その77)工事 | (有)フジ・ゼネ | 1 | 高知市 | 桜井町1丁目 | 5492550 | 2008-05-01 | 2008-05-02 | 2008-07-30 |  | 4316550 | 9809100 | 2008-07-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知駅周辺区整高知駅北口駐輪場(仮称)外整備工事 | 小松建設㈱ | 1 | 高知市 | 高須1丁目 | 28213500 | 2008-05-19 | 2008-05-20 | 2008-08-20 |  | 889350 | 29102850 | 2008-07-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知駅周辺区整高知駅西線外街路築造(その2)工事 | (有)希秀 | 1 | 高知市 | 高埇 | 84922950 | 2008-05-16 | 2008-05-17 | 2008-09-30 | 2008-11-28 | -8069250 | 76853700 | 2008-10-09 | 2 | 施工(実施)箇所減
弥右衛門区整179街区整地工事 | ㈱利水工業 | 1 | 高知市 | 桜井町 | 5624249 | 2008-06-03 | 2008-06-04 | 2008-09-01 | 2008-09-15 | 472051 | 6096300 | 2008-09-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江西部街路築造等(その39)工事 | (有)マナティ | 1 | 高知市 | 長浜 | 4572894 | 2008-06-16 | 2008-06-17 | 2008-09-10 |  | 916506 | 5489400 | 2008-08-12 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知駅周辺区整4号水路外築造工事 | (有)大藤建設 | 1 | 高知市 | 比島町2丁目 | 20054475 | 2008-06-18 | 2008-06-19 | 2008-09-16 |  | 453075 | 20507550 | 2008-09-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
弥右衛門区整街路築造(その81)工事 | (有)真和工業 | 1 | 高知市 | 南御座 | 2666160 | 2008-06-16 | 2008-06-17 | 2008-08-25 |  | 225540 | 2891700 | 2008-07-28 | 1 | 施工(実施)箇所増
弥右衛門区整街路築造(その76)工事 | 日昭建設㈱ | 1 | 高知市 | 南川添 | 18029353 | 2008-06-18 | 2008-06-19 | 2008-11-15 |  | 2179997 | 20209350 | 2008-10-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
弥右衛門区整下知一宮線街路築造(その4)工事 | (有)フジ・ゼネ | 1 | 高知市 | 桜井町1丁目 | 3036866 | 2008-06-20 | 2008-06-21 | 2008-08-29 |  | -482216 | 2554650
高知駅周辺区整43街区1画地整備外工事 | 豊寿建設(有) | 1 | 高知市 | はりまや町2丁目 | 4407900 | 2008-06-20 | 2008-06-21 | 2008-08-19 | 2008-09-02 | 1314600 | 5722500 | 2008-07-17 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 1750350 | 7472850 | 2008-08-01 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 12600 | 7485450 | 2008-08-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
弥右衛門区整街路築造(その８４)工事 | (有)西村工業 | 1 | 高知市 | 北川添 | 2659860 | 2008-06-24 | 2008-06-25 | 2008-08-23 |  | 566790 | 3226650 | 2008-08-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知駅周辺区整愛宕町北久保線外街路築造(その9)工事 | 森重機(有) | 1 | 高知市 | 三谷 | 12622575 | 2008-06-30 | 2008-07-01 | 2008-08-22 | 2008-09-05 | 2072175 | 14694750 | 2008-08-15 | 3 | 経費増
高知駅周辺区整高架側道3号線外街路築造工事 | 森重機(有) | 1 | 高知市 | 三谷 | 33575115 | 2008-07-04 | 2008-07-05 | 2009-01-10 |  | 545685 | 34120800 | 2008-12-12 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知駅周辺区整高架側道7号線外街路築造工事 | 須工ときわ㈱ | 1 | 高知市 | 潮新町2丁目 | 103610850 | 2008-07-09 | 2008-07-10 | 2009-01-31 | 2009-02-14 | -4211550 | 99399300 | 2009-01-13 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知駅周辺区整南口駅前広場整備工事 | (有)キンキ工業 | 1 | 高知市 | 大津乙 | 56498982 | 2008-07-09 | 2008-07-10 | 2009-01-05 | 2009-02-04 | -2453382 | 54045600 | 2008-12-05 | 2 | 施工(実施)箇所減 | -1436400 | 52609200 | 2009-01-15 | 2 | 施工(実施)箇所減
弥右衛門区整132街区32画地造成工事 | (有)真和工業 | 1 | 高知市 | 南御座 | 1652941 | 2008-07-25 | 2008-07-26 | 2008-09-23 |  | 220259 | 1873200 | 2008-09-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
弥右衛門区整街路築造(その78)工事 | ㈱利水工業 | 1 | 高知市 | 桜井町 | 11573388 | 2008-08-25 | 2008-08-26 | 2009-01-22 |  | -1240338 | 10333050 | 2009-01-05 | 2 | 施工(実施)箇所減
弥右衛門区整197街区整地工事 | (有)東明工業 | 1 | 高知市 | 城見町 | 2775003 | 2008-09-01 | 2008-09-02 | 2008-10-31 |  | 124047 | 2899050 | 2008-10-10 | 3 | 経費増
弥右衛門区整街路築造(その79)工事 | (有)真和工業 | 1 | 高知市 | 南御座 | 7658595 | 2008-09-03 | 2008-09-04 | 2008-12-12 |  | -1633695 | 6024900 | 2008-10-31 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知駅周辺区整特6-7号線外街路築造工事 | 大宮技建(有) | 1 | 高知市 | 秦南町1丁目 | 20293150 | 2008-09-29 | 2008-09-30 | 2009-01-20 | 2009-03-15 | -810400 | 19482750 | 2009-02-02 | 2 | 施工(実施)箇所減
潮江西部街路築造等(その40)工事 | 道路資材㈱ | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 3990000 | 2008-10-09 | 2008-10-10 | 2008-11-30 |  | 502950 | 4492950 | 2008-10-29 | 1 | 施工(実施)箇所増
弥右衛門区整街路築造(その82）工事 | (有)小野山建設 | 1 | 高知市 | 北川添 | 7591500 | 2008-10-16 | 2008-10-17 | 2009-01-19 |  | -487200 | 7104300 | 2008-12-16 | 4 | 経費減
高知駅周辺区整南口駅前広場施設整備工事 | 森崎組(有) | 1 | 高知市 | 福井町 | 33592807 | 2008-11-05 | 2008-11-06 | 2009-03-15
高知駅周辺区整高知駅山ノ端線街路築造(その4）工事 | (有)大藤建設 | 1 | 高知市 | 愛宕町4丁目 | 15774034 | 2008-11-26 | 2008-11-27 | 2009-04-30
高知駅周辺区整南口駅前広場整備(その２)工事 | (有)大藤工業 | 1 | 高知市 | 横内 | 25379862 | 2008-11-27 | 2008-11-28 | 2009-03-31 | 2009-05-15
弥右衛門区整162街区13画地造成工事 | (有)真和工業 | 1 | 高知市 | 南御座 | 3859275 | 2008-12-24 | 2008-12-25 | 2009-02-22 |  | 1575 | 3860850
潮江西部街路築造等(その４１）工事 | (有)マナティ | 1 | 高知市 | 長浜 | 5600690 | 2009-01-14 | 2009-01-15 | 2009-03-15 |  | 372760 | 5973450 | 2009-02-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知駅周辺区整高架側道2号線外街路築造工事 | (有)サカエ土木 | 1 | 高知市 | 鴨部3丁目 | 45037941 | 2009-02-04 | 2009-02-05 | 2009-03-31 | 2009-08-31
高知駅周辺区整高架側道１号線外街路築造工事 | 森重機(有) | 1 | 高知市 | 三谷 | 23572967 | 2009-02-23 | 2009-02-24 | 2009-06-15
高知駅周辺区整13・14街区整地工事 | 大宮技建(有) | 1 | 高知市 | 秦南町1丁目 | 16374622 | 2009-03-24 | 2009-03-25 | 2009-05-31

## 他土木
契約情報(工事)
業種 土木・その他
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成19年度からの繰越し工事
平成19年度19災市第３号春野漁港災害復旧工事 | 新洋共英・大道特定建設工事共同企業体 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 82950000 | 2007-12-07 | 2007-12-19 | 2008-03-31 | 2008-07-05
平成20年度発注工事
三本松二号公園耐震性貯水槽設置工事 | 山伸工業㈱ | 1 | 高知市 | 五台山 | 11550000 | 2008-06-18 | 2008-06-19 | 2008-11-30 | 2008-12-20 | 423150 | 11973150 | 2008-11-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山菖蒲耐震性貯水槽設置工事 | (有)松村工務店 | 1 | 高知市 | 久礼野 | 9183300 | 2008-06-18 | 2008-06-19 | 2008-11-30 |  | -46200 | 9137100
高須分区下水道管渠更生工事 | ㈱都市美粧建設 | 1 | 高知市 | 高須新町 | 35700000 | 2008-08-07 | 2008-08-08 | 2008-12-25 |  | 669900 | 36369900 | 2008-11-01 | 1 | 施工(実施)箇所増

## 建築
契約情報(工事)
業種 建築
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成19年度からの繰越し工事
高知駅北口トイレ新築工事 | 永愛ハウス(有) | 1 | 高知市 | 塩田町 | 19950000 | 2007-12-14 | 2007-12-15 | 2008-05-10
高知市立土佐山公民館改修工事 | (有)立建 | 1 | 高知市 | 大谷公園町 | 14584080 | 2008-01-08 | 2008-01-09 | 2008-05-31 |  | 519120 | 15103200 | 2008-05-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
塩谷ポンプ場アスベスト除去工事 | (有)大同工務店 | 1 | 高知市 | 二葉町 | 11321520 | 2008-02-07 | 2008-02-08 | 2008-03-15 | 2008-04-10
高知市立養護学校外壁等改修工事（南部地区・その３） | ㈱尾崎塗装工業 | 1 | 高知市 | 南ノ丸町 | 1207500 | 2008-02-15 | 2008-02-16 | 2008-03-31 | 2008-04-12 | 967050 | 2174550 | 2008-03-27 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立養護学校外壁等改修工事（北部地区・その２） | 大宮技建(有) | 1 | 高知市 | 秦南町1丁目 | 844200 | 2008-02-18 | 2008-02-18 | 2008-03-31 | 2008-04-14 | 506100 | 1350300 | 2008-03-28 | 1 | 施工(実施)箇所増
江ノ口コミュニティプラザ(仮称)新築工事 | 関西・龍JV | 1 | 高知市 | 北川添 | 267852480 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 2009-04-10 |  | 5685120 | 273537600 | 2008-05-01 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 3145800 | 276683400 | 2009-03-13 | 5 | その他
総合あんしんセンター(仮称)建設工事 | 大旺・晃立・入交JV | 1 | 高知市 | 駅前町 | 2194500000 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 2009-11-30 |  | 2328900 | 2196828900 | 2008-05-19 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 565950 | 2197394850 | 2009-01-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
下知・田渕統合保育園改築工事 | 新進・高橋JV | 1 | 高知市 | 九反田 | 240959880 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 2009-01-31 |  | 817320 | 241777200 | 2008-05-01 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 1602300 | 243379500 | 2008-08-11 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市種崎地区津波避難ｾﾝﾀｰ(仮称)新築工事 | ㈱岸之上工務店 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 136531080 | 2008-02-15 | 2008-03-26 | 2009-01-31 |  | 1097670 | 137628750 | 2009-01-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立養護学校外壁等改修工事（中央地区・その１） | (有)エヌ・ティー建設 | 1 | 高知市 | 上町3丁目 | 1155000 | 2008-02-20 | 2008-02-20 | 2008-03-31 | 2008-04-14 | 540750 | 1695750 | 2008-03-28 | 1 | 施工(実施)箇所増
平成20年度発注工事
高知市立秦小学校北東舎耐震補強工事 | ㈱高知リフォーム | 1 | 高知市 | 北本町1丁目 | 14427262 | 2008-05-07 | 2008-05-08 | 2008-08-24 | 2008-08-27 | 209738 | 14637000 | 2008-08-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立新堀小学校校舎耐震補強工事 | ㈱開洋 | 1 | 高知市 | 鷹匠町1丁目 | 129150000 | 2008-05-09 | 2008-05-10 | 2008-12-15 |  | 2562000 | 131712000 | 2008-11-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
ヨネッツこうちプール天井補強工事(その2) | ミタニ建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 4462500 | 2008-05-15 | 2008-05-16 | 2009-02-27 |  | 533400 | 4995900 | 2008-06-09 | 3 | 経費増
高知市立初月小学校北西舎耐震補強及び大規模改造工事 | ㈱宮崎技建 | 1 | 高知市 | 本町3丁目 | 115427025 | 2008-05-22 | 2008-05-23 | 2008-09-30 |  | 4931325 | 120358350 | 2008-08-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
観月坂スポーツ広場便所新設工事 | (有)進栄建設 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 7947712 | 2008-06-04 | 2008-06-05 | 2008-08-31
空家補修工事（20-1-Ｏ） | ㈱西村剛商店 | 1 | 高知市 | 一宮東町 | 1217160 | 2008-06-19 | 2008-06-19 | 2008-07-20 |  | 209790 | 1426950 | 2008-07-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
空家補修工事（20-1-Ｆ） | (有)リフレ工業 | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 1256850 | 2008-06-19 | 2008-06-19 | 2008-07-20 |  | 457800 | 1714650 | 2008-07-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
空家補修工事（20-1-Ｌ） | (有)寿建装社 | 1 | 高知市 | 寿町 | 1134000 | 2008-06-19 | 2008-06-19 | 2008-07-20 |  | 639450 | 1773450 | 2008-07-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立初月小学校北東舎改築工事 | 岸之上・滝石JV | 3 | JV | 西秦泉寺 | 320362875 | 2008-06-27 | 2008-06-28 | 2009-11-30
関雨水ポンプ場建築工事 | 四国開発㈱ | 1 | 高知市 | 日ノ出町 | 143082922 | 2008-06-27 | 2008-06-28 | 2009-02-15 | 2009-02-25 | 1256850 | 144339772 | 2009-02-25 | 5 | その他
長浜雨水ポンプ場建築工事 | 小松・北村JV | 3 | JV | 高須1丁目 | 237688815 | 2008-06-27 | 2008-06-28 | 2009-02-15 | 2009-08-31
菖蒲谷減容工場ペットボトル処理棟整備工事 | (有)光工務店 | 1 | 高知市 | 南宝永町 | 5909242 | 2008-07-29 | 2008-07-30 | 2008-11-26
横浜新町小学校給食調理場間仕切設置工事 | ㈱シミズ建設 | 1 | 高知市 | 桟橋通3丁目 | 1743000 | 2008-07-31 | 2008-08-01 | 2008-08-30
中央公園常設ステージ整備工事 | 中央建設 | 1 | 高知市 | 瀬戸2丁目 | 16870927 | 2008-09-12 | 2008-09-13 | 2009-01-10 |  | 2541473 | 19412400 | 2008-11-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知駅南口駅前広場シェルター建設工事 | (有)隆栄建設工業 | 1 | 高知市 | 東秦泉寺 | 9040132 | 2008-09-17 | 2008-09-18 | 2009-01-15
潮江公営住宅新築工事 | 関西・龍特定建設工事共同企業体 | 1 | 高知市 | 北川添 | 507807510 | 2008-09-30 | 2008-10-01 | 2009-11-30 |  | 506940 | 508314450 | 2008-11-05 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 2042250 | 510356700 | 2009-02-04 | 3 | 経費増
高知市百石町二丁目東集会所(仮称)建設工事 | (有)建築企画曽我 | 1 | 高知市 | 神田 | 16317577 | 2008-10-03 | 2008-10-04 | 2009-02-15
誠和園1階トイレ改修工事 | (有)沢村工務店 | 1 | 高知市 | 南ﾉ丸町 | 2068500 | 2008-10-15 | 2008-10-16 | 2009-01-30
空家補修工事（20-2-Ｔ） | (有)平成技建 | 1 | 高知市 | 南川添 | 1197000 | 2008-10-20 | 2008-10-20 | 2008-11-18 |  | 603750 | 1800750 | 2008-11-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
空家補修工事（20-2-Ｂ） | (有)横川鉄工所 | 1 | 高知市 | 萩町1丁目 | 1228500 | 2008-10-20 | 2008-10-20 | 2008-11-18 |  | 402150 | 1630650 | 2008-11-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
空家補修工事（20-2-ア） | 建築工房望(有) | 1 | 高知市 | 介良乙 | 1134000 | 2008-10-20 | 2008-10-20 | 2008-11-18 |  | 229950 | 1363950 | 2008-11-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
空家補修工事（20-2-Ｆ） | (有)リフレ工業 | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 1124550 | 2008-10-20 | 2008-10-20 | 2008-11-18 |  | 203700 | 1328250 | 2008-11-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
空家補修工事（20-2-Ｍ） | ㈱馬場工務店 | 1 | 高知市 | 北竹島町 | 1134000 | 2008-10-20 | 2008-10-20 | 2008-11-18 |  | 169050 | 1303050 | 2008-11-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
神田みどり保育園耐震補強及び改修工事 | 溝渕林産興業㈱ | 1 | 高知市 | 一宮東町 | 16738837 | 2008-10-23 | 2008-10-24 | 2008-02-27 |  | 1457663 | 18196500 | 2009-12-19 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉第二小学校プールリフレッシュ工事 | ㈱三宝工務店 | 1 | 高知市 | 八反町 | 33135847 | 2008-10-23 | 2008-10-24 | 2009-02-28 | 2009-03-25 | 2042303 | 35178150 | 2009-03-31 | 1 | 施工(実施)箇所増
札場西公園トイレ整備工事 | (有)丸和工務店 | 1 | 高知市 | 南はりまや町2丁目 | 3969000 | 2008-10-27 | 2008-10-28 | 2009-02-03
六泉寺町市営住宅集会所改修工事 | (有)マナティ | 1 | 高知市 | 長浜 | 2508817 | 2008-11-10 | 2008-11-11 | 2008-12-30 |  | 100433 | 2609250 | 2008-12-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
栄田町西公園ﾄｲﾚ整備工事 | (有)山善工務店 | 1 | 高知市 | 円行寺 | 3404887 | 2008-11-21 | 2008-11-22 | 2009-02-15 |  | 17063 | 3421950 | 2009-01-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
桂浜公園観光案内所移設工事 | (有)功基建設 | 1 | 高知市 | 鴨部 | 1292340 | 2008-12-11 | 2008-12-12 | 2009-02-28 |  | 40110 | 1332450 | 2009-02-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
十津小学校放課後児童クラブ棟新築工事 | ㈱建商 | 1 | 高知市 | 長浜 | 10184317 | 2008-12-19 | 2008-12-20 | 2009-03-25
空家補修工事（20-1-Ｌ） | (有)寿建装社 | 1 | 高知市 | 寿町 | 1269450 | 2009-01-28 | 2009-01-28 | 2009-02-26 |  | 52500 | 1321950 | 2009-02-18 | 1 | 施工(実施)箇所増
横浜中学校倉庫新設工事 | ㈱ｼﾐｽﾞ建設 | 1 | 高知市 | 桟橋通3丁目 | 1764000 | 2009-02-09 | 2009-02-10 | 2009-03-26
一宮小学校ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ改修工事 | 西村剛商店㈱ | 1 | 高知市 | 一宮東町2丁目 | 2140215 | 2009-02-23 | 2009-02-24 | 2009-03-26

## 電気
契約情報(工事)
業種 電気
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成19年度からの繰越し工事
高知駅北口トイレ新築電気設備工事 | 西田電気 | 1 | 高知市 | 横浜東町 | 2016000 | 2007-12-17 | 2007-12-17 | 2008-05-10
高知市立土佐山公民館改修電気設備工事 | 和平電設 | 1 | 高知市 | 上町1丁目 | 13639500 | 2008-01-23 | 2008-01-24 | 2008-05-31 |  | 1608600 | 15248100 | 2008-05-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知駅周辺区整北口駅前広場外照明設置工事 | 高菱電機㈱ | 1 | 高知市 | 農人町 | 30240000 | 2008-01-25 | 2008-01-26 | 2008-05-15 | 2008-06-04 | 533400 | 30773400 | 2008-04-21 | 1 | 施工(実施)箇所増
福井第二排水機場ポンプ電気設備工事 | (有)清水電気商会 | 1 | 高知市 | 新田町 | 4515000 | 2008-01-31 | 2008-02-01 | 2008-05-10
高知駅周辺区整高知駅北口駐車場(仮称)電気設備工事 | (有)舞高電設 | 1 | 高知市 | 鴨部 | 22554000 | 2008-03-12 | 2008-03-13 | 2008-06-20 |  | -17850 | 22536150
高知駅周辺区整高知駅東線道路設置照明(その2)工事 | ㈱双電社 | 1 | 高知市 | 介良乙 | 18585000 | 2008-03-14 | 2008-03-15 | 2008-06-30
総合あんしんセンター(仮称)建設電気設備工事 | 日産・泉・伊東JV | 1 | 高知市 | 役知街 | 877800000 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 2010-02-15 |  | 1087800 | 878887800 | 2008-05-19 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市種崎地区津波避難センター(仮称)新築電機設備工事 | (有)タナノ電気 | 1 | 高知市 | 若松町 | 26628000 | 2008-04-02 | 2008-04-03 | 2009-01-31
江ノ口コミュニティプラザ(仮称)新築電気設備工事 | ㈱大東電機 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 78519000 | 2008-04-02 | 2008-04-03 | 2009-04-10
下知・田渕統合保育園改築電気設備工事 | ㈱豊栄電気工事 | 1 | 高知市 | 横浜西町 | 56700000 | 2008-04-02 | 2008-04-03 | 2009-01-31
平成20年度発注工事
高知市立新堀小学校校舎耐震補強電気設備工事 | 電化工事㈱ | 1 | 高知市 | 薊野南町 | 17115000 | 2008-05-07 | 2008-05-08 | 2008-12-15 |  | 507150 | 17622150 | 2008-06-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
弥右衛門区整アメニティーロード線照明設置(その5)工事 | (有)山中電設 | 1 | 高知市 | 横内 | 3612000 | 2008-05-09 | 2008-05-10 | 2008-08-07 |  | -40950 | 3571050 | 2008-07-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
介良中学校受変電設備改修工事 | (有)ミワ電工 | 1 | 高知市 | 横浜 | 10552500 | 2008-06-04 | 2008-06-05 | 2008-08-26
高知市営住宅火災警報機設置工事(その1) | ㈱セブン電機 | 1 | 高知市 | 神田 | 12495000 | 2008-06-10 | 2008-06-11 | 2008-11-30 |  | -505050 | 11989950 | 2008-11-21 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知市営住宅火災警報機設置工事(その3) | (有)森光電気工事 | 1 | 高知市 | 桜馬場 | 5433540 | 2008-06-10 | 2008-06-10 | 2008-10-31 |  | -84840 | 5348700 | 2008-10-24 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知市営住宅火災警報機設置工事(その2) | (有)誠和電機 | 1 | 高知市 | 高見町 | 4562460 | 2008-06-11 | 2008-06-12 | 2008-09-30
高知市立初月小学校北西舎耐震補強及び大規模改造電気設備工事 | 日興電設㈱ | 1 | 高知市 | 薊野中町 | 42018900 | 2008-06-16 | 2008-06-17 | 2008-09-30
観月坂スポーツ広場便所新設設備電気工事 | (有)野村電業社 | 1 | 高知市 | 北本町1丁目 | 1417500 | 2008-06-16 | 2008-06-17 | 2008-08-31
市道潮江342号線道路照明灯設置工事 | (有)イー・エス・ケー | 1 | 高知市 | 桟橋通5丁目 | 6153000 | 2008-06-20 | 2008-06-21 | 2008-09-12 |  | 407400 | 6560400 | 2008-08-11 | 1 | 施工(実施)箇所増
大津保育園空調電源設備他改修工事 | (有)明堂電工 | 1 | 高知市 | 十津4丁目 | 1470000 | 2008-06-23 | 2008-06-23 | 2008-08-20
高知市立初月小学校北東舎改築電気設備工事 | ㈱高知電気 | 1 | 高知市 | 宝永町 | 52059000 | 2008-07-02 | 2008-07-03 | 2009-11-30
関雨水ポンプ場建築電気設備工事 | 宇賀電気㈱ | 1 | 高知市 | 永国寺町 | 17343952 | 2008-07-18 | 2008-07-19 | 2008-02-15 | 2009-02-28
高知市営住宅火災警報器設置工事(その6) | 西田電気 | 1 | 高知市 | 横浜東町 | 2205000 | 2008-08-11 | 2008-08-11 | 2008-11-30 |  | -132300 | 2072700 | 2008-11-21 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知市営住宅火災警報器設置工事(その4) | 旭電業(有) | 1 | 高知市 | 北本町4丁目 | 3381000 | 2008-08-11 | 2008-08-12 | 2008-11-30 |  | -138600 | 3242400 | 2008-11-21 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知市営住宅火災警報器設置工事(その5) | (有)たきでん | 1 | 高知市 | 役知町 | 3412500 | 2008-08-12 | 2008-08-13 | 2008-11-30
高知市営住宅火災警報器設置工事(その7) | (有)早川電設 | 1 | 高知市 | 南万々 | 3192000 | 2008-08-12 | 2008-08-13 | 2008-11-30 |  | -61950 | 3130050 | 2008-11-18 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知駅周辺区整高架側道3号線外照明設置工事 | ㈱南電舎 | 1 | 高知市 | 鴨部1丁目 | 8872500 | 2008-08-27 | 2008-08-28 | 2008-12-15 | 2009-01-09
高知駅周辺区整高知駅山ノ端線道路照明設置(その2）工事 | (有)舞高電設 | 1 | 高知市 | 鴨部 | 14700000 | 2008-09-09 | 2008-09-10 | 2008-11-30
高知駅周辺区整高知駅西線道路照明設置(その2)工事 | (有)片岡電気工事 | 1 | 高知市 | 鴨部 | 28854000 | 2008-09-09 | 2008-09-10 | 2008-11-30
若松町比島線(比島工区)ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌ電気設備工事 | (有)大石電機 | 1 | 高知市 | 瀬戸東町3丁目 | 6657000 | 2008-09-09 | 2008-09-10 | 2009-02-15
長浜雨水ポンプ場建築電気設備工事 | 榮進電気工業㈱ | 1 | 高知市 | 昭和町 | 29715000 | 2008-09-10 | 2008-09-11 | 2009-02-15 | 2009-08-31
潮新町線照明灯設置工事 | ㈱光テック | 1 | 高知市 | 北竹島町 | 23184000 | 2008-10-02 | 2008-10-03 | 2008-12-20 |  | 197400 | 23381400 | 2008-12-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
下知ポンプ場直流電源盤取替工事 | 正和電機㈱ | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 15330000 | 2008-10-02 | 2008-10-03 | 2009-02-15
下知下水処理場インバータ用蓄電池他取替工事 | (有)清水電気商会 | 1 | 高知市 | 新田町 | 9376500 | 2008-10-02 | 2008-10-03 | 2009-01-31 | 2009-03-15
秦ポンプ場直流電源盤取替工事 | (有)高知ﾀﾞﾙﾏ電機 | 1 | 高知市 | 高須2丁目 | 12285000 | 2008-10-02 | 2008-10-03 | 2009-02-15
東孕第一排水機場操作盤取替工事 | (有)小松電気工事 | 1 | 高知市 | 介良乙 | 16170000 | 2008-10-02 | 2008-10-03 | 2009-02-28
関雨水ポンプ場電気設備工事 | メタｳｫｰﾀｰ・大東特定建設工事共同企業体 | 2 | 市外 | 大阪市 | 181546102 | 2008-09-30 | 2008-10-01 | 2009-02-15 | 2009-07-25
神田ポンプ場他直流電源盤取替工事 | (有)藤中電設 | 1 | 高知市 | 神田 | 18795000 | 2008-10-03 | 2008-10-04 | 2009-02-15
高知市百石町二丁目東集会所(仮称)建設電機設備工事 | (有)和田電設商会 | 1 | 高知市 | 新田町 | 2509500 | 2008-10-08 | 2008-10-09 | 2009-02-15
中央公園常設ステージ整備電気設備工事 | (有)大和電工 | 1 | 高知市 | 円行寺 | 2100000 | 2008-10-09 | 2008-10-10 | 2008-12-28 |  | 180600 | 2280600 | 2008-12-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江公営住宅新築電気設備工事 | 日興電設㈱ | 1 | 高知市 | 薊野中町 | 71820000 | 2008-10-09 | 2008-10-10 | 2008-11-30
市道江ノ口1号線照明灯設置工事 | (有)橋田電気工作所 | 1 | 高知市 | 秦南町1丁目 | 2478000 | 2008-10-10 | 2008-10-11 | 2008-12-15 | 2009-01-31 | -564900 | 1913100 | 2008-12-15 | 2 | 施工(実施)箇所減
市道下知33号線照明灯設置工事 | 四国ﾒﾝﾃﾅﾝｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通5丁目 | 3444000 | 2008-10-10 | 2008-10-11 | 2008-12-29 |  | -265650 | 3178350 | 2008-11-05 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知市中央卸売市場電力量計取替工事 | 旭電業(有) | 1 | 高知市 | 北本町4丁目 | 2856000 | 2008-10-17 | 2008-10-18 | 2009-01-05
高知駅周辺区整特6-7号線他道路照明設置工事 | (有)明堂電工 | 1 | 高知市 | 十津4丁目 | 3801000 | 2008-10-21 | 2008-10-21 | 2009-01-20 |  | -91350 | 3709650 | 2009-01-05 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉第二小学校プールリフレッシュ電気設備工事 | 和平電設 | 1 | 高知市 | 上町1丁目 | 7129500 | 2008-10-23 | 2008-10-24 | 2009-02-28 | 2009-03-25
高須ポンプ場直流電源盤他取替工事 | 荒川電工㈱ | 1 | 高知市 | 高埇 | 15525037 | 2008-10-31 | 2008-11-01 | 2009-02-28
小石木ポンプ場直流電源盤取替工事 | ㈱栄和電機 | 1 | 高知市 | 北本町4丁目 | 9536362 | 2008-10-31 | 2008-11-01 | 2009-02-28
竹島第１排水機場高圧受電盤取替工事 | (有)ﾔﾏﾃﾞﾝ | 1 | 高知市 | 江陽町 | 6510000 | 2008-10-31 | 2008-11-01 | 2009-02-26
第二庁舎非常用発電設備改修工事 | 南海ﾔﾝﾏｰﾃﾞｨｰｾﾞﾙ販売㈱ | 1 | 高知市 | 布師田 | 5670000 | 2008-11-05 | 2008-11-05 | 2009-02-15
海老ノ丸ポンプ場直流電源盤他取替工事 | 四国電設興業㈱ | 1 | 高知市 | 上町3丁目 | 61740000 | 2008-11-06 | 2008-11-07 | 2008-02-15
総合体育館高圧負荷開閉器取替工事 | (有)たきでん | 1 | 高知市 | 役知町 | 1732500 | 2008-11-10 | 2008-11-11 | 2009-03-10 |  | 92400 | 1824900 | 2008-12-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
神田みどり保育園耐震補強及び改修電機設備工事 | (有)誠和電機 | 1 | 高知市 | 高見町 | 6300000 | 2008-11-10 | 2008-11-11 | 2009-02-27
高知駅周辺区整高架側道7号線外道路照明設置工事 | (有)野村電業社 | 1 | 高知市 | 北本町1丁目 | 3976560 | 2008-11-10 | 2008-11-11 | 2009-01-31
上本宮排水機場ポンプ盤他取替工事 | (有)深瀬電機 | 1 | 高知市 | 鴨部 | 24675000 | 2008-11-11 | 2008-11-12 | 2009-02-28
高知駅周辺区整南口駅前広場照明設置工事 | ㈱池電器商会 | 1 | 高知市 | 塩田町 | 28649250 | 2008-11-11 | 2008-11-12 | 2009-03-15
高知市中央卸売市場受変電監視装置老朽化部品取替工事 | 東芝電機サービス㈱四国支店 | 2 | 市外 | 高松市 | 1365000 | 2008-11-10 | 2008-11-11 | 2009-03-20
小石木ポンプ場除塵機盤改修工事 | 司電設㈱ | 1 | 高知市 | 介良乙 | 4473000 | 2008-11-21 | 2008-11-22 | 2009-02-28
薊野ポンプ場他非常用蓄電池切換盤取付工事 | 山下電機㈱ | 1 | 高知市 | 神田 | 4987500 | 2008-11-21 | 2008-11-22 | 2009-02-28
下知排水機場内整備電気設備電気 | 山下電機㈱ | 1 | 高知市 | 神田 | 5985000 | 2008-11-21 | 2008-11-22 | 2009-01-31 | 2009-02-07
神田ポンプ場電気設備工事 | (有)長﨑電設 | 1 | 高知市 | 長浜 | 7560000 | 2008-11-21 | 2008-11-22 | 2009-02-28
札場西公園電気設備工事 | (有)早川電設 | 1 | 高知市 | 南万々 | 2982000 | 2008-11-21 | 2008-11-21 | 2009-02-03
介良排水機場№1変圧器盤取替工事 | ㈱昭和電気工業 | 1 | 高知市 | 昭和町 | 10342500 | 2008-12-03 | 2008-12-04 | 2009-02-28
高須排水機場直流電源盤取替工事 | (有)城西電気 | 1 | 高知市 | 一宮中町 | 5880000 | 2008-12-03 | 2008-12-04 | 2009-02-28
瀬戸下水処理場内雨水ポンプ場水位計取替工事 | (有)ｲｰ･ｴｽ･ｹｰ | 1 | 高知市 | 桟橋通5丁目 | 4494000 | 2008-12-03 | 2008-12-04 | 2009-02-28 | 2009-03-20
東孕第2排水機場高圧受電盤取替工事 | (有)ミナト電設 | 1 | 高知市 | 桟橋通4丁目 | 7140000 | 2008-12-03 | 2008-12-04 | 2009-02-28
下知下水処理場受配電設備点検整備工事 | 三菱ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱西日本本部四国支社 | 2 | 市外 | 高松市 | 2625000 | 2008-12-05 | 2008-12-05 | 2009-02-27 | 2009-03-13
潮江下水処理場放流流量計取替工事 | (有)久保田電気工業 | 1 | 高知市 | 神田 | 4683000 | 2008-12-03 | 2008-12-04 | 2009-02-28
江ノ口ポンプ場直流電源盤取替工事 | (有)伸和電業 | 1 | 高知市 | 介良乙 | 6090000 | 2008-12-10 | 2008-12-11 | 2009-02-28
菱池排水機場高圧変圧器盤取替工事 | ㈱ｾﾌﾞﾝ電機 | 1 | 高知市 | 神田 | 5691000 | 2008-12-17 | 2008-12-18 | 2009-02-28
中央公園地下駐車場発電機改修工事 | 富士電機ｼｽﾃﾑｽﾞ㈱西日本支社四国支店 | 2 | 市外 | 高松市 | 1522500 | 2008-12-22 | 2008-12-22 | 2009-03-20
栄田町西公園電気設備工事 | (有)丸栄電気 | 1 | 高知市 | 稲荷町 | 1522500 | 2008-12-24 | 2008-12-25 | 2009-02-15 | 2009-02-28
青柳橋照明設備改修工事 | 西田電気 | 1 | 高知市 | 横浜東町 | 4725000 | 2008-12-24 | 2008-12-25 | 2009-03-25
潮江下水処理場内雨水ポンプ場自家発自動起動盤改修工事 | 東芝電機サービス㈱四国支店 | 2 | 市外 | 高松市 | 2625000 | 2009-01-16 | 2009-01-16 | 2009-02-28
市道長浜2号線照明灯設置工事 | 旭電業(有) | 1 | 高知市 | 北本町4丁目 | 1627500 | 2009-01-22 | 2009-01-23 | 2009-03-14 |  | -50400 | 1577100 | 2009-02-23 | 4 | 経費減
潮江下水処理場高圧受電盤改修工事 | ㈱明電舎四国支店 | 2 | 市外 | 高松市 | 2415000 | 2009-01-20 | 2009-01-20 | 2009-02-28
下水ポンプ場発電機他蓄電池取替工事 | (有)たきでん | 1 | 高知市 | 役知町 | 2415000 | 2009-01-26 | 2009-01-27 | 2009-03-10
十津小学校放課後児童クラブ棟新築電気設備工事 | 四国ﾒﾝﾃﾅﾝｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通5丁目 | 4725000 | 2009-01-27 | 2009-01-28 | 2009-03-25
観月坂団地下水道汚水処理施設放流流量計整備工事 | (有)明堂電工 | 1 | 高知市 | 十津4丁目 | 3181500 | 2009-01-27 | 2009-01-28 | 2009-03-15
高知市中央卸売市場青果低温卸売場施設電源引込工事 | (有)大和電工 | 1 | 高知市 | 円行寺 | 3696000 | 2009-02-02 | 2009-02-03 | 2009-03-18 |  | 53550 | 3749550 | 2009-02-23 | 1 | 施工(実施)箇所増
初月ポンプ場DC24V直流電源盤設置工事 | 司電設㈱ | 1 | 高知市 | 介良乙 | 3738000 | 2009-02-02 | 2009-02-03 | 2009-03-15
春野町平和団地下水道汚水処理施設他発電機整備工事 | 不二電機工芸㈱ | 1 | 高知市 | 堺町 | 2100000 | 2009-02-02 | 2009-02-03 | 2009-03-15
高知駅周辺区整高架側道１号線道路照明設置工事 | (有)和田電設商会 | 1 | 高知市 | 新田町 | 3306450 | 2009-03-30 | 2009-03-31 | 2009-06-15

## 管
契約情報(工事)
業種 管
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成19年度からの繰越し工事
高知駅北口トイレ新築機械設備工事 | (有)長崎設備 | 1 | 高知市 | 杉井流 | 7137480 | 2007-12-18 | 2007-12-19 | 2008-05-10
高知市立土佐山公民館改修機械設備工事 | (有)永野設備 | 1 | 高知市 | 薊野中町 | 6201720 | 2008-01-18 | 2008-01-19 | 2008-05-31 |  | 1054830 | 7256550 | 2008-04-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
総合あんしんセンター(仮称)建設給排水衛生設備工事 | 四国パイプ・東邦JV | 1 | 高知市 | 塩田町 | 193200000 | 2008-02-15 | 2008-03-26 | 2010-02-15 |  | -648900 | 192551100 | 2008-08-11 | 2 | 施工(実施)箇所減
総合あんしんセンター(仮称)建設空調設備工事 | 寿・一一設備JV | 1 | 高知市 | 万々 | 460635000 | 2008-02-15 | 2008-03-26 | 2009-11-30 |  | 657300 | 461292300 | 2008-05-19 | 1 | 施工(実施)箇所増
江ノ口コミュニティプラザ(仮称)新築空調設備工事 | (有)ヨシカワ設備 | 1 | 高知市 | 薊野西街1丁目 | 27626760 | 2008-04-03 | 2008-04-04 | 2009-04-10
江ノ口コミュニティプラザ(仮称)新築給排水衛生設備工事 | (有)光良建設 | 1 | 高知市 | 桟橋通2丁目 | 31977960 | 2008-04-02 | 2008-04-03 | 2009-04-10
高知市種崎地区津波避難センター(仮称)新築機械設備工事 | ㈱東和設備 | 1 | 高知市 | 介良乙 | 29683080 | 2008-04-03 | 2008-04-04 | 2009-01-31
下知・田渕統合保育園改築給排水衛生設備工事 | ㈱中島工務店 | 1 | 高知市 | 日の出町 | 44089080 | 2008-04-03 | 2008-04-04 | 2009-01-31
下知・田渕統合保育園改築空調設備工事 | (有)新輝 | 1 | 高知市 | 神田 | 46867800 | 2008-04-02 | 2008-04-03 | 2009-01-31
平成20年度発注工事
高知市立新堀小学校校舎耐震補強機械設備工事 | 昭栄設備工業㈱ | 1 | 高知市 | 大津乙 | 49426650 | 2008-05-01 | 2008-05-02 | 2008-12-15
高知市立初月小学校北西校舎耐震補強及び大規模改造機械設備工事 | 三栄工業㈱ | 1 | 高知市 | 塚ノ原 | 54478200 | 2008-06-04 | 2008-06-05 | 2008-09-30
百石町市営住宅量水器取替工事 | (有)西正工業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 4023390 | 2008-06-03 | 2008-06-04 | 2008-08-12
観月坂スポーツ広場便所新設機械設備工事 | 高栄設備(有) | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 3304035 | 2008-06-08 | 2008-06-19 | 2008-08-31
高知市立初月小学校北東舎改築機械設備設備工事 | 日本化工㈱ | 1 | 高知市 | 神田 | 53934667 | 2008-07-03 | 2008-07-04 | 2009-11-30
関雨水ポンプ場建築機械設備工事 | (有)福井工業 | 1 | 高知市 | 福井町 | 13430340 | 2008-07-15 | 2008-07-16 | 2009-02-15 | 2009-02-28
旭東小学校食器洗洗浄器設置に伴う換気設備工事 | ツノ機器㈱ | 1 | 高知市 | 鳥越 | 1194165 | 2008-07-16 | 2008-07-17 | 2008-08-25
長浜雨水ポンプ場建築機械設備工事 | ㈱山忠 | 1 | 高知市 | 杉井流 | 21830550 | 2008-09-01 | 2008-09-02 | 2009-02-15 | 2009-08-31
潮江公営住宅新築機械設備工事 | 三栄工業㈱ | 1 | 高知市 | 塚ノ原 | 93598260 | 2008-10-09 | 2008-10-10 | 2009-11-30
高知市百石町二丁目東集会所(仮称)建設機械設備工事 | (有)環境設備 | 1 | 高知市 | 潮見台1丁目 | 3676207 | 2008-10-14 | 2008-10-15 | 2009-02-15
中消防署旭出張所空調設備改修工事 | ㈱ダイドウ | 1 | 高知市 | 加賀野井2丁目 | 7471117 | 2008-10-15 | 2008-10-16 | 2008-12-15
誠和園1階トイレ改修機械設備工事 | (有)ｻﾝﾘﾂ工業 | 1 | 高知市 | 宇津野 | 4806112 | 2008-10-15 | 2008-10-16 | 2009-01-30
朝倉第二小学校プールリフレッシュ機械設備工事 | 杉本商会(有) | 1 | 高知市 | 南万々 | 20828272 | 2008-10-23 | 2008-10-24 | 2009-02-28 | 2009-03-25
昭和町コミュニティ住宅量水器取替工事 | (有)中嶋水道 | 1 | 高知市 | 北本町 | 2988982 | 2008-11-06 | 2008-11-07 | 2009-01-30
神田みどり保育園耐震補強及び改修機械設備工事 | (有)中市設備 | 1 | 高知市 | 福井町 | 4025175 | 2008-11-10 | 2008-11-11 | 2009-02-27
下知排水機場内整備機械設備工事 | 高東環境技術㈱ | 1 | 高知市 | 槙山町 | 1761795 | 2008-11-28 | 2008-11-29 | 2009-01-31 | 2009-02-14
曙町市営住宅5号棟量水器取替工事 | (有)大崎住設 | 1 | 高知市 | 上本宮町 | 1816500 | 2008-12-12 | 2008-12-13 | 2008-03-12
春野石丸改良住宅下水放流工事 | (有)アスク設備工業 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 1537777 | 2009-01-06 | 2009-01-06 | 2009-03-06
小石木改良住宅1～3号棟量水器取替工事 | 高栄設備(有) | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 3051457 | 2009-01-07 | 2009-01-08 | 2009-03-25
小高坂苗床山改良住宅量水器取替工事 | (有)桜井工業 | 1 | 高知市 | 薊野西町3丁目 | 1658265 | 2009-01-20 | 2009-01-21 | 2009-03-15
潮江豊田改良住宅下水切替工事 | (有)西正工業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 1732500 | 2009-01-23 | 2009-01-24 | 2009-03-15 |  | 336000 | 2068500 | 2009-03-12 | 1 | 施工(実施)箇所増
十津小学校放課後児童クラブ棟新築機械設備工事 | (有)津島工業 | 1 | 高知市 | 大谷公園町 | 6893670 | 2009-01-28 | 2009-01-29 | 2009-03-25 |  | 145530 | 7039200 | 2009-03-09 | 1 | 施工(実施)箇所増
十津小学校放課後児童クラブ棟新築機械設備工事 | (有)津島工業 | 1 | 高知市 | 大谷公園町 | 6893670 | 2009-01-28 | 2009-01-29 | 2009-03-25

## 造園
契約情報(工事)
業種 造園
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成19年度からの繰越し工事
高知駅周辺区整北口駅前広場外植栽工事 | ㈱高知緑地 | 1 | 高知市 | 一宮東町 | 19393762 | 2008-01-24 | 2008-01-25 | 2008-04-30 |  | -811912 | 18581850 | 2008-04-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
平成20年度発注工事
布師田コミュニティー広場(仮称)整備工事 | (有)サワテック | 1 | 高知市 | 長浜 | 3380895 | 2008-07-04 | 2008-07-07 | 2008-10-24 |  | 775005 | 4155900 | 2008-07-23 | 1 | 施工(実施)箇所増
百石町二丁目西公園整備工事 | ㈱ロードグリーンズ | 1 | 高知市 | 一宮南町1丁目 | 15305262 | 2008-07-16 | 2008-07-17 | 2008-11-23 |  | 3431988 | 18737250 | 2008-10-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
市道江ノ口1号線植栽撤去工事 | 三開建設(有) | 1 | 高知市 | 横内 | 4366687 | 2008-08-11 | 2008-08-12 | 2008-09-30 |  | -406087 | 3960600 | 2008-09-01 | 4 | 経費減
札場西公園整備工事 | 平成緑化建設㈱ | 1 | 高知市 | 葛島3丁目 | 29389500 | 2008-10-06 | 2008-10-07 | 2009-02-03 | 2009-02-27 | 5151300 | 34540800 | 2009-01-08 | 1 | 施工(実施)箇所増
弥右衛門区整アメニティロード線植栽(その7)工事 | (有)葉山庭園 | 1 | 高知市 | 城山町 | 7595028 | 2008-10-27 | 2008-10-28 | 2009-02-04 | 2008-02-28 | 2243472 | 9838500 | 2008-11-28 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 297150 | 10135650 | 2009-02-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知駅周辺区整愛宕町北久保線外植栽 | ㈱岩村 | 1 | 高知市 | 塚ノ原 | 21816900 | 2008-11-25 | 2008-11-26 | 2009-02-15 |  | -961800 | 20855100 | 2009-01-19 | 2 | 施工(実施)箇所減
栄田町西公園整備工事 | ㈱高知緑地 | 1 | 高知市 | 一宮東町二丁目 | 20219325 | 2008-11-19 | 2008-11-20 | 2009-02-15 | 2009-02-28 | -278775 | 19940550 | 2009-01-13 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知駅周辺区整南口駅前広場外植栽工事 | (有)双葉造園 | 1 | 高知市 | 山ノ端町 | 11498424 | 2009-01-07 | 2009-01-08 | 2009-04-30
潮新町線植栽工事 | 四国園芸㈱ | 1 | 高知市 |  | 1281000 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | 2009-02-05 |  | 183750 | 1464750 | 2009-01-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
青柳川親水公園整備工事 | 三開建設(有) | 1 | 高知市 | 横内 | 3926737 | 2009-01-21 | 2009-01-22 | 2009-03-16 |  | -50137 | 3876600 | 2009-02-16 | 2 | 施工(実施)箇所減
栄田町コミュニティー住宅1号棟外植栽工事 | 日豊㈱ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 5137545 | 2009-02-20 | 2009-02-21 | 2009-03-31 | 2009-04-06
高知駅周辺区整南口駅前広場軌道緑化工事 | (有)植幸園 | 1 | 高知市 | 福井町 | 1863708 | 2009-03-26 | 2009-03-27 | 2009-03-31 | 2009-05-10

## 機械
契約情報(工事)
業種 機械
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成19年度からの繰越し工事
福井第二排水機場φ600水中ポンプ改修工事 | (有)愛機工業 | 1 | 高知市 | 一宮東町1丁目 | 7224000 | 2008-02-21 | 2008-02-22 | 2008-05-10
平成20年度発注工事
神田ポンプ場№5ポンプ軸受取替工事 | 西日本工業㈱ | 1 | 高知市 | 潮新町1丁目 | 4914000 | 2008-05-22 | 2008-05-22 | 2008-06-30
高知市清掃工場ボイラー設備整備工事 | 三菱重工環境エンジニアリング㈱関西支店 | 2 | 市外 | 大阪市 | 71400000 | 2008-05-28 | 2008-05-29 | 2009-02-10 |  | 15611400 | 87011400 | 2008-12-11 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市清掃工場2号灰溶融炉点検整備工事 | 三菱重工環境エンジニアリング㈱関西支店 | 2 | 市外 | 大阪市 | 75600000 | 2008-06-04 | 2008-06-05 | 2008-10-31
高知市清掃工場計装用除湿装置整備工事 | ㈱白川製作所 | 2 | 市外 | 大阪市 | 1785000 | 2008-06-06 | 2008-06-06 | 2008-07-25
高知市清掃工場ボイラー給水ポンプ点検整備工事 | ㈱四国ポンプセンター | 1 | 高知市 | 農人町 | 3906000 | 2008-06-09 | 2008-06-09 | 2008-07-25 | 2008-10-23
米田古川ポンプ場沈砂池安全手摺設置工事 | (有)横川鉄工所 | 1 | 高知市 | 萩町1丁目 | 1365000 | 2008-07-09 | 2008-07-10 | 2008-08-29
海老ノ丸ポンプ場ポンプ配管改修工事 | 西日本工業㈱ | 1 | 高知市 | 潮新町1丁目 | 2835000 | 2008-07-10 | 2008-07-11 | 2008-08-20
つつじヶ丘及び旭グリーンヒルズ団地下水道汚水処理施設脱臭設備点検整備工事 | 東洋電化工業㈱ | 1 | 高知市 | 萩町2丁目 | 2415000 | 2008-07-10 | 2008-07-11 | 2008-09-08
東部環境センター遠心脱水機№3点検整備工事 | ㈱IHI回転機械広島事業所 | 2 | 市外 | 広島市 | 4935000 | 2008-07-15 | 2008-07-16 | 2008-09-30
下知下水処理場西返送・余剰ポンプ整備工事 | ㈱四国ポンプセンター | 1 | 高知市 | 農人町 | 4725000 | 2008-07-29 | 2008-07-30 | 2008-10-27
高須排水機械場№3ポンプ整備工事 | ㈱四国ポンプセンター | 1 | 高知市 | 農人町 | 2152500 | 2008-07-29 | 2008-07-30 | 2008-09-10
秦ポンプ除塵機改修工事 | 荒川電工㈱ | 1 | 高知市 | 高埇 | 8820000 | 2008-07-29 | 2008-07-30 | 2009-01-20
神田ポンプ場し渣搬出機改修工事 | 荒川電工㈱ | 1 | 高知市 | 高埇 | 3150000 | 2008-08-29 | 2008-08-30 | 2009-01-31 |  | 825300 | 3975300 | 2008-11-11 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市清掃工場ごみクレーンバケット整備工事 | ㈱福島製作所 | 2 | 市外 | 尾道市 | 6720000 | 2008-09-01 | 2008-09-02 | 2008-12-01
東部環境センター生物脱臭設備点検整備工事 | セイコー化工機㈱ | 2 | 市外 | 大阪市 | 3045000 | 2008-08-29 | 2008-08-30 | 2008-12-10
秦ポンプ場№3ポンプ改修工事 | (有)愛機工業 | 1 | 高知市 | 一宮東町 | 9765000 | 2008-09-09 | 2008-09-10 | 2009-02-20
若松町比島線(比島工区)ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌ機械設備工事 | 西日本工業㈱ | 1 | 高知市 | 潮新町1丁目 | 13639500 | 2008-09-09 | 2008-09-10 | 2008-02-15
長浜原ポンプ場№2エンジン改修工事 | 南海ﾔﾝﾏｰﾃﾞｨｰｾﾞﾙ販売㈱ | 1 | 高知市 | 布師田 | 5355000 | 2008-09-11 | 2008-09-12 | 2009-01-30 |  | 1151850 | 6506850 | 2008-12-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
初月ポンプ場φ900㎜電動ポンプ改修工事 | 西日本工業㈱ | 1 | 高知市 | 潮新町1丁目 | 9345000 | 2008-09-24 | 2008-09-25 | 2009-02-28
春野町平和団地下水道汚水処理施設及び中継ポンプ場脱臭設備新設工事 | 紀和工業㈱ | 1 | 高知市 | 南ﾉ丸町 | 15120000 | 2008-09-25 | 2008-09-26 | 2009-01-31 |  | 1698900 | 16818900 | 2008-12-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
海老ノ丸ポンプ場合流雨水№4エンジン改修工事 | (有)ヨコヤマコーポレーション | 1 | 高知市 | 十津3丁目 | 12810000 | 2008-10-02 | 2008-10-03 | 2009-02-27 |  | 3492300 | 16302300 | 2009-02-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
左右衛門第二排水機場№1電動ポンプ改修工事 | 荒川電工㈱ | 1 | 高知市 | 高埇 | 9030000 | 2008-10-02 | 2008-10-03 | 2009-02-27
瀬戸下水処理場№3送風機点検整備工事 | 川崎重工㈱関西支店 | 1 | 高知市 | 大阪市 | 6300000 | 2008-09-29 | 2008-09-30 | 2009-01-27
関雨水ポンプ場ポンプ設備工事 | ㈱石垣四国支店 | 2 | 市外 | 高松市 | 317740920 | 2008-09-30 | 2008-10-01 | 2009-02-15 | 2009-07-25
下知下水処理場東5,6系脱臭活性炭取替工事 | 日本化工㈱ | 1 | 高知市 | 神田 | 4141200 | 2008-10-09 | 2008-10-10 | 2008-12-08
高知市斎場火葬炉点検整備工事 | 富士建設工業㈱ | 2 | 市外 | 新潟市 | 23415000 | 2008-10-07 | 2008-10-08 | 2008-01-20
薊野ポンプ場№1ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｴﾝｼﾞﾝ改修工事 | ﾀﾞｲﾊﾂﾃﾞｨｰｾﾞﾙ㈱四国支店 | 2 | 市外 | 今治市 | 28140000 | 2008-10-09 | 2008-10-10 | 2009-01-31 |  | 2371950 | 30511950 | 2008-11-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
瀬戸下水処理場内雨水ポンプ場自家発ｴﾝｼﾞﾝ改修工事 | 南海ﾔﾝﾏｰﾃﾞｨｰｾﾞﾙ販売㈱ | 1 | 高知市 | 布師田 | 5775000 | 2008-10-15 | 2008-10-16 | 2009-02-12 |  | 172200 | 5947200 | 2008-12-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江下水処理場雨水ポンプ場自家発エンジン改修工事 | (有)ﾖｺﾔﾏｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ | 1 | 高知市 | 十津3丁目 | 6615000 | 2008-10-17 | 2008-10-18 | 2009-01-15 |  | 1983450 | 8598450 | 2008-12-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江下水処理場スカム分離機改修工事 | 荒川電工㈱ | 1 | 高知市 | 高埇 | 4819500 | 2008-10-21 | 2008-10-22 | 2009-02-15
五台山ポンプ場№1電動ポンプ改修工事 | ㈱四国ポンプセンター | 1 | 高知市 | 農人町 | 9450000 | 2008-10-22 | 2008-10-23 | 2009-02-27
本庁舎チラー2号機分解点検整備工事 | 菱信工業㈱西部冷機部 | 2 | 市外 | 広島市 | 3790500 | 2008-10-22 | 2008-10-23 | 2008-12-25
瀬戸下水処理場汚泥濃縮装置点検整備工事 | 新菱工業㈱関西営業所 | 2 | 市外 | 神戸市 | 5565000 | 2008-10-17 | 2008-10-18 | 2009-02-14
江ノ口ポンプ場№2汚水ポンプ改修工事 | 四国ポンプセンター | 1 | 高知市 | 農人町 | 10710000 | 2008-10-27 | 2008-10-28 | 2009-02-28
海老ノ丸ポンプ場合流雨水№5ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｴﾝｼﾞﾝ整備工事 | ﾔﾝﾏｰｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ㈱高松支店 | 2 | 市外 | 高松市 | 3150000 | 2008-10-27 | 2008-10-28 | 2008-12-10
神田ポンプ場№1ｴﾝｼﾞﾝ改修工事 | 南海ﾔﾝﾏｰﾃﾞｨｰｾﾞﾙ販売㈱ | 1 | 高知市 | 布師田 | 8872500 | 2008-11-07 | 2008-11-08 | 2009-02-27 |  | 1226400 | 10098900 | 2009-01-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
下知下水処理場東1系最終沈澱池改修工事 | ㈱四国ポンプセンター | 1 | 高知市 | 農人町 | 18900000 | 2008-11-17 | 2008-11-18 | 2009-02-15
県庁前通り地下駐車場機械駐車設備改修工事 | ㈱ﾆｯﾊﾟﾂﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑｽﾞ | 2 | 市外 | 大阪市 | 18879000 | 2008-11-17 | 2008-11-18 | 2008-12-19
仁井田ポンプ場№2ｴﾝｼﾞﾝ改修工事 | (有)ﾖｺﾔﾏｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ | 1 | 高知市 | 十津3丁目 | 5145000 | 2008-11-18 | 2008-11-19 | 2009-02-28 |  | 533400 | 5678400 | 2009-01-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
山崎ノ丸第二排水機場ｴﾝｼﾞﾝ更新工事 | ﾔﾝﾏｰｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ㈱高松支店 | 2 | 市外 | 高松市 | 34440000 | 2008-11-21 | 2008-11-22 | 2009-02-28
竹島第１排水機場φ1000㎜電動ポンプ改修工事 | 荒川電工㈱ | 1 | 高知市 | 高埇 | 19110000 | 2008-11-25 | 2008-11-26 | 2009-02-28
南ヶ丘1号調整池φ150ポンプ取替工事 | 西日本工業㈱ | 1 | 高知市 | 潮新町1丁目 | 2940000 | 2008-11-27 | 2008-11-28 | 2009-03-10 | 2009-03-24 | 159600 | 3099600 | 2009-03-09 | 1 | 施工(実施)箇所増
菖蒲谷ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ減溶工場ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ圧縮梱包機移設・整備工事 | ㈱ﾕｲ工業 | 1 | 高知市 | 一宮南町1丁目 | 2982000 | 2008-11-21 | 2008-11-22 | 2009-02-19
春野町平和団地下水道汚水処理施設機器修繕工事 | 日本化工㈱ | 1 | 高知市 | 神田 | 3669067 | 2008-11-26 | 2008-11-27 | 2009-01-31 |  | 250583 | 3919650 | 2009-01-09 | 1 | 施工(実施)箇所増
三里最終処分場汚水処理設備点検整備工事 | 三菱化工機㈱大阪支社 | 2 | 市外 | 大阪市 | 2047500 | 2008-11-26 | 2008-11-27 | 2008-12-25
菱池排水機場№2ｴﾝｼﾞﾝ改修工事 | 南海ﾔﾝﾏｰﾃﾞｨｰｾﾞﾙ販売㈱ | 1 | 高知市 | 布師田 | 6090000 | 2008-11-27 | 2008-11-28 | 2009-02-28 |  | 453600 | 6543600 | 2009-02-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江下水処理場し渣及び沈砂洗浄搬出ｺﾝﾍﾞｱ整備工事 | 若松工業㈱ | 1 | 高知市 | 布師田 | 4089750 | 2008-11-27 | 2008-11-28 | 2009-02-28
初月ポンプ場№2ｴﾝｼﾞﾝ改修工事 | (有)ﾖｺﾔﾏｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ | 1 | 高知市 | 十津3丁目 | 8925000 | 2008-12-03 | 2008-12-04 | 2009-02-28 |  | 690900 | 9615900 | 2009-01-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
小日出排水機場№2水中ポンプ改修工事 | (有)愛機工業 | 1 | 高知市 | 一宮東町1丁目 | 5092500 | 2008-12-03 | 2008-12-04 | 2009-02-27
海老ノ丸ポンプ場分流雨水№1ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｴﾝｼﾞﾝ改修工事 | ﾀﾞｲﾊﾂﾃﾞｨｰｾﾞﾙ㈱四国支店 | 2 | 市外 | 今治市 | 18165000 | 2008-12-03 | 2008-12-04 | 2009-02-28
日出野排水機場№4水中ポンプ改修工事 | (有)愛機工業 | 1 | 高知市 | 一宮東町1丁 | 9555000 | 2008-12-03 | 2008-12-04 | 2009-02-27
東部環境センターし尿処理設備定期点検整備工 | 荏原ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ㈱四国支店 | 2 | 市外 | 松山市 | 4935000 | 2008-12-04 | 2008-12-05 | 2009-02-28
関雨水ポンプ場沈砂池設備工事 | ㈱村上製作所 | 2 | 市外 | 高松市 | 52678920 | 2008-12-02 | 2008-12-03 | 2009-05-31
古川徳谷排水機場高架水槽取替工事 | (有)長﨑電機 | 1 | 高知市 | 長浜 | 2478000 | 2008-12-15 | 2008-12-16 | 2009-02-28
潮江下水処理場終沈№2汚泥掻寄機改修工事 | 四国三研工業㈱ | 1 | 高知市 | 池 | 4349152 | 2008-12-16 | 2008-12-17 | 2009-03-15
高知市清掃工場灰出設備整備工事 | 協和製機㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通5丁目 | 9030000 | 2008-12-16 | 2008-12-17 | 2009-03-16
江ノ口ポンプ場冷却水設備改修工事 | ㈱四国ポンプセンター | 1 | 高知市 | 農人町 | 11760000 | 2009-01-06 | 2009-01-07 | 2009-02-27 |  | -156450 | 11603550 | 2009-01-08 | 5 | その他
つつじヶ丘団地下水道汚水処理施設送風機設備整備工事 | (有)ｲｰ･ｴｽ･ｹｰ | 1 | 高知市 | 桟橋通5丁目 | 3181500 | 2009-01-06 | 2009-01-07 | 2009-03-15 |  | 324450 | 3505950 | 2009-03-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
瀬戸下水処理場沈砂池系活性炭取替工事 | 日本化工㈱ | 1 | 高知市 | 神田 | 2268000 | 2009-01-06 | 2009-01-07 | 2009-03-07
高須ポンプ場№4ポンプ整備工事 | 荒川電工㈱ | 1 | 高知市 | 高埇 | 3307500 | 2009-01-09 | 2009-01-10 | 2009-02-28
宇賀谷排水機場機械設備工事 | (有)長﨑電機 | 1 | 高知市 | 長浜 | 2625000 | 2009-01-13 | 2009-01-14 | 2009-03-15
高知市清掃工場クレーンバケット整備工事 | ㈱福島製作所尾道営業所 | 2 | 市外 | 尾道市 | 10080000 | 2009-01-16 | 2009-01-17 | 2009-03-16
長浜原ポンプ場№1除塵機整備工事 | ㈱四国ポンプセンター | 1 | 高知市 | 農人町 | 2992500 | 2009-01-19 | 2009-01-20 | 2009-03-10 |  | 68250 | 3060750 | 2009-03-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市清掃工場灰・スラグクレーン点検整備工事 | (有)サヌキ環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ | 2 | 市外 | 高松市 | 4126500 | 2009-01-22 | 2009-01-23 | 2009-03-16
出分排水機場φ1500㎜ポンプ設備改修工事 | ㈱愛機工業 | 1 | 高知市 | 一宮東町 | 2919000 | 2009-01-26 | 2009-01-27 | 2009-03-10
菖蒲谷ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ減容工場圧縮梱包設備点検整備工事 | 三菱ﾚｲﾖﾝ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱大竹事業所 | 2 | 市外 | 広島県大竹市 | 4095000 | 2009-02-10 | 2009-02-11 | 2009-03-19
高知市清掃工場2号灰溶融炉出滓口レンガ取替工事 | 三菱環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱関西支店 | 2 | 市外 | 大阪市 | 4914000 | 2009-03-16 | 2009-03-16 | 2009-03-31
長浜雨水ポンプ場沈砂池設備工事 | 協和機電工業㈱福岡支店 | 2 | 市外 | 福岡市 | 109159890 | 2009-03-30 | 2009-03-31 | 2009-09-30

## とび
契約情報(工事)
業種 とび・土工
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成19年度からの繰越し工事
高知駅周辺区整跨線橋撤去工事 | 四国開発建設㈱ | 2 | 市外 | 高松市 | 3780000 | 2008-04-03 | 2008-04-04 | 2008-05-20 |  | -127050 | 3652950
平成20年度発注工事
潮江公営住宅既存住宅解体工事 | (有)高石総合興業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 20697075 | 2008-04-28 | 2008-04-29 | 2008-06-30
高知市立初月小学校北東舎解体工時 | ㈱四国工営 | 1 | 高知市 | 布師田 | 10380667 | 2008-05-22 | 2008-05-23 | 2008-09-30
朝倉64号線外ガードレール設置工事 | ㈱西村剛商店 | 1 | 高知市 | 一宮東町 | 1506960 | 2008-05-26 | 2008-05-27 | 2008-07-10 |  | -843360 | 663600 | 2008-06-23 | 2 | 施工(実施)箇所減
春野町1091号線転落防止柵設置工事 | (有)みどり工業 | 1 | 高知市 | 竹島町 | 3969000 | 2008-06-03 | 2008-06-04 | 2008-09-01 |  | 119700 | 4088700 | 2008-07-28 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町11号線外交通安全施設整備工事 | (有)サワテック | 1 | 高知市 | 長浜 | 1001647 | 2008-06-06 | 2008-06-07 | 2008-07-21 |  | -23047 | 978600 | 2008-07-03 | 4 | 経費減
土佐山1号線ガードレール設置工事 | 弘進商事㈱ | 1 | 高知市 | 南久保 | 2909067 | 2008-06-20 | 2008-06-21 | 2008-09-08 |  | 244083 | 3153150 | 2008-07-28 | 3 | 経費増
一宮142号線外交通安全施設設置工事 | 宇賀電気㈱ | 1 | 高知市 | 永国寺町 | 2042775 | 2008-06-26 | 2008-06-27 | 2008-09-04 |  | 39375 | 2082150 | 2008-08-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
追手筋弥生町線安全施設設置工事(その2) | ㈱道路メンテナンス | 1 | 高知市 | 大津乙 | 8652000 | 2008-06-30 | 2008-07-01 | 2008-07-31 |  | -231000 | 8421000 | 2008-07-22 | 4 | 経費減
泉野小学校法面変動対策工事 | 長崎テクノ㈱ | 1 | 高知市 | 若松町 | 10846500 | 2008-07-08 | 2008-07-09 | 2008-10-16 |  | -189000 | 10657500 | 2008-08-11 | 2 | 施工(実施)箇所減
小高坂1号線視覚障害者誘導シート設置工事 | 田中工業㈱ | 1 | 高知市 | 介良乙 | 4200000 | 2008-07-08 | 2008-07-09 | 2008-09-06 |  | -35700 | 4164300 | 2008-08-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
弥右衛門区整アメニティロード線照明付属施設設置工事 | ムラノ産業(有) | 1 | 高知市 | 大津甲 | 16485000 | 2008-07-22 | 2008-07-23 | 2008-10-20
弥右衛門区整愛宕町北久保線案内標識設置工事 | (有)保安技建 | 1 | 高知市 | 杉井流 | 2194500 | 2008-08-29 | 2008-08-30 | 2008-10-28 |  | -19950 | 2174550 | 2008-10-17 | 4 | 経費減
若松町比島線(比島工区)安全施設設置工事(その2) | 北村商事㈱ | 1 | 高知市 | 仁井田 | 2835000 | 2008-09-10 | 2008-09-11 | 2008-11-19 |  | -68250 | 2766750 | 2008-10-09 | 4 | 経費減
鴨田93号線他交通安全施設設置工事 | ㈱ヤマサ | 1 | 高知市 | 五台山 | 2397150 | 2008-09-18 | 2008-09-19 | 2008-11-17 |  | 139650 | 2536800 | 2008-10-27 | 3 | 経費増
朝倉122号線外道路付属物設置工事 | 道路資材㈱ | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 4357500 | 2008-09-22 | 2008-09-23 | 2008-11-21 |  | 294000 | 4651500 | 2008-10-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
秦121号線外交通安全施設設置工事 | ㈱西村剛商店 | 1 | 高知市 | 一宮東町 | 1464750 | 2008-10-02 | 2008-10-03 | 2008-12-11 |  | 433650 | 1898400 | 2008-11-26 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知街8号線資格障害者誘導シート設置工事 | ㈱大豊 | 1 | 高知市 | 一宮南町1丁目 | 1472625 | 2008-10-08 | 2008-10-09 | 2008-12-07 |  | 422625 | 1895250 | 2008-11-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮新町線安全施設設置工事 | 入交土木資材㈱ | 1 | 高知市 | 仁井田 | 18706800 | 2008-10-14 | 2008-10-15 | 2009-01-10 | 2009-02-10 | 1410150 | 20116950 | 2009-01-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜原ポンプ場引戸取替工事 | (有)サワテック | 1 | 高知市 | 長浜 | 1554000 | 2008-11-05 | 2008-11-06 | 2009-01-04 |  | 69300 | 1623300 | 2008-12-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮98号線外交通安全施設設置工事 | 入交道路施設㈱ | 1 | 高知市 | 十津6丁目 | 12516000 | 2008-11-20 | 2008-11-21 | 2009-02-18 |  | -2484300 | 10031700 | 2009-01-26 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知街21号線資格障害者誘導シート設置工事 | はつほ商事(有) | 1 | 高知市 | 一ツ橋町2丁目 | 1497037 | 2008-11-26 | 2008-11-27 | 2009-01-25 |  | -69037 | 1428000 | 2009-01-19 | 4 | 経費減
高知街1号線視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ改良工事 | ㈱道路ﾒﾝﾃﾅﾝｽ | 1 | 高知市 | 大津乙 | 3118500 | 2008-12-01 | 2008-12-02 | 2009-02-28 |  | 81900 | 3200400 | 2009-02-02 | 3 | 経費増
土佐山185号線外ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工事 | ㈱道路公安 | 1 | 高知市 | 高須3丁目 | 3480750 | 2008-12-01 | 2008-12-02 | 2009-02-19 |  | 312900 | 3793650 | 2009-01-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知駅前駐輪場解体工事 | ㈱ｴﾌ･ｼｰ･ｼｰ | 1 | 高知市 | 愛宕町2丁目 | 5003355 | 2008-12-04 | 2008-12-05 | 2009-02-28
作業道柿ﾉ又国見線法面整備工事 | ㈱土佐建機 | 1 | 高知市 | 入明町 | 5661600 | 2008-12-10 | 2008-12-11 | 2009-02-28 |  | 157500 | 5819100 | 2009-01-19 | 1 | 施工(実施)箇所増
市道介良92号線防護柵設置工事(その5) | ㈱ヤマサ | 1 | 高知市 | 五台山 | 7449855 | 2008-12-06 | 2008-12-17 | 2009-03-14 |  | 136395 | 7586250 | 2009-02-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
若松町比島線(比島工区)安全施設設置工事(その4) | 道路資材㈱ | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 9835350 | 2008-12-24 | 2008-12-25 | 2009-03-14 |  | -18900 | 9816450 | 2009-02-10 | 4 | 経費減
秦小学校北西門設置工事及びグラウンド南面フェンス改修工事 | 弘進商事㈱ | 1 | 高知市 | 南久保 | 7577325 | 2009-03-03 | 2009-03-04 | 2009-03-23 | 2009-04-06
追手前小学校防球フェンス設置工事 | (有)サワテック | 1 | 高知市 | 長浜 | 1591327 | 2009-03-09 | 2009-03-10 | 2009-03-31 | 2009-04-06
市道北街3号線安全施設設置工事 | ㈱西村剛商店 | 1 | 高知市 | 一宮東町2丁目 | 2189250 | 2009-03-18 | 2009-03-19 | 2009-03-29 |  | 2100 | 2191350 | 2009-03-26 | 3 | 経費増

## 舗装
契約情報(工事)
業種 舗装
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成19年度からの繰越し工事
弥右衛門区整アメニティロード8号線舗装工事 | サンコウ建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 41790000 | 2007-10-18 | 2007-10-19 | 2008-02-29 | 2008-04-18 | -4239900 | 37550100 | 2008-03-25 | 2 | 施工(実施)箇所減 | 607950 | 38158050 | 2008-04-04 | 3 | 経費増
追手筋弥生町線舗装工事 | ㈱清水新星 | 1 | 高知市 | 池 | 57225000 | 2007-12-05 | 2007-12-06 | 2008-03-31 | 2008-05-31 | 1660050 | 58885050 | 2008-04-14 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知駅周辺区整北口駅前広場外舗装工事 | 杉本建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 大津乙 | 82950000 | 2008-01-08 | 2008-01-09 | 2008-05-31 | 2008-06-30 | 5967150 | 88917150 | 2008-04-07 | 3 | 経費増 | 738150 | 89655300 | 2008-06-02 | 3 | 経費増
百石町長浜線舗装工事 | 西部建設㈱ | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 13860000 | 2008-01-23 | 2008-01-24 | 2008-05-10 |  | 1123500 | 14983500 | 2008-04-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮新町線舗装工事 | 高知県道路補修㈱ | 1 | 高知市 | 高須東町 | 78960000 | 2008-02-14 | 2008-02-15 | 2008-03-31 | 2008-07-31 | -536550 | 78423450 | 2008-07-01 | 3 | 経費増
追手筋弥生町線舗装工事(その3) | 藤本建設㈱ | 1 | 高知市 | 稲荷町 | 13230000 | 2008-03-07 | 2008-03-08 | 2008-07-15 | 2008-07-29 | 1372350 | 14602350
潮江62号線舗装工事 | 土佐新高建設㈱ | 1 | 高知市 | 北竹島町 | 11550000 | 2008-03-21 | 2008-03-22 | 2008-05-20 |  | 1953000 | 13503000 | 2008-04-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
平成20年度発注工事
若松町比島線(比島工区)舗装工事 | (有)東海建設 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 3811500 | 2008-05-07 | 2008-05-08 | 2008-07-06 |  | 378000 | 4189500 | 2008-06-18 | 1 | 施工(実施)箇所増
鏡11号線舗装工事 | 森崎組(有) | 1 | 高知市 | 福井町 | 4095000 | 2008-05-16 | 2008-05-17 | 2008-07-15 |  | 174300 | 4269300 | 2008-05-29 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮513号線外舗装工事 | (有)大久保舗装 | 1 | 高知市 | 池 | 2310000 | 2008-05-26 | 2008-05-27 | 2008-07-15 |  | -92400 | 2217600 | 2008-06-25 | 4 | 経費減
土佐山146号線舗装工事 | (有)愛和建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 1921500 | 2008-05-27 | 2008-05-28 | 2008-07-16 |  | 93450 | 2014950 | 2008-06-24 | 1 | 施工(実施)箇所増
下知2号線舗装工事 | (有)明星建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 1659000 | 2008-06-06 | 2008-06-07 | 2008-07-26 |  | 105000 | 1764000 | 2008-07-01 | 3 | 経費増
江ノ口141号線舗装工事 | (有)明星建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 2677500 | 2008-06-06 | 2008-06-07 | 2008-08-05 | 2008-08-19 | 117600 | 2795100 | 2008-08-01 | 3 | 経費増
東部総合運動場テニスコート改修工事 | ミタニ建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 22680000 | 2008-06-09 | 2008-06-10 | 2008-07-31 |  | -198450 | 22481550 | 2008-07-01 | 4 | 経費減
布師田9号線外舗装工事 | (有)タカス建設 | 1 | 高知市 | 高須2丁目 | 2026500 | 2008-06-19 | 2008-06-20 | 2008-07-29 |  | 96600 | 2123100 | 2008-07-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田3号線舗装工事 | 西部建設㈱ | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 12504450 | 2008-06-24 | 2008-06-25 | 2008-08-23 |  | -168000 | 12336450 | 2008-07-24 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知駅周辺区整愛宕町北久保線外舗装工事 | クロシオ建設㈱ | 1 | 高知市 | はりまや町2丁目2丁目 | 27919500 | 2008-06-24 | 2008-06-25 | 2008-08-15
江ノ口245号線舗装工事 | (有)ケンザイ工業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 3738000 | 2008-06-27 | 2008-06-28 | 2008-08-26 |  | 561750 | 4299750 | 2008-08-08 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町236号線外2件舗装工事 | (有)永尾建設 | 1 | 高知市 | 春野町 | 2835000 | 2008-07-01 | 2008-07-02 | 2008-08-30 |  | -23100 | 2811900 | 2008-08-04 | 4 | 経費減
高知駅周辺区整15街区緑道整備工事 | (有)東海建設 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 4095000 | 2008-07-02 | 2008-07-03 | 2008-08-31 |  | 564900 | 4659900 | 2008-07-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知駅周辺区整はりまや町一宮線外街路築造(その3)工事 | ジョウトク建設㈱ | 1 | 高知市 | 針木東町2丁目 | 49717500 | 2008-07-02 | 2008-07-03 | 2008-11-29 |  | -2959950 | 46757550 | 2008-10-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
高須78号線舗装工事 | (有)タカス建設 | 1 | 高知市 | 高須2丁目 | 6142500 | 2008-07-15 | 2008-07-16 | 2008-09-13 |  | -44100 | 6098400
市道潮江342号線舗装工事 | 泉建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 二葉町 | 46410000 | 2008-07-16 | 2008-07-17 | 2008-11-30 |  | -2506350 | 43903650 | 2008-09-30 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉9号線外舗装工事 | (有)愛和建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 2730000 | 2008-07-18 | 2008-07-19 | 2008-09-01 |  | 388500 | 3118500 | 2008-08-18 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江西部12街区他緑道整備工事 | 旭環境スポーツ施設㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通4丁目 | 2383500 | 2008-07-25 | 2008-07-26 | 2008-09-10
高知市中央卸売市場中央幹線道路舗装工事 | ｻﾝｺｳ建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 8715000 | 2008-07-28 | 2008-07-29 | 2008-10-16 |  | -16800 | 8698200 | 2008-08-08 | 4 | 経費減
一宮1号線舗装工事 | (有)土陽工業 | 1 | 高知市 | 鴨部高町 | 4462500 | 2008-07-28 | 2008-07-29 | 2008-09-16 |  | 311850 | 4774350 | 2008-08-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江62号線歩道舗装工事 | (有)山口工業 | 1 | 高知市 | 春野町仁ノ | 2583000 | 2008-08-07 | 2008-08-08 | 2008-09-21 |  | 402150 | 2985150 | 2008-08-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山179号線舗装工事 | (有)大久保舗装 | 1 | 高知市 | 池 | 1218000 | 2008-08-21 | 2008-08-22 | 2008-09-20 |  | 283550 | 1501550 | 2008-09-11 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街110号線外舗装工事 | 森崎組(有) | 1 | 高知市 | 福井町 | 3559500 | 2008-08-25 | 2008-08-26 | 2008-11-13 |  | -223650 | 3335850 | 2008-09-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
百石町長浜線歩道舗装工事 | (有)十四建設 | 1 | 高知市 | 南竹島町 | 11182500 | 2008-08-25 | 2008-08-26 | 2008-10-24 |  | 686700 | 11869200 | 2008-09-23 | 3 | 経費増
潮新町線舗装工事(その3) | ㈱大山建設 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 71400000 | 2008-08-27 | 2008-08-28 | 2008-12-20 | 2009-02-10 | 1151850 | 72551850 | 2009-01-09 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮新町線舗装工事 | 高知県道路補修㈱ | 1 | 高知市 | 高須東町 | 25515000 | 2008-09-09 | 2008-09-10 | 2008-12-05 |  | 185850 | 25700850 | 2008-11-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
準用河川辰ノ尾川改修工事に伴う市道復旧工事 | 西部建設㈱ | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 7297500 | 2008-09-18 | 2008-09-19 | 2008-10-28 |  | -393750 | 6903750 | 2008-10-09 | 4 | 経費減
市道高知街1号線舗装工事(その3) | (有)福重建設 | 1 | 高知市 | 介良甲 | 17010000 | 2008-09-18 | 2008-09-19 | 2009-01-10 |  | -3063900 | 13946100 | 2008-11-07 | 2 | 施工(実施)箇所減
潮江北ノ丸改良住宅駐車場整備工事 | (有)ケンザイ工業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 6405000 | 2008-09-18 | 2008-09-19 | 2008-11-17 |  | 1230600 | 7635600 | 2008-10-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街513号線舗装工事 | 日成土木㈱ | 1 | 高知市 | 西塚ノ原 | 1260000 | 2008-09-24 | 2008-09-25 | 2008-11-23 |  | 87150 | 1347150 | 2008-10-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知駅周辺区整高知駅西線外舗装工事 | 土佐新高建設㈱ | 1 | 高知市 | 北竹島町 | 44625000 | 2008-09-25 | 2008-09-26 | 2008-11-30 |  | -1683150 | 42941850 | 2008-11-14 | 2 | 施工(実施)箇所減
林道オオモト線舗装工事 | 日成土木㈱ | 1 | 高知市 | 西塚ノ原 | 14836500 | 2008-10-09 | 2008-10-10 | 2009-02-28 |  | 33600 | 14870100 | 2009-02-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江1号線歩道舗装工事 | ㈱大谷興産 | 1 | 高知市 | 春野町内ノ谷 | 4126500 | 2008-10-09 | 2008-10-10 | 2008-12-08 |  | 1577100 | 5703600 | 2008-11-05 | 3 | 経費増
林道狩山線舗装工事 | ㈱昌栄建設 | 1 | 高知市 | 朝倉西町1丁目 | 9555000 | 2008-10-09 | 2008-10-10 | 2009-02-06 |  | 574350 | 10129350 | 2009-12-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街619号線外舗装工事 | (有)土陽工業 | 1 | 高知市 | 鴨部高町 | 4935000 | 2008-10-23 | 2008-10-24 | 2009-01-01 |  | -270900 | 4664100 | 2008-12-10 | 4 | 経費減
市道江ノ口1号線舗装工事 | 杉本建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 大津乙 | 27300000 | 2008-10-23 | 2008-10-24 | 2009-02-14 | 2009-03-14 | -4521300 | 22778700 | 2009-02-02 | 4 | 経費減
初月151号線舗装工事 | (有)五洋道路 | 1 | 高知市 | 佐々木町 | 6300000 | 2008-10-23 | 2008-10-24 | 2009-01-01 |  | -270900 | 6029100 | 2008-12-05 | 2 | 施工(実施)箇所減
市道長浜2号線舗装工事(その3) | クロシオ建設㈱ | 1 | 高知市 | はりまや町2丁目2丁目 | 20799753 | 2008-10-23 | 2008-10-24 | 2009-01-26 |  | 486897 | 21286650 | 2008-12-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街69号線舗装工事 | 日成土木㈱ | 1 | 高知市 | 西塚ノ原 | 7035000 | 2008-11-05 | 2008-11-06 | 2009-01-14 |  | -281400 | 6753600 | 2008-11-19 | 2 | 施工(実施)箇所減
春野町494号線舗装工事 | (有)緑地工営 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡上 | 1932000 | 2008-11-05 | 2008-11-06 | 2009-01-14 |  | 372750 | 2304750 | 2009-01-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町南ヶ丘団地下水道汚水処理施設場内舗装及び排水路工事 | (有)山口工業 | 1 | 高知市 | 春野町仁ノ | 5775000 | 2008-11-05 | 2008-11-06 | 2009-01-31 | 2009-02-07 | -200550 | 5574450
潮江619号線外舗装工事 | 旭環境ｽﾎﾟｰﾂ施設㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通4丁目 | 2367750 | 2008-11-12 | 2008-11-13 | 2008-12-22 |  | 287700 | 2655450 | 2008-12-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
市道下知33号線舗装工事 | 西部建設㈱ | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 20160000 | 2008-11-17 | 2008-11-18 | 2009-02-28 |  | -874650 | 19285350 | 2009-01-13 | 4 | 経費減
土佐山165号線舗装工事 | 森崎組(有) | 1 | 高知市 | 福井町 | 3276000 | 2008-11-17 | 2008-11-18 | 2009-01-16 |  | 148050 | 3424050 | 2008-12-12 | 1 | 施工(実施)箇所増
林道岩ﾔｶﾞｻｺ線舗装工事 | ㈱昌栄建設 | 1 | 高知市 | 朝倉西町1丁目 | 4410000 | 2008-11-17 | 2008-11-18 | 2009-01-31 |  | 85050 | 4495050 | 2009-01-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山176号線舗装工事 | (有)明星建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 3622500 | 2008-11-25 | 2008-11-26 | 2009-01-24 |  | 53550 | 3676050 | 2009-01-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知駅周辺区整愛宕町北久保線外舗装（その２）工事 | 日成土木㈱ | 1 | 高知市 | 塚ノ原 | 62091750 | 2008-11-25 | 2008-11-26 | 2009-02-15 | 2009-02-28 | 510300 | 62602050 | 2009-02-02 | 3 | 経費増
高知駅周辺区整南口駅前広場舗装工事 | (有)福重建設 | 1 | 高知市 | 介良甲 | 113072219 | 2008-11-28 | 2008-11-29 | 2009-03-31 | 2009-05-15
追手筋弥生町線街路整備に伴う付帯工事 | (有)タカス建設 | 1 | 高知市 | 高須2丁目 | 15540000 | 2008-12-09 | 2008-12-10 | 2009-03-14 | 2009-03-18 | 3763200 | 19303200 | 2009-03-05
潮江90号線外舗装工事 | (有)十四建設 | 1 | 高知市 | 南竹島町 | 6583500 | 2008-12-18 | 2008-12-19 | 2009-02-15 |  | -364350 | 6219150 | 2009-01-26 | 2 | 施工(実施)箇所減
土佐山106号線舗装工事 | (有)愛和建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 2415000 | 2008-12-18 | 2008-12-19 | 2009-02-16 |  | -180600 | 2234400 | 2009-02-09 | 2 | 施工(実施)箇所減
土佐山132号線舗装工事 | (有)大久保舗装 | 1 | 高知市 | 池 | 2467500 | 2008-12-18 | 2008-12-19 | 2009-02-16 |  | 152250 | 2619750 | 2009-01-21 | 1 | 施工(実施)箇所増
市道介良92号線舗装工事 | クロシオ建設㈱ | 1 | 高知市 | 南はりまや町2丁目 | 28180530 | 2009-01-06 | 2009-01-07 | 2009-03-14 | 2009-03-18 | 1262520 | 29443050 | 2009-03-02 | 1 | 施工(実施)箇所増 | -225750 | 29217300 | 2009-03-10 | 5 | その他
初月91号線歩道舗装工事 | (有)明星建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 1575000 | 2009-01-06 | 2009-01-07 | 2009-02-28 |  | 36750 | 1611750 | 2009-02-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
布師田2号線舗装工事 | 杉本建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 大津乙 | 5775000 | 2009-01-07 | 2009-01-08 | 2009-02-26 |  | 142800 | 5917800 | 2009-02-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江第三改良住宅駐車場整備工事 | (有)ケンザイ工業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 6898500 | 2009-01-07 | 2009-01-08 | 2009-03-10 |  | 1382850 | 8281350 | 2009-01-26 | 1 | 施工(実施)箇所増
下知23号線舗装工事 | 泉建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 二葉町 | 5092500 | 2009-01-07 | 2009-01-08 | 2009-02-28 |  | -306600 | 4785900 | 2009-02-02 | 2 | 施工(実施)箇所減
弥右衛門区整下知一宮線舗装工事 | 西部建設㈱ | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 11914770 | 2009-01-16 | 2009-01-17 | 2009-03-12 |  | 2698080 | 14612850 | 2009-02-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
若松町比島線(比島工区)舗装工事(その2) | (有)東海建設 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 3979500 | 2009-01-16 | 2009-01-17 | 2009-03-14 | 2009-03-20 | 286650 | 4266150 | 2009-03-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
弥右衛門区整下知一宮線(その2)舗装工事 | 旭環境ｽﾎﾟｰﾂ施設㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通4丁目 | 1774500 | 2009-01-15 | 2009-01-16 | 2009-02-28 |  | -11550 | 1762950 | 2009-02-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江第一・第二改良住宅駐車場整備工事 | ｻﾝｺｳ建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 8715000 | 2009-01-16 | 2009-01-17 | 2009-03-15 |  | 264600 | 8979600 | 2009-02-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
弥右衛門区整アメニティーロード線舗装工事 | (有)五洋道路 | 1 | 高知市 | 佐々木町 | 3517500 | 2009-01-26 | 2009-01-27 | 2009-03-15 |  | 363300 | 3880800 | 2009-03-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
市道長浜2号線道路整備に伴う付帯工事 | (有)タカス建設 | 1 | 高知市 | 高須２丁目 | 4305000 | 2009-01-26 | 2009-01-27 | 2009-02-28 | 2009-03-14 | 93450 | 4398450 | 2009-03-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
百石町三丁目外舗装工事 | 旭環境ｽﾎﾟｰﾂ施設㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通4丁目 | 3801000 | 2009-02-17 | 2009-02-18 | 2009-03-15 |  | -68250 | 3732750
高知駅周辺区整愛宕町北久保線歩道舗装工事 | ㈱清水新星 | 1 | 高知市 | 池 | 23108715 | 2009-03-09 | 2009-03-10 | 2009-06-30

## 塗装・防水
契約情報(工事)
業種 塗装・防水
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成19年度からの繰越し工事
ありません。
平成20年度発注工事
朝倉201号線外区画線設置工事 | ㈱道路メンテナンス | 1 | 高知市 | 大津乙 | 1905750 | 2008-09-22 | 2008-09-23 | 2008-11-21 |  | -85050 | 1820700 | 2008-10-28 | 4 | 経費減
工石山青少年の家体育館塗装改修工事 | ㈱角コーポレーション | 1 | 高知市 | 介良乙 | 4496415 | 2008-10-08 | 2008-10-09 | 2008-12-07 | 2008-12-12 | 483735 | 4980150 | 2008-11-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知商業高等学校南舎防水改修工事 | (有)昭和塗装 | 1 | 高知市 | 針木本町 | 4977000 | 2008-10-28 | 2008-10-29 | 2009-01-26
宮谷橋外6橋塗替工事 | (有)高知塗装工業 | 1 | 高知市 | 神田 | 3402000 | 2008-11-04 | 2008-11-05 | 2009-01-23
高知市立小中学校外壁等改修工事（春野地区） | ㈱尾﨑塗装工業 | 1 | 高知市 | 南ノ丸町 | 981750 | 2008-11-20 | 2008-11-21 | 2009-01-30 |  | 634200 | 1615950 | 2008-12-19 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町南ヶ丘団地下水道汚水処理施設防水改修工事 | ㈱エレホン・技研 | 1 | 高知市 | 長浜 | 2936325 | 2008-11-26 | 2008-11-27 | 2009-02-24 |  | 276675 | 3213000 | 2009-01-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
古川徳谷排水機場屋上防水及び外壁改修工事 | ビイ塗装(有) | 1 | 高知市 | 百石町2丁目 | 8095867 | 2008-12-15 | 2008-12-16 | 2009-02-28 |  | 1133633 | 9229500 | 2009-01-19 | 1 | 施工(実施)箇所増
西部中学校昇降所棟防水工事 | (有)高知防水ｾﾝﾀｰ | 1 | 高知市 | 神田 | 1370880 | 2008-12-15 | 2008-12-16 | 2009-01-31
西山五反田改良住宅ベランダ防水改修工事 | 谷本商事(有) | 1 | 高知市 | 農人町 | 6199305 | 2008-12-16 | 2008-12-16 | 2009-02-28 |  | 80745 | 6280050 | 2009-01-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
十津北公営住宅3号棟外壁改修工事 | ㈱むろと塗装工業 | 1 | 高知市 | 潮見台2丁目 | 9389992 | 2008-12-22 | 2008-12-22 | 2009-02-28 |  | 292058 | 9682050 | 2009-02-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
十津北公営住宅5号棟外壁改修工事 | (有)西岡塗装工業 | 1 | 高知市 | 一宮西町1丁目 | 8861632 | 2008-12-22 | 2008-12-22 | 2009-02-28 |  | 366818 | 9228450 | 2009-02-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜原ポンプ場屋上防水改修工事 | (有)高知ｴﾊﾞﾚﾁﾞﾝ工業 | 1 | 高知市 | 南川添 | 5944942 | 2009-01-19 | 2009-01-20 | 2009-02-28 | 2009-03-24 | 551408 | 6496350 | 2009-02-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知商業高等学校鵬程寮雨漏対策工事 | ㈱エレホン・技研 | 1 | 高知市 | 長浜 | 1954575 | 2009-01-23 | 2009-01-24 | 2009-03-15 |  | 278775 | 2233350 | 2009-02-24 | 1 | 施工(実施)箇所増
弥右衛門区整区画道路区画線設置工事 | (有)ｺﾏﾂﾃｸﾉ | 1 | 高知市 | 札場外 | 5208000 | 2009-02-05 | 2009-02-06 | 2009-03-05 | 2009-03-16 | -33600 | 5174400 | 2009-02-24 | 2 | 施工(実施)箇所減

## その他
契約情報(工事)
業種 その他工事
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成19年度からの繰越し工事
弥右衛門区整配水管布設№100他1件工事 | (有)ノムラテクノ | 1 | 高知市 | 大津甲 | 4341120 | 2007-10-24 | 2007-10-25 | 2008-02-21 | 2008-04-30 | -216720 | 4124400 | 2008-02-08 | 2 | 施工(実施)箇所減 | 667800 | 4792200 | 2008-04-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
関雨水ポンプ場ゲート設備工事 | ㈱大和鉄工所 | 2 | 市外 |  | 28642320 | 2008-03-21 | 2008-03-21 | 2008-08-17
平成20年度発注工事
南ヶ丘調整池農業用施設φ150揚水管布設工事 | 西日本工業㈱ | 1 | 高知市 | 潮新町1丁目 | 4819500 | 2008-07-10 | 2008-07-11 | 2008-08-24 |  | 2368800 | 7188300 | 2008-07-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮94号線歩道設置工事 | ムラノ産業(有) | 1 | 高知市 | 大津甲 | 13020000 | 2008-08-12 | 2008-08-13 | 2008-11-10 |  | 997500 | 14017500 | 2008-10-27 | 1 | 施工(実施)箇所増
米田中の谷越流防止鋼製板製作据付工事 | (有)森本鉄工 | 1 | 高知市 | 薊野北町1丁目 | 1722000 | 2008-08-12 | 2008-08-13 | 2008-10-11
潮江公営住宅新築工事に伴う水道本管敷設工事 | (有)いのうえ水サービス | 1 | 高知市 | 上本宮町 | 2184840 | 2008-08-27 | 2008-08-28 | 2008-10-06 |  | 325710 | 2510550 | 2008-09-12 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮児童館屋根改修工事 | ㈱田村製缶 | 1 | 高知市 | 布師田 | 2068815 | 2008-09-16 | 2008-09-17 | 2008-11-30
準用河川辰ノ尾川スクリーン設置工事 | ㈱ヤマサ | 1 | 高知市 | 五台山 | 1785000 | 2008-09-16 | 2008-09-17 | 2008-11-25
サコ合地区飲料水供給施設改良工事 | 四国水道工業㈱ | 1 | 高知市 | 鴨部1丁目 | 4620000 | 2008-10-30 | 2008-10-31 | 2009-01-23 |  | 44100 | 4664100 | 2009-01-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
関雨水ポンプ場クレーン設備工事 | ﾑﾗﾉ産業(有) | 1 | 高知市 | 大津甲 | 12075000 | 2008-11-07 | 2008-11-08 | 2009-03-15
ポンプ場監視システム親局更新工事 | 富士通㈱四国営業本部 | 2 | 市外 | 高松市 | 13650000 | 2008-11-25 | 2008-11-26 | 2009-03-15
南秦泉寺排水機場ﾊﾞｲﾊﾟｽｹﾞｰﾄ扉体取替工事 | (有)愛機工業 | 1 | 高知市 | 一宮東町1丁目 | 4116000 | 2008-12-03 | 2008-12-04 | 2009-02-28
弥右衛門区整配水管布設№107工事 | ㈱利水工業 | 1 | 高知市 | 桜井町1丁目 | 4572277 | 2008-12-04 | 2008-12-05 | 2009-02-22 |  | 425723 | 4998000 | 2009-02-18 | 1 | 施工(実施)箇所増
種崎沖FWB漁礁設置工事 | ㈱新洋共英 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 4147500 | 2008-12-08 | 2008-12-09 | 2009-02-28 |  | 1184400 | 5331900 | 2009-01-27 | 1 | 施工(実施)箇所増