## 土木測設
契約情報(委託業務)
業種 土木測量設計
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成19年度からの繰越し業務
高知駅周辺土地区画整理事業測量設計委託業務 | 玉野総合コンサルタント㈱高知営業所 | 2 | 市外 | 駅前町 | 20265000 | 2007-07-18 | 2007-07-18 | 2008-03-21 | 2008-06-30 | 4458300 | 24723300 | 2008-02-10 | 1 | 施工(実施)箇所増 | -22050 | 24701250 | 2008-06-02 | 2 | 施工(実施)箇所減
塩谷ポンプ場改築更新計画策定及び詳細設計委託業務 | 日本上下水道設計㈱高知出張所 | 2 | 市外 | 東京都 | 13650000 | 2008-01-29 | 2008-01-30 | 2008-07-27 | 2008-09-25
平成20年度発注業務
神田吉野水路測量設計委託業務 | (有)山﨑設計コンサルタント | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 2614500 | 2008-04-24 | 2008-04-25 | 2008-09-21 | 2008-10-05
種崎排水路詳細設計委託業務 | ㈱朝日コンサルタント | 1 | 高知市 | 種崎 | 3202500 | 2008-05-07 | 2008-05-08 | 2008-06-30 | 2008-09-30 | 40950 | 3243450 | 2008-05-30 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 568050 | 3811500 | 2008-08-11 | 1 | 施工(実施)箇所増 | -71400 | 3740100 | 2008-09-16 | 2 | 施工(実施)箇所減
鏡9号線測量設計委託業務 | ㈱アースコンサルタント | 1 | 高知市 | 針木南 | 1575000 | 2008-05-07 | 2008-05-08 | 2008-07-06 |  | -164850 | 1410150 | 2008-06-02 | 2 | 施工(実施)箇所減
長浜6号南浦長浜雨水幹線管渠に伴う地下水調査委託業務 | 応用地質㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通4丁目 | 10500000 | 2008-05-12 | 2008-05-13 | 2009-01-31 | 2009-03-23 | 1119300 | 11619300 | 2009-01-08 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉分区汚水管渠実施設計委託業務(その2) | 構営技術コンサルタント㈱ | 1 | 高知市 | 本宮町 | 13545000 | 2008-05-14 | 2008-05-15 | 2009-01-31 | 2009-02-28 | 253050 | 13798050 | 2009-01-14 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮中町排水路詳細設計委託業務 | ㈱サン土木コンサルタント | 1 | 高知市 | 比島町4丁目 | 1627500 | 2008-05-19 | 2008-05-20 | 2008-07-31 | 2008-08-14 | -131250 | 1496250 | 2008-07-16 | 2 | 施工(実施)箇所減
潮江西部換地計画に伴う確定測量等委託業務 | 昭和㈱高知営業所 | 2 | 市外 | 菜園場町 | 3696000 | 2008-05-23 | 2008-05-23 | 2009-03-15 |  | 1042650 | 4738650 | 2009-02-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江西部土地区画整理事業換地計画作成準備等委託業務 | 昭和㈱高知営業所 | 2 | 市外 | 菜園場町 | 28350000 | 2008-05-23 | 2008-05-23 | 2009-03-15 |  | 327600 | 28677600 | 2009-02-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江東分区不明水調査業務 | 優和環境開発(有) | 1 | 高知市 | 塩田町 | 2572500 | 2008-05-26 | 2008-05-27 | 2008-09-13
弥右衛門区整換地計画作成他(その3)委託業務 | 昭和㈱高知営業所 | 2 | 市外 | 菜園場町 | 82425000 | 2008-05-29 | 2008-05-29 | 2009-02-28 |  | 2035950 | 84460950 | 2009-12-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
三里9号線測量設計委託業務 | (有)サーベイテック | 1 | 高知市 | 大津乙 | 1375500 | 2008-06-12 | 2008-06-13 | 2008-09-30 | 2008-11-14 | 11550 | 1387050 | 2008-11-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜分区雨水幹線管渠実施設計委託業務 | 日本シビックコンサルタント㈱高知営業所 | 1 | 高知市 | 愛宕山 | 10185000 | 2008-06-12 | 2008-06-12 | 2008-12-31 | 2009-03-15 | 974400 | 11159400 | 2009-01-19 | 1 | 施工(実施)箇所増
固定桟橋鋼管杭腐食調査委託業務 | ㈱エイトコンサルタント | 1 | 高知市 | 一宮南町1丁目 | 3150000 | 2008-06-18 | 2008-06-19 | 2008-08-17 | 2008-08-27 | 1050 | 3151050 | 2008-08-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭地区住市総事業計画作成調査委託業務 | (社)全国市街地再開発協会 | 2 | 市外 | 東京都 | 17010000 | 2008-06-12 | 2008-06-12 | 2009-02-28 | 2009-03-25 | 2093700 | 19103700 | 2009-02-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
関雨水ポンプ場場内整備実施設計委託業務 | ㈱エム・エー | 1 | 高知市 | 北金田 | 4305000 | 2008-06-27 | 2008-06-28 | 2008-11-24
弥右衛門区整街区画地確定測量他委託業務 | 昭和㈱高知営業所 | 2 | 市外 | 菜園場町 | 22890000 | 2008-07-02 | 2008-07-02 | 2009-02-28 | 2009-03-14 | -1598100 | 21291900 | 2009-02-02 | 2 | 施工(実施)箇所減
潮江西部土地区画整理事業事業計画及び実施計画変更委託業務 | 昭和㈱高知営業所 | 2 | 市外 | 菜園場町 | 6825000 | 2008-07-02 | 2008-07-02 | 2009-03-15
高知駅南口駅前広場シェルター建設工事設計委託業務 | 八千代エンジニアリング㈱四国統括事務所 | 2 | 市外 | 高松市 | 892500 | 2008-07-17 | 2008-07-18 | 2008-10-15
高知駅周辺土地区画整理事業高知駅南口駅前広場修正設計委託業務 | 八千代エンジニアリング㈱四国統括事務所 | 2 | 市外 | 高松市 | 4882500 | 2008-07-17 | 2008-07-18 | 2008-12-20
高知駅周辺土地区画整理事業測量設計委託業務 | 玉野総合コンサルタント㈱高知事務所 | 2 | 市外 | 駅前町 | 15750000 | 2008-07-24 | 2008-07-24 | 2008-02-15 | 2009-06-30
久万秦分区汚水管渠実施設計委託業務 | ㈱ｳｫｰﾀｰ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ高知事務所 | 1 | 高知市 | 寿町 | 10605000 | 2008-07-28 | 2008-07-29 | 2009-01-31 | 2009-02-28 | 577500 | 11182500 | 2009-01-09 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜雨水ポンプ場放流渠実施設計委託業務 | ㈱日水コン高知事務所 | 2 | 市外 | 大津乙 | 1470000 | 2008-08-06 | 2008-08-07 | 2008-10-15
吉原ふれあいの里施設整備基本計画委託業務 | ㈱宮崎測量設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ | 1 | 高知市 | 長浜 | 1785000 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | 2008-11-02
関雨水ポンプ場場内整備実施設計委託業務(その2) | ㈱朝日ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ | 1 | 高知市 | 種崎 | 4147500 | 2008-09-11 | 2008-09-12 | 2009-01-09 |  | -366450 | 3781050 | 2008-12-25 | 2 | 施工(実施)箇所減
北御座公園測量設計委託業務 | ㈱若竹まちづくり研究所 | 1 | 高知市 | 大原町 | 1932000 | 2008-09-17 | 2008-09-18 | 2009-01-15 | 2009-01-29
ふるさと農道用地測量委託業務 | ㈱三洋測量設計 | 1 | 高知市 | 塩田町 | 787500 | 2008-09-22 | 2008-09-23 | 2008-12-31
一宮排水分区他事業計画検討委託業務 | ㈱極東技工ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ高知事務所 | 1 | 高知市 | 知寄町 | 2173500 | 2008-10-15 | 2008-10-15 | 2009-02-27 |  | -225750 | 1947750 | 2009-02-04 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知駅周辺土地区画整理事業換地計画及び出来形確認測量委託業務 | 玉野総合コンサルタント㈱高知事務所 | 2 | 市外 | 駅前町 | 37170000 | 2008-10-16 | 2008-10-16 | 2009-03-31 | 2009-07-15
上街(築屋敷)地区街なみ環境整備事業に伴う道路修景設計等委託業務 | ㈱第一ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ | 1 | 高知市 | 高須新町 | 2310000 | 2008-10-27 | 2008-10-28 | 2008-12-26
高知駅周辺土地区画整理事業調査設計委託業務 | 玉野総合コンサルタント㈱高知事務所 | 2 | 市外 | 駅前町 | 1890000 | 2008-10-27 | 2008-10-27 | 2009-03-31 | 2009-07-31
三里9号線用地測量委託業務 | (有)ｼﾝｾｲ測量設計 | 1 | 高知市 | 葛島3丁目 | 1029000 | 2008-12-05 | 2008-12-06 | 2009-02-15 |  | 172200 | 1201200 | 2009-01-26 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭地区住市総現況測量委託業務 | (有)ｶﾜﾑﾗ測量 | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 3181500 | 2008-12-10 | 2008-12-10 | 2009-03-20 |  | 405300 | 3586800 | 2009-01-23 | 1 | 施工(実施)箇所増
重要路線下水道管渠調査業務 | 優和環境開発(有) | 1 | 高知市 | 塩田町 | 5460000 | 2009-01-13 | 2009-01-14 | 2009-03-15 |  | 897750 | 6357750 | 2009-02-10 | 3 | 経費増 | 1061550 | 7419300 | 2009-02-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
平和団地下水道テレビカメラ調査委託業務 | ㈱都市美粧建設 | 1 | 高知市 | 高須新町 | 5775000 | 2009-01-23 | 2009-01-24 | 2009-03-10 |  | 19950 | 5794950 | 2009-03-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市清掃工場№2真空掃除装置による焼却飛灰搬送試験業務 | 兼松ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ | 1 | 高知市 | 布師田 | 2982000 | 2009-02-06 | 2009-02-06 | 2009-03-31
潮新町線街路整備に伴う交通量調査委託業務 | ㈱第一コンサルタンツ | 1 | 高知市 | 高須新町3丁目 | 1029000 | 2009-02-25 | 2009-02-25 | 2009-03-25
潮新町線街路整備に伴う交通量調査委託業務 | ㈱第一コンサルタンツ | 1 | 高知市 | 高須新町3丁目 | 1029000 | 2009-02-25 | 2009-02-25 | 2009-03-25

## 建築設計
契約情報(委託業務)
業種 建築設計
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成19年度からの繰越し業務
潮江公営住宅新築工事設計委託業務 | ㈱黒岩愛子設計事務所 | 1 | 高知市 | 神田 | 6195000 | 2007-07-12 | 2007-07-13 | 2008-03-20 | 2008-08-14
総合あんしんセンター(仮称)建設工事監理委託業務 | 梓・ＡＳＡ監理委託業務共同企業体 | 3 | JV | 大阪市 | 37800000 | 2008-05-01 | 2008-05-02 | 2010-02-28
平成20年度発注業務
高知市百石町二丁目東集会所(仮称)建設工事設計委託業務 | (有)岡島設計 | 1 | 高知市 | 高見町 | 882000 | 2008-05-07 | 2008-05-08 | 2008-08-15
高知市立潮江東小学校北西舎耐震診断委託業務 | ㈱ライト岡田設計 | 1 | 高知市 | 梅ノ辻 | 2310000 | 2008-05-08 | 2008-05-08 | 2008-10-15
朝倉第二小学校プールリフレッシュ工事設計委託業務 | 田村雄一建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 横内 | 1207500 | 2008-05-08 | 2008-05-08 | 2008-07-15
高知市立江ノ口小学校北舎耐震診断委託業務 | ㈱総合企画設計 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 3234000 | 2008-05-08 | 2008-05-09 | 2008-10-15
高知市立青柳中学校東舎耐震診断委託業務 | (有)石井設計 | 1 | 高知市 | 葛島２丁目 | 2131500 | 2008-05-08 | 2008-05-09 | 2008-10-15
朝倉第二小学校プールリフレッシュ設備工事設備設計委託業務 | (有)刈谷設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 大原町 | 809550 | 2008-05-09 | 2008-05-09 | 2008-07-15
高知市立西部中学校北西舎耐震補強工事設計委託業務 | ㈱かめお設計 | 1 | 高知市 | 一ツ橋町 | 2940000 | 2008-05-20 | 2008-05-21 | 2008-11-30
高知市立五台山小学校西舎耐震補強工事設計委託業務 | ㈱MYM設計 | 1 | 高知市 | 塩田町 | 2625000 | 2008-06-10 | 2008-06-11 | 2008-11-30 | 2008-12-14
総合あんしんセンター (仮称)建設工事設計意図伝達委託業務 | 梓・ASA設計委託業務共同企業体 | 2 | 市外 | 大阪市 | 7665000 | 2008-07-24 | 2008-07-24 | 2010-02-28
古川徳谷排水機場防水及び外壁改修工事設計委託業務 | ㈱センプラン研究所 | 1 | 高知市 | 追手筋 | 504000 | 2008-08-15 | 2008-08-16 | 2008-10-29
高知市立三里小学校北西舎，高知市立大津中学校南舎耐震診断委託業務 | ㈱山本設計 | 1 | 高知市 | 九反田 | 6006000 | 2008-10-15 | 2008-10-16 | 2009-03-31 | 2009-04-30
高知市立小高坂小学校南舎・北舎，高知市立第四小学校東舎耐震診断委託業務 | ㈱ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ | 1 | 高知市 | 南久保 | 7455000 | 2008-10-15 | 2008-10-16 | 2008-03-31 | 2009-05-30
十津小学校放課後児童クラブ棟新築工事設計委託業務 | (有)杢建築事務所 | 1 | 高知市 | 鴨部 | 504000 | 2008-10-15 | 2008-10-16 | 2009-02-15
高知市立朝倉小学校南舎，高知市立城西中学校北舎耐震診断委託業務 | (有)山口英治建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 本町5丁目 | 5197500 | 2008-10-21 | 2008-10-22 | 2009-03-31 | 2009-05-30
高知市立旭小学校校舎，高知市立旭東小学校中舎・南舎耐震診断委託業務 | ㈱黒岩愛子設計事務所 | 1 | 高知市 | 神田 | 8694000 | 2008-10-21 | 2008-10-22 | 2009-03-31 | 2009-05-30
総合あんしんセンター (仮称)建設工事に伴う大臣認定再取得委託業務 | 梓・ASA設計委託業務共同企業体 | 3 | JV | 大阪市 | 5565000 | 2008-12-03 | 2008-12-03 | 2009-01-31 | 2009-02-28
介良西部保育園耐震補強及び改修設備工事設計委託業務 | (有)石坂設備設計事務所 | 1 | 高知市 | 桜井町2丁目 | 483000 | 2008-12-11 | 2008-12-11 | 2009-02-27
介良西部保育園耐震補強及び改修工事設計委託業務 | 高橋博光建築工房 | 1 | 高知市 | 北本町2丁目 | 630000 | 2008-12-08 | 2008-12-08 | 2009-02-27

## 補償
契約情報(委託業務)
業種 補償コン
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成19年度からの繰越し業務
高知市種崎地区津波避難ｾﾝﾀｰ(仮称)新築工事に伴う建物等事前・中間調査委託業務(その2） | ㈱日之出設計 | 1 | 高知市 | 愛宕町2丁目 | 1417500 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 2008-02-20 | 2008-04-10 | 152250 | 1569750 | 2008-01-23 | 1 | 施工(実施)箇所増
平成20年度発注業務
弥右衛門区整133街区周辺及びその他整備工事に伴う家屋事後調査委託業務 | (有)タケムラ建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 北本町2丁目 | 588000 | 2008-04-14 | 2008-04-14 | 2008-06-02
弥右衛門区整営業・家屋調査積算(16街区3画地)委託業務 | (有)システムハウス | 1 | 高知市 | 愛宕町2丁目 | 1138200 | 2008-04-21 | 2008-04-22 | 2008-06-20
大津4号汚水幹線管渠築造工事他に伴う家屋事後調査委託業務 | (有)サワ設計 | 1 | 高知市 | 介良甲 | 987000 | 2008-04-28 | 2008-04-28 | 2008-06-26 | 2008-07-10
愛宕中学校屋内運動場改築工事に伴う家屋事後調査委託業務 | ㈱総合企画設計 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 745500 | 2008-05-01 | 2008-05-01 | 2008-06-15 | 2008-06-29 | -19950 | 725550 | 2008-06-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
関雨水ポンプ場土木築造工事に伴う家屋事後調査委託業務(その1) | 熊沢構造設計事務所 | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 840000 | 2008-06-03 | 2008-06-04 | 2008-07-23
関雨水ポンプ場土木築造工事に伴う家屋事後調査委託業務(その2) | ㈱新晃総合コンサルタント | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 808500 | 2008-06-03 | 2008-06-04 | 2008-07-23
神田8号雨水幹線管渠築造工事(その3)に伴う家屋事後調査委託業務(その4) | 土居建築事務所 | 1 | 高知市 | 越前町2丁目 | 609000 | 2008-07-08 | 2008-07-09 | 2008-08-27
海老川改修工事に伴う家屋事後調査委託業務(その1-11) | ㈱西日本開発コンサルタント | 1 | 高知市 | 神田 | 693000 | 2008-07-07 | 2008-07-08 | 2008-08-16
高知駅周辺都市整備家屋調査再積算等委託業務 | ㈱連合設計事務所 | 1 | 高知市 | 比島町4丁目 | 1050000 | 2008-07-16 | 2008-07-17 | 2008-08-15
神田8号雨水幹線管渠築造工事(その3)に伴う家屋事後調査委託業務(その5) | ㈱西日本開発コンサルタント | 1 | 高知市 | 神田 | 561750 | 2008-07-18 | 2008-07-19 | 2008-09-06
上町2丁目南城山線(鴨部工区)用地調査等委託業務(その8) | (有)高信建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 若草町 | 1701000 | 2008-07-23 | 2008-07-24 | 2008-10-21 |  | 239400 | 1940400 | 2008-10-03 | 1 | 施工(実施)箇所増
竹島公園建物調査等委託業務 | (有)サワ設計 | 1 | 高知市 | 介良甲 | 1037400 | 2008-07-31 | 2008-08-01 | 2008-10-29
高知駅周辺区整愛宕町北久保線街路築造(その6)工事に伴う家屋事後調査委託業務(その2) | (有)タケムラ建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 北本町2丁目 | 903000 | 2008-08-18 | 2008-08-19 | 2008-10-07
高知駅周辺区整愛宕町北久保線街路築造(その6)工事に伴う家屋事後調査委託業務 | (有)川渕建築事務所 | 1 | 高知市 | 百石町二丁目 | 735000 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | 2008-10-03 |  | -177450 | 557550 | 2008-09-30 | 2 | 施工(実施)箇所減
関雨水ポンプ場土木築造工事に伴う家屋事後調査委託業務(その3) | 熊沢構造設計事務所 | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 577500 | 2008-09-03 | 2008-09-04 | 2008-10-23
弥右衛門区整75街区周辺整備工事に伴う家屋事後調査委託業務 | ㈱高建ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ | 1 | 高知市 | 鴨部1丁目 | 3318000 | 2008-09-18 | 2008-09-19 | 2008-12-17 |  | -199500 | 3118500 | 2008-12-03 | 2 | 施工(実施)箇所減
準用河川辰ノ尾川改修工事に伴う家屋事後調査委託業務(その13-1) | (有)タケムラ建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 北本町2丁目 | 1879500 | 2008-10-15 | 2008-10-16 | 2008-12-24 | 2009-01-23 | -176400 | 1703100 | 2009-01-09 | 2 | 施工(実施)箇所減
準用河川辰ノ尾川改修工事に伴う家屋事後調査委託業務(その9-1) | ㈱連合設計事務所 | 1 | 高知市 | 比島町4丁目 | 934500 | 2008-10-10 | 2008-10-11 | 2008-12-09 | 2009-02-27
弥右衛門区整造成(その23)工事に伴う家屋事後調査委託業務 | ㈱日之出設計 | 1 | 高知市 | 愛宕町2丁目 | 1769250 | 2008-10-20 | 2008-10-21 | 2009-01-08
市道一宮103号線道路改良工事に伴う家屋事前調査委託業務 | ㈱朝日ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ | 1 | 高知市 | 種崎 | 556500 | 2008-10-29 | 2008-10-30 | 2008-12-18 |  | -17850 | 538650 | 2008-12-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
弥右衛門区整整備工事に伴う家屋事後調査(143街区1画地)委託業務 | (有)ﾀｹﾑﾗ建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 北本町2丁目 | 619500 | 2008-11-07 | 2008-11-08 | 2008-12-17
弥右衛門区画整理造成(その14)工事に伴う家屋事後調査(その2) | (有)中澤設計事務所 | 1 | 高知市 | 知寄町1丁目 | 3360000 | 2008-11-17 | 2008-11-18 | 2009-02-05
市道秦3号線道路改良工事に伴う用地調査等委託業務 | ㈱第一ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ | 1 | 高知市 | 高須新町3丁目 | 1890000 | 2008-11-27 | 2008-11-28 | 2009-01-26 | 2009-02-09 | 250950 | 2140950 | 2009-01-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭町福井線(第３工区)用地調査等委託業務(その2) | ㈱西日本開発コンサルタント | 1 | 高知市 | 神田 | 3391500 | 2008-12-10 | 2008-12-11 | 2009-03-10 |  | -925050 | 2466450 | 2009-02-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
旭町福井線(第３工区)用地調査等委託業務 | (有)笠井建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 福井町 | 2520000 | 2008-12-08 | 2008-12-09 | 2009-03-08 | 2009-03-15 | 84000 | 2604000 | 2009-02-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
市道旭街2号線用地調査等委託業務 | (有)ｼｽﾃﾑﾊｳｽ | 1 | 高知市 | 愛宕町2丁目 | 2324700 | 2008-12-09 | 2008-12-10 | 2009-03-09 |  | 442050 | 2766750 | 2009-02-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭町福井線(第３工区)用地調査等委託業務(その3) | ㈱総合企画設計 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 1543500 | 2008-12-17 | 2008-12-18 | 2009-03-17
準用河川辰ノ尾川改修工事に伴う家屋事後調査委託業務(その1-2) | (有)ﾀｹﾑﾗ建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 北本町2丁目 | 2457000 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 2009-03-15 |  | -88200 | 2368800 | 2009-02-05 | 2 | 施工(実施)箇所減
準用河川辰ノ尾川改修工事に伴う家屋事後調査委託業務(その8-3) | (有)川渕建築事務所 | 1 | 高知市 | 百石町2丁目 | 1260000 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 2009-03-15
準用河川辰ノ尾川改修工事に伴う家屋事後調査委託業務(その9-2) | ㈱連合設計事務所 | 1 | 高知市 | 比島町4丁目 | 1711500 | 2009-01-07 | 2009-01-08 | 2009-03-18
弥右衛門区整工損事後調査(74街区27画地)委託業務 | (有)ｼﾑﾃﾑﾊｳｽ | 1 | 高知市 | 愛宕町2丁目 | 1102500 | 2009-01-20 | 2009-01-21 | 2009-03-01
高知市種崎地区津波避難センター(仮称)新築工事に伴う建物等事後調査委託業務(その1) | ㈱総合企画設計 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 2688000 | 2009-01-26 | 2009-01-27 | 2009-03-15 |  | -1264200 | 1423800 | 2009-03-12 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知市種崎地区津波避難センター(仮称)新築工事に伴う建物等事後調査委託業務(その2) | ㈱日之出設計 | 1 | 高知市 | 愛宕町2丁目 | 2614500 | 2009-01-27 | 2009-01-28 | 2009-03-15 |  | -690900 | 1923600 | 2009-03-12 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知市種崎地区津波避難センター(仮称)新築工事に伴う建物等事後調査委託業務(その3) | ㈱朝日ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ | 1 | 高知市 | 種崎 | 693000 | 2009-01-27 | 2009-01-27 | 2009-03-15
北部汚水幹線管渠築造工事に伴う家屋事前調査委託業務 | (有)高信建築設計事務所 | 1 | 高知市 | 若草町 | 472500 | 2009-01-26 | 2009-01-27 | 2009-03-07 |  | 6300 | 478800 | 2009-02-20 | 1 | 施工(実施)箇所増

## 地質調査
契約情報(委託業務)
業種 地質調査
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成19年度からの繰越し業務
ありません。
平成20年度発注業務
塩谷ポンプ場地内地質調査委託業務 | 木本工業㈱ | 1 | 高知市 | 鷹匠町 | 2299500 | 2008-04-18 | 2008-04-19 | 2008-06-17 |  | -34650 | 2264850 | 2008-06-02 | 2 | 施工(実施)箇所減
土佐山小学校南法面地質調査委託業務 | ㈱相愛 | 1 | 高知市 | 重倉 | 3108000 | 2008-08-13 | 2008-08-14 | 2008-10-12 |  | -89250 | 3018750 | 2008-09-26 | 2 | 施工(実施)箇所減
鴨田分区汚水管渠地質調査委託業務 | 旺洋技建㈱ | 1 | 高知市 | 竹島町 | 1029000 | 2008-11-12 | 2008-11-12 | 2008-12-31 |  | -168000 | 861000 | 2008-12-08 | 4 | 経費減
下知市民図書館改築工事に伴う地盤調査委託業務 | ㈱種田工務店 | 1 | 高知市 | 農人町 | 3381000 | 2008-12-03 | 2008-12-03 | 2009-01-31 |  | -103950 | 3277050 | 2009-01-20 | 2 | 施工(実施)箇所減