## 下水
契約情報(工事)
業種 土木・下水
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成23年度からの繰越し工事
久万秦分区汚水管渠築造工事（23－１） | ㈲宮崎興業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 47721450 | 2011-09-26 | 2011-09-27 | 2012-02-15 | 2012-04-15 | -480900 | 47240550 | 2012-04-02 | 4 | 経費減
久万秦分区汚水管渠築造工事（23－９） | 三洋建設㈱ | 1 | 高知市 | 水源町 | 10872750 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 2012-05-09 |  | -437850 | 10434900 | 2012-04-16 | 1 | 施工(実施)箇所減
朝倉分区汚水管渠築造工事（23－８） | ㈱馬場配管 | 1 | 高知市 | 神田 | 14108850 | 2012-01-12 | 2012-01-13 | 2012-05-21 |  | -1408050 | 12700800 | 2012-05-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
徳谷第二雨水ポンプ場土木築造工事（23－１） | 轟・築山特定建設工事共同企業体 | 3 | JV | 萩町１丁目 | 280268100 | 2012-02-01 | 2012-02-02 | 2012-09-30 | 2013-03-28 | -10603950 | 269664150 | 2012-10-15 | 2 | 施工(実施)箇所減 | -2368800 | 267295350 | 2013-01-25 | 2 | 施工(実施)箇所減
高須分区汚水管渠築造工事（23－２） | ㈲真和工業 | 1 | 高知市 | 南御座 | 4842600 | 2012-02-16 | 2012-02-17 | 2012-05-16 |  | 154350 | 4996950 | 2012-04-17 | 3 | 経費増
朝倉分区汚水管渠築造工事（23－９） | 吉岡工栄 | 1 | 高知市 | 神田 | 2193450 | 2012-02-23 | 2012-02-24 | 2012-04-23 |  | 1309350 | 3502800 | 2012-04-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉分区汚水管渠築造工事（23－10） | ㈲コスモス工業 | 1 | 高知市 | 針木本町 | 7416150 | 2012-03-13 | 2012-03-14 | 2012-06-01 |  | -622650 | 6793500 | 2012-04-13 | 2 | 施工(実施)箇所減
小高坂分区管渠築造工事（23－１） | ㈲横内建設 | 1 | 高知市 | 横内 | 2062200 | 2012-03-09 | 2012-03-10 | 2012-03-31 | 2012-05-01 | 371700 | 2433900 | 2012-04-11 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田分区汚水管渠築造工事（23－18） | ㈲西正工業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 2220750 | 2012-03-30 | 2012-03-31 | 2012-06-03 |  | -90300 | 2130450 | 2012-05-01 | 1 | 施工(実施)箇所減
平成24年度発注工事
江ノ口雨水貯留管発進立坑築造工事 | 協業組合 竹内・新輝 | 1 | 高知市 | 九反田 | 79782150 | 2012-04-05 | 2012-04-06 | 2012-10-02 |  | -100800 | 79681350 | 2012-07-27 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉分区汚水管渠築造工事(24-2) | 永山土木㈲ | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 4478250 | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 2012-08-08 |  | -144900 | 4333350 | 2012-07-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
県道はりまや町一宮線下水道本管移設工事 | ㈲細川建設 | 1 | 高知市 | 一宮東町4 | 4569600 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | 2012-08-26 | 2012-09-23 | -705600 | 3864000 | 2012-09-03 | 4 | 経費減
大津第三処理分区汚水管渠築造工事(24-1) | ㈲岩﨑建設 | 1 | 高知市 | 潮見台2丁目 | 2881200 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 2012-08-07 |  | -137550 | 2743650 | 2012-07-18 | 2 | 施工(実施)箇所減
潮江東分区人孔鉄蓋改良工事 | ㈲コマツテクノ | 1 | 高知市 | 新田町 | 4224150 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | 2012-08-04 |  | 38850 | 4263000 | 2012-07-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田分区汚水管渠築造工事(24-11) | ㈲寺岡建設 | 1 | 高知市 | 河ノ瀬町 | 1753500 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | 2012-08-09 |  | 203700 | 1957200 | 2012-07-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
南部1号汚水幹線管渠築造工事(24-2) | 須工ときわ㈱ | 1 | 高知市 | 潮新町2丁目 | 110728800 | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 2013-02-15 |  | 9645300 | 120374100 | 2012-10-16 | 1 | 施工(実施)箇所増 | -10423350 | 109950750 | 2013-01-15 | 2 | 施工(実施)箇所減
長浜6号雨水幹線人孔築造工事(24-1) | 紀和工業㈱ | 1 | 高知市 | 南ノ丸町 | 20667150 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2012-09-26 | 2012-09-30 | 428400 | 21095550 | 2012-09-21 | 1 | 施工(実施)箇所増
県道桂浜はりまや線潮江北部地区電線共同溝整備事業に伴う下水道管渠移設工事 | ワシオ工業㈱ | 1 | 高知市 | 萩町1丁目 | 13248900 | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 2012-10-17 |  | 1381800 | 14630700 | 2012-08-31 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮分区汚水管渠築造工事(24-2) | ㈲真和工業 | 1 | 高知市 | 南御座 | 2313150 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | 2012-08-19 |  | -302400 | 2010750 | 2012-07-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
南部1号汚水幹線管渠築造工事(24-1) | 福留・晃立JV | 3 | JV | 南宝永町 | 253575000 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | 2013-03-15 | 2013-03-31
江ノ口雨水貯留管築造工事 | 戸田・新進・啓大JV | 3 | JV | 高松市 | 3400425000 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | 2015-02-15
旭上街分区汚水管渠築造工事(24-1) | 森崎組㈲ | 1 | 高知市 | 福井町 | 20577900 | 2012-07-06 | 2012-07-07 | 2012-11-23 | 2012-12-13 | 705600 | 21283500 | 2012-08-23 | 3 | 経費増 | 756000 | 22039500 | 2012-11-09 | 3 | 経費増
北江ノ口分区人孔鉄蓋改良工事 | ㈲東明工業 | 1 | 高知市 | 城見町 | 2175600 | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 2012-09-07
鴨田分区汚水管渠築造工事(24-7) | ㈲竹内統建 | 1 | 高知市 | 一宮西町1丁目 | 34954500 | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 2013-01-31 | 2013-03-05 | 285600 | 35240100 | 2013-01-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮分区汚水管渠築造工事(24-1) | ㈱都市美粧建設 | 1 | 高知市 | 高須新町3丁目 | 30139200 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | 2013-01-15 |  | 665700 | 30804900 | 2012-11-27 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田分区汚水管渠築造工事(24-4) | ㈲関田建設 | 1 | 高知市 | 桟橋通3丁目 | 16097550 | 2012-08-06 | 2012-08-07 | 2012-12-04 | 2012-12-18 | -1231650 | 14865900 | 2012-11-21 | 2 | 施工(実施)箇所減
久万秦分区汚水管渠築造工事(24-2) | ㈲大地 | 1 | 高知市 | 長尾山町 | 17487750 | 2012-08-07 | 2012-08-08 | 2013-01-20 | 2013-02-03 | 1061550 | 18549300 | 2013-01-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜6号雨水幹線人孔築造工事(24-2) | 沢部産業㈲ | 1 | 高知市 | 長浜 | 8876700 | 2012-08-17 | 2012-08-18 | 2012-11-10 | 2012-11-24 | -278250 | 8598450 | 2012-11-05 | 2 | 施工(実施)箇所減
鴨田分区汚水管渠築造工事(24-1) | 尾崎建設㈱ | 1 | 高知市 | 八反町2丁目 | 68430600 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2013-03-01 |  | 2479050 | 70909650 | 2013-01-08 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田分区汚水管渠築造工事(24-12) | ㈲司開発 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 10679550 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2012-11-25 |  | -332850 | 10346700 | 2012-11-07 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉分区汚水管渠築造工事(24-1) | 関西土木㈱ | 1 | 高知市 | 仁井田 | 90646500 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2013-02-15 |  | 9766050 | 100412550 | 2012-12-17 | 1 | 施工(実施)箇所増 | -131250 | 100281300 | 2013-02-15 | 4 | 経費減
久万秦分区汚水管渠築造工事(24-4) | エイト建興 | 1 | 高知市 | 一宮西町3丁目 | 4380600 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2012-11-15 |  | 101850 | 4482450 | 2012-10-18 | 3 | 経費増
旭上街排水分区雨水管渠築造工事(24-1) | ㈲大藤工業 | 1 | 高知市 | 横内 | 18702600 | 2012-08-28 | 2012-08-29 | 2012-12-26 |  | 370650 | 19073250 | 2012-11-09 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜第二排水分区雨水函渠築造工事(24-1) | ㈱桂建設 | 1 | 高知市 | 長浜 | 20862450 | 2012-08-29 | 2012-08-30 | 2012-12-28 |  | -204750 | 20657700 | 2012-11-22 | 3 | 経費増
旭上街分区汚水管渠築造工事(24-3) | ㈲希秀 | 1 | 高知市 | 福井町 | 13150200 | 2012-08-31 | 2012-09-01 | 2012-11-19 |  | -99750 | 13050450 | 2012-10-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉分区汚水管渠築造工事(24-5) | ㈲宮崎興業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 18914700 | 2012-09-12 | 2012-09-13 | 2013-01-31 | 2013-02-14 | -1079400 | 17835300 | 2013-01-31 | 2 | 施工(実施)箇所減
春野平和団地下水道取付管改良工事 | ㈲大創工務店 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 4131750 | 2012-09-25 | 2012-09-26 | 2012-12-14 |  | 1601250 | 5733000 | 2012-11-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江南分区汚水管渠築造工事(24-1) | 旭環境スポーツ施設㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通4丁目 | 18824400 | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 2013-02-04 | 2013-02-18 | 1708350 | 20532750 | 2013-01-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田分区汚水管渠築造工事(24-3) | 池ノ上建設 | 1 | 高知市 | 神田 | 15692250 | 2012-09-28 | 2012-09-29 | 2013-01-06 |  | 1371300 | 17063550 | 2012-12-11 | 1 | 施工(実施)箇所増
大津第三処理分区汚水管渠築造工事(24-2) | 五月建設 | 1 | 高知市 | 大津乙 | 3939600 | 2012-10-22 | 2012-10-23 | 2012-12-21 |  | 58800 | 3998400 | 2012-12-10 | 3 | 経費増
鴨田分区汚水管渠築造工事(24-8) | ㈲東海建設 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 12484500 | 2012-10-23 | 2012-10-24 | 2013-01-31 | 2013-03-18
瀬戸東団地下水道取付管改良工事 | ㈲サワテック | 1 | 高知市 | 長浜 | 4118100 | 2012-10-26 | 2012-10-27 | 2013-01-24 |  | 667800 | 4785900 | 2013-01-09 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜6号雨水幹線取水施設設置工事(24-1) | ㈲大藤工業 | 1 | 高知市 | 横内 | 22162350 | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2013-01-27 | 2013-02-09 | -2193450 | 19968900 | 2013-01-18 | 4 | 経費減
鴨田分区汚水管渠築造工事(24-6) | 吉岡工栄 | 1 | 高知市 | 神田 | 6300000 | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 2013-01-20 |  | 208950 | 6508950 | 2012-12-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉分区汚水管渠築造工事(24-3) | ㈲藤原工業 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 13459950 | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 2013-02-15 |  | 289800 | 13749750 | 2013-02-26 | 1 | 施工(実施)箇所増
久万秦分区汚水管渠築造工事(24-1) | ㈱モリシマ | 1 | 高知市 | 農人町 | 15170400 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | 2013-02-28 |  | -5302500 | 9867900 | 2013-02-05 | 2 | 施工(実施)箇所減
鴨田分区汚水管渠築造工事(24-10) | 四国水道工業㈱ | 1 | 高知市 | 鴨部1丁目 | 15295350 | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 2013-02-15 |  | 165900 | 15461250 | 2013-01-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉分区汚水管渠築造工事(24-4) | ㈲司開発 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 16198350 | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 2013-02-15 |  | 137550 | 16335900 | 2013-01-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
南部1号汚水幹線管渠築造工事(24-3) | 本越建設㈱ | 1 | 高知市 | 瀬戸南町1丁目 | 93943500 | 2012-11-02 | 2012-11-03 | 2013-03-15 | 2013-03-31
久万秦分区汚水管渠築造工事(24-6) | 優和環境開発㈲ | 1 | 高知市 | 塩田町 | 9097200 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2013-02-04 |  | -374850 | 8722350 | 2013-01-08 | 4 | 経費減
朝倉13号雨水幹線函渠築造工事(24-1) | 大宮建設㈱ | 1 | 高知市 | 大川筋1丁目 | 56016450 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2013-03-15 | 2013-03-31
鴨田分区汚水管渠築造工事(24-16) | ㈲スギヤマ | 1 | 高知市 | 上町5丁目 | 2371950 | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 2013-01-12 |  | -100800 | 2271150 | 2013-12-21 | 2 | 施工(実施)箇所減
一宮分区汚水管渠築造工事(24-5) | ㈲宮田工務店 | 1 | 高知市 | 一宮中町3丁目 | 2298450 | 2012-11-16 | 2012-11-17 | 2013-01-25 |  | 971250 | 3269700 | 2012-12-19 | 1 | 施工(実施)箇所増
久万秦分区汚水管渠築造工事(24-3) | ㈲大藤建設 | 1 | 高知市 | 愛宕町4丁目 | 14221200 | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2013-02-15 | 2013-03-01 | 544950 | 14766150 | 2013-02-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮排水分区雨水函渠築造工事(24-1) | 丸平工業㈱ | 1 | 高知市 | 愛宕町3丁目 | 11345250 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 2013-02-28 |  | 1271550 | 12616800 | 2013-02-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮分区汚水管渠築造工事(24-4) | 丸茂建設㈲ | 1 | 高知市 | 一宮東町5丁目 | 3203550 | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 2013-02-18 |  | -199500 | 3004050 | 2013-02-04 | 4 | 経費減
高須分区汚水管渠築造工事(24-1) | 三嶺建設㈱ | 1 | 高知市 | 高須2丁目 | 1688400 | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 2013-02-08 |  | -221550 | 1466850 | 2013-01-18 | 2 | 施工(実施)箇所減
第一分区合流幹線管渠改築工事 | ㈲四国パイプクリーナー | 1 | 高知市 | 葛島3丁目 | 84021000 | 2012-12-14 | 2012-12-15 | 2013-03-15 |  | -953400 | 83067600 | 2013-01-25 | 4 | 経費減
弘化台分区マンホールポンプ蓋改良工事 | 高知緑化建設㈱ | 1 | 高知市 | 南川添 | 1606500 | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 2013-02-15 | 2013-03-01 | -63000 | 1543500 | 2013-02-15 | 4 | 経費減
一宮分区汚水管渠築造工事(24-3) | ㈲宮田工務店 | 1 | 高知市 | 一宮中町3丁目 | 8530200 | 2012-12-19 | 2012-12-20 | 2013-03-15 |  | -573300 | 7956900 | 2013-02-15 | 4 | 経費減
鴨田分区汚水管渠築造工事(24-2) | 吉岡工栄 | 1 | 高知市 | 神田 | 12352200 | 2012-12-28 | 2012-12-29 | 2013-04-15
久万秦分区汚水管渠築造工事(24-9) | はつほ商事㈲ | 1 | 高知市 | 一ツ橋町2丁目 | 5612250 | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-02-28 |  | -332850 | 5279400 | 2013-02-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
旭上街分区汚水管渠築造工事(24-2) | 三洋建設㈱ | 1 | 高知市 | 水源町 | 6629700 | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-03-15 |  | -203700 | 6426000 | 2013-02-04 | 4 | 経費減
久万秦分区汚水管渠築造工事(24-5) | ㈱中田建設 | 1 | 高知市 | 寿町 | 14328300 | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-03-15 | 2013-03-27 | 506100 | 14834400 | 2013-03-11 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町東諸木人孔改良工事 | ㈲寺岡建設 | 1 | 高知市 | 河ノ瀬町 | 2949450 | 2013-01-09 | 2013-01-10 | 2013-03-15 |  | 118650 | 3068100 | 2013-02-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
鹿児分区汚水管渠築造工事(24-1) | 平成緑化建設㈱ | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 3868200 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-03-25 |  | -173250 | 3694950 | 2013-02-20 | 4 | 経費減
薊野分区汚水管渠築造工事(24-1) | ㈲真和工業 | 1 | 高知市 | 南御座 | 4496100 | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-02-28 |  | -306600 | 4189500 | 2013-01-30 | 2 | 施工(実施)箇所減
大津第二処理分区汚水管渠築造工事(24-1) | ㈲ノムラテクノ | 1 | 高知市 | 大津甲 | 3171000 | 2013-01-25 | 2013-01-26 | 2013-03-15
朝倉分区汚水管渠築造工事(24-7) | ㈲一歩工業 | 1 | 高知市 | 神田 | 2050650 | 2013-01-28 | 2013-01-29 | 2013-03-15 |  | 452550 | 2503200 | 2013-02-21 | 1 | 施工(実施)箇所増
久万秦分区汚水管渠築造工事(24-8) | 明大建設㈲ | 1 | 高知市 | 西久万 | 3475500 | 2013-02-06 | 2013-02-07 | 2013-03-15 | 2013-04-06
大津第三処理分区汚水管渠築造工事(24-3) | ㈲岩崎建設 | 1 | 高知市 | 潮見台2丁目 | 11374650 | 2013-02-12 | 2013-02-13 | 2013-05-13
桟橋通二丁目下水道取付管改良工事 | ㈱近藤工務店 | 1 | 高知市 | 和泉町 | 5775000 | 2013-02-14 | 2013-02-15 | 2013-03-15
朝倉分区汚水管渠築造工事(24-6) | ㈱島崎建設 | 1 | 高知市 | 南御座 | 5348700 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 2013-05-16

## 河川
契約情報(工事)
業種 土木・河川
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成23年度からの繰越し工事
種崎排水路整備工事 | 太幸開発㈲ | 1 | 高知市 | 五台山 | 25049850 | 2011-12-20 | 2011-12-21 | 2012-03-15 | 2012-05-31 | 30450 | 25080300 | 2012-05-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
平成24年度発注工事
宝町水路改良工事 | ㈱三宝工務店 | 1 | 高知市 | 八反町1丁目 | 1552950 | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 2012-11-02
中筋川改良工事 | ㈲鷹建設 | 1 | 高知市 | 八反町2丁目 | 1636950 | 2012-11-14 | 2012-11-15 | 2013-01-03 |  | 33600 | 1670550 | 2012-12-14 | 1 | 施工(実施)箇所増
種崎排水路整備工事 | ㈱濱田水道工業 | 1 | 高知市 | 南ノ丸町 | 26278350 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2013-03-15 | 2013-03-31
福井町水路改良工事 | ㈲黒岩設備 | 1 | 高知市 | 福井町 | 2080050 | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 2013-03-15 |  | 174300 | 2254350 | 2013-02-14 | 1 | 施工(実施)箇所増
中秦泉寺字大柳水路改良工事 | 高知開成工業㈲ | 1 | 高知市 | 中秦泉寺 | 2731050 | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 2013-02-28
神田字ホリキリ水路改良工事 | ヒロミ建工 | 1 | 高知市 | 神田 | 3307500 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-03-15
潮江用水路改良工事 | 小田土建 | 1 | 高知市 | 東城山町 | 1661100 | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2013-03-15
鴨部二丁目水路改良工事 | ㈲スギヤマ | 1 | 高知市 | 上町5丁目 | 1531950 | 2013-02-13 | 2013-02-14 | 2013-03-15

## 道路
契約情報(工事)
業種 土木・道路
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成23年度からの繰越し工事
市道秦12号線道路改良工事（その９） | 三洋建設㈱ | 1 | 高知市 | 水源町 | 27838650 | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 2012-09-28
上町２丁目南城山線（鴨部工区）道路改良工事（その５） | ㈱昌栄建設 | 1 | 高知市 | 朝倉西町１丁目 | 16696050 | 2011-12-16 | 2011-12-17 | 2012-02-15 | 2012-06-14 | 2157750 | 18853800 | 2012-06-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
平成24年度発注工事
市道旭街2号線道路改良工事 | ㈱かみ建 | 1 | 高知市 | 福井町 | 6377700 | 2012-05-01 | 2012-05-02 | 2012-08-09 |  | -325500 | 6052200 | 2012-07-13 | 4 | 経費減
旭街658号線道路改良工事 | ㈲鷹建設 | 1 | 高知市 | 八反町2丁目 | 5052600 | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2012-07-26 |  | 330750 | 5383350 | 2012-06-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街153号線道路改良工事 | ㈱三宝工務店 | 1 | 高知市 | 八反町１丁目 | 1714650 | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2012-07-26 |  | 14700 | 1729350 | 2012-06-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山101号線舗装工事 | 大石建設㈲ | 1 | 高知市 | 重倉 | 2441250 | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2012-06-26
朝倉128号線道路改良工事 | ㈲明成建設 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 2100000 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2012-08-09 |  | 302400 | 2402400 | 2012-06-18 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜16号線路肩改良工事 | ㈲暁工業 | 1 | 高知市 | 長浜 | 1378650 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | 2012-07-27 |  | 172200 | 1550850 | 2012-06-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜245号線道路改良工事 | 沢部産業㈲ | 1 | 高知市 | 長浜 | 3028200 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 2012-08-07 |  | 48300 | 3076500 | 2012-07-12 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街72号線道路改良工事 | ㈱岩村 | 1 | 高知市 | 塚ノ原 | 1478400 | 2012-05-31 | 2012-06-01 | 2012-08-09 | 2012-08-23 | 634200 | 2112600 | 2012-08-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
鏡影谷(3)崖崩れ復旧工事 | ㈲神岡組 | 1 | 高知市 | 行川 | 3715950 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2012-08-13 | 2012-08-25 | 614250 | 4330200 | 2012-07-10 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 238350 | 4568550 | 2012-08-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
秦30号線道路改良工事 | 丸茂建設㈲ | 1 | 高知市 | 一宮東町5丁目 | 8520750 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2012-10-02 |  | 1657950 | 10178700 | 2012-08-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
秦260号線外道路改良工事 | 大宮技建㈲ | 1 | 高知市 | 秦南町1丁目 | 3287550 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | 2012-09-11 |  | -57750 | 3229800 | 2012-08-01 | 4 | 経費減
上街1号線道路改良工事 | ㈲横内建設 | 1 | 高知市 | 横内 | 7929600 | 2012-06-15 | 2012-06-16 | 2012-09-23
上町2丁目南城山線(鴨部工区)道路改良工事 | ㈲津島工業 | 1 | 高知市 | 大谷公園町 | 20332200 | 2012-06-15 | 2012-06-16 | 2012-11-30 |  | 5578650 | 25910850 | 2012-08-14 | 1 | 施工(実施)箇所増 | -1111950 | 24798900 | 2012-11-01 | 2 | 施工(実施)箇所減
土佐山122号線舗装工事 | ㈲松村工務店 | 1 | 高知市 | 久礼野 | 2370900 | 2012-06-15 | 2012-06-16 | 2012-08-04
鴨田39号線道路改良工事 | ㈲スギヤマ | 1 | 高知市 | 上町2丁目 | 5243700 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2012-09-16 |  | 138600 | 5382300 | 2012-08-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉・針木(1)がけ崩れ予防工事 | ㈲森田重機建設 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 3202500 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | 2012-09-26 |  | -204750 | 2997750 | 2012-08-08 | 2 | 施工(実施)箇所減
初月231号線道路改良工事 | 松田工業㈲ | 1 | 高知市 | 西久万 | 4905600 | 2012-07-13 | 2012-07-14 | 2012-10-21 |  | 90300 | 4995900 | 2012-10-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮421号線道路改良工事 | ㈱西村剛商店 | 1 | 高知市 | 一宮東町2丁目 | 4679850 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | 2012-10-31 |  | -115500 | 4564350 | 2012-10-01 | 4 | 経費減
三里289号線道路改良工事 | ㈱国際環境技研 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 5808600 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | 2012-10-11 |  | -77700 | 5730900 | 2012-09-10 | 2 | 施工(実施)箇所減
江ノ口38号線道路改良工事 | ㈲西村工業 | 1 | 高知市 | 北川添 | 2306850 | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 2012-10-08 |  | -329700 | 1977150 | 2012-09-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
上町2丁目南城山線(鴨部工区)道路改良工事(その2) | 由佐建設㈲ | 1 | 高知市 | 縄手町 | 36099000 | 2012-08-03 | 2012-08-04 | 2013-02-28 |  | 2334150 | 38433150 | 2013-01-31 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町東諸木滝ノ下がけくずれ予防工事 | ㈲高橋建材興業 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 4252500 | 2012-08-20 | 2012-08-21 | 2012-11-18 |  | 164850 | 4417350 | 2012-10-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
市道旭街2号線道路改良工事(その2) | ㈲耕生 | 1 | 高知市 | 福井町 | 9152850 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2012-12-25 |  | -1452150 | 7700700 | 2012-10-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜76号線道路改良工事 | ㈲立花技建工業 | 1 | 高知市 | 浦戸 | 7578900 | 2012-08-29 | 2012-08-30 | 2012-11-27 |  | 404250 | 7983150 | 2012-11-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街1号線道路改良工事 | ㈱西部技研 | 1 | 高知市 | 岩ヶ渕 | 2363550 | 2012-08-29 | 2012-08-30 | 2012-11-17 |  | 151200 | 2514750 | 2012-10-15 | 3 | 経費増
三里191号線道路改良工事 | ㈱土居工務店 | 1 | 高知市 | 高須本町 | 4611600 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2012-11-15 |  | 109200 | 4720800 | 2012-10-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉152号線道路改良工事 | ㈲明成建設 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 3849300 | 2012-09-04 | 2012-09-05 | 2012-12-03 | 2012-12-15 | 227850 | 4077150 | 2012-11-27 | 1 | 施工(実施)箇所増
浦戸地区避難路整備工事(その1) | ㈲サワテック | 1 | 高知市 | 長浜 | 3340050 | 2012-09-07 | 2012-09-08 | 2012-11-26 |  | 124950 | 3465000 | 2012-10-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
浦戸地区避難路整備工事(その2) | ㈲サワテック | 1 | 高知市 | 長浜 | 2545200 | 2012-09-07 | 2012-09-08 | 2012-11-16 | 2012-11-30 | 615300 | 3160500 | 2012-10-19 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 304500 | 3465000 | 2012-11-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜549号線道路改良工事 | 沢部産業㈲ | 1 | 高知市 | 長浜 | 1943550 | 2012-09-24 | 2012-09-25 | 2012-12-03 |  | -28350 | 1915200 | 2012-10-25 | 4 | 経費減
旭街292号線道路改良工事 | ㈲エコグリーン | 1 | 高知市 | みづき1丁目 | 1731450 | 2012-09-25 | 2012-09-26 | 2012-12-04 |  | -213150 | 1518300 | 2012-10-26 | 2 | 施工(実施)箇所減
旭街931号線道路改良工事 | 永山土木㈲ | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 9694650 | 2012-09-25 | 2012-09-26 | 2013-01-23 |  | 300300 | 9994950 | 2013-12-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮80号線道路改良工事 | ㈲松村工務店 | 1 | 高知市 | 久礼野 | 1334550 | 2012-09-24 | 2012-09-25 | 2012-11-23 |  | 99750 | 1434300 | 2012-10-23 | 1 | 施工(実施)箇所増
鏡11号線道路改良工事 | ㈲三慶開発 | 1 | 高知市 | 鏡小浜 | 4837350 | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 2012-12-21 |  | 40950 | 4878300 | 2012-11-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
布師田106号線外道路改良工事 | ㈲宮田工務店 | 1 | 高知市 | 一宮中町3丁目 | 2129400 | 2012-10-04 | 2012-10-05 | 2012-12-03 |  | 175350 | 2304750 | 2012-11-16 | 3 | 経費増
春野地区津波避難路整備工事(その1) | ケーワイエム建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 13543950 | 2012-10-04 | 2012-10-05 | 2013-01-31 |  | -364350 | 13179600 | 2012-12-24 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉58号線道路改良工事 | ㈲細木建設工業 | 1 | 高知市 | 行川 | 2068500 | 2012-10-09 | 2012-10-10 | 2012-12-08 |  | 88200 | 2156700 | 2012-10-30 | 1 | 施工(実施)箇所増
秦303号線道路改良工事 | ㈲吉本組 | 1 | 高知市 | 布師田 | 3606750 | 2012-10-10 | 2012-10-11 | 2012-12-29 |  | -484050 | 3122700 | 2012-11-15 | 4 | 経費減
上町2丁目南城山線(鴨部工区)迂回路設置工事 | ㈲朝倉工業 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 14322000 | 2012-10-09 | 2012-10-10 | 2013-01-27 |  | 3735900 | 18057900 | 2012-12-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
秦159号線道路改良工事 | ㈲山福建設 | 1 | 高知市 | 東秦泉寺 | 3092250 | 2012-10-09 | 2012-10-10 | 2013-01-07
春野地区津波避難路整備工事(その2) | ㈲永尾建設 | 1 | 高知市 | 弘岡中 | 10080000 | 2012-10-11 | 2012-10-12 | 2013-01-31 |  | 738150 | 10818150 | 2013-01-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
北端町農道改良工事 | 西部観光企画㈱ | 1 | 高知市 | 上町3丁目 | 5492550 | 2012-10-11 | 2012-10-12 | 2012-12-30 |  | 732900 | 6225450 | 2012-10-29 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江371号線道路改良工事 | ㈲西正工業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 2406600 | 2012-10-15 | 2012-10-16 | 2012-12-14 |  | 51450 | 2458050 | 2012-11-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
鴨田163号線道路改良工事 | 吉岡工栄 | 1 | 高知市 | 神田 | 4528650 | 2012-10-11 | 2012-10-12 | 2013-01-09 |  | 214200 | 4742850 | 2012-11-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街5号線道路改良工事 | ㈱アッシュ | 1 | 高知市 | 円行寺 | 4054050 | 2012-10-15 | 2012-10-16 | 2013-01-13 |  | 241500 | 4295550 | 2012-11-30 | 1 | 施工(実施)箇所増
下知11号線道路改良工事 | ㈲真和工業 | 1 | 高知市 | 南御座 | 2714250 | 2012-10-18 | 2012-10-19 | 2013-01-06 |  | 234150 | 2948400 | 2012-12-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
高須93号線道路改良工事 | ㈱アイワ機工商会 | 1 | 高知市 | 高須新町4丁目 | 4000500 | 2012-10-18 | 2012-10-19 | 2013-01-06 |  | 884100 | 4884600 | 2012-11-29 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜658号線道路改良工事 | ㈲立花技建工業 | 1 | 高知市 | 浦戸 | 7650300 | 2012-10-18 | 2012-10-19 | 2013-01-16 |  | 974400 | 8624700 | 2012-12-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野地区津波避難路整備工事(その3) | ㈱大和 | 1 | 高知市 | 神田 | 15225000 | 2012-10-23 | 2012-10-24 | 2013-02-15 |  | 612150 | 15837150 | 2013-01-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
初月58号線道路改良工事 | ㈲山善工務店 | 1 | 高知市 | 円行寺 | 4815300 | 2012-10-23 | 2012-10-24 | 2013-01-21 |  | 135450 | 4950750 | 2012-11-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町西畑鳥首がけくずれ復旧工事 | ㈲緑地工営 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡上 | 7691250 | 2012-10-23 | 2012-10-24 | 2013-02-15 | 2013-02-22 | 905100 | 8596350 | 2013-02-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
初月24号線道路改良工事 | ㈲山善工務店 | 1 | 高知市 | 円行寺 | 1754550 | 2012-10-23 | 2012-10-24 | 2013-01-01 |  | 9450 | 1764000 | 2012-11-29 | 1 | 施工(実施)箇所増
長尾山(南)崖崩れ復旧工事 | ㈱かみ建 | 1 | 高知市 | 福井町 | 2068500 | 2012-10-23 | 2012-10-24 | 2012-12-22 |  | 619500 | 2688000 | 2012-11-08 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 218400 | 2906400 | 2013-12-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
長浜70号線道路改良工事 | ㈲末広運輸 | 1 | 高知市 | 長浜 | 3814650 | 2012-10-26 | 2012-10-27 | 2013-01-24 |  | 174300 | 3988950 | 2012-12-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
江ノ口128号線外道路改良工事 | ㈲東明工業 | 1 | 高知市 | 城見町 | 2692200 | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2013-01-17 | 2013-01-31 | 760200 | 3452400 | 2013-01-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉147号線外道路改良工事 | ㈲コスモス工業 | 1 | 高知市 | 針木本町 | 7234500 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | 2013-02-18 |  | -111300 | 7123200 | 2013-01-05 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉204号線道路改良工事 | ㈲基礎加志﨑 | 1 | 高知市 | 鴨部3丁目 | 2707950 | 2012-11-02 | 2012-11-03 | 2013-01-31 |  | -374850 | 2333100 | 2013-01-15 | 2 | 施工(実施)箇所減
鏡157号線舗装工事 | ㈲鏡開発 | 1 | 高知市 | 鏡今井 | 1437450 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2012-12-28
鏡10号線道路改良工事 | ㈲神岡組 | 1 | 高知市 | 行川 | 13053600 | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2013-03-12 | 2013-03-22
旭街909号線道路改良工事 | 三開建設㈲ | 1 | 高知市 | 横内 | 2541000 | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2013-01-21 | 2013-01-31
旭町福井線(第3工区)道路改良工事 | 松田工業㈲ | 1 | 高知市 | 西久万 | 8935500 | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 2013-02-11 | 2013-02-25 | 1147650 | 10083150 | 2013-02-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉11号線道路改良工事 | Gaku建㈱ | 1 | 高知市 | 神田 | 1854300 | 2012-11-14 | 2012-11-15 | 2013-02-12 |  | -34650 | 1819650 | 2012-12-05 | 4 | 経費減
春野町62号線側溝改良工事 | ㈲大平建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 1963500 | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2013-01-18
朝倉205号線道路改良工事 | ㈲ワープ | 1 | 高知市 | 神田 | 3515400 | 2012-11-22 | 2012-11-23 | 2013-02-20 |  | 250950 | 3766350 | 2013-02-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知街21号線バリアフリー整備工事 | ㈲真和工業 | 1 | 高知市 | 南御座 | 5374950 | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2013-02-14 |  | -284550 | 5090400 | 2013-02-01 | 4 | 経費減
一宮680号線道路改良工事 | ㈲細川建設 | 1 | 高知市 | 一宮東町4丁目 | 3621450 | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2013-02-14 |  | -256200 | 3365250 | 2013-01-15 | 4 | 経費減
旭街447号線外道路改良工事 | ㈲横内建設 | 1 | 高知市 | 横内 | 3209850 | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2013-02-14 |  | 495600 | 3705450 | 2012-12-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山194号線側溝設置工事 | ㈱西村剛商店 | 1 | 高知市 | 一宮東町2丁目 | 4159050 | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2013-01-25 |  | 52500 | 4211550 | 2012-12-20 | 3 | 経費増
土佐山186号線道路改良工事 | 大石建設㈲ | 1 | 高知市 | 重倉 | 10660650 | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2013-02-28 | 2013-03-07 | -474600 | 10186050 | 2013-02-20 | 4 | 経費減
一宮249号線道路改良工事 | ㈱秦泉寺建設 | 1 | 高知市 | 一宮西町1丁目 | 3008250 | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2013-02-04 |  | -43050 | 2965200 | 2013-01-28 | 4 | 経費減
旭街1号線道路改良工事(その2) | ㈲エコグリーン | 1 | 高知市 | みづき1丁目 | 4159050 | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2013-03-06 |  | 375900 | 4534950 | 2013-02-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
五台山1号線道路改良工事 | 太幸開発㈲ | 1 | 高知市 | 五台山 | 8786400 | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 2013-02-15 | 2013-03-20
朝倉276号線道路改良工事 | ㈲宮田緑化 | 1 | 高知市 | 鵜来巣 | 4327050 | 2012-12-04 | 2012-12-05 | 2013-03-04 |  | -301350 | 4025700 | 2013-02-15 | 4 | 経費減
長浜472号線道路改良工事 | ㈲暁工業 | 1 | 高知市 | 長浜 | 4007850 | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 2013-02-23 |  | 154350 | 4162200 | 2013-01-21 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町383号線暗渠布設工事 | ㈲工務店森本 | 1 | 高知市 | 春野町秋山 | 2709000 | 2012-12-11 | 2012-12-12 | 2013-02-19 |  | 47250 | 2756250 | 2013-02-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町371号線路肩改良工事 | ㈲大創工務店 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 2685900 | 2012-12-13 | 2012-12-14 | 2013-02-10 |  | 361200 | 3047100 | 2013-01-18 | 1 | 施工(実施)箇所増
大津地区避難路整備工事 | ㈱国際環境技研 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 10986150 | 2012-12-12 | 2012-12-13 | 2013-03-15 | 2013-03-31
鴨田231号線外道路改良工事 | ㈲一歩工業 | 1 | 高知市 | 神田 | 7887600 | 2012-12-13 | 2012-12-14 | 2013-02-28 | 2013-03-14
大津18号線道路改良工事 | ㈲岩﨑建設 | 1 | 高知市 | 潮見台2丁目 | 2836050 | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 2013-02-25 |  | -36750 | 2799300 | 2013-02-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山3号線道路改良工事 | ㈲新設組 | 1 | 高知市 | 秦南町1丁目 | 10135650 | 2012-12-19 | 2012-12-20 | 2013-03-15
土佐山121号線道路改良工事 | 森重機㈲ | 1 | 高知市 | 三谷 | 15280650 | 2012-12-19 | 2012-12-20 | 2013-02-28 |  | 3189900 | 18470550 | 2013-01-30 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮442号線道路改良工事 | エイト建興 | 1 | 高知市 | 一宮西町3丁目 | 5041050 | 2012-12-19 | 2012-12-20 | 2013-02-28 | 2013-03-14 | 532350 | 5573400 | 2013-02-20 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町144号線路肩整備工事 | ㈲南国設備工業所 | 1 | 高知市 | 春野町芳原 | 3171000 | 2012-12-21 | 2012-12-22 | 2013-02-10 |  | 174300 | 3345300 | 2013-02-21 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町西畑岐がけくずれ復旧工事 | ㈲国沢建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 1627500 | 2012-12-25 | 2012-12-26 | 2013-02-23 |  | -109200 | 1518300 | 2013-02-12 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉389号線道路改良工事 | ㈲朝倉工業 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 7959000 | 2012-12-27 | 2012-12-28 | 2013-02-28 | 2013-03-14 | 190050 | 8149050 | 2013-02-18 | 3 | 経費増
初月272号線道路改良工事 | ㈱西部技研 | 1 | 高知市 | 岩ヶ渕 | 4169550 | 2012-12-28 | 2012-12-29 | 2013-02-28 | 2013-03-14
一宮49号線道路改良工事 | ㈲山福建設 | 1 | 高知市 | 東秦泉寺 | 2132550 | 2013-01-07 | 2013-01-08 | 2013-02-15 |  | -302400 | 1830150 | 2013-02-04 | 4 | 経費減
旭街100号線道路改良工事 | ㈱西部技研 | 1 | 高知市 | 岩ヶ渕 | 7955850 | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-02-28 | 2013-03-14
24災第214号 市道鏡176号線道路災害復旧工事 | ㈲三慶開発 | 1 | 高知市 | 鏡小浜 | 2835000 | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-02-28
旭町福井線(第３工区)道路改良工事(その２) | 西部観光企画㈱ | 1 | 高知市 | 上町3丁目 | 4957050 | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-03-15 |  | 46200 | 5003250 | 2013-02-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
浦戸地区避難路整備工事(その5) | ㈲立花技建工業 | 1 | 高知市 | 浦戸 | 4132800 | 2013-01-09 | 2013-01-10 | 2013-03-15 |  | 270900 | 4403700 | 2013-02-08 | 1 | 施工(実施)箇所増
大津51号線道路改良工事 | 五月建設 | 1 | 高知市 | 大津乙 | 2007600 | 2013-01-18 | 2013-01-19 | 2013-03-29
朝倉13号線道路改良工事 | ㈲東海建設 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 2557800 | 2013-01-18 | 2013-01-19 | 2013-03-15 | 2013-03-25
春野町1102号線道路改良工事 | ㈲大創工務店 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 1849050 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 2013-02-28
朝倉80号線道路改良工事 | ㈲宮田土木 | 1 | 高知市 | 朝倉西町2丁目 | 3990000 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 2013-03-15 |  | 108150 | 4098150 | 2013-02-08 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮徳谷農道改良工事 | ㈲中原左工 | 1 | 高知市 | 久礼野 | 1788150 | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 2013-03-15
介良30号線道路改良工事 | ㈱照和建設 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 2550450 | 2013-01-30 | 2013-01-31 | 2013-03-15 |  | 142800 | 2693250 | 2013-02-28 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉1号線道路改良工事 | ㈲細木建設工業 | 1 | 高知市 | 行川 | 3549000 | 2013-01-31 | 2013-02-01 | 2013-03-20
秦85号線外道路改良工事 | 優和環境開発㈲ | 1 | 高知市 | 塩田町 | 1366050 | 2013-02-15 | 2013-02-16 | 2013-03-15 |  | 88200 | 1454250 | 2013-03-05 | 3 | 経費増
上町2丁目南城山線(鴨部工区)道路改良工事(その3) | 日本化工㈱ | 1 | 高知市 | 神田 | 18738300 | 2013-03-25 | 2013-03-26 | 2013-07-15

## 耕地
契約情報(工事)
業種 土木・耕地
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成23年度からの繰越し工事
23災春野漁港災害復旧工事 | 大旺新洋㈱高知土木本店 | 1 | 高知市 | 仁井田 | 85293600 | 2012-02-08 | 2012-02-09 | 2012-03-31 | 2012-09-15 | 11968950 | 97262550 | 2012-09-14 | 1 | 施工(実施)箇所増
平成24年度発注工事
福井町竹屋敷水路災害復旧工事 | 三開建設㈲ | 1 | 高知市 | 福井町 | 1829100 | 2012-08-28 | 2012-08-29 | 2012-11-06 | 2012-11-20 | 204750 | 2033850 | 2012-11-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
布師田西谷農道災害復旧工事 | ㈲細川建設 | 1 | 高知市 | 一宮東町4丁目 | 2158800 | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2013-01-07 |  | -138600 | 2020200 | 2012-12-07 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉堰護岸改修工事 | ㈱三宝工務店 | 1 | 高知市 | 八反町1丁目 | 11382000 | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2013-02-28 |  | 1629600 | 13011600 | 2013-01-30 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野広域農道整備工事 | ㈱国沢産業 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡上 | 28241850 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2013-02-28 | 2013-03-10 | -1105650 | 27136200 | 2013-02-08 | 2 | 施工(実施)箇所減
宗安寺北中田水路災害復旧工事 | ㈲永山土木 | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 1344000 | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2013-02-04 |  | -35700 | 1308300 | 2013-01-11 | 2 | 施工(実施)箇所減
高須八町地西ノ丸農道整備工事 | ㈲丸三建設 | 1 | 高知市 | 五台山 | 3383100 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 2013-02-28 | 2013-03-14 | 135450 | 3518550 | 2013-02-12 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町弘岡中飛石水路災害復旧工事 | ㈲エース建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 3255000 | 2013-01-11 | 2013-01-12 | 2013-03-07 |  | 135450 | 3390450 | 2013-02-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
五台山東崎排水機場補修工事 | ㈲四国パイプクリーナー | 1 | 高知市 | 葛島3丁目 | 6945750 | 2013-01-30 | 2013-01-31 | 2013-03-15 | 2013-03-24 | 1656900 | 8602650 | 2013-03-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
24災市第1号春野漁港災害復旧工事 | 新洋海工㈱ | 1 | 高知市 | 仁井田 | 54504450 | 2013-02-15 | 2013-02-16 | 2013-03-31

## 区画
契約情報(工事)
業種 土木・区画
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成23年度からの繰越し工事
平成24年度発注工事

## 他土木
契約情報(工事)
業種 土木・その他
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成23年度からの繰越し工事
平成24年度発注工事
弥右衛門公園排水施設整備工事 | ㈲東明工業 | 1 | 高知市 | 城見町 | 2223900 | 2012-08-16 | 2012-08-17 | 2012-09-30 | 2012-10-10
弥右衛門公園敷地造成工事 | ㈲新設組 | 1 | 高知市 | 秦南町1丁目 | 9012150 | 2012-09-11 | 2012-09-12 | 2013-01-09 |  | 2080050 | 11092200 | 2012-11-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
筆山公園擁壁補強工事 | ㈲みどり工業 | 1 | 高知市 | 竹島町 | 1315650 | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2013-03-15 | 2013-03-22 | 16800 | 1332450 | 2013-03-04 | 1 | 施工(実施)箇所増

## 建築
契約情報(工事)
業種 建築
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成23年度からの繰越し工事
下知市民図書館（仮称）新築工事 | 関西・龍特定建設工事共同企業体 | 3 | JV | 仁井田 | 214540200 | 2011-12-28 | 2011-12-29 | 2012-11-30 |  | 977550 | 215517750 | 2012-05-22 | 1 | 施工(実施)箇所増 | 2443350 | 217961100 | 2012-11-05 | 1 | 施工(実施)箇所増 | -1310400 | 216650700 | 2012-11-06 | 5 | その他
平成24年度発注工事
高知市立一ツ橋小学校北舎耐震補強工事 | ミタニ建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 108690750 | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 2012-09-30 |  | 5891550 | 114582300 | 2012-08-31 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立五台山小学校東舎耐震補強工事 | 須工ときわ㈱ | 1 | 高知市 | 潮新町2丁目 | 105510300 | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 2012-09-30 |  | 3127950 | 108638250 | 2012-09-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立大津小学校南東舎耐震補強工事 | 東山建設㈱ | 1 | 高知市 | 高須新町3丁目 | 66381000 | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 2012-09-30 |  | 1226400 | 67607400 | 2012-09-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立高須小学校南舎耐震補強工事 | 旭ブロック建設㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通4丁目 | 57309000 | 2012-04-27 | 2012-04-28 | 2012-09-30 |  | 3113250 | 60422250 | 2012-08-24 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立潮江南小学校南舎耐震補強工事 | ㈱尾崎塗装工業 | 1 | 高知市 | 南ノ丸町 | 48562500 | 2012-04-27 | 2012-04-28 | 2012-09-30 |  | 1767150 | 50329650 | 2012-09-11 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立新堀小学校校舎大規模改造工事(Ⅱ期) | 新進・トラスト特定建設工事共同企業体 | 3 | JV | 九反田 | 261975000 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 2012-12-25 |  | 3555300 | 265530300 | 2012-11-29 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野弘岡中保育園改築工事 | 新進建設㈱ | 1 | 高知市 | 九反田 | 168630000 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | 2013-02-15 |  | 196350 | 168826350 | 2013-01-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
久重小学校屋根瓦改修工事 | ㈲山善工務店 | 1 | 高知市 | 円行寺 | 6245400 | 2012-07-24 | 2012-07-25 | 2012-09-07
中須賀町まちづくり窓口設置工事 | ㈲山下建設 | 1 | 高知市 | 城山町 | 2625000 | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 2012-10-15
高知商業高等学校多目的室改修工事 | ㈲立建 | 1 | 高知市 | 大谷公園町 | 3875550 | 2012-08-16 | 2012-08-17 | 2012-10-15
東部野球場衝撃緩衝材改修工事 | ㈲マナティ | 1 | 高知市 | 長浜 | 7292250 | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 2012-10-05 |  | 894600 | 8186850 | 2012-09-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
とさやま土づくりセンター施設整備工事 | ㈱龍建設 | 1 | 高知市 | 高見町 | 36247050 | 2012-08-16 | 2012-08-17 | 2012-12-14 |  | 349650 | 36596700 | 2012-12-03 | 1 | 施工(実施)箇所増
北竹島町市営住宅2号棟外部階段補修工事 | アイワールド㈲ | 1 | 高知市 | 薊野 | 5691000 | 2012-10-16 | 2012-10-17 | 2012-11-30
三里ふれあいセンター水防倉庫改修工事 | ㈲近森建築 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 4921350 | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 2013-01-04 |  | -361200 | 4560150 | 2013-12-26 | 2 | 施工(実施)箇所減
春野西小学校プールリフレッシュ工事 | アーキテック㈲ | 1 | 高知市 | 一宮 | 31342500 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | 2013-02-15 | 2013-02-28 | 202650 | 31545150 | 2013-02-25 | 3 | 経費増
雪光山トイレ整備工事 | ㈲坂本建設 | 1 | 高知市 | 鏡今井 | 4042500 | 2012-11-07 | 2012-11-08 | 2013-02-05
大穴公衆トイレ新築工事 | ㈲リーディング | 1 | 高知市 | 上町4丁目 | 2002350 | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2013-01-19 | 2013-02-02
高知市消防団浦戸分団屯所改築工事 | ㈱彩都建設 | 1 | 高知市 | 高埇 | 20039376 | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 2013-03-15
第四小学校第二放課後児童クラブ棟新築工事 | ㈱ヤマサ | 1 | 高知市 | 五台山 | 12285000 | 2012-11-20 | 2012-11-21 | 2013-02-15
新堀小学校運動場屋外便所改修工事 | ㈲工務店森本 | 1 | 高知市 | 春野町秋山 | 5040000 | 2012-11-21 | 2012-11-22 | 2013-02-15 | 2013-02-28 | -45150 | 4994850 | 2013-02-08 | 4 | 経費減
はりまや橋小学校放課後児童クラブ棟新築工事 | 日成ビルド工業㈱松山支店 | 2 | 市外 | 松山市 | 10342500 | 2012-11-20 | 2012-11-21 | 2013-02-15
旧南海保育園改修工事 | ㈲功基建設 | 1 | 高知市 | 宗安寺 | 10073700 | 2012-11-29 | 2012-11-30 | 2013-02-28 |  | 453600 | 10527300 | 2013-02-12 | 1 | 施工(実施)箇所増
一文橋公園トイレ改築工事 | ㈱シミズ建設 | 1 | 高知市 | 桟橋通3丁目 | 6037500 | 2012-12-12 | 2012-12-13 | 2013-03-15
高知市立春野東小学校屋内運動場改築工事 | 開洋・三宝JV | 1 | 高知市 | 鷹匠町1丁目 | 318465000 | 2012-12-21 | 2012-12-22 | 2013-12-27

## 電気
契約情報(工事)
業種 電気
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成23年度からの繰越し工事
下知市民図書館（仮称）新築電気設備工事 | 正和電機㈱ | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 54023550 | 2011-12-20 | 2011-12-29 | 2012-11-30
平成24年度発注工事
高知市立大津小学校南東舎耐震補強及び改修電気設備工事 | ㈲ミワ電工 | 1 | 高知市 | 横浜 | 11424000 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | 2012-09-30
高知市立潮江南小学校南舎耐震補強及び改修電気設備工事 | ㈲誠和電機 | 1 | 高知市 | 高見町 | 8599500 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | 2012-09-30
高知市立高須小学校南舎耐震補強及び改修電気設備工事 | 和平電設 | 1 | 高知市 | 上町1丁目 | 9916200 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | 2012-09-30
高知市立一ツ橋小学校北舎耐震補強及び改修電気設備工事 | ㈲舞高電設 | 1 | 高知市 | 鴨部 | 19275900 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | 2012-09-30
高知市立五台山小学校東舎耐震補強及び改修電気設備工事 | ㈱双電社 | 1 | 高知市 | 介良乙 | 16170000 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 2012-09-30
高知市立新堀小学校校舎大規模改造電気設備工事(Ⅱ期) | 伊東電氣㈲ | 1 | 高知市 | 塚ノ原 | 48282150 | 2012-05-22 | 2012-05-30 | 2012-12-25
高知市立春野東小学校屋内運動場改築に伴う先行電気設備工事 | 高菱電機㈱ | 1 | 高知市 | 農人町 | 16485000 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | 2012-08-31
春野弘岡中保育園改築電気設備工事 | ㈲城西電気 | 1 | 高知市 | 一宮中町2丁目 | 38797500 | 2012-07-13 | 2012-07-14 | 2013-02-15
潮江下水処理場合流式下水道改善工事(24-2) | ㈱栄和電機 | 1 | 高知市 | 北本町4丁目 | 50255100 | 2012-07-05 | 2012-07-06 | 2013-02-15
高知商業高等学校多目的室改修電気設備工事 | ㈲アートコンサルタント | 1 | 高知市 | 梅ノ辻 | 2485350 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2012-10-26
潮江下水処理場中央監視設備改修工事 | ㈱明電舎 四国支店 | 2 | 市外 | 高松市 | 39900000 | 2012-08-30 | 2012-08-31 | 2013-02-15
とさやま土づくりセンター施設整備電気設備工事 | ㈱南電舎 | 1 | 高知市 | 鴨部1丁目 | 2121840 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 2012-12-14 |  | 202860 | 2324700 | 2012-12-03 | 1 | 施工(実施)箇所増
海老ノ丸ポンプ場監視制御設備改修工事 | 東芝電機サービス㈱四国支店 | 2 | 市外 | 高松市 | 8190000 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2013-02-15
文化プラザ及び春野文化ホール舞台照明制御設備改修工事 | ㈱松村電機製作所 | 2 | 市外 | 大阪市 | 5040000 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 2012-12-28
下知下水処理場受変電設備改修工事 | ㈲和田電設商会 | 1 | 高知市 | 新田町 | 1596000 | 2012-10-11 | 2012-10-12 | 2013-02-15
薊野ポンプ場監視制御設備改修工事 | ㈲小松電気工事 | 1 | 高知市 | 介良乙 | 17730930 | 2012-10-23 | 2012-10-24 | 2013-02-15
初月ポンプ場DC100V直流電源盤取替工事 | ㈲アスカ電機 | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 7003500 | 2012-10-23 | 2012-10-24 | 2013-02-15
たかじょう庁舎中央監視システム改修工事 | ㈲片岡電気工事 | 1 | 高知市 | 鴨部 | 25607400 | 2012-10-23 | 2012-10-24 | 2013-02-28
菱池排水機場ポンプ操作盤取替工事 | ㈲深瀬電機 | 1 | 高知市 | 鴨部 | 10092600 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 2013-02-28
五台山ポンプ場監視制御設備改修工事 | 旭電業㈲ | 1 | 高知市 | 北本町4丁目 | 8421000 | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 2013-02-15
長浜原ポンプ場電気設備改修(その4)工事 | ㈲岡上電機 | 1 | 高知市 | 福井町 | 12936000 | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2013-02-15
瀬戸下水処理場風量計改修工事 | メタウォーター㈱中四国営業部 | 2 | 市外 | 広島市 | 2415000 | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 2013-02-09
三ノ瀬北揚水機場ポンプ操作盤改修工事 | ㈲野村電業社 | 1 | 高知市 | 北本町1丁目 | 4334400 | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2013-02-28
春野西小学校プールリフレッシュ電気設備工事 | ㈲ヤマデン | 1 | 高知市 | 南御座 | 3780000 | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2013-02-15 | 2013-02-28
高知商業高等学校中水給水制御システム改修工事 | ㈱川本製作所 | 2 | 市外 | 名古屋市 | 1858500 | 2012-11-07 | 2012-11-08 | 2013-02-20
出分排水機場電動ポンプ現場盤取替工事 | 司電設㈱ | 1 | 高知市 | 介良乙 | 1617000 | 2012-11-14 | 2012-11-15 | 2013-02-28
文化プラザ舞台機構制御システム改修工事 | 三菱重工メカトロシステムズ㈱ | 2 | 市外 | 神戸市 | 13650000 | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2013-02-28 |  | 2415000 | 16065000 | 2012-12-03 | 1 | 施工(実施)箇所増
アニマルランド管理棟冷暖房設備改修電気設備工事 | ㈲丸栄電気 | 1 | 高知市 | 稲荷町 | 4078200 | 2012-11-22 | 2012-11-23 | 2013-01-31
高知市総合運動場テニスコート照明設備改修工事 | 榮進電気工業㈱ | 1 | 高知市 | 昭和町 | 15825600 | 2012-11-22 | 2012-11-23 | 2013-02-15
高知市消防団浦戸分団屯所改築電気設備工事 | ㈲ミワ電工 | 1 | 高知市 | 横浜 | 4200000 | 2012-11-22 | 2012-11-23 | 2013-03-15
高知市斎場待合ロビー他電気設備改修工事 | ㈲たきでん | 1 | 高知市 | 役知町 | 2898000 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 2013-02-28 | 2013-03-14
潮江下水処理場制御系直流電源盤改修工事 | ㈲長﨑電機 | 1 | 高知市 | 長浜 | 11203500 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 2013-03-15
一宮雨水ポンプ場電気設備改修工事 | ㈱日立製作所四国支社 | 2 | 市外 | 高松市 | 1785000 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 2013-02-28
旧南海保育園改修電気設備工事 | 和平電設 | 1 | 高知市 | 上町1丁目 | 2236500 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 2013-02-28
はりまや橋小学校放課後児童クラブ棟新築電気設備工事 | 司電設㈱ | 1 | 高知市 | 介良乙 | 2160900 | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 2013-02-15
第四小学校第二放課後児童クラブ棟新築電気設備工事 | 西田電気 | 1 | 高知市 | 横浜東町 | 2415000 | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 2013-02-15
鏡中学校運動場夜間照明改修工事 | ㈲丸栄電気 | 1 | 高知市 | 稲荷町 | 5407500 | 2013-01-07 | 2013-01-08 | 2013-03-15
高知市立春野東小学校屋内運動場改築電気設備工事 | ㈲片岡電気工事 | 1 | 高知市 | 鴨部 | 58876650 | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 2013-12-27

## 管
契約情報(工事)
業種 管
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成23年度からの繰越し工事
下知市民図書館（仮称）新築機械設備工事 | ㈱東和設備 | 1 | 高知市 | 介良乙 | 68218500 | 2011-12-26 | 2011-12-29 | 2012-11-30
宮寺北改良住宅（１～12号）下水道切替工事 | 五藤建設㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通３丁目 | 13123950 | 2012-03-28 | 2012-03-29 | 2012-06-30
平成24年度発注工事
高知市立高須小学校南舎耐震補強及び改修機械設備工事 | ㈱山忠 | 1 | 高知市 | 杉井流 | 16989000 | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 2012-09-30
高知市立大津小学校南東舎耐震補強及び改修機械設備工事 | 四国三研工業㈱ | 1 | 高知市 | 池 | 19418700 | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 2012-09-30
高知市立新堀小学校校舎大規模改造機械設備工事(Ⅱ期) | 大一設備㈱ | 1 | 高知市 | 大膳町 | 49304850 | 2012-05-22 | 2012-05-30 | 2012-12-25
高知市立一ツ橋小学校北舎耐震補強及び改修機械設備工事 | 紀和工業㈱ | 1 | 高知市 | 南ノ丸町 | 31746750 | 2012-05-31 | 2012-06-01 | 2012-09-30
高知市立潮江南小学校南舎耐震補強及び改修機械設備工事 | 四国水道工業㈱ | 1 | 高知市 | 鴨部1丁目 | 27898500 | 2012-05-31 | 2012-06-01 | 2012-09-30
高知市立五台山小学校東舎耐震補強及び改修機械設備工事 | 四国パイプ工業㈱ | 1 | 高知市 | 塩田町 | 39053700 | 2012-05-31 | 2012-06-01 | 2012-09-30 |  | 1418550 | 40472250 | 2012-09-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立春野東小学校屋内運動場改築に伴う先行機械設備工事 | ㈲和田設備 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 8860950 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-09-30
春野弘岡中保育園改築機械設備工事 | ㈱高知クリエイト | 1 | 高知市 | 長浜 | 69369300 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | 2013-02-15 |  | 1732500 | 71101800 | 2012-12-12 | 1 | 施工(実施)箇所増
豊田公園トイレ水洗化工事 | ㈲西正工業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 1467900 | 2012-07-13 | 2012-07-14 | 2012-08-27
春野弘岡上保育園上水道直圧化工事 | ㈲エース建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 3508050 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | 2012-09-30 | 2012-10-14 | 710850 | 4218900 | 2012-10-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
神田小学校下水道切替工事 | イトウ工業㈱ | 1 | 高知市 | 元町 | 22155000 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 2012-10-31
高知商業高等学校多目的室改修機械設備工事 | ㈲空衛設備工業 | 1 | 高知市 | 一宮中町2丁目 | 4961250 | 2012-08-23 | 2012-08-24 | 2012-10-22
高知市中央卸売市場立体駐車場連結送水管改修工事 | ㈲永野設備 | 1 | 高知市 | 薊野中町 | 4128600 | 2012-10-01 | 2012-10-02 | 2013-01-29
土佐山公民館冷暖房設備取替工事 | ㈲中市設備 | 1 | 高知市 | 福井町 | 2898000 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-11-30
春野西小学校プールリフレッシュ機械設備工事 | ㈱シンゲン | 1 | 高知市 | 愛宕山 | 28287000 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2013-02-15 | 2013-02-28
雪光山トイレ整備機械設備工事 | ㈲石山設備 | 1 | 高知市 | 朝倉南町 | 1631700 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2013-02-06
大穴公衆トイレ新築設備工事 | ㈲永野設備 | 1 | 高知市 | 薊野中町 | 1947750 | 2012-11-16 | 2012-11-17 | 2013-01-30
新堀小学校運動場屋外便所改修設備工事 | ㈲工務店森本 | 1 | 高知市 | 春野町秋山 | 1459500 | 2012-11-22 | 2012-11-23 | 2013-02-15 | 2013-02-28
朝倉南横(北)改良住宅東工区下水道切替工事 | ㈲暁工業 | 1 | 高知市 | 長浜 | 8953350 | 2012-11-12 | 2012-11-23 | 2013-02-15 | 2013-02-28
アニマルランド管理棟冷暖房設備改修設備工事 | ㈱ダイドウ | 1 | 高知市 | 加賀野井2丁目 | 8190000 | 2012-11-22 | 2012-11-23 | 2013-01-31
高知市消防団浦戸分団屯所改築機械設備工事 | ㈱南海設備 | 1 | 高知市 | 百石町4丁目 | 8400000 | 2013-11-26 | 2013-11-27 | 2013-03-15
旧南海保育園改修機械設備工事 | ㈲エース建設 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 4399500 | 2012-12-03 | 2012-12-04 | 2013-02-28
鏡文化ステーションRIOバイオマスボイラー設備整備工事 | サピオ㈱ | 1 | 高知市 | 杉井流 | 25147500 | 2012-12-04 | 2012-12-05 | 2013-02-28 |  | 287700 | 25435200 | 2012-12-28 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市斎場待合ロビー他機械設備改修工事 | ㈱光テック | 1 | 高知市 | 北竹島町 | 23677500 | 2012-12-05 | 2012-12-06 | 2013-02-28 | 2013-03-14
潮江・潮江第二改良住宅量水器取替工事 | ㈱利水工業 | 1 | 高知市 | 桜井町1丁目 | 3570000 | 2012-12-03 | 2012-12-04 | 2012-12-21
朝倉南横(北)改良住宅北工区他下水道切替工事 | ㈲環境設備 | 1 | 高知市 | 潮見台1丁目 | 7668150 | 2012-12-05 | 2012-12-06 | 2013-02-15 | 2013-03-15 | 1102500 | 8770650 | 2013-02-08 | 1 | 施工(実施)箇所増
第二庁舎ヒートポンプチラーユニット点検整備工事 | 三菱電機ビルテクノサービス㈱四国支社 | 2 | 市外 | 高松市 | 2100000 | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 2013-01-31
小高坂三の丸改良住宅1号棟量水器取替工事 | ㈲新西設備 | 1 | 高知市 | 福井町 | 1601250 | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 2013-01-31
三里十津南市営住宅6・7号棟量水器取替工事 | 四国設備工業㈱ | 1 | 高知市 | 東雲町 | 3097500 | 2012-12-19 | 2012-12-20 | 2013-01-31
はりまや橋小学校放課後児童クラブ棟新築機械設備工事 | ㈱マエカワエアコン | 1 | 高知市 | 和泉町 | 5691000 | 2012-12-19 | 2012-12-20 | 2013-02-15
朝倉南横(北)改良住宅西工区他下水道切替工事 | 高栄設備㈲ | 1 | 高知市 | 西秦泉寺 | 8703450 | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 2013-02-15 | 2013-03-01
第四小学校第二放課後児童クラブ棟新築機械設備工事 | 由佐建設㈲ | 1 | 高知市 | 縄手町 | 5826450 | 2012-12-25 | 2012-12-26 | 2013-02-15
高知市立春野東小学校屋内運動場改築機械設備工事 | 四国水道工業㈱ | 1 | 高知市 | 鴨部1丁目 | 53655000 | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 2013-12-27
鏡吉原ふれあいの里ボイラー設備取替工事 | ㈲黒岩設備 | 1 | 高知市 | 福井町 | 1386000 | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 2013-02-28
東石立町市営住宅10・11・12号棟量水器取替工事 | ㈲ノムラテクノ | 1 | 高知市 | 大津甲 | 3812550 | 2013-01-25 | 2013-01-26 | 2013-02-28
北横改良住宅6～9・14号棟下水道切替工事 | 佐竹水道 | 1 | 高知市 | 神田 | 3411450 | 2013-01-28 | 2013-01-29 | 2013-03-15
北竹島町市営住宅2号棟量水器取替工事 | ㈲高広工業 | 1 | 高知市 | 大津乙 | 4360650 | 2013-01-28 | 2013-01-29 | 2013-02-28
若草町西市営住宅量水器取替工事 | ㈲和田設備 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 5455800 | 2013-01-28 | 2013-01-29 | 2013-02-28
長浜戸の本改良住宅浄化槽補修工事 | ㈱ビル環境衛生管理 | 1 | 高知市 | 桟橋通4丁目 | 2957850 | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 2013-03-25
自由民権記念館空調制御機器改修工事 | アズビル㈱ビルシステムカンパニー高松営業所 | 2 | 市外 | 高松市 | 2940000 | 2013-02-20 | 2013-02-21 | 2013-03-15 | 2013-03-22

## 造園
契約情報(工事)
業種 造園
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成23年度からの繰越し工事
平成24年度発注工事
布師田88号線防草シート設置工事 | 高健造園 | 1 | 高知市 | 円行寺 | 2217600 | 2012-10-17 | 2012-10-18 | 2012-12-16 |  | 13650 | 2231250 | 2012-11-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
仁井田公園遊具改築工事 | ㈱双葉造園 | 1 | 高知市 | 山ノ端町 | 6506850 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2013-03-15 |  | 1411200 | 7918050 | 2013-01-31 | 1 | 施工(実施)箇所増
朝倉曙町市住公園遊具改築工事 | ㈱岩村 | 1 | 高知市 | 塚ノ原 | 5100900 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2013-03-15 |  | 71400 | 5172300 | 2013-02-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
城西公園遊具改築工事 | 平成緑化建設㈱ | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 10931550 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2013-03-15 |  | -156450 | 10775100 | 2013-01-15 | 2 | 施工(実施)箇所減
横堀公園遊具改築工事 | ㈲サワテック | 1 | 高知市 | 長浜 | 4734450 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2013-03-15 |  | -23100 | 4711350 | 2013-01-25 | 2 | 施工(実施)箇所減
松渕川公園遊具改築工事 | 旭環境スポーツ施設㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通4丁目 | 5460000 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2013-03-15 |  | 38850 | 5498850 | 2013-01-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
一文橋公園整備工事 | ㈲龍松造園 | 1 | 高知市 | 朝倉己 | 2862300 | 2012-12-18 | 2012-12-19 | 2013-03-15 | 2013-03-28 | 570150 | 3432450 | 2013-03-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立追手前小学校樹木移植工事 | ㈲葉山庭園 | 1 | 高知市 | 城山町 | 8557500 | 2013-02-28 | 2013-03-01 | 2013-08-31

## 機械
契約情報(工事)
業種 機械
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成23年度からの繰越し工事
平成24年度発注工事
高知市清掃工場1号ボイラー主蒸気配管補修工事 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱関西支店 | 2 | 市外 | 大阪市 | 16380000 | 2012-04-25 | 2012-04-26 | 2012-08-30
高知市清掃工場3号焼却炉ろ布取替工事 | 東洋電化工業㈱ | 1 | 高知市 | 萩町2丁目 | 76125000 | 2012-05-09 | 2012-05-10 | 2012-09-30
高知市清掃工場ボイラー設備整備工事(前期) | 三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱関西支店 | 2 | 市外 | 大阪市 | 71190000 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | 2012-09-30 |  | 5505150 | 76695150 | 2012-09-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江下水処理場合流式下水道改善工事(24-1) | ㈱荏原製作所 四国支店 | 2 | 市外 | 高松市 | 124761000 | 2012-06-08 | 2012-06-09 | 2013-02-15
平和団地下水道汚水処理施設破砕機改修工事 | ㈲横川鉄工所 | 1 | 高知市 | 萩町1丁目 | 2304750 | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 2012-09-09
潮江下水処理場№1最初沈殿池覆蓋改修工事 | 協和製機㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通5丁目 | 5176500 | 2012-06-11 | 2012-06-11 | 2012-08-19
中央公園地下駐車場駐車券発行設備改修工事 | 三菱プレシジョン㈱関西支社 | 2 | 市外 | 大阪市 | 6510000 | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 2012-10-21
下知下水処理場(東)№2エアタン散気筒取替工事 | 西村商工㈱ | 1 | 高知市 | 農人町 | 3318000 | 2012-07-09 | 2012-07-09 | 2012-10-06
潮江下水処理場内雨水ポンプ場400mm逆止弁改修工事 | ㈱四国ポンプセンター | 1 | 高知市 | 農人町 | 3990000 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | 2012-12-08
三里最終処分場№2酸化回転円板更新工事 | 三菱化工機㈱大阪支社 | 2 | 市外 | 大阪市 | 39795000 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | 2013-02-28
瀬戸下水処理場№2雨水ポンプ整備工事 | ㈲長﨑電機 | 1 | 高知市 | 長浜 | 10132500 | 2012-08-30 | 2012-08-31 | 2013-02-15
潮江下水処理場終沈№2汚泥掻寄機改修工事 | 四国三研工業㈱ | 1 | 高知市 | 池 | 18060000 | 2012-08-28 | 2012-08-29 | 2012-12-15
瀬戸下水処理場汚泥処理系活性炭取替工事 | 日本化工㈱ | 1 | 高知市 | 神田 | 2517900 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 2012-11-30
四郎右衛門排水機場№2ポンプ改修工事 | 紀和工業㈱ | 1 | 高知市 | 南ノ丸町 | 19950000 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2013-02-28
潮江下水処理場№1送風機整備工事 | ㈲長﨑電機 | 1 | 高知市 | 長浜 | 6247500 | 2012-09-21 | 2012-09-22 | 2013-02-15
薊野ポンプ場№3ポンプ部品取替工事 | 紀和工業㈱ | 1 | 高知市 | 南ノ丸町 | 14070000 | 2012-10-17 | 2012-10-18 | 2013-02-15
瀬戸下水処理場№2雨水ポンプ駆動用エンジン整備工事 | 南海ヤンマーディーゼル販売㈱ | 1 | 高知市 | 布師田 | 6615000 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2013-02-15
潮江下水処理場№3，4分流汚水ポンプ整備工事 | ㈱四国ポンプセンター | 1 | 高知市 | 農人町 | 3832500 | 2012-10-19 | 2012-10-20 | 2013-02-15
清掃工場№1混練機改修工事 | 東洋電化工業㈱ | 1 | 高知市 | 萩町2丁目 | 13125000 | 2012-10-22 | 2012-10-23 | 2013-03-15
下知下水処理場管理棟エレベータ制御装置改修工事 | 日本オーチス・エレベータ㈱四国営業所 | 2 | 市外 | 高松市 | 1890000 | 2012-10-18 | 2012-10-19 | 2013-01-31
下知下水処理場(西)雨水排水ポンプ改修工事 | ㈲愛機工業 | 1 | 高知市 | 一宮東町1丁目 | 2835000 | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2013-02-28 |  | 227850 | 3062850 | 2013-01-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
古川徳谷排水機場№2ポンプ改修工事 | ㈲長﨑電機 | 1 | 高知市 | 長浜 | 8400000 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | 2013-02-28
丹七排水機場№2ポンプ改修工事 | 荒川電工㈱ | 1 | 高知市 | 高埇 | 10290000 | 2012-11-02 | 2012-11-03 | 2013-02-28
高知市清掃工場ボイラー設備整備工事(後期) | 三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱関西支店 | 2 | 市外 | 大阪市 | 50925000 | 2012-11-07 | 2012-11-08 | 2013-02-28 |  | 7507500 | 58432500 | 2012-12-12 | 1 | 施工(実施)箇所増
下知ポンプ場汚水電動№2-2ポンプ改修工事 | 紀和工業㈱ | 1 | 高知市 | 南ノ丸町 | 6195000 | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2013-02-28
五台山ポンプ場№3エンジン部品取替工事 | ㈲ヨコヤマコーポレーション | 1 | 高知市 | 北本町4丁目 | 14385000 | 2012-11-14 | 2012-11-15 | 2013-02-15
江ノ口ポンプ場№1ポンプ改修工事 | ㈱四国ポンプセンター | 1 | 高知市 | 農人町 | 10605000 | 2012-11-16 | 2012-11-17 | 2013-02-28
木村会館吸収式冷温水機改修工事 | ㈱四国日立 高知支店 | 2 | 市外 | 潮新町2丁目 | 3780000 | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 2013-01-31
潮江下水処理場内雨水ポンプ場№2主ポンプ整備工事 | ㈱四国ポンプセンター | 1 | 高知市 | 農人町 | 27405000 | 2012-11-16 | 2012-11-17 | 2013-02-15
東孕第二排水機場№2水中ポンプ改修工事 | 西日本工業㈱ | 1 | 高知市 | 潮新町1丁目 | 7035000 | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2013-02-28
米田古川ポンプ場№2ポンプ改修工事 | 西日本工業㈱ | 1 | 高知市 | 潮新町1丁目 | 5985000 | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2013-02-28 |  | 702450 | 6687450 | 2013-02-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
上街中継ポンプ場№1水中攪拌機改修工事 | ㈲愛機工業 | 1 | 高知市 | 一宮東町1丁目 | 2835000 | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 2013-02-28 | 2013-03-14 | 279300 | 3114300 | 2013-02-12 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市斎場火葬炉点検整備工事 | 富士建設工業㈱ | 2 | 市外 | 新潟市 | 17955000 | 2012-11-16 | 2012-11-17 | 2013-02-28
海老ノ丸ポンプ場合流雨水№3・分流雨水№4ポンプ部品取替工事 | クボタ機工㈱四国営業所 | 2 | 市外 | 高松市 | 85575000 | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2013-02-15
中央公園地下駐車場北側及び南側入口防水扉改修工事 | 大日産業㈱ | 2 | 市外 | 名古屋市 | 4725000 | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2013-02-28
菱池排水機場№1ポンプ改修工事 | ㈱四国ポンプセンター | 1 | 高知市 | 農人町 | 9240000 | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 2013-02-28 |  | 80850 | 9320850 | 2012-12-26 | 1 | 施工(実施)箇所増
東部環境センターし尿処理設備定期点検整備工事 | 水ing㈱四国支店 | 1 | 高知市 | 松山市 | 10710000 | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2013-02-28
日出野排水機場№2自家発電設備改修工事 | 南海ヤンマーディーゼル販売㈱ | 1 | 高知市 | 布師田 | 7035000 | 2012-11-29 | 2012-11-30 | 2013-02-28
菱池排水機場№1エンジン改修工事 | 南海ヤンマーディーゼル販売㈱ | 1 | 高知市 | 布師田 | 7665000 | 2012-11-29 | 2012-11-30 | 2013-02-28
海老ノ丸ポンプ場分流雨水№3ガスタービンエンジン部品取替工事 | ダイハツディーゼル㈱四国支店 | 2 | 市外 | 今治市 | 50925000 | 2012-12-05 | 2012-12-06 | 2013-02-15 |  | 2502150 | 53427150 | 2013-01-21 | 1 | 施工(実施)箇所増
宇賀谷排水機場Φ800水中ポンプ改修工事 | ㈲愛機工業 | 1 | 高知市 | 一宮東町1丁目 | 9870000 | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 2013-02-28
高須排水機場№4ポンプ改修工事 | ㈱四国ポンプセンター | 1 | 高知市 | 農人町 | 25725000 | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 2013-03-15
下知下水処理場雨水返送ポンプ電動吐出弁取替工事 | ㈱日東水道 | 1 | 高知市 | 小倉町 | 3129000 | 2012-12-11 | 2012-12-12 | 2013-03-15
下知下水処理場雨水貯留池用脱臭活性炭取替工事 | 若松工業㈱ | 1 | 高知市 | 布師田 | 2976750 | 2012-12-13 | 2012-12-14 | 2013-02-15
米田古川ポンプ場沈砂池設備改修工事 | 荒川電工㈱ | 1 | 高知市 | 高埇 | 12495000 | 2012-12-14 | 2012-12-15 | 2013-03-10 |  | 407400 | 12902400 | 2013-02-04 | 1 | 施工(実施)箇所増
横浜東排水機場Φ600水中ポンプ改修工事 | ㈲愛機工業 | 1 | 高知市 | 一宮東町1丁目 | 9975000 | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 2013-03-15 |  | 1266300 | 11241300 | 2013-01-23 | 1 | 施工(実施)箇所増
南地ポンプ場エンジン系温水循環設備工事 | ㈲ヨコヤマコーポレーション | 1 | 高知市 | 北本町4丁目 | 6090000 | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 2013-02-28
下知ポンプ場自家発ガスタービンエンジン取替工事 | ヤンマーエネルギーシステム㈱ | 2 | 市外 | 高松市 | 8715000 | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 2013-02-28
秦ポンプ場№4エンジン部品取替工事 | 南海ヤンマーディーゼル販売㈱ | 1 | 高知市 | 布師田 | 7875000 | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 2013-02-15
三ノ瀬南揚水機場№1・2水中ポンプ取替工事 | ㈲四国アクアサービス | 1 | 高知市 | 一宮中町1丁目 | 4147500 | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 2013-02-28
菖蒲谷プラスチック減容工場圧縮梱包設備点検整備工事 | エムアールイー・メンテ㈱ | 2 | 市外 | 広島県大竹市 | 3937500 | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 2013-02-28
清掃工場低圧復水器改修工事 | 協和製機㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通5丁目 | 4620000 | 2012-12-27 | 2012-12-28 | 2013-03-25
下知ポンプ場汚水№2除塵機点検整備工事 | 荒川電工㈱ | 1 | 高知市 | 高埇 | 6825000 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 2013-03-15
仁井田ポンプ場沈砂池設備改修工事 | ㈱四国ポンプセンター | 1 | 高知市 | 農人町 | 7350000 | 2013-02-05 | 2013-02-06 | 2013-03-15
ミタライ揚水機場№2ポンプ取替工事 | ㈲和田設備 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 2310000 | 2013-02-14 | 2013-02-15 | 2013-03-31
山崎ノ丸排水機場№1ポンプ補修工事 | ㈲愛機工業 | 1 | 高知市 | 一宮東町1丁目 | 11235000 | 2013-03-08 | 2013-03-09 | 2013-03-31

## とび
契約情報(工事)
業種 とび・土工
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成23年度からの繰越し工事
平成24年度発注工事
春野弘岡中保育園解体工事 | 協業組合 竹内・新輝 | 1 | 高知市 | 九反田 | 12064500 | 2012-04-18 | 2012-04-19 | 2012-06-30
土佐山運動広場法面改良工事 | カナヱ機工㈱ | 1 | 高知市 | 農人町 | 5523000 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2012-06-30 |  | 197400 | 5720400 | 2012-06-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江8号線防護柵設置工事 | ㈲エコグリーン | 1 | 高知市 | みづき1丁目 | 2881200 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2012-08-03 |  | -1292550 | 1588650 | 2012-06-21 | 2 | 施工(実施)箇所減
初月301号線道路法面応急対策工事 | サクセス工業㈱ | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 4357500 | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 2012-08-13 |  | 779100 | 5136600 | 2012-06-27 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立大津小学校北側塀改修工事 | ムラノ産業㈲ | 1 | 高知市 | 大津甲 | 5267850 | 2012-06-21 | 2012-06-22 | 2012-09-10 |  | 311850 | 5579700 | 2012-08-29 | 3 | 経費増
鴨田458号線防護柵設置工事 | ㈱共同電設 | 1 | 高知市 | 一宮西町2丁目 | 1333500 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 2012-08-18
潮江中学校塀改修工事 | ㈱西村剛商店 | 1 | 高知市 | 一宮東町2丁目 | 1501500 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2012-08-09
西部中学校技術棟解体工事 | ㈲田部興業 | 1 | 高知市 | 神田 | 5551350 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | 2012-08-31 |  | 418950 | 5970300 | 2012-08-02 | 1 | 施工(実施)箇所増
大津長瀬公園フェンス整備工事 | ㈲みどり工業 | 1 | 高知市 | 竹島町 | 1365000 | 2012-07-24 | 2012-07-25 | 2012-09-12
高知市立春野東小学校屋内運動場解体工事 | 高大建設㈱ | 1 | 高知市 | 南金田 | 11484900 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | 2012-09-16 |  | -287700 | 11197200 | 2012-09-11 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知市立長浜小学校東側塀改修工事 | 中勝建設㈱ | 1 | 高知市 | 葛島4丁目 | 17304000 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2012-11-25 | 2012-12-09 | 224700 | 17528700 | 2012-11-26 | 1 | 施工(実施)箇所増
鏡吉原山地災害防止工事 | 田中工業㈱ | 1 | 高知市 | 介良乙 | 7991550 | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 2013-01-21 |  | 8400 | 7999950 | 2012-12-11 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野広域農道橋落橋防止工事 | ミタニ建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 針木東町 | 40074300 | 2012-09-06 | 2012-09-07 | 2013-02-15 |  | 2139900 | 42214200 | 2013-01-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
初月301号線法面改良工事 | サクセス工業㈱ | 1 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 36496950 | 2012-10-09 | 2012-10-10 | 2013-02-28 |  | 121800 | 36618750 | 2013-02-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
市道秦12号線道路改良工事（その１０） | 道路資材㈱ | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 17483550 | 2012-10-22 | 2012-10-23 | 2012-12-28 |  | 1775550 | 19259100 | 2012-11-28 | 1 | 施工(実施)箇所増
新堀小学校放課後児童クラブ棟解体工事 | 太幸開発㈲ | 1 | 高知市 | 五台山 | 1443750 | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2012-12-10
第四小学校第二放課後児童クラブ棟解体工事 | ㈲田部興業 | 1 | 高知市 | 神田 | 1378125 | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 2012-12-10
旭街148号線1号橋外転落防止柵設置工事 | ムラノ産業㈲ | 1 | 高知市 | 大津甲 | 3074400 | 2012-12-05 | 2012-12-06 | 2013-02-23 |  | 68250 | 3142650 | 2013-01-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
観月坂スポーツ広場西面防球ネット増設工事 | グリーンネット㈲ | 1 | 高知市 | 大津乙 | 2152500 | 2012-12-28 | 2012-12-29 | 2013-02-11
高知市立追手前小学校解体工事 | ㈱オアシス・イラボレーション | 1 | 高知市 | 針木東町 | 90117300 | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2013-07-31

## 舗装
契約情報(工事)
業種 舗装
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成23年度からの繰越し工事
市道旭街２号線舗装工事 | 杉本建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 大津乙 | 19194000 | 2011-12-28 | 2011-12-29 | 2012-02-15 | 2012-04-20 | 26250 | 19220250 | 2012-04-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野広域農道舗装工事 | 日成土木㈱ | 1 | 高知市 | 西塚ノ原 | 19434450 | 2012-03-15 | 2012-03-16 | 2012-03-31 | 2012-08-12 | 2908500 | 22342950 | 2012-07-18 | 1 | 施工(実施)箇所増
平成24年度発注工事
秦1号線舗装工事 | ㈲耕生 | 1 | 高知市 | 福井町 | 1917300 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2012-07-13 |  | 152250 | 2069550 | 2012-06-22 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山165号線舗装工事 | ㈲大藤工業 | 1 | 高知市 | 横内 | 2709000 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | 2012-07-14 |  | 89250 | 2798250 | 2012-06-13 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭町1号線舗装工事 | ㈲五洋道路 | 1 | 高知市 | 佐々木町 | 3969000 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | 2012-07-16 |  | 143850 | 4112850 | 2012-06-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町208号線舗装工事 | ㈲東海建設 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 2463300 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | 2012-07-15 |  | 218400 | 2681700 | 2012-06-15 | 1 | 施工(実施)箇所増
林道オオモト線舗装工事 | 森崎組㈲ | 1 | 高知市 | 福井町 | 7041300 | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 2012-09-01 |  | 307650 | 7348950 | 2012-08-14 | 1 | 施工(実施)箇所増
林道コモリ線舗装及び法面保護工事 | 日成土木㈱ | 1 | 高知市 | 西塚ノ原 | 5403300 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2012-09-12
北街26号線舗装工事 | 杉本建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 大津乙 | 8046150 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2012-08-05 |  | -1535100 | 6511050 | 2012-07-03 | 4 | 経費減
潮江2号線舗装工事 | 旭環境スポーツ施設㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通4丁目 | 4494000 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2012-08-20 |  | -106050 | 4387950 | 2012-07-20 | 2 | 施工(実施)箇所減
大津字蒲原分乙水路管理道改良工事 | ㈲愛和建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 1136100 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | 2012-08-02
春野町5号線舗装工事 | ㈲永尾建設 | 1 | 高知市 | 桟橋通5丁目 | 2326800 | 2012-06-15 | 2012-06-16 | 2012-08-04 |  | 34650 | 2361450 | 2012-07-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
旭街82号線舗装工事 | ㈲希秀 | 1 | 高知市 | 福井町 | 2701650 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | 2012-08-25 |  | 2100 | 2703750 | 2012-08-16 | 1 | 施工(実施)箇所増
土佐山200号線舗装工事 | ㈲明星建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 2145150 | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 2012-08-22 |  | 109200 | 2254350 | 2012-08-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
東部総合運動場テニスコート改修工事 | ㈱清水新星 | 1 | 高知市 | 池 | 24841950 | 2012-07-11 | 2012-07-12 | 2012-09-15
上町2丁目南城山線(鴨部工区)舗装工事 | ㈱昌栄建設 | 1 | 高知市 | 朝倉西町1丁目 | 9490950 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | 2012-11-16
春野町606号線舗装工事 | ㈱馬場配管 | 1 | 高知市 | 神田 | 3148950 | 2012-08-06 | 2012-08-07 | 2012-10-15 |  | 216300 | 3365250 | 2012-09-19 | 1 | 施工(実施)箇所増
初月103号線舗装工事 | ㈱大谷興産 | 1 | 高知市 | 春野町内ノ谷 | 4300800 | 2012-08-14 | 2012-08-15 | 2012-11-02 |  | 74550 | 4375350 | 2012-09-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
一宮88号線舗装工事 | 新洋海工㈱ | 1 | 高知市 | 仁井田 | 1275750 | 2012-10-04 | 2012-10-05 | 2012-12-03 |  | -48300 | 1227450 | 2012-11-12 | 2 | 施工(実施)箇所減
一宮401号線舗装工事 | ㈲十四建設 | 1 | 高知市 | 南竹島町 | 2887500 | 2012-10-04 | 2012-10-05 | 2012-12-03
新堀小学校グラウンド整備工事 | 西部建設㈱ | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 69056400 | 2012-10-15 | 2012-10-16 | 2013-02-15
基幹作業道イノウチ線舗装工事 | ㈲大藤工業 | 1 | 高知市 | 横内 | 3045000 | 2012-10-17 | 2012-10-18 | 2012-12-26 |  | -6300 | 3038700 | 2012-11-27 | 2 | 施工(実施)箇所減
林道岩ヤガサコ線舗装工事 | ㈲希秀 | 1 | 高知市 | 福井町 | 2559900 | 2012-10-18 | 2012-10-19 | 2012-12-27 |  | 236250 | 2796150 | 2012-12-05 | 1 | 施工(実施)箇所増
潮江1号線歩道舗装工事 | ㈲ケンザイ工業 | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 3743250 | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2013-01-12 |  | 123900 | 3867150 | 2013-12-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野町40号線舗装工事 | ㈲緑地工営 | 1 | 高知市 | 春野町弘岡上 | 2576700 | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-12-28 |  | -21000 | 2555700 | 2012-12-12 | 4 | 経費減
旭街628号線舗装工事 | ㈲耕生 | 1 | 高知市 | 福井町 | 2826600 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2013-01-05 | 2013-01-19 | 262500 | 3089100 | 2012-12-17 | 1 | 施工(実施)箇所増
林道杉谷線舗装工事 | 森崎組㈲ | 1 | 高知市 | 福井町 | 4394250 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2013-02-04 |  | 897750 | 5292000 | 2013-01-30 | 1 | 施工(実施)箇所増
江ノ口2号線外舗装工事 | 土佐新高建設㈱ | 1 | 高知市 | 北竹島町 | 4618950 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2013-01-05 |  | -111300 | 4507650 | 2012-12-20 | 4 | 経費減
長浜223号線舗装工事 | 沢部産業㈲ | 1 | 高知市 | 長浜 | 5347650 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2013-02-03 |  | -44100 | 5303550 | 2012-12-03 | 2 | 施工(実施)箇所減
小高坂75号線外舗装工事 | 旭環境スポーツ施設㈱ | 1 | 高知市 | 桟橋通4丁目 | 5890500 | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2013-02-17 |  | 239400 | 6129900 | 2013-01-15 | 3 | 経費増
上町2丁目南城山線(鴨部工区)舗装工事(その2) | ㈱大谷興産 | 1 | 高知市 | 春野町内ノ谷 | 7847700 | 2012-12-05 | 2012-12-06 | 2013-02-15 |  | 619500 | 8467200 | 2013-01-18 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市総合運動場テニスコート改修工事 | 土佐新高建設㈱ | 1 | 高知市 | 北竹島町 | 44386650 | 2012-12-13 | 2012-12-14 | 2013-02-28 |  | 992250 | 45378900 | 2013-02-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
江ノ口31号線舗装工事 | ㈲土陽工業 | 1 | 高知市 | 鴨部高町 | 2900100 | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 2013-02-15 |  | 576450 | 3476550 | 2013-02-01 | 1 | 施工(実施)箇所増
おくらみち改良住宅駐車場整備工事 | ㈲大久保舗装 | 1 | 高知市 | 池 | 7407750 | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 2013-02-28 |  | 999600 | 8407350 | 2013-03-07 | 1 | 施工(実施)箇所増
江ノ口2号線歩道舗装工事 | ㈱馬場配管 | 1 | 高知市 | 神田 | 5374950 | 2012-12-25 | 2012-12-26 | 2013-02-15 |  | -163800 | 5211150 | 2013-01-28 | 4 | 経費減
上町2丁目南城山線(鴨部工区)迂回路設置工事(その2) | 日成土木㈱ | 1 | 高知市 | 西塚ノ原 | 5247900 | 2013-01-07 | 2013-01-08 | 2013-03-15 |  | -182700 | 5065200 | 2013-03-15 | 2 | 施工(実施)箇所減
高知市桂浜公園駐車場入り口横バス停路面補修工事 | ㈲東海建設 | 1 | 高知市 | 朝倉甲 | 2847600 | 2013-01-10 | 2013-01-11 | 2013-02-28 | 2013-03-14
苗床山改良住宅駐車場整備工事 | ㈲五洋道路 | 1 | 高知市 | 佐々木町 | 5063100 | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 2013-02-28 |  | -292950 | 4770150 | 2013-02-15 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉119号線外舗装工事 | 新洋海工㈱ | 1 | 高知市 | 仁井田 | 1892100 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 2013-03-15 |  | -81900 | 1810200 | 2013-02-16 | 2 | 施工(実施)箇所減
朝倉96号線舗装工事 | ㈲明星建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 1891050 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 2013-03-15 |  | 5250 | 1896300 | 2013-02-15 | 3 | 経費増
秦26号線舗装工事 | ㈲十四建設 | 1 | 高知市 | 南竹島町 | 3669750 | 2013-01-24 | 2013-01-25 | 2013-02-28 |  | -235200 | 3434550 | 2013-02-15 | 4 | 経費減
江ノ口234号線舗装工事 | ㈲希秀 | 1 | 高知市 | 福井町 | 4917150 | 2013-01-31 | 2013-02-01 | 2013-03-15
上町2丁目南城山線(鴨部工区)舗装工事(その3) | 杉本建設工業㈱ | 1 | 高知市 | 大津乙 | 41003550 | 2013-01-31 | 2013-02-01 | 2013-05-31
潮江3号線歩道舗装工事 | ㈲愛和建設 | 1 | 高知市 | 介良 | 4200000 | 2013-02-01 | 2013-02-02 | 2013-03-15 |  | 213150 | 4413150 | 2013-02-21 | 1 | 施工(実施)箇所増
鏡2号線舗装工事 | ㈲耕生 | 1 | 高知市 | 福井町 | 1853250 | 2013-02-12 | 2013-02-13 | 2013-03-20

## 塗装・防水
契約情報(工事)
業種 塗装・防水
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 |  | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成23年度からの繰越し工事
平成24年度発注工事
ヨネッツこうち屋外プール塗装改修工事 | ㈲寿建装社 | 1 | 高知市 | 洞ヶ島町 | 2039100 | 2012-04-13 | 2012-04-13 | 2012-06-22
小高坂小学校給食調理場屋上防水改修工事 | ㈲リフレ工業 | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 2061150 | 2012-05-02 | 2012-05-02 | 2012-06-15
春野西小学校東舎屋上防水改修工事 | ㈲高知防水センター | 1 | 高知市 | 神田 | 3841950 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 2012-07-13 |  | 49350 | 3891300 | 2012-07-10 | 1 | 施工(実施)箇所増
高知市立長浜小学校北舎・南舎ベランダ手摺り塗装改修工事 | 大野塗装店 | 1 | 高知市 | 朝倉丙 | 2044350 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | 2012-08-22 |  | 177450 | 2221800 | 2012-08-06 | 1 | 施工(実施)箇所増
春野中央保育園屋根防水改修工事 | 谷本物流㈱ | 1 | 高知市 | 弘化台 | 7851900 | 2012-10-05 | 2012-10-06 | 2012-12-19
高知市大津ふれあいセンター屋根塗装改修及び玄関樋改修工事 | 西村塗装 | 1 | 高知市 | 日の出町 | 2113650 | 2012-10-15 | 2012-10-16 | 2012-11-29
潮江下水処理場雨水ポンプ棟外壁改修工事 | ㈱北村塗装店 | 1 | 高知市 | 百石町4丁目 | 14381850 | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 2013-02-28 |  | 388500 | 14770350 | 2013-02-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
毘沙後橋塗替工事 | ㈲竹村塗装店 | 1 | 高知市 | 春野町芳原 | 2407650 | 2012-12-14 | 2012-12-15 | 2013-02-12 |  | -55650 | 2352000 | 2013-02-05 | 4 | 経費減
朝倉南横町公営住宅1号棟外壁改修工事 | ㈲村地塗装 | 1 | 高知市 | 百石町3丁目 | 18406500 | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 2013-03-05 |  | 1155000 | 19561500 | 2013-02-21 | 1 | 施工(実施)箇所増
田辺島排水機場防水改修工事 | ㈲昭和塗装 | 1 | 高知市 | 針木本町 | 1312500 | 2013-01-07 | 2013-01-08 | 2013-02-28
鴨田4号線舗装工事 | 道路資材㈱ | 1 | 高知市 | 南河ノ瀬町 | 2236500 | 2013-01-31 | 2013-02-01 | 2013-03-15 |  | 183750 | 2420250 | 2013-02-25 | 1 | 施工(実施)箇所増
六泉寺町市営住宅10号棟他外壁補修工事 | ㈲クマガワ | 1 | 高知市 | 薊野中町 | 4305000 | 2013-02-01 | 2013-02-02 | 2013-03-15
六泉寺町市営住宅16号棟他外壁補修工事 | 藤塗装 | 1 | 高知市 | 鴨部1丁目 | 3803100 | 2013-02-01 | 2013-02-02 | 2013-03-15
六泉寺町市営住宅17号棟外壁補修工事 | 谷本物流㈱ | 1 | 高知市 | 弘化台 | 5864250 | 2013-02-01 | 2013-02-02 | 2013-03-15 | 2013-03-22 | -656250 | 5208000 | 2013-03-11 | 2 | 施工(実施)箇所減

## その他
契約情報(工事)
業種 その他工事
工 事 名（ 業 務 名 ） | 請負業者名 | 住所(代表者・受任者) |  |  | 当初契約金額 | 契約日 | 着手日 | 完成日 | 変更後 完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第３回変更 |  |  |  | 第4回変更 |  |  |  | 第5回変更
|  |  | 区分 | 所在地 | [5 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
平成23年度からの繰越し工事
平成24年度発注工事
東部野球場スコアボードSBO表示設備改修工事 | 岩崎電気㈱ 四国営業所 | 2 | 市外 | 高松市 | 2152500 | 2012-07-18 | 2012-07-19 | 2012-09-30
海老ノ丸ポンプ場分流雨水監視テレメータ設備工事 | 扶桑電通㈱四国支店 | 2 | 市外 | 高松市 | 3643500 | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2013-01-31
耕地課排水機場監視テレメータ設備改修工事 | 扶桑電通㈱四国支店 | 2 | 市外 | 高松市 | 7875000 | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2013-01-31
海老ノ丸ポンプ場ハロゲン化物消火設備整備工事 | ニッタン㈱ 四国松山支社 | 2 | 市外 | 松山市 | 6930000 | 2013-01-25 | 2013-01-26 | 2013-03-15
下知下水処理場ハロゲン化物消火設備整備工事 | ニッタン㈱ 四国松山支社 | 2 | 市外 | 松山市 | 4830000 | 2013-01-25 | 2013-01-26 | 2013-03-15